## guacimal
La
|  | EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. | [8 empty] | 008 |  |  |  |  | DE | 2014
[14 empty] | FECHA: |  | 4 | 9 | 2023
|  | REGIONAL: |  |  | 0 | 1 |  | Antioquia | [5 empty] | HOJA: |  | 1 | DE | 8
|  | LEVANTÓ: | Rodrigo Marín - German Gonzales
[15 empty] | CÓDIGO DE LA VÍA |  |  | 6206
| NOMBRE DE LA VÍA | Alto de dolores - Puerto Berrio | [12 empty] | MANTENIMIENTO INTEGRAL
[15 empty] | VÍA EN CONCESIÓN |  |  | x
ID. | PR. DEL PUENTE | 84+595
| NOMBRE DEL PUENTE | PUENTE GUACIMAL | [12 empty] | DIMENSIONES GENERALES
| OBSTÁCULO QUE SALVA | QUEBRADA LA BRANCIBRA | [6 empty] | ESVIAJAMIENTO |  |  | 0° |  |  | LONGITUD TOTAL |  | 15,0 m | No DE LUCES | 1
| TIPO MDE PUENTE (1) | LONGITUDINAL |  | 01 |  |  |  |  | TRANSVERSAL |  |  | 01 |  |  | ANCHO |  | 10,70 m | GÁLIBO | 4,9 m
| ELEMENTO |  | REGISTRO DE DAÑOS | [11 empty] | OBSERVACIONES
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS | SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS |  | PARA DAÑOS PRESENTES EN SUPERFICIES TIPO 01 Y 02 DILIGENCIAR, LOS FORMATOS ESTABLECIDOS PARA LEVANTAMIENTO DE PAVIMENTOS | [11 empty] | En buen estado
Tipo (2): 01Asfalto
| JUNTAS DE EXPANSIÓN |  | Sello |  |  |  | Perfiles |  |  | Guardacantos |  |  | OTROS |  | No se pueden ver las juntas de expansión
Tipo (3):
| ANDENES Y BORDILLOS |  | Desportillamiento |  |  |  | Acero Expuesto |  |  | Dimensión Insuficiente |  |  | OTROS |  | Bordillos en buen estado - NO TIENE ANDEN
Dimensiones: 25 cm
| BARANDAS |  | Pintura |  |  |  | Postes |  |  | Pasa Manos |  |  | OTROS |  | En buen estado
Material (4): 03 Metálicas
| ILUMINACIÓN |  | Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos | [11 empty] | N/A
| SEÑALIZACIÓN |  | Horizontal |  |  |  | Vertical |  |  | Reductores |  |  | OTROS |  | Solo aviso sobre el obstaculo que salva, quebrada la brancibra, demarcación horizontal en buen estado.
| DRENAJES |  | Taponamiento |  |  |  | Ausencia |  |  | Long. Insuficiente |  |  | OTROS |  | Se observa un solo drenaje en margen derecha
CD
SUBESTRUCTURA | ALETAS |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  | Funcionamiento |  |  | OTROS |  | Mejorar limpieza de aletas
Material (5):
| ESTRIBOS |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  | Funcionamiento |  |  | OTROS |  | Mejorar limpieza de estribo
Material (5):
| PILAS |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  | Funcionamiento |  |  | OTROS |  | N/A
| Tipo (6): | Tipo (7):
SUPER ESTRUCTURA DE CONCRETO | LOSA |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  | Funcionamiento |  |  | OTROS |  | En buen estado
Tipo (8): 04 Maciza
| VIGAS |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  | Funcionamiento |  |  | OTROS |  | En buen estado
| Tipo (9): 01 Reforzadas | Sección (10): 01Constante
| RIOSTRAS |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  | Funcionamiento |  |  | OTROS |  | En buen estado
| Tipo (): 01Reforzadas | Sección (): 01 Constante
| APOYOS |  | Desplazamiento |  |  |  | Descomposición |  |  | Deformación |  |  | OTROS |  | No se pueden ver
Tipo (0):
| ARCOS (CONCRETO/MAMPOSTERIA) |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  | Funcionamiento |  |  | OTROS |  | N/A
Material:
SUPERESTUCTURA METÁLICA | ARCOS METÁLICOS |  | Arco Izquierdo |  |  |  | Arco derecho |  |  | Arriostramiento Lateral |  |  | OTROS |  | N/A
| PERFILES METÁLICOS |  | Vigas |  |  |  | Largueros |  |  | Diafragmas |  |  | OTROS |  | N/A
Tipo (12):
| ARMADURAS |  | Cordones |  |  |  | Montantes |  |  | Diagonales |  |  | OTROS |  | N/A
Tipo (13):
| CONEXIONES |  | Con Soldadura |  |  |  | Con Conectores |  |  | Con Pasadores |  |  | OTROS |  | N/A
| CABLES/ PENDONES/ TORRES |  | Cables |  |  |  | Pendolones |  |  | Torres |  |  | OTROS |  | N/A
OTROS | ACCESO PEATONAL ( ESCALERA/ RAMPA) |  | Peldaños /Losa |  |  |  | Viga Gualdera |  |  | Barandas |  |  | OTROS |  | No tiene
Tipo:
| OTROS ELEMENTOS | [13 empty] | -
Tipo :
| CAUSE |  | Actualmente se encuentra normal
| PUENTE EN GENERAL |  | El puente en general se encuentra en buenas condiciones estructurales, fue rehabilitado en 2018 con con morteros de reparación, inyección de fisuras, no se requirieron actividades de repotenciación CALIFICACIÓN: 1

## 7.1 RF
REGISTRO FOTOGRÁFICO
| 1 |  | 2 |  | 3
| 4 |  | 5 |  | 6
ESTRIBO 1 ALETA DERECHA |  | ESTRIBO 1 |  | ESTRIBO 1 ALETA IZQUIERDA
| 1 |  | 2 |  | 3
ESTRIBO 2 ALETA DERECHA |  | ESTRIBO 2 |  | ESTRIBO 2 ALETA IZQUIERDA
| 7 |  | 8 |  | 9