## FORMATO INSPECCION VISUAL
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES
EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. __002___________ DE ___2021_________________
|  |  | REGIONAL: ________ | [11 empty] | FECHA: - -
|  |  | LEVANTO : MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ | [11 empty] | HOJA: DE:
NOMBRE DE LA VÍA: RUTA NACIONAL 90AT01 - VARIANTE SABANALARGA-PALMAR DE VARELA CÓDIGO DE LA VÍA: ___90AT01_____ VÍA CONCESIONADA
MANTENIMIENTO INTEGRAL GRUPO ADM.VIAL:
ID. | PR. DEL PUENTE | 9+172
| NOMBRE DEL PUENTE | PUENTE ARROYO GRANDE- CD - 02-90AT01-003 | [12 empty] | DIMENSIONES GENERALES
| OBSTÁCULO QUE SALVA | ARROYO GRANDE | [5 empty] | ESVIAJAMIENTO |  | 7° |  |  |  |  | LONGITUD TOTAL | 29.8 | No. DE LUCES | 1(UNA)
| TIPO DE PUENTE (1) | LONGITUDINAL |  | 01 |  |  |  | TRANSVERSAL |  | 01 |  |  |  |  | ANCHO | 11.36 | GÁLIBO | 6.58
| ELEMENTO |  | REGISTRO DE DAÑOS | [11 empty] | OBSERVACIONES
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS | SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS Tipo (2):01 |  | Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos | [11 empty] | La superficie en asfalto se encuentra en buenas condiciones
| JUNTAS DE EXPANSIÓN Tipo (3): 02 |  | Sello |  |  |  | Perfiles |  | Guardacantos |  | Otros |  |  |  | Sus juntas de expansion no presentan daños
| ANDENES / BORDILLOS Dimensiones:AND=87, .25x.30 mts | [9 empty] | Otros |  |  |  | No presentan daños en sus bordillos y anden
| BARANDAS Material (4):03 |  | Pintura |  |  |  | Postes |  | Pasamanos |  | Tramo de baranda faltante |  |  |  | Presenta corrosion en sus barandas
|  |  | CD-CI | COP | 119.2 | 410-411
| ILUMINACIÓN |  | Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos | [11 empty] | Esta estructura no presenta iluminacion,
| SEÑALIZACIÓN |  | Horizontal |  |  |  | Vertical |  | Reductores |  | Otros |  |  |  | Solo presenta la señalizacion horizontal en su carpeta asfaltica en buen estado,
| DRENAJES |  | Taponamiento |  |  |  | Ausencia |  | Long. Insuficiente |  | Otros |  |  |  | No presenta taponamiento en su drenajes
SUBESTRUCTURA | ALETAS Material (5):03 |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  | Funcionamiento |  | Otros |  |  |  | presenta muros de acompañamiento en buen estado
| ESTRIBOS Material (5):03 |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  | Funcionamiento |  | Otros |  |  |  | Se presentan unas fisuras que cuelgan en la linea de apoyos de las vigas de espesores menores de 0.4 mm y acero expuesto
|  |  | CD-CI | AL | 16.14 | 412-413 |  |  |  |  | E | EXA | 5 | 412"-413"
| PILAS Tipo (6): Sección (7): |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  | Funcionamiento |  | Otros |  |  |  | No aplica
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO | LOSA Tipo (8):04 |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  | Funcionamiento |  | Otros |  |  |  | No presenta daños
| VIGAS Tipo (9): 03 Sección (10):02 |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  | Funcionamiento |  | Otros |  |  |  | No presenta daños
| RIOSTRAS |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  | Funcionamiento | [5 empty] | No presenta daños
| APOYOS Tipo (11):03 |  | Desplazamiento |  |  |  | Descomposición |  | Deformación |  | Otros |  |  |  | No presenta daños
| ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA) Material: |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  | Funcionamiento |  | Otros |  |  |  | No aplica
SUPERESTRUCTURA METÁLICA | ARCOS METÁLICOS |  | Arco izquierdo |  |  |  | Arco derecho |  | Arriostramiento lateral |  | Otros |  |  |  | No aplica
| PERFILES METÁLICOS Tipo (12): |  | Vigas |  |  |  | Largueros |  | Diafragmas |  | Otros |  |  |  | No aplica
| ARMADURAS Tipo (13): |  | Cordones |  |  |  | Montantes |  | Diagonales |  | Otros |  |  |  | No aplica
| CONEXIONES |  | Con Soldadura |  |  |  | Con conectores |  | Con pasadores |  | Otros |  |  |  | No aplica
| CABLE / PENDOLONES / TORRES |  | Cables |  |  |  | Pendolones |  | Torres |  | Otros |  |  |  | No aplica
OTROS | ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA) Tipo: |  | Peldaños / Losa |  |  |  | Viga gualdera |  | Barandas |  | Otros |  |  |  | No aplica
| OTROS ELEMENTOS Tipo: |  | solera
| CAUCE |  | Hacer limpieza de material vejetal a su entrada y salida
| PUENTE EN GENERAL |  | En general a juzgar por los daños presentados podemos concluir que no se necesita hacer intervencion especial al puente.
09
27
2023
0
2
1
7
ADC

## ANEXO B -ESQUEMA 1
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 02 - FECHA: 27-09-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 2 DE: 7
ANEXO B - ESQUEMA 1 - PANORAMICA EN PLANTA
PUENTE POZO RONCO Esta Estructura se encuentra ubicada en la via LA CORDIALIDA cuya RUTA NACIONAL 9006, a esta altura la via actualmente se encuentra en una sola calzada sentido bidireccional de flujo, esta obra cuenta con aproximadamenta 60 años de servicio y hace al rededor de cinco años se le hizo una intervencion en un pequeño tramo de placa, esta obra seencuentra localizada en el PR 43+743.
PUENTE ARROYO GRANDE CD - 02-90AT01-003
Esta Estructura se encuentra ubicada en la via de la RUTA NACIONAL 90AT01, fue construido en la calzada izquierda, esta obra se encuentra localizada en el PR 9+172-CD
PANORAMICA EN PLANTA
FOTO - 407

## ANEXO B - ESQUEMA 2
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 02 - FECHA: 27-09-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 3 DE:7
ANEXO B - ESQUEMA 2 - PANORAMICA EN SUPERFICIE
PANORAMICA EN SUPERFICIE
FOTO - 408

## ANEXO B- ESQUEMA 3
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 02 - FECHA: 27-09-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 4 DE: 7
ANEXO B - ESQUEMA 3 - PANORAMICA EN PERFIL
PANORAMICA EN PERFIL
FOTO - 409

## ANEXO B - ESQUEMA 4
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 02 - FECHA: 27-09-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 5 DE: 7
ANEXO B - ESQUEMA 4 - SECCION EN CORTE EXTRUCTURA
RIOSTRA
BARANDAS
ESTRIBO
CIMIENTO
placa
5 vigas

## ANEXO B - ESQUEMA 5
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 02 FECHA: 27-09-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 6 DE: 7
ANEXO B - REGISTRO FOTOGRAFICO
PRESENTA CORROSION EN SUS BARANDAS (COP)
PRESENTAN FISURAS EN ESTRIBOS, BAJO PUNTOS DE APOYOS DE VIGAS (AL)
(EXA) EXPOSICIÓN DEL ACERO DE REFUERZO DEL ESTRIBO DE ENTRADA AL PUENTE
FOTO - 411
FOTO - 410
FOTO - 412
FOTO - 413
FOTO - 412"
FOTO - 413"

## ANEXO B - ESQUEMA 6
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 02 - FECHA: 27-09-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 7 DE: 7
ANEXO B DIMENSIONAMIENTO EXTRUCTURA
DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DEL PUENTE ARROYO GRANDE - CD -02-90AT01-003
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTO
| ANCHO | ESPESOR | LONGITUD | MATERIAL | UBICACIÓN
ANDENES | 0.87 | - | 30 |  | CD
BORDILLOS | 0.25 | 0.3 | 30 |  | CD-CI
| ALTURA | LONGITUD | CONCRETO |  | UBICACIÓN
BARANDAS | 1.05 | 44.6 | METALICA |  | CD-CI
DRENAJES |  |  |  |  | CI
DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LA SUBESTRUCTURA DEL PUENTE ARROYO GRANDE - CD -02-90AT01-003
| LARGO | ANCHO | ESPESOR | ALTURA | N° DE ELEMENTOS
MURO DE ACOMPAÑAMIENTO | 7.2 | - | 0.4 |  | 4
ESTRIBOS | 20.82 |  |  | 5.35 | 2
PLACA DE APROXIMACION
TOPES SISMICOS
DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LA SUPERESTRUCTURA DEL PUENTE ARROYO GRANDE - CD -02-90AT01-003
| ANCHO | LARGO | ESPESOR | N° DE ELEMENTOS
LOSA | 11.36 | 29.8 | 0.3 | 1
VIGAS | 0.51 | 29.8 | 1.62 | 5
VIGAS
RIOSTRAS | 0.35 | 18 | 1.47 | 3
CIMENTACION |  |  |  | 2

## DAÑOS CNT
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 27-09-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 8 DE: 8
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS DEL PTE ARROYO GRANDE - CD -02-90AT01-003
TIPO DE DAÑO | PRESENTA CORROSION EN LAS BARANDAS - COP
BARANDAS | UBICACIÓN | LONGITUD | ALTURA | MATERIAL | N° DE ELEMENTOS |  | Pintura de barandas
| CI-CD | 119.2 | 1.05 | METALICA | 3
TIPO DE DAÑO | PRESENTA FISURAS ( AL - FIR )
ESTRIBOS | UBICACIÓN | CANTIDAD | ANCHO | ALTURA DE ESTRIBO | MATERIAL | N° DE ELEMENTOS | Se debe hacer seguimiento de estas fisuras (AL)en cuanto tamaño y abertura
| APOYOS DE VIGAS | 5 | 0.4mm | 5.35 | - | 5
TIPO DE DAÑO | PRESENTA ACERO EXPUESTO ( EXA )
ESTRIBOS | UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | MATERIAL | N° DE ELEMENTOS | Picar la zona expuesta usar un aditivo y resanar con concreto de 4000psi
| E | 5 | 0.2 | 0.25 | - | 2