## FORMATO INSPECCION VISUAL
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES
EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. __002___________ DE ___2021_________________
|  |  | REGIONAL: ________ | [10 empty] | FECHA: - -
|  |  | LEVANTO : MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ | [10 empty] | HOJA: DE:
NOMBRE DE LA VÍA: RUTA NACIONAL 90AT01 - VARIANTE SABANALARGA-PALMAR DE VARELA CÓDIGO DE LA VÍA: ___90AT01_____ VÍA CONCESIONADA
MANTENIMIENTO INTEGRAL GRUPO ADM.VIAL:
ID. | PR. DEL PUENTE | 9+172
| NOMBRE DEL PUENTE | PUENTE ARROYO GRANDE- CI - 02-90AT01-004 | [11 empty] | DIMENSIONES GENERALES
| OBSTÁCULO QUE SALVA | ARROYO GRANDE | [6 empty] | ESVIAJAMIENTO |  |  | 7° |  | LONGITUD TOTAL | 30.3 | No. DE LUCES | 1(UNA)
| TIPO DE PUENTE (1) | LONGITUDINAL |  | 01 |  |  |  |  | TRANSVERSAL |  |  | 01 |  | ANCHO | 11.25 | GÁLIBO | 6.98
| ELEMENTO |  | REGISTRO DE DAÑOS | [10 empty] | OBSERVACIONES
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS | SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS Tipo (2):01 |  | Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos | [10 empty] | La superficie en asfalto se encuentra en buenas condiciones
| JUNTAS DE EXPANSIÓN Tipo (3): 02 |  | Sello |  |  |  | Perfiles |  |  |  | Guardacantos |  | Otros | Sus juntas de expansion no presentan daños
| ANDENES / BORDILLOS Dimensiones:AND=87, .20x.32 mts | [11 empty] | Otros | No presentan daños en sus bordillos y anden
| BARANDAS Material (4):03 |  | Pintura |  |  |  | Postes |  |  |  | Pasamanos |  | Tramo de baranda faltante | Presenta corrosion en sus barandas
|  |  | CD-CI | COP | 120.2 | 417-418
| ILUMINACIÓN |  | Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos | [10 empty] | Esta estructura no presenta iluminacion,
| SEÑALIZACIÓN |  | Horizontal |  |  |  | Vertical |  |  |  | Reductores |  | Otros | Solo presenta la señalizacion horizontal en su carpeta asfaltica en buen estado,
| DRENAJES |  | Taponamiento |  |  |  | Ausencia |  |  |  | Long. Insuficiente |  | Otros | No presenta taponamiento en su drenajes
SUBESTRUCTURA | ALETAS Material (5):03 |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  | Otros | presenta muros de acompañamiento en buen estado
| ESTRIBOS Material (5):03 |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  | Otros | Se presentan unas fisuras que cuelgan en la linea de apoyos de las vigas de espesores menores de 0.4 mm AL y fisuras por retaccion plastica FIR
|  |  | CD-CI | AL | 16.14 | 419 | CD-CI | FIR | - | 420
| PILAS Tipo (6): Sección (7): |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  | Otros | No aplica
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO | LOSA Tipo (8):04 |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  | Otros | No presenta daños
| VIGAS Tipo (9): 03 Sección (10):02 |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  | Otros | No presenta daños
| RIOSTRAS |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  | No presenta daños
| APOYOS Tipo (11):03 |  | Desplazamiento |  |  |  | Descomposición |  |  |  | Deformación |  | Otros | No presenta daños
| ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA) Material: |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  | Otros | No aplica
SUPERESTRUCTURA METÁLICA | ARCOS METÁLICOS |  | Arco izquierdo |  |  |  | Arco derecho |  |  |  | Arriostramiento lateral |  | Otros | No aplica
| PERFILES METÁLICOS Tipo (12): |  | Vigas |  |  |  | Largueros |  |  |  | Diafragmas |  | Otros | No aplica
| ARMADURAS Tipo (13): |  | Cordones |  |  |  | Montantes |  |  |  | Diagonales |  | Otros | No aplica
| CONEXIONES |  | Con Soldadura |  |  |  | Con conectores |  |  |  | Con pasadores |  | Otros | No aplica
| CABLE / PENDOLONES / TORRES |  | Cables |  |  |  | Pendolones |  |  |  | Torres |  | Otros | No aplica
OTROS | ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA) Tipo: |  | Peldaños / Losa |  |  |  | Viga gualdera |  |  |  | Barandas |  | Otros | No aplica
| OTROS ELEMENTOS Tipo: |  | solera
| CAUCE |  | Hacer limpieza de material vejetal a su entrada y salida
| PUENTE EN GENERAL |  | En general a juzgar por los daños presentados podemos concluir que no se necesita hacer intervencion especial al puente.
09
27
2023
0
2
1
7
ADC

## ANEXO B -ESQUEMA 1
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 02 - FECHA: 27-09-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 2 DE: 7
ANEXO B - ESQUEMA 1 - PANORAMICA EN PLANTA
PUENTE POZO RONCO Esta Estructura se encuentra ubicada en la via LA CORDIALIDA cuya RUTA NACIONAL 9006, a esta altura la via actualmente se encuentra en una sola calzada sentido bidireccional de flujo, esta obra cuenta con aproximadamenta 60 años de servicio y hace al rededor de cinco años se le hizo una intervencion en un pequeño tramo de placa, esta obra seencuentra localizada en el PR 43+743.
PUENTE ARROYO GRANDE CI - 02-90AT01-004
Esta Estructura se encuentra ubicada en la via de la RUTA NACIONAL 90AT01, fue construido en la calzada izquierda, esta obra se encuentra localizada en el PR 9+172-CI
PANORAMICA EN PLANTA
FOTO - 414

## ANEXO B - ESQUEMA 2
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 02 - FECHA: 27-09-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 3 DE:7
ANEXO B - ESQUEMA 2 - PANORAMICA EN SUPERFICIE
PANORAMICA EN SUPERFICIE
FOTO - 415

## ANEXO B- ESQUEMA 3
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 02 - FECHA: 27-09-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 4 DE: 7
ANEXO B - ESQUEMA 3 - PANORAMICA EN PERFIL
PANORAMICA EN PERFIL
FOTO - 416

## ANEXO B - ESQUEMA 4
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 02 - FECHA: 27-09-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 5 DE: 7
ANEXO B - ESQUEMA 4 - SECCION EN CORTE EXTRUCTURA
RIOSTRA
BARANDAS
ESTRIBO
CIMIENTO
placa
5 vigas

## ANEXO B - ESQUEMA 5
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 02 FECHA: 27-09-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 6 DE: 7
ANEXO B - REGISTRO FOTOGRAFICO
PRESENTA CORROSION EN SUS BARANDAS (COP)
PRESENTAN FISURAS EN ESTRIBOS (AL-FIR)
FOTO - 418
FOTO - 417
FOTO - 419
FOTO - 420

## ANEXO B - ESQUEMA 6
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 02 - FECHA: 27-09-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 7 DE: 7
ANEXO B DIMENSIONAMIENTO EXTRUCTURA
DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DEL PUENTE ARROYO GRANDE - CI -02-90AT01-004
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTO
| ANCHO | ESPESOR | LONGITUD | MATERIAL | UBICACIÓN
ANDENES | 0.87 | - | 30.3 |  | CD
BORDILLOS | 0.2 | 0.32 | 30.3 |  | CD-CI
| ALTURA | LONGITUD | CONCRETO |  | UBICACIÓN
BARANDAS | 1.02 | 44.95 | METALICA |  | CD-CI
DRENAJES |  |  |  |  | CI
DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LA SUBESTRUCTURA DEL PUENTE ARROYO GRANDE - CI -02-90AT01-004
| LARGO | ANCHO | ESPESOR | ALTURA | N° DE ELEMENTOS
MURO DE ACOMPAÑAMIENTO | 7.3 | - | 0.36 |  | 4
ESTRIBOS | 20.9 |  |  | 5.38 | 2
PLACA DE APROXIMACION
TOPES SISMICOS
DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LA SUPERESTRUCTURA DEL PUENTE ARROYO GRANDE - CI -02-90AT01-004
| ANCHO | LARGO | ESPESOR | N° DE ELEMENTOS
LOSA | 11.25 | 30.3 | 0.3 | 1
VIGAS | 0.51 | 30.3 | 1.66 | 5
VIGAS
RIOSTRAS | 0.35 | 17.2 | 1.4 | 3
CIMENTACION |  |  |  | 2

## DAÑOS CNT
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 27-09-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 8 DE: 8
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS DEL PTE ARROYO GRANDE - CI -02-90AT01-004
TIPO DE DAÑO | PRESENTA CORROSION EN LAS BARANDAS - COP
BARANDAS | UBICACIÓN | LONGITUD | ALTURA | MATERIAL | N° DE ELEMENTOS |  | Pintura de barandas
| CI-CD | 120.2 | 1.05 | METALICA | 3
TIPO DE DAÑO | PRESENTA FISURAS ( AL - FIR )
ESTRIBOS | UBICACIÓN | CANTIDAD | ANCHO | ALTURA DE ESTRIBO | MATERIAL | N° DE ELEMENTOS | Se debe hacer seguimiento de estas fisuras (AL)en cuanto tamaño y abertura
| APOYOS DE VIGAS | 5 | 0.4mm | 5.35 | - | 5