## FORMATO INSPECCION VISUAL
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES
EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. __002___________ DE ___2021_________________
|  |  | REGIONAL: ________ | [12 empty] | FECHA: - -
|  |  | LEVANTO : MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ | [12 empty] | HOJA: DE:
NOMBRE DE LA VÍA: RUTA NACIONAL 9006 - LA CORDIALIDD CÓDIGO DE LA VÍA: ___9006_____ VÍA CONCESIONADA
MANTENIMIENTO INTEGRAL GRUPO ADM.VIAL:
ID. | PR. DEL PUENTE | 90+880
| NOMBRE DEL PUENTE | PUENTE ARROYO GRANDE- 02-9006-007 | [13 empty] | DIMENSIONES GENERALES
| OBSTÁCULO QUE SALVA | ARROYO GRANDE | [6 empty] | ESVIAJAMIENTO |  |  |  |  | 0° |  | LONGITUD TOTAL | 28.95 | No. DE LUCES | 3(TRES)
| TIPO DE PUENTE (1) | LONGITUDINAL |  | 01 |  |  |  |  | TRANSVERSAL |  |  |  |  | 01 |  | ANCHO | 8.75 | GÁLIBO | 4
| ELEMENTO |  | REGISTRO DE DAÑOS | [12 empty] | OBSERVACIONES
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS | SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS Tipo (2):01 |  | Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos | [12 empty] | La superficie en asfalto se encuentra en buenas condiciones
| JUNTAS DE EXPANSIÓN Tipo (3): N/A |  | Sello |  |  |  | Perfiles |  |  |  | Guardacantos |  |  |  | Otros | No presenta juntas de expansion
| ANDENES / BORDILLOS Dimensiones:AND= N/A | [13 empty] | Otros | No presenta andenes ni bordillos
| BARANDAS Material (4):02 |  | Pintura |  |  |  | Postes |  |  |  | Pasamanos |  |  |  | Otros | Las barandas y postes presentan delaminacion en su pintura tambien presenta un tramo de barandas impactado y un poste
|  |  | CI-CD | DE | 57.9 | 374-375 | CD | GIV | 0.85 | 376 | CD | GIV | 2 | 377
| ILUMINACIÓN |  | Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos | [12 empty] | Esta estructura no presenta iluminacion
| SEÑALIZACIÓN |  | Horizontal |  |  |  | Vertical |  |  |  | Reductores |  |  |  | Otros | Solo presenta la señalizacion horizontal en su carpeta asfaltica en buen estado, falta señalizacion vertical del nombre del puente
| DRENAJES |  | Taponamiento |  |  |  | Ausencia |  |  |  | Long. Insuficiente |  |  |  | Otros | Presenta 14 salidas de drenajes de Φ2" en ambos costados y se encuentran tapados por material particulado y vejetacion
|  |  | CI-CD | 14 |  | 378-379
SUBESTRUCTURA | ALETAS Material (5):03 |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros | presenta muros de acompañamiento
| ESTRIBOS Material (5):03 |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros | No presenta daños en los estribos
| PILAS Tipo (6): Sección (7): |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros | Las dos pilas no presentan daños en sus columnas
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO | LOSA Tipo (8):04 |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros | No presenta daños
| VIGAS Tipo (9): 01 Sección (10):01 |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros | No presenta daños
| RIOSTRAS |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  |  | No presenta daños
| APOYOS Tipo (11):03 |  | Desplazamiento |  |  |  | Descomposición |  |  |  | Deformación |  |  |  | Otros | No presenta daños
| ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA) Material: |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros | No aplica
SUPERESTRUCTURA METÁLICA | ARCOS METÁLICOS |  | Arco izquierdo |  |  |  | Arco derecho |  |  |  | Arriostramiento lateral |  |  |  | Otros | No aplica
| PERFILES METÁLICOS Tipo (12): |  | Vigas |  |  |  | Largueros |  |  |  | Diafragmas |  |  |  | Otros | No aplica
| ARMADURAS Tipo (13): |  | Cordones |  |  |  | Montantes |  |  |  | Diagonales |  |  |  | Otros | No aplica
| CONEXIONES |  | Con Soldadura |  |  |  | Con conectores |  |  |  | Con pasadores |  |  |  | Otros | No aplica
| CABLE / PENDOLONES / TORRES |  | Cables |  |  |  | Pendolones |  |  |  | Torres |  |  |  | Otros | No aplica
OTROS | ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA) Tipo: |  | Peldaños / Losa |  |  |  | Viga gualdera |  |  |  | Barandas |  |  |  | Otros | No aplica
| OTROS ELEMENTOS Tipo: |  | solera
| CAUCE |  | Hacer limpieza de material vejetal a su entrada y salida
| PUENTE EN GENERAL |  | En general a juzgar por los daños presentados podemos concluir que no se necesita hacer intervencion especial al puente.
09
20
2023
0
2
1
7
ADC

## ANEXO B -ESQUEMA 1
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 02 - FECHA: 20-09-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 2 DE: 7
ANEXO B - ESQUEMA 1 - PANORAMICA EN PLANTA
PUENTE POZO RONCO Esta Estructura se encuentra ubicada en la via LA CORDIALIDA cuya RUTA NACIONAL 9006, a esta altura la via actualmente se encuentra en una sola calzada sentido bidireccional de flujo, esta obra cuenta con aproximadamenta 60 años de servicio y hace al rededor de cinco años se le hizo una intervencion en un pequeño tramo de placa, esta obra seencuentra localizada en el PR 43+743.
PUENTE ARROYO GRANDE - 02-9006-007 - CU
Esta Estructura se encuentra ubicada en la via de la RUTA NACIONAL 9006, fue construido en la calzada unica, esta obra se encuentra localizada en el PR 90+880
PANORAMICA EN PLANTA
FOTO - 371

## ANEXO B - ESQUEMA 2
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 02 - FECHA: 21-09-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 3 DE:7
ANEXO B - ESQUEMA 2 - PANORAMICA EN SUPERFICIE
PANORAMICA EN SUPERFICIE
FOTO - 372

## ANEXO B- ESQUEMA 3
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 02 - FECHA: 21-09-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 4 DE: 7
ANEXO B - ESQUEMA 3 - PANORAMICA EN PERFIL
PANORAMICA EN PERFIL
FOTO - 373

## ANEXO B - ESQUEMA 4
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 02 - FECHA: 20-09-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 5 DE: 7
ANEXO B - ESQUEMA 4 - SECCION EN CORTE EXTRUCTURA
RIOSTRA
BARANDAS
ESTRIBO
CIMIENTO
placa
5 vigas
1columnas

## ANEXO B - ESQUEMA 5
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 02 FECHA: 20-09-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 6 DE: 7
ANEXO B - REGISTRO FOTOGRAFICO
PRESENTA DELAMINACION EN LA PINTURA DE POSTES Y BARANDAS - (DE)
PRESENTA TRAMO DE PASAMANO Y POSTE IMPACTADO
PRESENTA TAPONAMIENTO EN DRENAJES
FOTO - 374
FOTO - 375
FOTO - 377
FOTO - 376
FOTO - 378
FOTO - 379

## ANEXO B - ESQUEMA 6
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 02 - FECHA: 20-09-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 7 DE: 7
ANEXO B DIMENSIONAMIENTO EXTRUCTURA
DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DEL PUENTE ARROYO GRANDE -02-9006-007 - CU
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTO
| ANCHO | ESPESOR | LONGITUD | MATERIAL | UBICACIÓN
ANDENES
BORDILLOS
| ALTURA | LONGITUD | CONCRETO |  | UBICACIÓN
BARANDAS | 0.85 | 28.95 | X |  | CD-CI
DRENAJES |  |  |  |  | 14 Φ 2" BI-BD
DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LA SUBESTRUCTURA DEL PUENTE ARROYO GRANDE -02-9006-007 - CU
| LARGO | ANCHO | ESPESOR | ALTURA | N° DE ELEMENTOS
ALETAS | 5 | - | 0.3 | 4 | 4
ESTRIBOS | 9.94 |  | 0.9 | 4 | 2
PLACA DE APROXIMACION
TOPES SISMICOS
DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LA SUPERESTRUCTURA DEL PUENTE ARROYO GRANDE -02-9006-007 - CU
| ANCHO | LARGO | ESPESOR | N° DE ELEMENTOS
LOSA | 8.75 | 28.95 | 0.3 | 1
VIGAS | 0.45 | 28.95 | 0.83 | 5
VIGAS | 0.8 | 8.75 | 0.9 | 3
RIOSTRAS | 0.3 |  | 0.83 | 3
CIMENTACION |  |  |  | 4

## DAÑOS CNT
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 02 - FECHA: 20-09-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 8 DE: 8
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS DEL PTE ARROYO GRANDE -02-9006-007 - CU
TIPO DE DAÑO | PRESENTA COLUMNETA IMPACTADA | [5 empty] | OBSERVACIONES
| UBICACIÓN | ALTURA | SECCION | AREA | MATERIAL | N° DE ELEMENTOS | Demolicion, retiro y reconstruccion de columnetas de.25x.25, con 5 aros de Φ 1/2" y 4Φ5/8" adicionales con acero de 60000 psi y concreto de 4000 psi
COLUMNETAS | CD | 0.85 | .25X.25 |  | CONCRETO | 1
TIPO DE DAÑO | PINTURDA- ( DE-Delaminacion )
BARANDAS | UBICACIÓN | LONGITUD | ALTURA | MATERIAL | N° DE ELEMENTOS |  | Pintura de pasamanos (vigas de.25x.25) y columnetas de .28x.25x.66 con pintura de polieuretano color amarillo dos manos
| CD-CI | 57.9 | 0.85 | CONCRETO | 2
TIPO DE DAÑO | PRESENTA TRAMO DE PASAMANOS IMPACTADOS
| UBICACIÓN | LONGITUD | SECCION | AREA | MATERIAL | N° DE ELEMENTOS | Demolicion, retiro y reconstruccion de pasamanos en vigas de.25x.25, con aros cada .15 de Φ 3/8" y 4Φ5/8" adicionales con acero de 60000 psi y concreto de 4000 psi
PASAMANOS | CD | 2 | .20X.20 |  | CONCRETO | 2
TIPO DE DAÑO | PRESENTA TAPONAMIENTO EN DRENAJES
| UBICACIÓN | CANTIDAD | SECCION | AREA | MATERIAL | N° DE ELEMENTOS | Hacer limpieza del material particulado y vejetacion en bordes de la calzada del puente y destapar drenajes
DRENAJES | CD-CI | 14 | CIRCILAR |  | PVC-2" | 14