## FORMATO INSPECCION VISUAL
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES
EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. __002___________ DE ___2021_________________
|  |  | REGIONAL: ________ | [7 empty] | FECHA: - -
|  |  | LEVANTO : MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ | [7 empty] | HOJA: DE:
NOMBRE DE LA VÍA: RUTA NACIONAL 9006 - LA CORDIALIDD CÓDIGO DE LA VÍA: ___9006_____ VÍA CONCESIONADA
MANTENIMIENTO INTEGRAL GRUPO ADM.VIAL:
ID. | PR. DEL PUENTE | 115+321
| NOMBRE DEL PUENTE | PUENTE CAÑAS-CD - 02-9006-010 | [8 empty] | DIMENSIONES GENERALES
| OBSTÁCULO QUE SALVA | ARROYO CAÑAS |  |  |  |  | ESVIAJAMIENTO |  | 0° |  | LONGITUD TOTAL | 12.35 | No. DE LUCES | 1(una)
| TIPO DE PUENTE (1) | LONGITUDINAL |  | 01 |  |  | TRANSVERSAL |  | 01 |  | ANCHO | 12.23 | GÁLIBO | 2.9
| ELEMENTO |  | REGISTRO DE DAÑOS | [7 empty] | OBSERVACIONES
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS | SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS Tipo (2):01 |  | Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos | [7 empty] | La superficie en asfalto se encuentra en buenas condiciones
| JUNTAS DE EXPANSIÓN Tipo (3): N/A |  | Sello |  |  | Perfiles |  | Guardacantos |  | Otros | No presenta juntas de expansion
| ANDENES / BORDILLOS Dimensiones:AND= N/A | [8 empty] | Otros | No presenta andenes ni bordillos
| BARANDAS Material (4):02 |  | Pintura |  |  | Postes |  | Pasamanos |  | Otros | Las barandas y postes presentan delaminacion en su pintura
|  |  | CI-CD | DE | 24.7
| ILUMINACIÓN |  | Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos | [7 empty] | Esta estructura no presenta iluminacion
| SEÑALIZACIÓN |  | Horizontal |  |  | Vertical |  | Reductores |  | Otros | Solo presenta la señalizacion horizontal en su carpeta asfaltica en buen estado, falta señalizacion vertical del nombre del puente
| DRENAJES |  | Taponamiento |  |  | Ausencia |  | Long. Insuficiente |  | Otros | No se evidencia drenajes transversales
SUBESTRUCTURA | ALETAS Material (5):03 |  | Diseño |  |  | Construcción |  | Funcionamiento |  | Otros | No presenta daños
| ESTRIBOS Material (5):03 |  | Diseño |  |  | Construcción |  | Funcionamiento |  | Otros | No presenta daños en los estribos
| PILAS Tipo (6): Sección (7): |  | Diseño |  |  | Construcción |  | Funcionamiento |  | Otros | No aplica
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO | LOSA Tipo (8):00 |  | Diseño |  |  | Construcción |  | Funcionamiento |  | Otros | No presenta daños
| VIGAS Tipo (9): 01 Sección (10):01 |  | Diseño |  |  | Construcción |  | Funcionamiento |  | Otros | No presenta daños
| RIOSTRAS |  | Diseño |  |  | Construcción |  | Funcionamiento |  |  | No presenta daños
| APOYOS Tipo (11):04 |  | Desplazamiento |  |  | Descomposición |  | Deformación |  | Otros | No presenta daños
| ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA) Material: |  | Diseño |  |  | Construcción |  | Funcionamiento |  | Otros | No presenta daños
SUPERESTRUCTURA METÁLICA | ARCOS METÁLICOS |  | Arco izquierdo |  |  | Arco derecho |  | Arriostramiento lateral |  | Otros | No aplica
| PERFILES METÁLICOS Tipo (12): |  | Vigas |  |  | Largueros |  | Diafragmas |  | Otros | No aplica
| ARMADURAS Tipo (13): |  | Cordones |  |  | Montantes |  | Diagonales |  | Otros | No aplica
| CONEXIONES |  | Con Soldadura |  |  | Con conectores |  | Con pasadores |  | Otros | No aplica
| CABLE / PENDOLONES / TORRES |  | Cables |  |  | Pendolones |  | Torres |  | Otros | No aplica
OTROS | ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA) Tipo: |  | Peldaños / Losa |  |  | Viga gualdera |  | Barandas |  | Otros | No aplica
| OTROS ELEMENTOS Tipo: |  | solera
| CAUCE |  | No presenta alteracion
| PUENTE EN GENERAL |  | En general a juzgar por los daños presentados podemos concluir que no se necesita hacer intervencion especial al puente.
09
20
2023
0
2
1
7
ADC

## ANEXO B -ESQUEMA 1
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 02 - FECHA: 20-09-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 2 DE: 7
ANEXO B - ESQUEMA 1 - PANORAMICA EN PLANTA
PUENTE POZO RONCO Esta Estructura se encuentra ubicada en la via LA CORDIALIDA cuya RUTA NACIONAL 9006, a esta altura la via actualmente se encuentra en una sola calzada sentido bidireccional de flujo, esta obra cuenta con aproximadamenta 60 años de servicio y hace al rededor de cinco años se le hizo una intervencion en un pequeño tramo de placa, esta obra seencuentra localizada en el PR 43+743.
PUENTE CAÑAS - 02-9006-010 - CD
Esta Estructura se encuentra ubicada en la via de la RUTA NACIONAL 9006, fue construido en la calzada derecha, esta obra se encuentra localizada en el PR 115+321
PANORAMICA EN PLANTA
FOTO - 380

## ANEXO B - ESQUEMA 2
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 02 - FECHA: 21-09-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 3 DE:7
ANEXO B - ESQUEMA 2 - PANORAMICA EN SUPERFICIE
PANORAMICA EN SUPERFICIE
FOTO - 381

## ANEXO B- ESQUEMA 3
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 02 - FECHA: 21-09-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 4 DE: 7
ANEXO B - ESQUEMA 3 - PANORAMICA EN PERFIL
PANORAMICA EN PERFIL
FOTO - 382

## ANEXO B - ESQUEMA 4
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 02 - FECHA: 20-09-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 5 DE: 7
ANEXO B - ESQUEMA 4 - SECCION EN CORTE EXTRUCTURA
RIOSTRA
BARANDAS
ESTRIBO
CIMIENTO
placa
4 vigas
placa en arco

## ANEXO B - ESQUEMA 5
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 02 FECHA: 20-09-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 6 DE: 7
ANEXO B - REGISTRO FOTOGRAFICO
PRESENTA DELAMINACION EN LA PINTURA DE POSTES Y BARANDAS - (DE)
FOTO - 383
FOTO -384

## ANEXO B - ESQUEMA 6
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 02 - FECHA: 20-09-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 7 DE: 7
ANEXO B DIMENSIONAMIENTO EXTRUCTURA
DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DEL PUENTE CAÑAS -02-9006-010 - CD
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTO
| ANCHO | ESPESOR | LONGITUD | MATERIAL | UBICACIÓN
ANDENES
BORDILLOS
| ALTURA | LONGITUD | CONCRETO |  | UBICACIÓN
BARANDAS | 0.85 | 12.35 | X |  | CD-CI
DRENAJES
DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LA SUBESTRUCTURA DEL PUENTE CAÑAS -02-9006-010 - CD
| LARGO | ANCHO | ESPESOR | ALTURA | N° DE ELEMENTOS
ALETAS | 5 | - | 0.3 | 2.9 | 2
ESTRIBOS | 12.23 |  |  | 4 | 2
PLACA DE APROXIMACION
TOPES SISMICOS
DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LA SUPERESTRUCTURA DEL PUENTE CAÑAS -02-9006-010 - CD
| ANCHO | LARGO | ESPESOR | N° DE ELEMENTOS
LOSA | 12.23 | 12.35 | 0.3 | 1
VIGAS | 0.5 | 12.35 | 0.95 | 4
VIGAS | 0.8 | 8.75 | 0.9 | 3
RIOSTRAS | 0.25 |  | 0.75 | 2
CIMENTACION |  |  |  | 2

## DAÑOS CNT
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 02 - FECHA: 20-09-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 8 DE: 8
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS DEL PTE CAÑAS -02-9006-010 - CD
TIPO DE DAÑO | PINTURDA- ( DE-Delaminacion )
BARANDAS | UBICACIÓN | LONGITUD | ALTURA | MATERIAL | N° DE ELEMENTOS | Pintura de pasamanos (vigas de.25x.25) y columnetas de .25x.25x.85 con pintura de polieuretano color amarillo dos manos
| CD-CI | 24.7 | 0.85 | CONCRETO | 2