## FORMATO INSPECCION VISUAL
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES
EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. __002___________ DE ___2021_________________
|  |  | REGIONAL: ________ | [10 empty] | FECHA: - -
|  |  | LEVANTO : MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ | [10 empty] | HOJA: DE:
NOMBRE DE LA VÍA: RUTA NACIONAL 9006 - LA CORDIALIDD CÓDIGO DE LA VÍA: ___9006_____ VÍA CONCESIONADA
MANTENIMIENTO INTEGRAL GRUPO ADM.VIAL:
ID. | PR. DEL PUENTE | 115+321
| NOMBRE DEL PUENTE | PUENTE CAÑAS- CI - 02-9006-011 | [11 empty] | DIMENSIONES GENERALES
| OBSTÁCULO QUE SALVA | ARROYO CAÑAS | [5 empty] | ESVIAJAMIENTO |  | 0° |  |  |  | LONGITUD TOTAL | 13.85 | No. DE LUCES | 1(UNA)
| TIPO DE PUENTE (1) | LONGITUDINAL |  | 01 |  |  |  | TRANSVERSAL |  | 01 |  |  |  | ANCHO | 11.13 | GÁLIBO | 4.68
| ELEMENTO |  | REGISTRO DE DAÑOS | [10 empty] | OBSERVACIONES
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS | SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS Tipo (2):01 |  | Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos | [10 empty] | La superficie en asfalto se encuentra en buenas condiciones
| JUNTAS DE EXPANSIÓN Tipo (3): 02 |  | Sello |  |  | Perfiles |  |  | Guardacantos |  | Otros |  |  | Presenta cuatro metros de perfiles deteriorados y dos metros de vigas de confinamiento desportillada
[6 empty] | S | RU | 4 |  |  | E | DPG | 2
| ANDENES / BORDILLOS Dimensiones:AND=1.33, .25x.31 mts | [9 empty] | Otros |  |  | No presenta daños en andenes ni bordillos
| BARANDAS Material (4):03 |  | Pintura |  |  | Postes |  |  | Pasamanos |  | Otros |  |  | Las barandas y postes presentan delaminacion y corrosion en su pintura ( DE ) - (COP)
|  |  | CI-CD | DE - COP | 29.3
| ILUMINACIÓN |  | Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos | [10 empty] | Esta estructura no presenta iluminacion, pero el tramo tiene luz publica
| SEÑALIZACIÓN |  | Horizontal |  |  | Vertical |  |  | Reductores |  | Otros |  |  | Solo presenta la señalizacion horizontal en su carpeta asfaltica en buen estado, falta señalizacion vertical del nombre del puente
| DRENAJES |  | Taponamiento |  |  | Ausencia |  |  | Long. Insuficiente |  | Otros |  |  | No se evidencia drenajes transversales
SUBESTRUCTURA | ALETAS Material (5):03 |  | Diseño |  |  | Construcción |  |  | Funcionamiento |  | Otros |  |  | presenta muros de acompañamiento y aletas en buen estado
| ESTRIBOS Material (5):03 |  | Diseño |  |  | Construcción |  |  | Funcionamiento |  | Otros |  |  | No presenta daños en los estribos
| PILAS Tipo (6): Sección (7): |  | Diseño |  |  | Construcción |  |  | Funcionamiento |  | Otros |  |  | No aplica
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO | LOSA Tipo (8):04 |  | Diseño |  |  | Construcción |  |  | Funcionamiento |  | Otros |  |  | No presenta daños
| VIGAS Tipo (9): 013 Sección (10):02 |  | Diseño |  |  | Construcción |  |  | Funcionamiento |  | Otros |  |  | No presenta daños
| RIOSTRAS |  | Diseño |  |  | Construcción |  |  | Funcionamiento |  |  |  |  | No presenta daños
| APOYOS Tipo (11):03 |  | Desplazamiento |  |  | Descomposición |  |  | Deformación |  | Otros |  |  | No presenta daños
| ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA) Material: |  | Diseño |  |  | Construcción |  |  | Funcionamiento |  | Otros |  |  | No aplica
SUPERESTRUCTURA METÁLICA | ARCOS METÁLICOS |  | Arco izquierdo |  |  | Arco derecho |  |  | Arriostramiento lateral |  | Otros |  |  | No aplica
| PERFILES METÁLICOS Tipo (12): |  | Vigas |  |  | Largueros |  |  | Diafragmas |  | Otros |  |  | No aplica
| ARMADURAS Tipo (13): |  | Cordones |  |  | Montantes |  |  | Diagonales |  | Otros |  |  | No aplica
| CONEXIONES |  | Con Soldadura |  |  | Con conectores |  |  | Con pasadores |  | Otros |  |  | No aplica
| CABLE / PENDOLONES / TORRES |  | Cables |  |  | Pendolones |  |  | Torres |  | Otros |  |  | No aplica
OTROS | ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA) Tipo: |  | Peldaños / Losa |  |  | Viga gualdera |  |  | Barandas |  | Otros |  |  | No aplica
| OTROS ELEMENTOS Tipo: |  | solera
| CAUCE |  | Hacer limpieza de material vejetal a su entrada y salida
| PUENTE EN GENERAL |  | En general a juzgar por los daños presentados podemos concluir que no se necesita hacer intervencion especial al puente.
09
20
2023
0
2
1
7
ADC

## ANEXO B -ESQUEMA 1
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 02 - FECHA: 20-09-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 2 DE: 7
ANEXO B - ESQUEMA 1 - PANORAMICA EN PLANTA
PUENTE POZO RONCO Esta Estructura se encuentra ubicada en la via LA CORDIALIDA cuya RUTA NACIONAL 9006, a esta altura la via actualmente se encuentra en una sola calzada sentido bidireccional de flujo, esta obra cuenta con aproximadamenta 60 años de servicio y hace al rededor de cinco años se le hizo una intervencion en un pequeño tramo de placa, esta obra seencuentra localizada en el PR 43+743.
PUENTE CAÑAS CI - 02-9006-011
Esta Estructura se encuentra ubicada en la via de la RUTA NACIONAL 9006, fue construido en la calzada izquierda, esta obra se encuentra localizada en el PR 115+321
PANORAMICA EN PLANTA
FOTO - 385

## ANEXO B - ESQUEMA 2
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 02 - FECHA: 20-09-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 3 DE:7
ANEXO B - ESQUEMA 2 - PANORAMICA EN SUPERFICIE
PANORAMICA EN SUPERFICIE
FOTO - 386

## ANEXO B- ESQUEMA 3
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 02 - FECHA: 20-09-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 4 DE: 7
ANEXO B - ESQUEMA 3 - PANORAMICA EN PERFIL
PANORAMICA EN PERFIL
FOTO - 387

## ANEXO B - ESQUEMA 4
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 02 - FECHA: 20-09-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 5 DE: 7
ANEXO B - ESQUEMA 4 - SECCION EN CORTE EXTRUCTURA
RIOSTRA
BARANDAS
ESTRIBO
CIMIENTO
placa
4 vigas

## ANEXO B - ESQUEMA 5
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 02 FECHA: 20-09-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 6 DE: 7
ANEXO B - REGISTRO FOTOGRAFICO
DAÑOS EN LAS JUNTAS DE EXPANSION ( RU ) - ( DPG )
PRESENTA DELAMINACION Y CORROSION EN LA PINTURA DE POSTES Y BARANDAS - (DE) - (COP)
PRESENTA TAPONAMIENTO EN DRENAJES
FOTO - 388
FOTO - 389
FOTO - 391
FOTO - 390
FOTO - 392

## ANEXO B - ESQUEMA 6
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 02 - FECHA: 20-09-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 7 DE: 7
ANEXO B DIMENSIONAMIENTO EXTRUCTURA
DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DEL PUENTE CAÑAS - CI -02-9006-011
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTO
| ANCHO | ESPESOR | LONGITUD | MATERIAL | UBICACIÓN
ANDENES | 1.33 | 0.15 | 13.85
BORDILLOS | 0.25 | 0.31 | 13.85 |  | CD-CI
| ALTURA | LONGITUD | CONCRETO |  | UBICACIÓN
BARANDAS | 1 | 14.65 | METALICA |  | CD-CI
DRENAJES
DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LA SUBESTRUCTURA DEL PUENTE CAÑAS - CI -02-9006-011
| LARGO | ANCHO | ESPESOR | ALTURA | N° DE ELEMENTOS
ALETAS |  | - | 0.3 |  | 4
ESTRIBOS | 12.1 |  |  | 4.28 | 2
PLACA DE APROXIMACION
TOPES SISMICOS
DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LA SUPERESTRUCTURA DEL PUENTE CAÑAS - CI -02-9006-011
| ANCHO | LARGO | ESPESOR | N° DE ELEMENTOS
LOSA | 11.13 | 13.85 | 0.3 | 1
VIGAS | 0.33 | 13.85 | 0.85 | 4
VIGAS
RIOSTRAS | 0.25 | 8.65 | 0.85 | 2
CIMENTACION |  |  |  | 2

## DAÑOS CNT
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 20-09-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 8 DE: 8
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS DEL PTE CAÑAS - CI -02-9006-011
TIPO DE DAÑO | JUNTA DE EXPANSION | [5 empty] | OBSERVACIONES
| UBICACIÓN | LONGITUD | ANCHO | MATERIAL | N° DE ELEMENTOS
DETERIORO DEL PERFIL | S | 4 | 0.27 | CAUCHO | 1 |  | Cambio y reposición de tramo de juntas y demolicion y reconstruccion de viga de confinamiento puente
DESPORTILLAMIENTO DE VIGAS DE CONFINAMIENTO | E | 2 | 0.2 | CONCRETO | 1 |  | Reconstruccion de bordillo de .20x.30 de seccion en concreto de 3000psi, anclar ues en Φ 3/8" cada .25 mts con adhesivos y 4 varillas de Φ 3/8" longitudanalmente
TIPO DE DAÑO | PINTURDA- ( DE-Delaminacion )
BARANDAS | UBICACIÓN | LONGITUD | ALTURA | MATERIAL | N° DE ELEMENTOS |  | Limpieza, grateado de superficie con corrosión, aplicación de contra oxido y aplicación de pintura esmalte poliuretano amarillo 2 capas
| CD-CI | 43.95 | 1 | METALICA | 2
TIPO DE DAÑO | PRESENTA TAPONAMIENTO EN DRENAJES
| UBICACIÓN | CANTIDAD | SECCION | AREA | MATERIAL | N° DE ELEMENTOS | Hacer limpieza del material particulado y vejetacion en bordes de la calzada del puente y destapar drenajes
DRENAJES | CI | - | -