## FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES
EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. __002___________ DE ___2021_________________
|  |  | REGIONAL: ________ | [15 empty] | FECHA: -
|  |  | LEVANTO : MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ | [15 empty] | HOJA: DE:
NOMBRE DE LA VÍA: VARIANTE PALMAR DE VARELA-SABANAGRANDE CÓDIGO DE LA VÍA: ___25ATA_____ VÍA CONCESIONADA
MANTENIMIENTO INTEGRAL GRUPO ADM.VIAL:
ID. | PR. DEL PUENTE | 8+153
| NOMBRE DEL PUENTE | PUENTE CAÑAFISTULA- 02-25ATA-002 - CI | [16 empty] | DIMENSIONES GENERALES
| OBSTÁCULO QUE SALVA | ARROYO CAÑAFISTULA | [6 empty] | ESVIAJAMIENTO |  |  |  |  | 10° |  |  |  |  | LONGITUD TOTAL | 30 | No. DE LUCES | 1(una)
| TIPO DE PUENTE (1) | LONGITUDINAL |  | 01 |  |  |  |  | TRANSVERSAL |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  | ANCHO | 11.25 | GÁLIBO | 5.36
| ELEMENTO |  | REGISTRO DE DAÑOS | [15 empty] | OBSERVACIONES
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS | SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS Tipo (2):01 |  | Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos | [15 empty] | La superficie en asfalto se encuentra en buenas condiciones
| JUNTAS DE EXPANSIÓN Tipo (3): 2 |  | Sello |  |  |  | Perfiles |  |  |  | Guardacantos |  |  |  | Otros |  |  |  | Presenta desportillamiento en guardacantos( DPG ) y los perfiles empiezan a soltarse ( PS )
[7 empty] | E-S | PS | 19 | 429-430 | E-S | DPG | 38 | 429-430
| ANDENES / BORDILLOS Dimensiones: 1.51-.30x.25 |  | DESPORTILLAMIENTO | [11 empty] | Otros |  |  |  | Se encuentran en buen estado
| BARANDAS Material (4):03 |  | Pintura |  |  |  | Postes |  |  |  | Pasamanos |  |  |  | Ausencia de elemento por vandalismo (AUE) |  |  |  | Las barandas y postes presentan delaminacion en su pintura ( DE ), existe tramo de curva en tuberia de pasamanos impactados ( GIV ) al igual que un tramo de pasamanos vandalizado (AUE)
|  |  | CI-CD | DE | 92.1 | 431-432 |  |  |  |  | CI | GIV | 1 | 433-434 | CI | AUE | 2.2 | 435-436
| ILUMINACIÓN |  | Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos | [15 empty] | Esta estructura no presenta iluminacion
| SEÑALIZACIÓN |  | Horizontal |  |  |  | Vertical |  |  |  | Reductores |  |  |  | Otros |  |  |  | Solo presenta la señalizacion horizontal en su carpeta asfaltica en buen estado, falta señalizacion vertical del nombre del puente
| DRENAJES |  | Taponamiento |  |  |  | Ausencia |  |  |  | Long. Insuficiente |  |  |  | Otros |  |  |  | No presenta dificultad en su drenaje
SUBESTRUCTURA | ALETAS Material (5):03 |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros |  |  |  | No presentan daños
| ESTRIBOS Material (5):03 |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros (socavacion) |  |  |  | Presenta socavacion (SOC) bajo cimentacion apoyadas en pilotes
[15 empty] | E | eje 2 | 12.4 | 437
| PILAS Tipo (6): Sección (7): |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros |  |  |  | No presenta pilas
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO | LOSA Tipo (8):04 |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros |  |  |  | No presenta daños
| VIGAS Tipo (9): 03 Sección (10):02 |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros |  |  |  | No presenta daños
| RIOSTRAS |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento | [7 empty] | No presenta daños
| APOYOS Tipo (11):03 |  | Desplazamiento |  |  |  | Descomposición |  |  |  | Deformación |  |  |  | Otros |  |  |  | No presenta daños
| ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA) Material: |  | Diseño | [7 empty] | Funcionamiento |  |  |  | Otros |  |  |  | No aplica
SUPERESTRUCTURA METÁLICA | ARCOS METÁLICOS |  | Arco izquierdo |  |  |  | Arco derecho |  |  |  | Arriostramiento lateral |  |  |  | Otros |  |  |  | No aplica
| PERFILES METÁLICOS Tipo (12): |  | Vigas |  |  |  | Largueros |  |  |  | Diafragmas |  |  |  | Otros |  |  |  | No aplica
| ARMADURAS Tipo (13): |  | Cordones |  |  |  | Montantes |  |  |  | Diagonales |  |  |  | Otros |  |  |  | No aplica
| CONEXIONES |  | Con Soldadura |  |  |  | Con conectores |  |  |  | Con pasadores |  |  |  | Otros |  |  |  | No aplica
| CABLE / PENDOLONES / TORRES |  | Cables |  |  |  | Pendolones |  |  |  | Torres |  |  |  | Otros |  |  |  | No aplica
OTROS | ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA) Tipo: |  | Peldaños / Losa |  |  |  | Viga gualdera |  |  |  | Barandas |  |  |  | Otros |  |  |  | No aplica
| OTROS ELEMENTOS Tipo: |  | solera
| CAUCE |  | Presenta una socavacion en una de sus zapatas, hacer desmonte de material vejetal con tendencia de crecer y reorientar la direccion del CAUCE
| PUENTE EN GENERAL |  | En general a juzgar por los daños presentados podemos concluir que no se necesita hacer intervencion especial al puente.
07
19
2023
0
2
1
7
ADC

## ANEXO B - ESQUEMA 1
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 02 - FECHA: 19-07-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA:2 DE: 7
ANEXO B - ESQUEMA 1 - PANORAMICA EN PLANTA
PUENTE POZO RONCO Esta Estructura se encuentra ubicada en la via LA CORDIALIDA cuya RUTA NACIONAL 9006, a esta altura la via actualmente se encuentra en una sola calzada sentido bidireccional de flujo, esta obra cuenta con aproximadamenta 60 años de servicio y hace al rededor de cinco años se le hizo una intervencion en un pequeño tramo de placa, esta obra seencuentra localizada en el PR 43+743.
PUENTE CAÑAFISTULA - 02-25ATA-002 - CI
Esta Estructura se encuentra ubicada en la via de la RN 25ATA-VARIANTE PALMAR DE VARELA-SABANAGRANDE, fue construido en la calzada izquierda, esta obra se encuentra localizada en el PR 8+153
PANORAMICA EN PLANTA

## ANEXO B - ESQUEMA 2
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 02 - ECHA: 19-07-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 3 DE:7
ANEXO B - ESQUEMA 2 - PANORAMICA EN SUPERFICIE
PANORAMICA EN SUPERFICIE

## ANEXO B - ESQUEMA 3
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 02 - F7CHA: 19-07-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 4 DE: 7
ANEXO B - ESQUEMA 3 - PANORAMICA EN PERFIL
PANORAMICA EN PERFIL

## ANEXO B - ESQUEMA 4
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 02 - FECHA: 19-07-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 5 DE: 7
ANEXO B - ESQUEMA 4 - SECCION EN CORTE EXTRUCTURA
RIOSTRA
BARANDAS
ESTRIBO
CIMIENTO
placa
4 vigas

## ANEXO B - ESQUEMA 5
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 02 FECHA: 19-07-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 6 DE: 7
ANEXO B - REGISTRO FOTOGRAFICO
PRESENTA DESPORTILLAMIENTO EN VIGAS,SOLTURA DE PERFILES (DPD-PS) EN JUNTAS
PRESENTA DELAMINACION EN LA PINTURA DE POSTES Y BARANDAS - (DE)
CURVA DE PASAMANOS EN BARANDAS IMPACTADOS (GIV)
TRAMO DE PASAMANOS VANDALIZADO (AUE)
PRESENTA SOCAVACION BAJO DE CIMENTACION EN ESTRIBO NORTE
FOTO - 429
FOTO - 430
FOTO - 431
FOTO - 432
FOTO - 433
FOTO - 434
FOTO - 435
FOTO - 436
FOTO - 437

## ANEXO B - ESQUEMA 6
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 02 - FECHA: 19-07-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 7 DE: 7
ANEXO B DIMENSIONAMIENTO EXTRUCTURA
DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DEL PUENTE CAÑAFISTULA -25ATA-001 - CD
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTO
| ANCHO | ESPESOR | LONGITUD | UBICACIÓN
ANDENES | 1.51 | 0.15 | 30 | CD
BORDILLOS | 0.3 | 0.25 | 29.9 | CD-CI
| ALTURA | LONGITUD | CONCRETO | METALICA | UBICACIÓN
BARANDAS | 1.05 | 30.7 |  | X | CD-CI
DRENAJES |  |  |  |  | 4 Φ 3" BD
DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LA SUBESTRUCTURA DEL PUENTE CAÑAFISTULA -02-25ATA -001 - CD
| LARGO | ALTO | ESPESOR | N° DE ELEMENTOS
ALETAS | 6 | 4.83 | 0.3 | 4
ESTRIBOS | 12.4 | 5.4 |  | 2
PLACA DE APROXIMACION
TOPES SISMICOS |  |  |  | 4
DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LA SUPERESTRUCTURA DEL PUENTE CAÑAFISTULA -02-25ATA-001 - CD
| ANCHO | LARGO | ESPESOR | N° DE ELEMENTOS
LOSA | 11.25 | 30 | 0.25 | 1
VIGAS | 0.52 | 30 | 1.55 | 4
RIOSTRAS | 0.35 | 8.8 | 1.4 | 3
CIMENTACION |  |  |  | 2

## DAÑOS CNT
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 02 - FECHA: 19-07-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 8 DE: 8
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS DEL PUENTE CAÑAFISTULA -02-25ATA-002 - CI
TIPO DE DAÑO | EMPIEZA A PRESENTAR DESPORTILLAMIENTO EN LAS VIGAS DE CONFINAMIENTO Y LOS PERFILES EMPIEZAN A SOLTARSE. ( DPG-PS )
JUNTAS | UBICACIÓN | LONGITUD | ANCHO | MATERIAL | N° DE ELEMENTOS
GUARDACANTOS | E-S | 38 | 0.15 | CONCRETO | 4
PERFILES | E-S | 19 | 0.2 | NEOPRENO | 2
TIPO DE DAÑO | PINTURDA- ( DE-Delaminacion )
BARANDAS | UBICACIÓN | LONGITUD | ALTURA | MATERIAL | N° DE ELEMENTOS
| CD-CI | 92.1 | 1.05 | MATALICA | 3
TIPO DE DAÑO | CURVA DE PASAMANOS IMPACTADAS - ( GIV )
PASAMANOS | UBICACIÓN | CANTIDAD | ALTURA | MATERIAL | N° DE ELEMENTOS
| CD | 1 | 1.05 | MATALICA | 1
TIPO DE DAÑO | TRAMO DE PASAMANOS VANDALIZADO
PASAMANOS | UBICACIÓN | CANTIDAD | ALTURA | MATERIAL | N° DE ELEMENTOS
| CI | 2.2 | - | METALICA | 1
TIPO DE DAÑO | SOCAVACION CIMIENTO
CIMIENTO ESTRIBO | UBICACIÓN | LONGITUD | PROFINDIDAD | ALTURA | N° DE ELEMENTOS
| E | 15 | 1.5 | 1 | 1