## FORMATO INSPECCION VISUAL
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES
EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. __002___________ DE ___2021_________________
|  |  | REGIONAL: ________ | [10 empty] | FECHA: - -
|  |  | LEVANTO : MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ | [10 empty] | HOJA: DE:
NOMBRE DE LA VÍA: RUTA NACIONAL 90AT01 - VARIANTE SABANALARGA-PALMAR DE VARELA CÓDIGO DE LA VÍA: ___90AT01_____ VÍA CONCESIONADA
MANTENIMIENTO INTEGRAL GRUPO ADM.VIAL:
ID. | PR. DEL PUENTE | 5+391
| NOMBRE DEL PUENTE | PUENTE MANGA- CI - 02-90AT01-002 | [11 empty] | DIMENSIONES GENERALES
| OBSTÁCULO QUE SALVA | ARROYO MANGA |  |  |  |  | ESVIAJAMIENTO |  | 5° |  |  |  |  | LONGITUD TOTAL | 20.35 | No. DE LUCES | 1(UNA)
| TIPO DE PUENTE (1) | LONGITUDINAL |  | 01 |  |  | TRANSVERSAL |  | 01 |  |  |  |  | ANCHO | 11.35 | GÁLIBO | 4.21
| ELEMENTO |  | REGISTRO DE DAÑOS | [10 empty] | OBSERVACIONES
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS | SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS Tipo (2):01 |  | Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos | [10 empty] | La superficie en asfalto se encuentra en buenas condiciones
| JUNTAS DE EXPANSIÓN Tipo (3): 2 |  | Sello |  |  | Perfiles |  | Guardacantos |  | Otros |  |  |  | No se evidencia juntas de expansion
| ANDENES / BORDILLOS Dimensiones:AND=1.52, .25x.33 mts | [8 empty] | Otros |  |  |  | No presentan daños
| BARANDAS Material (4):03 |  | Pintura |  |  | Postes |  | Pasamanos |  | Tramo de baranda faltante |  |  |  | No presenta daños en sus barandas,solo falta instalar el tramo de baranda camionera
[10 empty] | CI | AUE | 22.15 | 406
| ILUMINACIÓN |  | Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos | [10 empty] | Esta estructura no presenta iluminacion,
| SEÑALIZACIÓN |  | Horizontal |  |  | Vertical |  | Reductores |  | Otros |  |  |  | Solo presenta la señalizacion horizontal en su carpeta asfaltica en buen estado,
| DRENAJES |  | Taponamiento |  |  | Ausencia |  | Long. Insuficiente |  | Otros |  |  |  | Presenta taponamiento en su drenaje en su costado derecho
|  |  | CD | 7 | 404-405
SUBESTRUCTURA | ALETAS Material (5):03 |  | Diseño |  |  | Construcción |  | Funcionamiento |  | Otros |  |  |  | presenta muros de acompañamiento en buen estado
| ESTRIBOS Material (5):03 |  | Diseño |  |  | Construcción |  | Funcionamiento |  | Otros |  |  |  | No presenta daños en los estribos
| PILAS Tipo (6): Sección (7): |  | Diseño |  |  | Construcción |  | Funcionamiento |  | Otros |  |  |  | No aplica
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO | LOSA Tipo (8):04 |  | Diseño |  |  | Construcción |  | Funcionamiento |  | Otros |  |  |  | No presenta daños
| VIGAS Tipo (9): 013 Sección (10):02 |  | Diseño |  |  | Construcción |  | Funcionamiento |  | Otros |  |  |  | No presenta daños
| RIOSTRAS |  | Diseño |  |  | Construcción |  | Funcionamiento | [5 empty] | No presenta daños
| APOYOS Tipo (11):03 |  | Desplazamiento |  |  | Descomposición |  | Deformación |  | Otros |  |  |  | No presenta daños
| ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA) Material: |  | Diseño |  |  | Construcción |  | Funcionamiento |  | Otros |  |  |  | No aplica
SUPERESTRUCTURA METÁLICA | ARCOS METÁLICOS |  | Arco izquierdo |  |  | Arco derecho |  | Arriostramiento lateral |  | Otros |  |  |  | No aplica
| PERFILES METÁLICOS Tipo (12): |  | Vigas |  |  | Largueros |  | Diafragmas |  | Otros |  |  |  | No aplica
| ARMADURAS Tipo (13): |  | Cordones |  |  | Montantes |  | Diagonales |  | Otros |  |  |  | No aplica
| CONEXIONES |  | Con Soldadura |  |  | Con conectores |  | Con pasadores |  | Otros |  |  |  | No aplica
| CABLE / PENDOLONES / TORRES |  | Cables |  |  | Pendolones |  | Torres |  | Otros |  |  |  | No aplica
OTROS | ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA) Tipo: |  | Peldaños / Losa |  |  | Viga gualdera |  | Barandas |  | Otros |  |  |  | No aplica
| OTROS ELEMENTOS Tipo: |  | solera
| CAUCE |  | Hacer limpieza de material vejetal a su entrada y salida
| PUENTE EN GENERAL |  | En general a juzgar por los daños presentados podemos concluir que no se necesita hacer intervencion especial al puente.
09
21
2023
0
2
1
7
ADC

## ANEXO B -ESQUEMA 1
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 02 - FECHA: 21-09-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 2 DE: 7
ANEXO B - ESQUEMA 1 - PANORAMICA EN PLANTA
PUENTE POZO RONCO Esta Estructura se encuentra ubicada en la via LA CORDIALIDA cuya RUTA NACIONAL 9006, a esta altura la via actualmente se encuentra en una sola calzada sentido bidireccional de flujo, esta obra cuenta con aproximadamenta 60 años de servicio y hace al rededor de cinco años se le hizo una intervencion en un pequeño tramo de placa, esta obra seencuentra localizada en el PR 43+743.
PUENTE MANGA CD - 02-90AT01-002
Esta Estructura se encuentra ubicada en la via de la RUTA NACIONAL 90AT01, fue construido en la calzada izquierda, esta obra se encuentra localizada en el PR 5+391-CI
PANORAMICA EN PLANTA
FOTO - 401

## ANEXO B - ESQUEMA 2
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 02 - FECHA: 21-09-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 3 DE:7
ANEXO B - ESQUEMA 2 - PANORAMICA EN SUPERFICIE
PANORAMICA EN SUPERFICIE
FOTO - 402

## ANEXO B- ESQUEMA 3
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 02 - FECHA: 21-09-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 4 DE: 7
ANEXO B - ESQUEMA 3 - PANORAMICA EN PERFIL
PANORAMICA EN PERFIL
FOTO - 403

## ANEXO B - ESQUEMA 4
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 02 - FECHA: 21-09-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 5 DE: 7
ANEXO B - ESQUEMA 4 - SECCION EN CORTE EXTRUCTURA
RIOSTRA
BARANDAS
ESTRIBO
CIMIENTO
placa
4 vigas

## ANEXO B - ESQUEMA 5
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 02 FECHA: 21-09-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 6 DE: 7
ANEXO B - REGISTRO FOTOGRAFICO
PRESENTA TAPONAMIENTO EN DRENAJES
AUSENCIA DE LA BARANDA CAMIONERA COSTADO DERECHO (AUE)
FOTO - 405
FOTO - 404
FOTO - 406

## ANEXO B - ESQUEMA 6
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 02 - FECHA: 21-09-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 7 DE: 7
ANEXO B DIMENSIONAMIENTO EXTRUCTURA
DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DEL PUENTE MANGA - CI -02-90AT01-002
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTO
| ANCHO | ESPESOR | LONGITUD | MATERIAL | UBICACIÓN
ANDENES | 1.52 | 0.15 | 20.35 |  | CI
BORDILLOS | 0.25 | 0.33 | 20.35 |  | CD-CI
| ALTURA | LONGITUD | CONCRETO |  | UBICACIÓN
BARANDAS | 1.01 | 30 | METALICA |  | CD-CI
DRENAJES
DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LA SUBESTRUCTURA DEL PUENTE MANGA - CI -02-90AT01-002
| LARGO | ANCHO | ESPESOR | ALTURA | N° DE ELEMENTOS
MURO DE ACOMPAÑAMIENTO | 4.55 | - | 0.35 |  | 4
ESTRIBOS | 11.33 |  |  | 4.21 | 2
PLACA DE APROXIMACION
TOPES SISMICOS
DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LA SUPERESTRUCTURA DEL PUENTE MANGA - CI -02-90AT01-002
| ANCHO | LARGO | ESPESOR | N° DE ELEMENTOS
LOSA | 11.35 | 20.35 | 0.3 | 1
VIGAS | 0.55 | 20.35 | 1.5 | 4
VIGAS
RIOSTRAS | 0.3 | 8.57 | 1.47 | 3
CIMENTACION |  |  |  | 2

## DAÑOS CNT
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 21-09-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 8 DE: 8
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS DEL PTE MANGA - CI -02-90AT01-002
TIPO DE DAÑO | AUSENCIA DE BARANDA CAMIONERA -(AUE)
BARANDAS | UBICACIÓN | LONGITUD | ALTURA | MATERIAL | N° DE ELEMENTOS |  | Construccion de tramo de barandas en el borde izquierdo
| CI | 22.15 | 1.01 | METALICA | 1
TIPO DE DAÑO | PRESENTA TAPONAMIENTO EN DRENAJES
| UBICACIÓN | CANTIDAD | SECCION | LONGITD DEL PUENTE | MATERIAL | N° DE ELEMENTOS | Hacer limpieza del material particulado y vejetacion en bordes de la calzada del puente y destapar drenajes
DRENAJES | CD | - | - | 20.35
GASTOS REPARACION LOS SUPERIOR PUENTE MANGA PUENTE MANGA
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Concreto de 4000 psi TM 3/4" TEM 30°C Asentamiento 6" | m3 | 6.5 | 644980 | 4192370
2 | Alquiler de formaleta | gl | 1 | 3400000 | 3400001
3 | Suministro de materiales ferreteria(Acero, sika) | gl | 1 | 4069998 | 4069999
|  |  | Total materiales y equipo |  | 11662370
4 | Servicio de vigilancia | dia | 15 | 250000 | 3750000
5 | Mano de obra
5.1 | Oficial | dia | 15 | 58000 | 870000
5.2 | Ayudante | dia | 15 | 45000 | 675000
|  |  | Total mano de obra |  | 1545000
6 | Transporte de material | dia | 8 | 75000 | 600000
|  |  | COSTO TOTAL |  | 21902058