## FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES
EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. __002___________ DE ___2021_________________
|  |  | REGIONAL: ________ | [8 empty] | FECHA: - -
|  |  | LEVANTO : MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ | [8 empty] | HOJA: DE:
NOMBRE DE LA VÍA: VARIANTE CARTAGENA CÓDIGO DE LA VÍA: ___90BLC_____ VÍA CONCESIONADA
MANTENIMIENTO INTEGRAL GRUPO ADM.VIAL:
ID. | PR. DEL PUENTE | 05+206
| NOMBRE DEL PUENTE | PUENTE MATUTE 2 - CI -03-90BLC-006 | [9 empty] | DIMENSIONES GENERALES
| OBSTÁCULO QUE SALVA | ARROYO MATUTE | [5 empty] | ESVIAJAMIENTO |  | 60° |  | LONGITUD TOTAL | 15.6 | No. DE LUCES | 1(una)
| TIPO DE PUENTE (1) | LONGITUDINAL |  | 01 |  |  |  | TRANSVERSAL |  | 01 |  | ANCHO | 11.85 | GÁLIBO | 2.5
| ELEMENTO |  | REGISTRO DE DAÑOS | [8 empty] | OBSERVACIONES
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS | SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS Tipo (2):01 |  | Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos | [8 empty] | La superficie en asfalto se encuentra en buenas condiciones excepto en sus juntas de expansion
| JUNTAS DE EXPANSIÓN Tipo (3): 02 |  | Sello |  |  |  | Perfiles |  | Guardacantos |  | Otros | presenta daños en sus juntas E-S y esportillamientos en el asfalto a su alrededor
|  |  | E-S | 20.6 | RU | 195-196
| ANDENES / BORDILLOS Dimensiones:AND= .66/.27 x .15 | [9 empty] | Otros | se encuentran en buen estado
| BARANDAS Material (4):03 |  | Pintura |  |  |  | Postes |  | Pasamanos |  | Otros | se encuentran en buen estado
| ILUMINACIÓN |  | Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos | [8 empty] | Esta estructura no presenta iluminacion
| SEÑALIZACIÓN |  | Horizontal |  |  |  | Vertical |  | Reductores |  | Otros | Solo presenta la señalizacion horizontal en su carpeta asfaltica en buen estado, falta señalizacion vertical del nombre del puente
| DRENAJES |  | Taponamiento |  |  |  | Ausencia |  | Long. Insuficiente |  | Otros | Presenta 4 salidas de drenajes de Φ3" y estan tapados en su borde izquierdo del puente
|  |  | CI | 4 |  | 197-198
SUBESTRUCTURA | ALETAS Material (5): 03 |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  | Funcionamiento |  | Otros | presenta muros de acompañamiento
| ESTRIBOS Material (5): 03 |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  | Funcionamiento |  | Otros | No presenta daños en los estribos
| PILAS Tipo (6): Sección (7): |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  | Funcionamiento |  | Otros | No aplica
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO | LOSA Tipo (8): 04 |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  | Funcionamiento |  | Otros | N0 presenta daños
| VIGAS Tipo (9): 03 Sección (10): 02 |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  | Funcionamiento |  | Otros | No presenta daños
| RIOSTRAS |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  | Funcionamiento |  |  | No presenta daños
| APOYOS Tipo (11): 03 |  | Desplazamiento |  |  |  | Descomposición |  | Deformación |  | Otros | No presenta daños
| ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA) Material: |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  | Funcionamiento |  | Otros | No aplica
SUPERESTRUCTURA METÁLICA | ARCOS METÁLICOS |  | Arco izquierdo |  |  |  | Arco derecho |  | Arriostramiento lateral |  | Otros | No aplica
| PERFILES METÁLICOS Tipo (12): |  | Vigas |  |  |  | Largueros |  | Diafragmas |  | Otros | No aplica
| ARMADURAS Tipo (13): |  | Cordones |  |  |  | Montantes |  | Diagonales |  | Otros | No aplica
| CONEXIONES |  | Con Soldadura |  |  |  | Con conectores |  | Con pasadores |  | Otros | No aplica
| CABLE / PENDOLONES / TORRES |  | Cables |  |  |  | Pendolones |  | Torres |  | Otros | No aplica
OTROS | ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA) Tipo: |  | Peldaños / Losa |  |  |  | Viga gualdera |  | Barandas |  | Otros | No aplica
| OTROS ELEMENTOS Tipo: |  | solera
| CAUCE |  | No presenta acumulacion de materiales bajo el puente tampoco socavaciones en su cimientacion, organizar el cauce en cuestion de descapote
| PUENTE EN GENERAL |  | En general a juzgar por los daños presentados podemos concluir que no se necesita hacer intervencion especial al puente.
06
01
2023
0
3
1
7
ADC

## ANEXO B - ESQUEMA 1
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 01-06-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA:2 DE: 7
ANEXO B - ESQUEMA 1 - PANORAMICA EN PLANTA
PUENTE POZO RONCO Esta Estructura se encuentra ubicada en la via LA CORDIALIDA cuya RUTA NACIONAL 9006, a esta altura la via actualmente se encuentra en una sola calzada sentido bidireccional de flujo, esta obra cuenta con aproximadamenta 60 años de servicio y hace al rededor de cinco años se le hizo una intervencion en un pequeño tramo de placa, esta obra seencuentra localizada en el PR 43+743.
PUENTE MATUTE 1 - CI
Esta Estructura se encuentra ubicada en la via VARIANTE CARTAGENA de la RUTA NACIONAL 90BLC, fue construido en la calzada izquierda, esta obra se encuentra localizada en el PR 05+206
PANORAMICA EN PLANTA
192

## ANEXO B - ESQUEMA 2
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 01-06-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 3 DE:7
ANEXO B - ESQUEMA 2 - PANORAMICA EN SUPERFICIE
PANORAMICA EN SUPERFICIE
193

## ANEXO B - ESQUEMA 3
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 01-06-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 4 DE: 7
ANEXO B - ESQUEMA 3 - PANORAMICA EN PERFIL
PANORAMICA EN PERFIL
194

## ANEXO B - ESQUEMA 4
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 01-06-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 5 DE: 7
ANEXO B - ESQUEMA 4 - SECCION EN CORTE EXTRUCTURA
RIOSTRA
BARANDAS
ESTRIBO
CIMIENTO

## ANEXO B - ESQUEMA 5
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 01-06-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 6 DE: 7
ANEXO B - REGISTRO FOTOGRAFICO
RUPTURA DEL SELLO EN SU JUNTA DE EXPANSION A LA ( E-S ) | PRESENTA DAÑADA SUS DOS JUNTAS Y DESPORTILLAMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA ALREDEDOR DE ELLAS E-S
TAPONAMIENTO DE DRENAJES 5Φ4"
195
196
197
198

## ANEXO B - ESQUEMA 6
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 01-06-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 7 DE: 7
ANEXO B - DIMENSIONAMIENTO EXTRUCTURA
DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DEL PUENTE MATUTE 2 - CI
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTO
| ANCHO | ESPESOR | LONGITUD | UBICACIÓN
ANDENES | 1.52 | 0.15 | 22.4 | CI
BORDILLOS | 0.33 | 0.22 | 22.4 | CD-CI
| ALTURA | LONGITUD | CONCRETO | METALICA | UBICACIÓN
BARANDAS | 1.05 | 18.5 |  | X | CD-CI
DRENAJES |  |  |  |  | 4 Φ 3" BI
DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LA SUBESTRUCTURA DEL PUENTE MATUTE 2 - CI
| LARGO | ANCHO | ESPESOR | N° DE ELEMENTOS
MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO |  |  |  | 4
ESTRIBOS | 12.6 |  | 3.6 | 2
PLACA DE APROXIMACION |  |  |  | 2
TOPES SISMICOS |  |  |  | 4
DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LA SUPERESTRUCTURA DEL PUENTE MATUTE 2 - CI
| ANCHO | LARGO | ESPESOR | N° DE ELEMENTOS
LOSA | 11.85 | 15.6 | 0.25 | 1
VIGAS | 0.4 | 15.6 | 0.89 | 4
RIOSTRAS | 0.25 | 9.3 | 0.82 | 3
CIMENTACION |  |  |  | 2

## DAÑOS CNT
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 01-06-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 8 DE: 8
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS DEL PUENTE MATUTE 2 - CI
TIPO DE DAÑO | RUPTURA Y DESPORTILLAMIENTO EN JUNTAS DE EXPANSION | [5 empty] | OBSERVACIONES
| UBICACIÓN | LOGITD | ANCHO | AREA | MATERIAL | N° DE ELEMENTOS | Retiro de juntas y demolicion de las vigas de confinamiento desportilladas a la entrada y salida del puente einstalacion de nuevas juntas y reconstruccion de las vigas con la instalacion de anclajes cada .15 mts y seis varillas de Φ1/2" longitudinal en cada lado de viga de confinamiento.
JUNTAS | E-S | 20.6 | 0.27 | 5.562 | CAUCHO | 2
TIPO DE DAÑO | TAPONAMIENTO DE DRENAJES
PLACA | UBICACIÓN | CANTIDAD |  |  | MATERIAL | N° DE ELEMENTOS | Hacer limpieza de material particulado en bordes de la superficie del puente y destapar drenajes
| CI | 5 |  |  | PVC - Φ 3" | 5