## Formato de Inspección
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES
|  | EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. | [18 empty] | DE
|  | REGIONAL: | 02 | [13 empty] | FECHA: | 25 |  | - | 04 | - | 2023
|  | LEVANTÓ : | WALBERTO RIVERA MARTÍNEZ - SAINER BELTRÁN PINTO | [15 empty] | HOJA: |  | 1 | DE |  | 7
|  | NOMBRE DE LA VÍA: |  |  | LA CORDIALIDAD | [9 empty] | CÓDIGO DE LA VÍA: | [5 empty] | VÍA CONCESIONADA: |  |  |  | ADC
ID. | PR. DEL PUENTE |  | 64+568
| NOMBRE DEL PUENTE |  | PUENTE MOLINEROS | [14 empty] | DIMENSIONES GENERALES
| OBSTÁCULO QUE SALVA |  | ARROYO MOLINERO | [6 empty] | ESVIAJAMIENTO |  |  |  |  | 0° |  |  | LONGITUD TOTAL |  |  | 31 | No. DE LUCES |  |  |  | 3 (Tres)
| TIPO DE PUENTE (1) |  | LONGITUDINAL |  |  | 01 |  |  |  | TRANSVERSAL |  |  |  |  | 01 |  |  | ANCHO |  |  | 10.9 | GÁLIBO |  |  |  | 4
| ELEMENTO |  |  | REGISTRO DE DAÑOS | [13 empty] | OBSERVACIONES
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS | SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS |  |  | Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos | [13 empty] | La superficie del puente presenta buen estado
Tipo (2) : 01
| JUNTAS DE EXPANSIÓN |  |  | Sello |  |  |  | Perfiles |  |  |  | Guardacantos |  |  |  | Otros |  | Las juntas no presentan daño en el momento de inspeción.
Tipo (3) : 02
| ANDENES / BORDILLOS |  |  | Desportillamiento |  |  |  | Acero expuesto |  |  |  | Dimensión insuficiente |  |  |  | Otros |  | No presentan daño en el momento de la inspección.
Dimensiones: AND = 0.89 Y BORD = 0.15
| BARANDAS |  |  | Pintura |  |  |  | Postes |  |  |  | Pasamanos |  |  |  | Otros
Material (4) : 02
| ILUMINACIÓN |  |  | Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos | [13 empty] | Esta estructura no presenta iluminacion
| SEÑALIZACIÓN |  |  | Horizontal |  |  |  | Vertical |  |  |  | Reductores |  |  |  | Otros |  | Solo presenta la señalizacion horizontal en su carpeta asfaltica, la cual se encuentra en buen estado
| DRENAJES |  |  | Taponamiento |  |  |  | Ausencia |  |  |  | Long. Insuficiente |  |  |  | Otros
SUBESTRUCTURA | ALETAS |  |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros |  | Esta estructura presenta aletas en concreto reforzado, encontramos fisuras verticales y transversales una por juntas frias y tambien por socavacion en la cimentacion
Material (5):03
| ESTRIBOS |  |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros |  | Presenta socavación (SOC) en la cimentación del estribo de entrada en la calzada derecha y Fisuras por cortante (FIC).
| Material (5): 03 |  |  | E | FIC | 16 | 1620 |  |  |  |  | E | SOC | 8 | 1619
| PILAS |  |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros |  | No aplica
Tipo (6): Sección (7):
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO | LOSA |  |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros |  | Presenta eflorescencia en la losa (EF), debido a filtraciones que se presentan. Y Exposición del acero de refuerzo (EXA)
| Tipo (8) : 04 | [6 empty] | CD,CI | EXA | 2 | 1632 | CD,CI | EF | 4.5 | 1631
| VIGAS |  |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros |  | Presenta Fisuras por flexión (FIF) y Exposición del acero de refuerzo (EXA)
| Tipo (9): 03 Sección (10): 01 |  |  | CD,CI | FIF | 35 | 1603 | CD,CI | EXA | 18 | 1609
| RIOSTRAS |  |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Construcción
| APOYOS |  |  | Desplazamiento |  |  |  | Descomposición |  |  |  | Deformación |  |  |  | Otros
Tipo (11): 03
| ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA) |  |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros |  | No aplica
Material:
SUPERESTRUCTURA METÁLICA | ARCOS METÁLICOS |  |  | Arco izquierdo |  |  |  | Arco derecho |  |  |  | Arriostramiento lateral |  |  |  | Otros |  | No aplica
| PERFILES METÁLICOS Tipo (12): |  |  | Vigas |  |  |  | Largueros |  |  |  | Diafragmas |  |  |  | Otros |  | No aplica
| ARMADURAS |  |  | Cordones |  |  |  | Montantes |  |  |  | Diagonales |  |  |  | Otros |  | No aplica
Tipo (13):
| CONEXIONES |  |  | Con Soldadura |  |  |  | Con conectores |  |  |  | Con pasadores |  |  |  | Otros |  | No aplica
| CABLE / PENDOLONES / TORRES |  |  | Cables |  |  |  | Pendolones |  |  |  | Torres |  |  |  | Otros |  | No aplica
OTROS | ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA) |  |  | Peldaños / Losa |  |  |  | Viga gualdera |  |  |  | Barandas |  |  |  | Otros |  | No aplica
Tipo:
OTROS ELEMENTOS
Tipo:
CAUCE
PUENTE EN GENERAL

## Anexo 1
FORMATO PARA LA EVALUACIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES
| EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. |  |  |  | DE | REGIONAL: | 02
|  |  | FECHA: | 2023-04-25
| LEVANTÓ: | WALBERTO RIVERA MARTÍNEZ Y SAINER MANUEL BELTRÁN PINTO |  |  |  | HOJA: | 2 de 7
PUENTE MOLINEROS
Esta Estructura se encuentra ubicada en la via cuya ruta Nacional es la 9006, a esta altura la via actualmente se encuentra en una sola calzada sentido bidireccional de flujo, esta obra se encuentra localizada en el PR 64+568.
PANORÁMICA EN PLANTA

## Anexo 2
FORMATO PARA LA EVALUACIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES
| EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. |  |  |  | DE | REGIONAL: | 02
|  |  | FECHA: | 2023-04-25
| LEVANTÓ: | WALBERTO RIVERA MARTÍNEZ Y SAINER MANUEL BELTRÁN PINTO |  |  |  | HOJA: | 3 de 7
PUENTE MOLINEROS
Esta Estructura se encuentra ubicada en la via cuya ruta Nacional es la 9006, a esta altura la via actualmente se encuentra en una sola calzada sentido bidireccional de flujo, esta obra se encuentra localizada en el PR 64+568.
PANORÁMICA EN SUPERFICIE

## Anexo 3
FORMATO PARA LA EVALUACIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES
| EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. |  |  |  | DE | REGIONAL: | 02
|  |  | FECHA: | 2023-04-25
| LEVANTÓ: | WALBERTO RIVERA MARTÍNEZ Y SAINER MANUEL BELTRÁN PINTO |  |  |  | HOJA: | 4 de 7
PUENTE MOLINEROS
Esta Estructura se encuentra ubicada en la via cuya ruta Nacional es la 9006, a esta altura la via actualmente se encuentra en una sola calzada sentido bidireccional de flujo, esta obra se encuentra localizada en el PR 64+568.
PANORÁMICA EN PERFIL

## Anexo 4
FORMATO PARA LA EVALUACIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES
|  | EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. | [11 empty] | DE |  |  | REGIONAL: |  | 02
[9 empty] | FECHA: | 2023-04-25
|  | LEVANTÓ: |  | WALBERTO RIVERA MARTÍNEZ Y SAINER MANUEL BELTRÁN PINTO | [12 empty] | HOJA: |  | 5 de 7
PUENTE MOLINEROS
Esta Estructura se encuentra ubicada en la via cuya ruta Nacional es la 9006, a esta altura la via actualmente se encuentra en una sola calzada sentido bidireccional de flujo, esta obra se encuentra localizada en el PR 64+568.
(COA) CORROSION DE LA ARMADURA DE LA BARANDA
| No. de foto |  | 1579 |  | No. de foto |  | 1585 |  |  | No. de foto |  | 1587 |  |  |  | No. de foto |  | 1588
(SOC) SOCAVACIÓN EN ESTRIBO DE ENTRADA CD-CI
|  | No. de foto |  | 1617 | [7 empty] | No. de foto |  |  | 1619
(FIC) FISURAS POR CORTANTE EN ESTRIBO DE ENTRADA CD-CI
|  | No. de foto |  | 1620 | [7 empty] | No. de foto |  |  | 1622
(EF) ESFLORESCENCIA, Y (EXA) EXPOSICIÓN DEL ACERO DE REFUERZO EN LOSA.
|  | No. de foto |  | 1631 | [7 empty] | No. de foto |  |  | 1632
(FIF) FISURA POR FLEXIÓN Y (EXA) EXPOSICIÓN DEL ACERO DE REFUERZO EN VIGAS
| No. de foto |  | 1603 |  |  | No. de foto |  | 1606 |  |  | No. de foto |  | 1608 |  |  | No. de foto |  | 1609

## Anexo 5
FORMATO PARA LA EVALUACIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES
| EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. | [10 empty] | DE |  |  |  | REGIONAL: | 02
[6 empty] | FECHA: |  | 2023-04-25
| LEVANTÓ: |  | WALBERTO RIVERA MARTÍNEZ Y SAINER MANUEL BELTRÁN PINTO | [12 empty] | HOJA: | 6 de 7
PUENTE MOLINEROS
Esta Estructura se encuentra ubicada en la via cuya ruta Nacional es la 9006, a esta altura la via actualmente se encuentra en una sola calzada sentido bidireccional de flujo, esta obra se encuentra localizada en el PR 64+568.
DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DEL PUENTE MOLINEROS
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTO
ELEMENTOS |  | ANCHO |  |  |  | ESPESOR |  |  |  | LONGITUD |  |  |  |  | UBICACIÓN
ANDENES
BORDILLOS
ELEMENTOS |  | ALTURA |  |  | LONGITUD |  |  |  | CONCRETO |  | METALICA |  |  | UBICACIÓN
BARANDAS |  | 1.13 |  |  | 31 |  |  |  | X |  |  |  |  | CD - CI
DRENAJES
DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LA SUBESTRUCTURA DEL PUENTE MOLINEROS
ELEMENTOS |  |  |  | ANCHO |  |  | LARGO |  |  | ALTURA |  |  | N° DE ELEMENTOS
MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO
ESTRIBOS | [6 empty] | 10.7 |  |  | 4 |  |  | 2
PLACA DE APROXIMACION
TOPES SISMICOS
DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LA SUPERESTRUCTURA DEL PUENTE MOLINEROS
ELEMENTOS |  |  |  | ANCHO |  |  | LARGO |  |  | ESPESOR/ALTURA |  |  | N° DE ELEMENTOS
LOSA |  |  |  | 10.7 |  |  | 31 |  |  | 0.2 |  |  | 1
VIGAS 1 |  |  |  | 0.5 |  |  | 13 |  |  | 1.1 |  |  | 4
VIGAS 2 |  |  |  | 0.4 |  |  | 13 |  |  | 1.1 |  |  | 3
CIMENTACIÓN

## INFORMACION ADICIONAL (hidden)
SIPUCOL
Información adicional a entregar
Territorial | Identificacion puente | Nombre puente | Nombre del que hace el inventario | Nombre del que hace la inspección | Luz 1 | Luz 2 | Luz 3 | Luz 4 | Luz….. | Observaciones