## FORMATO INSPECCION VISUAL
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES
EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. __002___________ DE ___2021_________________
|  |  | REGIONAL: ________ | [10 empty] | FECHA: - -
|  |  | LEVANTO : MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ | [10 empty] | HOJA: DE:
NOMBRE DE LA VÍA: RUTA NACIONAL 9005 - TRANSVERSAL DEL CARIBE-CRUZ DEL VISO-CARTAGENA CÓDIGO DE LA VÍA: ___9005_____ VÍA CONCESIONADA
MANTENIMIENTO INTEGRAL GRUPO ADM.VIAL:
ID. | PR. DEL PUENTE | 69+063
| NOMBRE DEL PUENTE | PUENTE PR69+063 ALIVADERO 3- 03-9005-007 | [11 empty] | DIMENSIONES GENERALES
| OBSTÁCULO QUE SALVA | ALIVIADERO 3 - CANAL DEL DIQUE | [5 empty] | ESVIAJAMIENTO |  |  |  | 0° |  | LONGITUD TOTAL | 60.2 | No. DE LUCES | 3(TRES)
| TIPO DE PUENTE (1) | LONGITUDINAL |  | 01 |  |  |  | TRANSVERSAL |  |  |  | 01 |  | ANCHO | 11.4 | GÁLIBO | 4.32
| ELEMENTO |  | REGISTRO DE DAÑOS | [10 empty] | OBSERVACIONES
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS | SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS Tipo (2):01 |  | Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos | [10 empty] | La superficie en asfalto se encuentra en buenas condiciones
| JUNTAS DE EXPANSIÓN Tipo (3):02 |  | Sello |  |  |  | Perfiles |  | Guardacantos |  |  |  | Otros | presenta daños en su junta de expansion, ruptura de sello en la salida del puente
|  |  | S | RU | 11.3 | 243
| ANDENES / BORDILLOS Dimensiones:AND= .86, .4 | [11 empty] | Otros | se encuentran en buen estado
| BARANDAS Material (4):03 |  | Pintura |  |  |  | Postes |  | Pasamanos |  |  |  | Otros | Las barandas y postes presentan corrosion en su superficie y presenta un tramo de pasamano impactado
|  |  | CI-CD | COP | 119.6 | 246-247 |  |  | CI | GIV | 2 | 244-245
| ILUMINACIÓN |  | Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos | [10 empty] | Esta estructura no presenta iluminacion
| SEÑALIZACIÓN |  | Horizontal |  |  |  | Vertical |  | Reductores |  |  |  | Otros | Solo presenta la señalizacion horizontal en su carpeta asfaltica en buen estado, falta señalizacion vertical del nombre del puente
| DRENAJES |  | Taponamiento |  |  |  | Ausencia |  | Long. Insuficiente |  |  |  | Otros | Presenta 12 salidas de drenajes de Φ3" en ambos costados y se encuentran tapados por material particulado
|  |  | CI-CD | 24 |  | 248-249
SUBESTRUCTURA | ALETAS Material (5):03 |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros | presenta muros de acompañamiento
| ESTRIBOS Material (5):03 |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros | No presenta daños en los estribos
| PILAS Tipo (6): 02 Sección (7): 02 |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros | presenta dos pilas en buen estado conformadas por tres columnas de .8x.8 de seccion
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO | LOSA Tipo (8): 04 |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros | No presenta daños
| VIGAS Tipo (9): 03 Sección (10):02 |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros | No presenta daños
| RIOSTRAS |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  | Funcionamiento |  |  |  |  | No presenta daños
| APOYOS Tipo (11): 03 |  | Desplazamiento |  |  |  | Descomposición |  | Deformación |  |  |  | Otros | No presenta daños
| ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA) Material: |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros | No aplica
SUPERESTRUCTURA METÁLICA | ARCOS METÁLICOS |  | Arco izquierdo |  |  |  | Arco derecho |  | Arriostramiento lateral |  |  |  | Otros | No aplica
| PERFILES METÁLICOS Tipo (12): |  | Vigas |  |  |  | Largueros |  | Diafragmas |  |  |  | Otros | No aplica
| ARMADURAS Tipo (13): |  | Cordones |  |  |  | Montantes |  | Diagonales |  |  |  | Otros | No aplica
| CONEXIONES |  | Con Soldadura |  |  |  | Con conectores |  | Con pasadores |  |  |  | Otros | No aplica
| CABLE / PENDOLONES / TORRES |  | Cables |  |  |  | Pendolones |  | Torres |  |  |  | Otros | No aplica
OTROS | ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA) Tipo: |  | Peldaños / Losa |  |  |  | Viga gualdera |  | Barandas |  |  |  | Otros | No aplica
| OTROS ELEMENTOS Tipo: |  | solera
| CAUCE |  | No presenta problema en su area hidraulica de servicio
| PUENTE EN GENERAL |  | En general a juzgar por los daños presentados podemos concluir que no se necesita hacer intervencion especial al puente.
06
13
2023
0
3
1
7
ADC

## ANEXO B - ESQUEMA 1
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 13-06-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA:2 DE: 7
ANEXO B - ESQUEMA 1 - PANORAMICA EN PLANTA
PUENTE ALIVIADERO 3 - 03-9005-007 - CU
Esta Estructura se encuentra ubicada en la via de la RUTA NACIONAL 9005, fue construido en la calzada unica, esta obra se encuentra localizada en el PR 69+063
PANORAMICA EN PLANTA
240

## ANEXO B - ESQUEMA 2
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 13-06-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 3 DE:7
ANEXO B - ESQUEMA 2 - PANORAMICA EN SUPERFICIE
PANORAMICA EN SUPERFICIE
241

## ANEXO B - ESQUEMA 3
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 13-06-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 4 DE: 7
ANEXO B - ESQUEMA 3 - PANORAMICA EN PERFIL
PANORAMICA EN PERFIL
242

## ANEXO B - ESQUEMA 4
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 13-06-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 5 DE: 7
ANEXO B - ESQUEMA 4 - SECCION EN CORTE EXTRUCTURA
RIOSTRA
BARANDAS
ESTRIBO
CIMIENTO

## ANEXO B - ESQUEMA 5
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 FECHA: 13-06-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 6 DE: 7
ANEXO B - REGISTRO FOTOGRAFICO
DESPRENDIMIENTO DE JUNTA Y RUPTURA DEL SELLO- ( RU) EN LA SALIDA DEL PUENTE
PRESENTA UN TRAMO DE BARANDAS IMPACTADA - ( GIV )
SE EVIDENCIA PARTE DE LA PINTURA EN BUEN ESTADO PERO TAMBIEN ENCONTRAMOS PUNTOS CON OXIDACION
TAPONAMIENTO EN DRENAJES CON MATERIAL PARTICULADO Y VEJETACION
243
244
245
246
247
248
249

## ANEXO B - ESQUEMA 6
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 13-06-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 7 DE: 7
ANEXO B DIMENSIONAMIENTO EXTRUCTURA
DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DEL PUENTE ALIVIADERO 3 -03-9005-007 - CU
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTO
|  | ANCHO | ESPESOR | LONGITUD | UBICACIÓN
| ANDENES | 0.86 | 0.15 | 59.8 | CD- CI
| BORDILLOS |  | 0.4 | 59.8 | CD-CI
|  | ALTURA | LONGITUD | CONCRETO | METALICA | UBICACIÓN
| BARANDAS | 1.05 | 59.8 |  | X | CD-CI
| DRENAJES |  |  |  |  | 12 Φ 3" BI-BD
DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LA SUBESTRUCTURA DEL PUENTE ALIVIADERO 3 -03-9005-007 - CU
|  | LARGO | Alto | ESPESOR | N° DE ELEMENTOS
| MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO | 2.5 | 5.32 | 0.3 | 4
| ESTRIBOS | 11.3 | 4.3 |  | 2
| PLACA DE APROXIMACION |  |  |  | 2
| TOPES SISMICOS |  |  |  | 8
DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LA SUPERESTRUCTURA DEL PUENTE ALIVIADERO 3 -03-9005-007 - CU
|  | ANCHO | LARGO | ESPESOR | N° DE ELEMENTOS
| LOSA | 11.4 | 60.2 | 0.25 | 3
| VIGAS | 0.5 | 20.07 | 1 | 12
| RIOSTRAS | 0.25 |  | 0.9 | 9
| CIMENTACION |  |  |  | 4

## DAÑOS CNT
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 13-06-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 8 DE: 8
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS DEL PUENTE ALIVIADERO 3 -03-9005-007 - CU
TIPO DE DAÑO | DESPRENDIMIENTO Y RUPTURA EN JUNTAS DE EXPANSION | [5 empty] | OBSERVACIONES
| UBICACIÓN | LOGITD | ANCHO | AREA | MATERIAL | N° DE ELEMENTOS | Retiro de junta existente dañada limpieza en la base einstalar junta nueva
JUNTAS | S | 11.3 | 0.34 |  | CAUCHO-ACERO | 1
TIPO DE DAÑO | TAPONAMIENTO DE DRENAJES
PLACA | UBICACIÓN | CANTIDAD |  |  | MATERIAL | N° DE ELEMENTOS | Linpieza y retiro del material particulado y vejetal de los bordes de la superficie del puente y destapar denajes
| CI-CD | 24 |  |  | PVC - Φ 3" | 24
TIPO DE DAÑO | PINTURDA- ( DE-Delaminacion )
BARANDAS | UBICACIÓN | LONGITUD | ALTO | MATERIAL | N° DE ELEMENTOS |  | Limpieza, grateado de superficie con corrosion y aplicación de contra oxido y pintura esmalte poliuretano amarillo 2 capas, ver diseño en registro fotografico
| CD-CI | 119.6 | 1.05 | TUBERIA METALICA | 2
TIPO DE DAÑO | PASAMANOS IMPACTADAS (GIV)
PASAMANNOS | UBICACIÓN | LONGITUD | ALTO | MATERIAL | N° DE ELEMENTOS |  | Corte retiro einstalacion de tramo de tuberia impactada en pasamanos en tuberia de 3"
| CD-CI | 2 | 1.05 | TUBERIA METALICA | 2