## FORMATO INSPECCION VISUAL
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES
EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. __002___________ DE ___2021_________________
|  |  | REGIONAL: ________ | [12 empty] | FECHA: - -
|  |  | LEVANTO : MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ | [12 empty] | HOJA: DE:
NOMBRE DE LA VÍA: RUTA NACIONAL 9005 - TRANSVERSAL DEL CARIBE-CRUZ DEL VISO-CARTAGENA CÓDIGO DE LA VÍA: ___9005_____ VÍA CONCESIONADA
MANTENIMIENTO INTEGRAL GRUPO ADM.VIAL:
ID. | PR. DEL PUENTE | 64+521
| NOMBRE DEL PUENTE | PUENTE PR64+521 VIADUCTO 1- 03-9005-001 | [13 empty] | DIMENSIONES GENERALES
| OBSTÁCULO QUE SALVA | RAMAL 1 - CANAL DEL DIQUE | [6 empty] | ESVIAJAMIENTO |  |  |  |  | 0° |  | LONGITUD TOTAL | 60 | No. DE LUCES | 6(SEIS)
| TIPO DE PUENTE (1) | LONGITUDINAL |  | 01 |  |  |  |  | TRANSVERSAL |  |  |  |  | 01 |  | ANCHO | 8.5 | GÁLIBO | 2
| ELEMENTO |  | REGISTRO DE DAÑOS | [12 empty] | OBSERVACIONES
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS | SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS Tipo (2):01 |  | Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos | [12 empty] | La superficie en asfalto se encuentra en buenas condiciones
| JUNTAS DE EXPANSIÓN Tipo (3): N/A |  | Sello |  |  |  | Perfiles |  |  |  | Guardacantos |  |  |  | Otros | No presenta juntas de expansion
| ANDENES / BORDILLOS Dimensiones:AND= N/A | [13 empty] | Otros | No presenta andenes ni bordillos
| BARANDAS Material (4):02 |  | Pintura |  |  |  | Postes |  |  |  | Pasamanos |  |  |  | Otros | Las barandas y postes presentan delaminacion en su pintura tambien presentan un tramo de barandas impactadas y su acero expuesto (EXA)
|  |  | CI-CD | DE | 120 | 4 - 5 | CD | GIV | 8.58 | 9-10 | CD | GIV-EXA | 23 | 6-7-8
| ILUMINACIÓN |  | Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos | [12 empty] | Esta estructura no presenta iluminacion
| SEÑALIZACIÓN |  | Horizontal |  |  |  | Vertical |  |  |  | Reductores |  |  |  | Otros | Solo presenta la señalizacion horizontal en su carpeta asfaltica en buen estado, falta señalizacion vertical del nombre del puente
| DRENAJES |  | Taponamiento |  |  |  | Ausencia |  |  |  | Long. Insuficiente |  |  |  | Otros | Presenta 12 salidas de drenajes de Φ3" en ambos costados y se encuentran tapados por material particulado y vejetacion
|  |  | CI-CD | 24 |  | 11-12
SUBESTRUCTURA | ALETAS Material (5):03 |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros | presenta muros de acompañamiento
| ESTRIBOS Material (5):03 |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros | No presenta daños en los estribos
| PILAS Tipo (6): 02 Sección (7):02 |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros | Las cinco columnas que componen los cinco ejes de pilas presentan contaminacion en la superficie de su concreto (CTC)
[11 empty] | EJES 2-3-4-5-6 | CTC | 37.5 | 13-14
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO | LOSA Tipo (8):04 |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros | No presenta daños
| VIGAS Tipo (9): 01 Sección (10):02 |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros | No presenta daños
| RIOSTRAS |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  |  | No presenta daños
| APOYOS Tipo (11):04 |  | Desplazamiento |  |  |  | Descomposición |  |  |  | Deformación |  |  |  | Otros | No presenta daños
| ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA) Material: |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros | No aplica
SUPERESTRUCTURA METÁLICA | ARCOS METÁLICOS |  | Arco izquierdo |  |  |  | Arco derecho |  |  |  | Arriostramiento lateral |  |  |  | Otros | No aplica
| PERFILES METÁLICOS Tipo (12): |  | Vigas |  |  |  | Largueros |  |  |  | Diafragmas |  |  |  | Otros | No aplica
| ARMADURAS Tipo (13): |  | Cordones |  |  |  | Montantes |  |  |  | Diagonales |  |  |  | Otros | No aplica
| CONEXIONES |  | Con Soldadura |  |  |  | Con conectores |  |  |  | Con pasadores |  |  |  | Otros | No aplica
| CABLE / PENDOLONES / TORRES |  | Cables |  |  |  | Pendolones |  |  |  | Torres |  |  |  | Otros | No aplica
OTROS | ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA) Tipo: |  | Peldaños / Losa |  |  |  | Viga gualdera |  |  |  | Barandas |  |  |  | Otros | No aplica
| OTROS ELEMENTOS Tipo: |  | solera
| CAUCE |  | Hacer limpieza de tarullas material vejetal a su entrada y salida
| PUENTE EN GENERAL |  | En general a juzgar por los daños presentados podemos concluir que no se necesita hacer intervencion especial al puente.
06
13
2023
0
3
1
7
ADC

## ANEXO B -ESQUEMA 1
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 13-06-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 2 DE: 7
ANEXO B - ESQUEMA 1 - PANORAMICA EN PLANTA
PUENTE POZO RONCO Esta Estructura se encuentra ubicada en la via LA CORDIALIDA cuya RUTA NACIONAL 9006, a esta altura la via actualmente se encuentra en una sola calzada sentido bidireccional de flujo, esta obra cuenta con aproximadamenta 60 años de servicio y hace al rededor de cinco años se le hizo una intervencion en un pequeño tramo de placa, esta obra seencuentra localizada en el PR 43+743.
PUENTE VIADUCTO 1 - 03-9005-001 - CU
Esta Estructura se encuentra ubicada en la via de la RUTA NACIONAL 9005, fue construido en la calzada unica, esta obra se encuentra localizada en el PR 64+521
PANORAMICA EN PLANTA
FOTO - 1

## ANEXO B - ESQUEMA 2
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 13-06-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 3 DE:7
ANEXO B - ESQUEMA 2 - PANORAMICA EN SUPERFICIE
PANORAMICA EN SUPERFICIE
FOTO - 2

## ANEXO B- ESQUEMA 3
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 13-06-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 4 DE: 7
ANEXO B - ESQUEMA 3 - PANORAMICA EN PERFIL
PANORAMICA EN PERFIL
FOTO - 3

## ANEXO B - ESQUEMA 4
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 13-06-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 5 DE: 7
ANEXO B - ESQUEMA 4 - SECCION EN CORTE EXTRUCTURA
RIOSTRA
BARANDAS
ESTRIBO
CIMIENTO
placa
7 vigas
5columnas

## ANEXO B - ESQUEMA 5
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 FECHA: 13-06-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 6 DE: 7
ANEXO B - REGISTRO FOTOGRAFICO
PRESENTA DELAMINACION EN LA PINTURA DE POSTES Y BARANDAS - (DE)
PRESENTA TRAMO DE PASAMANOS IMPACTADAS
PRESENTA 13 (TRECE) COLUMNETAS IMPACTADAS (GIV)
PRESENTA TAPONAMIENTO EN SUS DRENAJES
PRESENTA CONTAMINACION EN LAS CARAS DEL CONCRETO EN LAS COLUMNAS DE LAS PILAS (CTC)
FOTO - 4
FOTO - 5
FOTO - 6
FOTO - 7
FOTO - 8
FOTO - 10
FOTO - 9
FOTO - 11
FOTO - 12
FOTO - 13
FOTO - 14

## ANEXO B - ESQUEMA 6
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 13-06-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 7 DE: 7
ANEXO B DIMENSIONAMIENTO EXTRUCTURA
DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DEL PUENTE VIADUCTO 1 -03-9005-001 - CU
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTO
| ANCHO | ESPESOR | LONGITUD | MATERIAL | UBICACIÓN
ANDENES
BORDILLOS
| ALTURA | LONGITUD | CONCRETO |  | UBICACIÓN
BARANDAS | 0.66 | 60 | X |  | CD-CI
DRENAJES |  |  |  |  | 12 Φ 3" BI-BD
DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LA SUBESTRUCTURA DEL PUENTE VIADUCTO 1 -03-9005-001 - CU
| LARGO | ANCHO | ESPESOR | ALTURA | N° DE ELEMENTOS
MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO | 2.4 |  | 0.3 |  | 4
ESTRIBOS | 11.25 |  |  |  | 2
PLACA DE APROXIMACION
TOPES SISMICOS
DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LA SUPERESTRUCTURA DEL PUENTE VIADUCTO 1 -03-9005-001 - CU
| ANCHO | LARGO | ESPESOR | N° DE ELEMENTOS
LOSA | 8.5 | 60 | 0.25 | 6
VIGAS | 0.28 | 10 | 0.69 | 42
VIGAS | 1 | 8.5 | 0.8 | 5
RIOSTRAS | 0.3 |  | 0.91 | 12
CIMENTACION |  |  |  | 7

## DAÑOS CNT
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 13-06-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 8 DE: 8
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS DEL VIADUCTO 1 -03-9005-001 - CU
TIPO DE DAÑO | PRESENTA COLUMNETAS IMPACTADAS | [5 empty] | OBSERVACIONES
| UBICACIÓN | LOGITD | SECCION | AREA | MATERIAL | N° DE ELEMENTOS | Demolicion, retiro y reconstruccion de columnetas de.25x.28, con 5 aros de Φ 1/2" y 4Φ5/8" adicionales con acero de 60000 psi y concreto de 4000 psi
COLUMNETAS | CD | 8.58 | .28X.25 |  | CONCRETO | 2
TIPO DE DAÑO | TAPONAMIENTO DE DRENAJES
PLACA | UBICACIÓN | CANTIDAD |  |  | MATERIAL | N° DE ELEMENTOS | Retiro de material particulado en los bordes del asfalto y destapar los tubos de drenajes
| CI-CD | 24 |  |  | PVC - Φ 3" | 24
TIPO DE DAÑO | PINTURDA- ( DE-Delaminacion )
BARANDAS | UBICACIÓN | LONGITUD | ALTURA | MATERIAL | N° DE ELEMENTOS |  | Pintura de pasamanos (vigas de.25x.25) y columnetas de .28x.25x.66 con pintura de polieuretano color amarillo dos manos
| CD-CI | 120.2 | 0.66 | CONCRETO | 2
TIPO DE DAÑO | PRESENTA TRAMO DE PASAMANOS IMPACTADOS
| UBICACIÓN | LONGITUD | SECCION | AREA | MATERIAL | N° DE ELEMENTOS | Demolicion, retiro y reconstruccion de pasamanos en vigas de.25x.25, con aros cada .15 de Φ 3/8" y 4Φ5/8" adicionales con acero de 60000 psi y concreto de 4000 psi
PASAMANOS | CD | 22.5 | 0.34 X .29 |  | CONCRETO | 2
TIPO DE DAÑO | CONTAMINACION DEL CONCRETO EN CARAS DE COLUMNAS EN LAS PILAS
| UBICACIÓN | LOGITUD | SECCION |  | MATERIAL | N° DE ELEMENTOS | Recuperacion de seccion de columnas de seccion .40x.40x1.5 con mortero de reparacion sika 121 monocomponente
COLUMNAS EN LAS PILAS | EJES DEL 2 AL 6 | 1.5 | 0.4X.40 |  | CONCRETO | 25