## FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES
EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. __002___________ DE ___2021_________________
|  |  | REGIONAL: ________ | [10 empty] | FECHA: - -
|  |  | LEVANTO : MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ | [10 empty] | HOJA: DE:
NOMBRE DE LA VÍA: VARIANTE GAMBOTE MAMONAL CÓDIGO DE LA VÍA: ___90BLB_____ VÍA CONCESIONADA
MANTENIMIENTO INTEGRAL GRUPO ADM.VIAL:
ID. | PR. DEL PUENTE | 26+312
| NOMBRE DEL PUENTE | PUENTE ABOCOL - CI 03-90BLB-011 | [11 empty] | DIMENSIONES GENERALES
| OBSTÁCULO QUE SALVA | VIA VARIANTE MAMONAL GAMBOTE - CI | [6 empty] | ESVIAJAMIENTO |  |  | 0° |  | LONGITUD TOTAL | 21.6 | No. DE LUCES | 1(una)
| TIPO DE PUENTE (1) | LONGITUDINAL |  | 01 |  |  |  |  | TRANSVERSAL |  |  | 01 |  | ANCHO | 11.7 | GÁLIBO | 5.19
| ELEMENTO |  | REGISTRO DE DAÑOS | [10 empty] | OBSERVACIONES
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS | SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS Tipo (2):01 |  | Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos
| JUNTAS DE EXPANSIÓN Tipo (3): 02 |  | Sello |  |  |  | Perfiles |  |  |  | Guardacantos |  | Otros | Presenta ruptura en su sello permitiendo el paro del agua
|  |  | E-S | RU | 22.1 | 128-129
| ANDENES / BORDILLOS Dimensiones:AND= 0/.32 x .3 | [11 empty] | Otros | No presenta andenes, los bordillos presentan explosion del acero en su borde interno, la pintura se enuentra en mal estado ( DE )
[7 empty] | AC | 15.42 |  | 130-131
| BARANDAS Material (4):03 |  | Pintura |  |  |  | Postes |  |  |  | Pasamanos |  | Otros | Pintura en barandas, postes y bordilos presentan corrosion y delaminacion (DE) Y (COP), ademas presenta poste impactado (GIV)
|  |  | CD-CI | DE-COP | 92 | 132-133 | CI | GIV | 1.05 | 134
| ILUMINACIÓN |  | Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos | [10 empty] | Esta estructura no presenta iluminacion
| SEÑALIZACIÓN |  | Horizontal |  |  |  | Vertical |  |  |  | Reductores |  | Otros | Solo presenta la señalizacion horizontal en su carpeta asfaltica en buen estado, falta señalizacion vertical del nombre del puente
| DRENAJES |  | Taponamiento |  |  |  | Ausencia |  |  |  | Long. Insuficiente |  | Otros | Presenta doce salidas de drenajes de Φ3" y estan tapados
|  |  | CD | 12 |  | 986
SUBESTRUCTURA | ALETAS Material (5): 03 |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  | Otros | presenta muros de acompañamiento
| ESTRIBOS Material (5): 03 |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  | Otros | No presenta daños en los estribos
| PILAS Tipo (6): Sección (7): |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  | Otros | No aplica
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO | LOSA Tipo (8): 04 |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  | Otros | N0 presenta daños
| VIGAS Tipo (9): 03 Sección (10): 02 |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  | Otros | No presenta daños
| RIOSTRAS |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  | No presenta daños
| APOYOS Tipo (11): 03 |  | Desplazamiento |  |  |  | Descomposición |  |  |  | Deformación |  | Otros | No presenta daños
| ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA) Material: |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  | Otros | No aplica
SUPERESTRUCTURA METÁLICA | ARCOS METÁLICOS |  | Arco izquierdo |  |  |  | Arco derecho |  |  |  | Arriostramiento lateral |  | Otros | No aplica
| PERFILES METÁLICOS Tipo (12): |  | Vigas |  |  |  | Largueros |  |  |  | Diafragmas |  | Otros | No aplica
| ARMADURAS Tipo (13): |  | Cordones |  |  |  | Montantes |  |  |  | Diagonales |  | Otros | No aplica
| CONEXIONES |  | Con Soldadura |  |  |  | Con conectores |  |  |  | Con pasadores |  | Otros | No aplica
| CABLE / PENDOLONES / TORRES |  | Cables |  |  |  | Pendolones |  |  |  | Torres |  | Otros | No aplica
OTROS | ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA) Tipo: |  | Peldaños / Losa |  |  |  | Viga gualdera |  |  |  | Barandas |  | Otros | No aplica
| OTROS ELEMENTOS Tipo: |  | solera
| CAUCE |  | No presenta acumulacion de materiales bajo el puente tampoco socavaciones en su cimientacion
| PUENTE EN GENERAL |  | En general a juzgar por los daños presentados podemos concluir que no se necesita hacer intervencion especial al puente.
05
30
2023
0
3
1
7
ADC

## ANEXO B - ESQUEMA 1
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 30-05-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 2 DE: 7
ANEXO B - ESQUEMA 1 - PANORAMICA EN PLANTA
PUENTE POZO RONCO Esta Estructura se encuentra ubicada en la via LA CORDIALIDA cuya RUTA NACIONAL 9006, a esta altura la via actualmente se encuentra en una sola calzada sentido bidireccional de flujo, esta obra cuenta con aproximadamenta 60 años de servicio y hace al rededor de cinco años se le hizo una intervencion en un pequeño tramo de placa, esta obra seencuentra localizada en el PR 43+743.
PUENTE ABOCOL - CI 03-90BLB-011
Esta Estructura se encuentra ubicada en la via VARIANTE GAMBOTE MAMONAL de la RUTA NACIONAL 90BLB, fue construido en la calzada izquierda, esta obra se encuentra localizada en el PR 26+312
PANORAMICA EN PLANTA
125

## ANEXO B - ESQUEMA 2
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 30-05-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 3 DE:7
ANEXO B - ESQUEMA 2 - PANORAMICA EN SUPERFICIE
PANORAMICA EN SUPERFICIE
126

## ANEXO B - ESQUEMA 3
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 30-05-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 4 DE: 7
ANEXO B - ESQUEMA 3 - PANORAMICA EN PERFIL
PANORAMICA EN PERFIL
127

## ANEXO B - ESQUEMA 4
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 30-05-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 5 DE: 7
ANEXO B - ESQUEMA 4 - SECCION EN CORTE EXTRUCTURA
RIOSTRA
BARANDAS
ESTRIBO
CIMIENTO

## ANEXO B- ESQUEMA 5
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 3 - FECHA: 30 05 2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 6 DE: 7
ANEXO B - REGISTRO FOTOGRAFICO
RUPTURA DEL SELLO EN SU JUNTA DE EXPANSION A LA ( E-S ) | RUPTURA DE SELLOS ( RU ) EN JUNTAS DE EXPANSION
EXPLOSION DEL ACERO Y EXPOSICION DEL REFUERZO EN BORDILLOS (RE-EXA)
PINTURA EN LOS ELEMENTOS DE BORDILLOS Y BARANDAS POR ( DE ) Y ( COP )
128
129
130
131
132
133
134

## ANEXO B - ESQUEMA 6
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 30-05-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 7 DE: 7
ANEXO B - DIMENSIONAMIENTO EXTRUCTURA
DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DEL PUENTE ABOCOL - CI
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTO
|  | ANCHO | ESPESOR | LONGITUD | UBICACIÓN
ANDENES
| BORDILLOS | 0.3 | 0.32 | 46 | CD-CI
|  | ALTURA | LONGITUD | CONCRETO | METALICA | UBICACIÓN
| BARANDAS | 1.1 | 29 |  | X | CD-CI
| DRENAJES |  |  |  |  | 12
DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LA SUBESTRUCTURA DEL PUENTE ABOCOL - CI
|  | LARGO | ALTO | ESPESOR | N° DE ELEMENTOS
| MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO | 15 | 6.85 | 0.37 | 2
| MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO INTERMEDIOS | 6.47 | 6.85 | 0.37 | 2
| ESTRIBOS | 12.4 | 4.3 |  | 2
| PLACA DE APROXIMACION | 4 |  |  | 2
| TOPES SISMICOS |  | 1.1 | 0.3 | 4
DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LA SUPERESTRUCTURA DEL PUENTE ABOCOL - CI
|  | ANCHO | LARGO | ESPESOR | N° DE ELEMENTOS
| LOSA | 11.7 | 21.6 | 0.2 | 1
| VIGAS | 0.55 | 21.6 | 1.14 | 4
| RIOSTRAS | 0.25 | 9 | 0.92 | 3
| CIMENTACION |  |  |  | 2

## DAÑOS CNT
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 30-05-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 8 DE: 8
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS DEL PUENTE ABOCOL - CI
TIPO DE DAÑO | RUPTURA DE SELLO (RUP) |  |  |  |  | OBSERVACIONES
| UBICACIÓN | CANT | LARGO (m) | TOTAL SELLO | N° DE ELEMENTOS | Retiro de sello deteriorado eintalacion de uno en buen estado
JUNTAS DE EXPANSION | CD | 2 | 11.05 | 22.1 | 2
TIPO DE DAÑO | EXPLOSION DEL CONCRETO Y REFUERZO EXPUESTO
| UBICACIÓN | ANCHO | LARGO (m) | AREA | N° DE ELEMENTOS | Demolicion de la parte afectada en los bordillos si esta supera el 50% de la seccion de .30x.32 se reparara toda la seccion se utilizara el refuerzo existente siempre que su area por el oxido no este muy deteriodada
BORDILLO | CD - CI | 0.3 | 29.8 | 17.88 | 2
TIPO DE DAÑO | PINTURDA- ( DE-Delaminacion )
BARANDAS Y BORDILLOS | UBICACIÓN | LONGITUD | ALTO | MATERIAL | N° DE ELEMENTOS | Limpieza, grateado de superficie con corrosion y aplicación de contra oxido y aplicación de pintura esmalte poliuretano amarillo 2 capas, ver diseño en registro fotografico
| CD-CI | 92 | 1.1 | METALICA | 2
TIPO DE DAÑO | TAPONAMIENTO DE DRENAJES
DRENAJES | UBICACIÓN | CANTIDAD | LONGITUD PUENTE | MATERIAL | N° DE ELEMENTOS | Hacer limpieza de material particulado en bordes de la superficie del puente y destapar drenajes
| CD - CI | 12 | 21.6 | PVC - Φ 3" | 12