## FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES
EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. __002___________ DE ___2021_________________
|  |  | REGIONAL: ________ | [12 empty] | FECHA: - -
|  |  | LEVANTO : MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ | [12 empty] | HOJA: DE:
NOMBRE DE LA VÍA: RUTA NACIONAL 9005 - TRANSVERSAL DEL CARIBE-CRUZ DEL VISO-CARTAGENA CÓDIGO DE LA VÍA: ___9005_____ VÍA CONCESIONADA
MANTENIMIENTO INTEGRAL GRUPO ADM.VIAL:
ID. | PR. DEL PUENTE | 86+215
| NOMBRE DEL PUENTE | PUENTE AGUAS VIVAS N°1 - 03-9005-014 - CD | [13 empty] | DIMENSIONES GENERALES
| OBSTÁCULO QUE SALVA | ARROYO AGUAS VIVAS N°1 | [6 empty] | ESVIAJAMIENTO |  |  |  |  | 0° |  | LONGITUD TOTAL | 25.76 | No. DE LUCES | 1(UNA)
| TIPO DE PUENTE (1) | LONGITUDINAL |  | 01 |  |  |  |  | TRANSVERSAL |  |  |  |  | 01 |  | ANCHO | 12.2 | GÁLIBO | 7.2
| ELEMENTO |  | REGISTRO DE DAÑOS | [12 empty] | OBSERVACIONES
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS | SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS Tipo (2):01 |  | Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos | [12 empty] | La superficie en asfalto se encuentra en buenas condiciones
| JUNTAS DE EXPANSIÓN Tipo (3): 02 |  | Sello |  |  |  | Perfiles |  |  |  | Guardacantos |  |  |  | Otros | No presenta daños hacerles mantenimiento a las juntas de expansion, solo apretar tornillos de sujeccion de 5 metros de juntas al salir del puente
[7 empty] | S | PS | 5 | 316-317
| ANDENES / BORDILLOS Dimensiones: 1.40-.30x.32 |  | DESPORTILLAMIENTO |  |  |  | Constru de accesos a los andenes | [7 empty] | Otros | No presentan daños en estos elementos,se debe construir los accesos al puente
[7 empty] | CD | AUE |  | 321-322
| BARANDAS Material (4):03 |  | Pintura |  |  |  | Postes |  |  |  | Pasamanos, se deben construir las curvas en los terminales de las barandas y evitar accidentes ( aue ) |  |  |  | AUSENCIA DE ELEMENTOS POR IMPACTO | Las barandas y postes presentan delaminacion y corrosion (DE) en su pintura, faltan colocar curvas en tuberias de 3" en los terminales de las barandas( aue)
|  |  | CI-CD | DE | 77.28 | 318-319 |  |  |  |  | CD-CI | AUE | 9 | 320
| ILUMINACIÓN |  | Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos | [12 empty] | Esta estructura no presenta iluminacion
| SEÑALIZACIÓN |  | Horizontal |  |  |  | Vertical |  |  |  | Reductores |  |  |  | Otros | Solo presenta la señalizacion horizontal en su carpeta asfaltica en buen estado, falta señalizacion vertical del nombre del puente
| DRENAJES |  | Taponamiento |  |  |  | Ausencia |  |  |  | Long. Insuficiente |  |  |  | Otros | No presenta dificultad en su drenaje hacer limpieza
SUBESTRUCTURA | ALETAS Material (5):03 |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros | No presentan daños
| ESTRIBOS Material (5):03 |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros | No presentan daños
| PILAS Tipo (6): Sección (7): |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros | No presenta pilas
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO | LOSA Tipo (8):04 |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros | No presenta daños en su losa
| VIGAS Tipo (9): 03 Sección (10):02 |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros | No presenta daños en sus vigas
| RIOSTRAS |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  |  | No presenta daños en sus tre riostras
| APOYOS Tipo (11):03 |  | Desplazamiento |  |  |  | Descomposición |  |  |  | Deformación |  |  |  | Otros | No presenta daños en sus laminas de neoprenos
| ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA) Material: |  | Diseño | [7 empty] | Funcionamiento |  |  |  | Otros | No aplica
SUPERESTRUCTURA METÁLICA | ARCOS METÁLICOS |  | Arco izquierdo |  |  |  | Arco derecho |  |  |  | Arriostramiento lateral |  |  |  | Otros | No aplica
| PERFILES METÁLICOS Tipo (12): |  | Vigas |  |  |  | Largueros |  |  |  | Diafragmas |  |  |  | Otros | No aplica
| ARMADURAS Tipo (13): |  | Cordones |  |  |  | Montantes |  |  |  | Diagonales |  |  |  | Otros | No aplica
| CONEXIONES |  | Con Soldadura |  |  |  | Con conectores |  |  |  | Con pasadores |  |  |  | Otros | No aplica
| CABLE / PENDOLONES / TORRES |  | Cables |  |  |  | Pendolones |  |  |  | Torres |  |  |  | Otros | No aplica
OTROS | ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA) Tipo: |  | Peldaños / Losa |  |  |  | Viga gualdera |  |  |  | Barandas |  |  |  | Otros | No aplica
| OTROS ELEMENTOS Tipo: |  | solera
| CAUCE |  | No presenta problema en su area hidraulica de servicio, hacer desmonte de material vejetal con tendencia de crecer
| PUENTE EN GENERAL |  | En general a juzgar por los daños presentados podemos concluir que no se necesita hacer intervencion especial al puente.
09
12
2023
0
3
1
7
ADC

## ANEXO B - ESQUEMA 1
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 12-09-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA:2 DE: 7
ANEXO B - ESQUEMA 1 - PANORAMICA EN PLANTA
PUENTE POZO RONCO Esta Estructura se encuentra ubicada en la via LA CORDIALIDA cuya RUTA NACIONAL 9006, a esta altura la via actualmente se encuentra en una sola calzada sentido bidireccional de flujo, esta obra cuenta con aproximadamenta 60 años de servicio y hace al rededor de cinco años se le hizo una intervencion en un pequeño tramo de placa, esta obra seencuentra localizada en el PR 43+743.
PUENTE AGUAS VIVAS N° 1 - CD - 03-9005-014 - CI
Esta Estructura se encuentra ubicada en la via de la RUTA NACIONAL 9005, fue construido en la calzada Izquierda, esta obra se encuentra localizada en el PR 86+215
PANORAMICA EN PLANTA
313

## ANEXO B - ESQUEMA 2
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 12-09-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 3 DE:7
ANEXO B - ESQUEMA 2 - PANORAMICA EN SUPERFICIE
PANORAMICA EN SUPERFICIE
314

## ANEXO B - ESQUEMA 3
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 12-09-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 4 DE: 7
ANEXO B - ESQUEMA 3 - PANORAMICA EN PERFIL
315

## ANEXO B - ESQUEMA 4
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 12-09-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 5 DE: 7
ANEXO B - ESQUEMA 4 - SECCION EN CORTE EXTRUCTURA
RIOSTRA
BARANDAS
ESTRIBO
CIMIENTO
placa
4 vigas

## ANEXO B - ESQUEMA 5
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 FECHA: 12-09-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 6 DE: 7
ANEXO B - REGISTRO FOTOGRAFICO
HACER MANTENIMIENTO EN TRAMO DE JUNTA (PS)
PRESENTA DELAMINACION EN LA PINTURA DE POSTES Y BARANDAS - (DE)
PRESENTA BARANDAS SIN CURVAS EN SUS TERMINALES (AUE)
CONSTRUIR LA RAMPA DE ACCESO Y SALIDA DEL PUENTE
318
319
320
321
322
316
317

## ANEXO B - ESQUEMA 6
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 12-09-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 7 DE: 7
ANEXO B DIMENSIONAMIENTO EXTRUCTURA
DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DEL PUENTE AGUAS VIVAS N° 1 -03-9005-014 - CD
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTO
| ANCHO | ESPESOR | LONGITUD | UBICACIÓN
ANDENES | 1.4 | 0.3 | 25.76 | CD
BORDILLOS | 0.3 | 0.32 | 25.76 | CD-CI
| ALTURA | LONGITUD | CONCRETO | METALICA | UBICACIÓN
BARANDAS | 1.05 | 25.76 |  | X | CD-CI
DRENAJES |  |  |  |  | 6 Φ 3" BD
DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LA SUBESTRUCTURA DEL PUENTE AGUAS VIVAS N° 1 -03-9005-014 - CD
| LARGO | ALTO | ESPESOR | N° DE ELEMENTOS
ALETAS | 5.8 | 4.5 | 0.3 | 2
ESTRIBOS | 11.75 | 4.8 |  | 2
PLACA DE APROXIMACION
TOPES SISMICOS |  |  |  | 4
DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LA SUPERESTRUCTURA DEL PUENTE AGUAS VIVAS N° 1 -03-9005-014 - CD
| ANCHO | LARGO | ESPESOR | N° DE ELEMENTOS
LOSA | 12.2 | 25.76 | 0.3 | 1
VIGAS | 0.5 | 15.6 | 1.2 | 4
RIOSTRAS | 0.25 |  | 1 | 3
CIMENTACION |  |  |  | 2

## DAÑOS CNT
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 12-09-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 8 DE: 8
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS DEL PUENTE AGUAS VIVAS N° 1 -03-9005-014 - CD
TIPO DE DAÑO | JUNTA DE EXPANSION | [5 empty] | OBSERVACIONES
| UBICACIÓN | LONGITUD | ANCHO | MATERIAL | N° DE ELEMENTOS
PERFILES SUELTOS | E-S | 5 | 0.27 | CAUCHO | 2 | Hacer mantenimiento en los tornillos de anclaje apretar tuercas, en los cinco metros de juntas.
TIPO DE DAÑO | CONSTRUCCION DE ANDEN DE ACCESO (AUE)
| UBICACIÓN | LONGITUD | ANCHO | MATERIAL | N° DE ELEMENTOS |  | Rellenar con material de terraplen y construir rampa y laterales de confinamiento en concreto de 3000 psi y espesor de .10 mts
ACCESOS | E-S | 7 | 1.4 | CONCRETO | 2
TIPO DE DAÑO | PINTURDA- ( DE-Delaminacion )
BARANDAS | UBICACIÓN | LONGITUD | ALTURA | MATERIAL | N° DE ELEMENTOS |  | Limpieza, grateado de superficie con corrosion y aplicación de contra oxido y pintura esmalte poliuretano amarillo 2 capas, ver diseño en registro fotografico
| CD-CI | 77.28 | 1.05 | MATALICA | 3
TIPO DE DAÑO | POR SEGURIDAD FALTAN CURVAS EN TERMINALES DE PASAMANOS EN BARANDAS - ( AUE )
BARANDAS | UBICACIÓN | LONGITUD | ALTURA | MATERIAL | N° DE ELEMENTOS |  | Construir las curvas necesarias para corregir las falencias en el diseño, diametro de la tuberia 3"
| CD-CI | 9 | 1.5 | METALICA | 6