## FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES
EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. __002___________ DE ___2021_________________
|  |  | REGIONAL: ________ | [13 empty] | FECHA: - -
|  |  | LEVANTO : MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ | [13 empty] | HOJA: DE:
NOMBRE DE LA VÍA: RUTA NACIONAL 9005 - TRANSVERSAL DEL CARIBE-CRUZ DEL VISO-CARTAGENA CÓDIGO DE LA VÍA: ___9005_____ VÍA CONCESIONADA
MANTENIMIENTO INTEGRAL GRUPO ADM.VIAL:
ID. | PR. DEL PUENTE | 86+215
| NOMBRE DEL PUENTE | PUENTE AGUAS VIVAS N°1 - 03-9005-015 - CI | [14 empty] | DIMENSIONES GENERALES
| OBSTÁCULO QUE SALVA | ARROYO AGUAS VIVAS N°1 | [5 empty] | ESVIAJAMIENTO |  |  |  | 0° |  |  |  |  | LONGITUD TOTAL | 25.95 | No. DE LUCES | 3(luces)
| TIPO DE PUENTE (1) | LONGITUDINAL |  | 01 |  |  |  | TRANSVERSAL |  |  |  | 01 |  |  |  |  | ANCHO | 10.15 | GÁLIBO | 4.9
| ELEMENTO |  | REGISTRO DE DAÑOS | [13 empty] | OBSERVACIONES
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS | SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS Tipo (2):01 |  | Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos | [13 empty] | La superficie en asfalto se encuentra en buenas condiciones
| JUNTAS DE EXPANSIÓN Tipo (3): N/A |  | Sello |  |  |  | Perfiles |  | Guardacantos |  |  |  | Otros |  |  |  | No se evidencian juntas de expansion
| ANDENES / BORDILLOS Dimensiones: 1.40-.34x.35 |  | Despotillamiento de bordillo |  |  |  | Constru de accesos a los andenes | [5 empty] | Otros |  |  |  | Presenta desportillamiento en bordillo en su CD ( DPG )
|  |  | CD | 6.7 |  | 326-327
| BARANDAS Material (4):03 |  | Pintura |  |  |  | Postes |  | Presenta tramos de barandas impactadas incluso las curvas de sus terminales |  |  |  | Presenta curva impactada en terminal de baranda |  |  |  | Las barandas y postes presentan delaminacion (DE) en su pintura, presenta un tramo de barandas impactadas incluso una curva en un terminal presenta impacto ( GIV )
|  |  | CI-CD | DE | 83.25 | 328-329 |  |  | CD-CI | GIV | 17 | 330 | CD | GIV | 1.5 | 331
| ILUMINACIÓN |  | Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos | [13 empty] | Esta estructura no presenta iluminacion
| SEÑALIZACIÓN |  | Horizontal |  |  |  | Vertical |  | Reductores |  |  |  | Otros |  |  |  | Solo presenta la señalizacion horizontal en su carpeta asfaltica en buen estado, falta señalizacion vertical del nombre del puente
| DRENAJES |  | Taponamiento |  |  |  | Ausencia |  | Long. Insuficiente |  |  |  | Otros |  |  |  | No presenta dificultad en su drenaje hacer limpieza
SUBESTRUCTURA | ALETAS Material (5):03 |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros |  |  |  | No presentan daños
| ESTRIBOS Material (5):03 |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros |  |  |  | No presentan daños
| PILAS Tipo (6): 02 Sección (7): 02 |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros |  |  |  | No presenta pilas
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO | LOSA Tipo (8):04 |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros |  |  |  | No presenta daños en su losa
| VIGAS Tipo (9): 01 Sección (10):01 |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros |  |  |  | No presenta daños en sus vigas
| RIOSTRAS |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  | Funcionamiento | [7 empty] | No presenta daños en sus tre riostras
| APOYOS Tipo (11):00 |  | Desplazamiento |  |  |  | Descomposición |  | Deformación |  |  |  | Otros |  |  |  | No presenta daños en sus laminas de neoprenos
| ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA) Material: |  | Diseño | [5 empty] | Funcionamiento |  |  |  | Otros |  |  |  | No aplica
SUPERESTRUCTURA METÁLICA | ARCOS METÁLICOS |  | Arco izquierdo |  |  |  | Arco derecho |  | Arriostramiento lateral |  |  |  | Otros |  |  |  | No aplica
| PERFILES METÁLICOS Tipo (12): |  | Vigas |  |  |  | Largueros |  | Diafragmas |  |  |  | Otros |  |  |  | No aplica
| ARMADURAS Tipo (13): |  | Cordones |  |  |  | Montantes |  | Diagonales |  |  |  | Otros |  |  |  | No aplica
| CONEXIONES |  | Con Soldadura |  |  |  | Con conectores |  | Con pasadores |  |  |  | Otros |  |  |  | No aplica
| CABLE / PENDOLONES / TORRES |  | Cables |  |  |  | Pendolones |  | Torres |  |  |  | Otros |  |  |  | No aplica
OTROS | ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA) Tipo: |  | Peldaños / Losa |  |  |  | Viga gualdera |  | Barandas |  |  |  | Otros |  |  |  | No aplica
| OTROS ELEMENTOS Tipo: |  | solera
| CAUCE |  | No presenta problema en su area hidraulica de servicio, hacer desmonte de material vejetal con tendencia de crecer
| PUENTE EN GENERAL |  | En general a juzgar por los daños presentados podemos concluir que no se necesita hacer intervencion especial al puente.
09
12
2023
0
3
1
7
ADC

## ANEXO B - ESQUEMA 1
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 12-09-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA:2 DE: 7
ANEXO B - ESQUEMA 1 - PANORAMICA EN PLANTA
PUENTE POZO RONCO Esta Estructura se encuentra ubicada en la via LA CORDIALIDA cuya RUTA NACIONAL 9006, a esta altura la via actualmente se encuentra en una sola calzada sentido bidireccional de flujo, esta obra cuenta con aproximadamenta 60 años de servicio y hace al rededor de cinco años se le hizo una intervencion en un pequeño tramo de placa, esta obra seencuentra localizada en el PR 43+743.
PUENTE AGUAS VIVAS N° 1 - CD - 03-9005-015 - CI
Esta Estructura se encuentra ubicada en la via de la RUTA NACIONAL 9005, fue construido en la calzada Izquierda, esta obra se encuentra localizada en el PR 86+215
PANORAMICA EN PLANTA
323

## ANEXO B - ESQUEMA 2
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 12-09-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 3 DE:7
ANEXO B - ESQUEMA 2 - PANORAMICA EN SUPERFICIE
PANORAMICA EN SUPERFICIE
324

## ANEXO B - ESQUEMA 3
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 12-09-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 4 DE: 7
ANEXO B - ESQUEMA 3 - PANORAMICA EN PERFIL
325

## ANEXO B - ESQUEMA 4
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 12-09-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 5 DE: 7
ANEXO B - ESQUEMA 4 - SECCION EN CORTE EXTRUCTURA
RIOSTRA
BARANDAS
ESTRIBO
CIMIENTO
placa
7 vigas

## ANEXO B - ESQUEMA 5
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 FECHA: 12-09-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 6 DE: 7
ANEXO B - REGISTRO FOTOGRAFICO
PRESENTA TRAMO DE BORDILLO DESPORTILLADO (DPG)
BARANDA PRESENTA DELAMINACION ( DE )
TRAMO DE BARANDA IMPACTADA ( GIV ),SE DEBEN PROLONGAR LA LONGITUD DE LAS BARANDAS
PRESENTA BARANDA CON CURVA EN SU TERMINAL IMPACTADA (GIV )
328
329
330
331
326
327

## ANEXO B - ESQUEMA 6
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 12-09-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 7 DE: 7
ANEXO B DIMENSIONAMIENTO EXTRUCTURA
DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DEL PUENTE AGUAS VIVAS N° 1 -03-9005-015 - CI
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTO
| ANCHO | ESPESOR | LONGITUD | UBICACIÓN
ANDENES | 1.4 | 0.34 | 25.95 | CI
BORDILLOS | 0.35 | 0.34 | 25.95 | CD-CI
| ALTURA | LONGITUD | CONCRETO | METALICA | UBICACIÓN
BARANDAS | 1.05 | 25.95 |  | X | CD-CI
DRENAJES
DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LA SUBESTRUCTURA DEL PUENTE AGUAS VIVAS N° 1 -03-9005-015 - CI
| LARGO | ALTO | ESPESOR | N° DE ELEMENTOS
ALETAS | 5.8 | 4.5 | 0.3 | 4
ESTRIBOS | 7.28 | 4.7 |  | 2
PLACA DE APROXIMACION
TOPES SISMICOS |  |  |  | 4
DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LA SUPERESTRUCTURA DEL PUENTE AGUAS VIVAS N° 1 -03-9005-015 - CI
| ANCHO | LARGO | ESPESOR | N° DE ELEMENTOS
LOSA | 10.15 | 25.95 | 0.3 | 1
VIGAS | 0.4 | 25.95 | 0.86 | 7
RIOSTRAS | 0.25 |  | 0.4 | 4
CIMENTACION |  |  |  | 2

## DAÑOS CNT
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 12-09-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 8 DE: 8
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS DEL PUENTE AGUAS VIVAS N°1 -03-9005-015 - CI
TIPO DE DAÑO | DESPORTILLAMIENTO TRAMO DE BORDILLO
BORDILO | UBICACIÓN | LONGITUD | ANCHO | ESPESOR | N° DE ELEMENTOS | Hacer limpieza, picar la superficie para aumentar la adeherencia y colocar sika - dur-32 primer para luego colocar concreto de 3000 psi
| CD | 7 | 0.35 | 0.07 | 1
TIPO DE DAÑO | PINTURDA- ( DE-Delaminacion )
BARANDAS | UBICACIÓN | LONGITUD | ALTURA | MATERIAL | N° DE ELEMENTOS | Limpieza, grateado de superficie con corrosion y aplicación de contra oxido y pintura esmalte poliuretano amarillo 2 capas, ver diseño en registro fotografico
| CD-CI | 77.85 | 1.05 | MATALICA | 3
TIPO DE DAÑO | TRAMO DE BARANDA IMPACTADO ( GIV )
BARANDAS | UBICACIÓN | LONGITUD | ALTURA | MATERIAL | N° DE ELEMENTOS | Corte desmonte de tramo impactado y reconstruir el tramo como muestra el regisro fotografico
| CI | 16.2 | 1.05 | MATALICA | 1
TIPO DE DAÑO | PRESENTA TRAMO DE CURVA IMPATADA EN EL TERMINAL DE LA BARANDA ( GIV )
BARANDAS | UBICACIÓN | LONGITUD | ALTURA | MATERIAL | N° DE ELEMENTOS | Cortar y reponer tramo de curva en tuberia de 3"
| CD | 1.5 | 1.5 | METALICA | 6