## FORMATO PARA INSPECCIÓN
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES
EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. _002____________ DE ______2021______________
|  |  | REGIONAL: ________ | [14 empty] | FECHA: - -
|  |  | LEVANTO : MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ | [14 empty] | HOJA: DE:
NOMBRE DE LA VÍA: VARIANTE GAMBOTE MAMONAL CÓDIGO DE LA VÍA: ___90BLB_____ VÍA CONCESIONADA
MANTENIMIENTO INTEGRAL GRUPO ADM.VIAL:
ID. | PR. DEL PUENTE | 11+564
| NOMBRE DEL PUENTE | ARROYO GRANDE CD -03-90BLB-003 | [15 empty] | DIMENSIONES GENERALES
| OBSTÁCULO QUE SALVA | ARROYO GRANDE | [6 empty] | ESVIAJAMIENTO |  |  |  |  | 40° |  |  |  | LONGITUD TOTAL | 31 | No. DE LUCES | 1(una)
| TIPO DE PUENTE (1) | LONGITUDINAL |  | 01 |  |  |  |  | TRANSVERSAL |  |  |  |  | 01 |  |  |  | ANCHO | 12.4 | GÁLIBO | 4.1
| ELEMENTO |  | REGISTRO DE DAÑOS | [14 empty] | OBSERVACIONES
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS | SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS Tipo (2):01 |  | Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos
| JUNTAS DE EXPANSIÓN Tipo (3):02 |  | Sello |  |  |  | Perfiles |  |  |  | Guardacantos |  |  |  | Otros |  |  | presenta roptura de sellos (RU) y desportillamientos en su juntas de expansion (DPG)
|  |  | E-S | RU | 21.6 | 46 |  |  |  |  | E-S | DPG | 43.2 | 47
| ANDENES / BORDILLOS Dimensiones:AND=2.3 Y BORD=.38X.28 |  | Desportillamiento |  |  |  | Acero expuesto |  |  |  | Dimensión insuficiente |  |  |  | Otros |  |  | Tramo de anden con asentamiento leve, por la deficiente compactacion y la rotura de la prolongacio del muro de confinamiento en ese sector y desportillamiento en junta
|  |  | CD | 5.75 |  | 48 | CD | 0.09 |  | 49 |  |  |  |  | CD | 7.5 | 49
| BARANDAS Material (4):03 |  | Pintura |  |  |  | Postes |  |  |  | Pasamanos |  |  |  | Otros |  |  | pintura en las barandas enmal estado, elementos de Las barandas fueron vandalizadas
|  |  | CD-CI | DE | 95.2 | 50 | CD-CI | DT | 59.85 | - | CD | AUE | 64.8 | 51
| ILUMINACIÓN |  | Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos | [14 empty] | Esta estructura no presenta iluminacion
| SEÑALIZACIÓN |  | Horizontal |  |  |  | Vertical |  |  |  | Reductores |  |  |  | Otros |  |  | Solo presenta la señalizacion horizontal en su carpeta asfaltica en buen estado
| DRENAJES |  | Taponamiento |  |  |  | Ausencia |  |  |  | Long. Insuficiente |  |  |  | Otros |  |  | No presenta drenajes transversales
SUBESTRUCTURA | ALETAS Material (3): |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros |  |  | Esta estructura no presenta aletas, en su caso se construyeron muros de acompañamientos
| ESTRIBOS Material (03): |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros |  |  | Presentan placas de concreto para la inmobilizacion de la superestructura con deficiencia en su resistencia
| PILAS Tipo (6): Sección (7): |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros |  |  | No aplica
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO | LOSA Tipo (04): |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros |  |  | N0 presenta daños
| VIGAS Tipo (03): Sección (02): |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros |  |  | No presenta daños
| RIOSTRAS |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento | [6 empty] | No presenta daños
| APOYOS Tipo (03): |  | Desplazamiento |  |  |  | Descomposición |  |  |  | Deformación |  |  |  | Otros |  |  | No presenta daños
| ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA) Material: |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros |  |  | No aplica
SUPERESTRUCTURA METÁLICA | ARCOS METÁLICOS |  | Arco izquierdo |  |  |  | Arco derecho |  |  |  | Arriostramiento lateral |  |  |  | Otros |  |  | No aplica
| PERFILES METÁLICOS Tipo (12): |  | Vigas |  |  |  | Largueros |  |  |  | Diafragmas |  |  |  | Otros |  |  | No aplica
| ARMADURAS Tipo (13): |  | Cordones |  |  |  | Montantes |  |  |  | Diagonales |  |  |  | Otros |  |  | No aplica
| CONEXIONES |  | Con Soldadura |  |  |  | Con conectores |  |  |  | Con pasadores |  |  |  | Otros |  |  | No aplica
| CABLE / PENDOLONES / TORRES |  | Cables |  |  |  | Pendolones |  |  |  | Torres |  |  |  | Otros |  |  | No aplica
OTROS | ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA) Tipo: |  | Peldaños / Losa |  |  |  | Viga gualdera |  |  |  | Barandas |  |  |  | Otros |  |  | No aplica
OTROS ELEMENTOS Tipo:
| CAUCE |  | No presenta acumulacion de materiales bajo el puente tampoco socavaciones en su cimientacion
| PUENTE EN GENERAL |  | En general a juzgar por los daños presentados podemos concluir que no se necesita hacer intervencion especial al puente.
05
19
2023
0
3
1
7
ADC

## ANEXO B - ESQUEMA 1
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 19-05-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 2 DE:7
ANEXO B - ESQUEMA 1 - PANORAMICA EN PLANTA
PUENTE POZO RONCO Esta Estructura se encuentra ubicada en la via LA CORDIALIDA cuya RUTA NACIONAL 9006, a esta altura la via actualmente se encuentra en una sola calzada sentido bidireccional de flujo, esta obra cuenta con aproximadamenta 60 años de servicio y hace al rededor de cinco años se le hizo una intervencion en un pequeño tramo de placa, esta obra seencuentra localizada en el PR 43+743.
PUENTE ARROYO GRANDE 03-90BLB-003
Esta Estructura se encuentra ubicada en la via VARIANTE GAMBOTE MAMONAL de la RUTA NACIONAL 90BLB, fue construido en la calzada derecha, esta obra se encuentra localizada en el PR11+564.
PANORAMICA EN PLANTA
43

## ANEXO B - ESQUEMA 2
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 19-05-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 3 DE:7
ANEXO B - ESQUEMA 2 - PANORAMICA EN SUPERFICIE
PANORAMICA EN SUPERFICIE
44

## ANEXO B - ESQUEMA 3
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 19-05-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 4 DE: 7
ANEXO B - ESQUEMA 3 - PANORAMICA EN PERFIL
PANORAMICA EN PERFIL
45

## ANEXO B - ESQUEMA 4
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 19-05-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 5 DE: 7
ANEXO B - ESQUEMA 4 - SECCION EN CORTE EXTRUCTURA
ANDEN
BARANDAS
RIOSTRA
ESTRIBO
CIMENTACION

## ANEXO B - ESQUEMA 5
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 3 - FECHA: 19 05 2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 6 DE: 7
ANEXO B - REGISTRO FOTOGRAFICO
DAÑOS EN LAS JUNTAS DE EXPANSION ( RU ) - ( DPG )
DAÑOS EN ANDENES Y EN LA PROLONGACION DEL MURO DE ACONPAÑAMIENTO (DPG)
DAÑOS EN BARANDAS ( DE ), POSTES ( DT ),,PASAMANOS ( AUE )
46
47
48
49
50
51

## ANEXO B - ESQUEMA 6
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 19-05-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 7 DE: 7
ANEXO B - DIMENSIONAMIENTO EXTRUCTURA
DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DEL PUENTE ARROYO GRANDE CD
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTO
| ANCHO | ESPESOR | LONGITUD | UBICACIÓN
ANDENES | 2.3 | 0.15 | 31 | CD
BORDILLOS | 0.38 | 0.28 | 31 | CD - CI
| ALTURA | LONGITUD | CONCRETO | METALICA | UBICACIÓN
BARANDAS | 1.05 | 31.4 |  | X | CD-CI ( TUB 2"3" Y 4" )
DRENAJES
DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LA SUBESTRUCTURA DEL PUENTE ARROYO GRANDE CD
| ANCHO | LARGO | ESPESOR | N° DE ELEMENTOS
MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO |  |  | 0.38 | 4
ESTRIBOS |  | 11 | 5.8 | 2
PLACA DE APROXIMACION | 9.2 | 3 |  | 2
TOPES SISMICOS | 1.9 |  | 0.25 | 4
DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LA SUPERESTRUCTURA DEL PUENTE ARROYO GRANDE CD
| ANCHO | LARGO | ESPESOR | N° DE ELEMENTOS
LOSA | 12.38 | 31 | 0.2 | 1
VIGAS |  |  |  | 4
RIOSTRAS |  |  |  | 3
CIMENTACION |  |  |  | 2

## DAÑOS CNT
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 19-05-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA:8 DE: 8
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS DEL PUENTE ARROYO GRANDE - CD
TIPO DE DAÑO | EXPLOSION DEL CONCRETO
| EJE | ANCHO | LARGO | AREA (M2) | N° DE ELEMENTOS
BORDILLO | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.09 | 1 | Demolicion y construcion en concreto de 4000 psi area afectada en concreto del bordillo, utilizando producto epoxico sikadur-32 primer
TIPO DE DAÑO | JUNTA DE EXPANSION
| UBICACIÓN | LONGITUD | ANCHO | MATERIAL | N° DE ELEMENTOS
ROTURA DE SELLO | E-S | 21.6 | 0.2 | CAUCHO | 2 | Cambio y reposición de sello y junta de expansión del puente por deterioro de funcionamiento las cuales son 2 unidades, cuyos elementos se encuentran a la entrada y salida del puente
DESPORTILLAMIENTO DEL GUAEDACANTOS | E-S | 43.2 | 0.15 | CONCRETO | 4
TIPO DE DAÑO | DESPORTILLAMIENTO
| EJE | ANCHO | LARGO | AREA ( M2 ) | N° DE ELEMENTOS
ANDEN | 1-CD | 2.3 | 5 | 5.75 | 1 | demolicion, retiro, areglo de terreno y contrucion de anden de acceso a zona peatonal en concreto 3000 psi de.10 de espesor
MURO DE ACOMPAÑAMIENTO EN COSTADO DE ANDEN DE ACCESO | 1-CD | 1.5 | 5 | 7.5 | 1 | Demolición, retiro y reconstrucción de muro de acceso peatonal en concreto de 3000 PSI reforzado con acero, se construira zapata de .80mts de ancho por .20 de espesor con 4Φ5/8" y Φ1/2" transversal cada .20 mts y muro de 1.5 de alto por .20 de espesor con varillas de Φ 1/2" vertical cada .20mts y Φ 1/2" transversal cada .20 mts, acero de 60000 psi
TIPO DE DAÑO | PINTURDA- ( DE-Delaminacion )
BARANDAS | UBICACIÓN | LONGITUD | ALTO | MATERIAL | N° DE ELEMENTOS | Limpieza, gratado de superficie con corrosión, aplicación de contra oxido y aplicación de pintura esmalte poliuretano amarillo 2 capas
| CD-CI | 95.2 | 1.05 | MATALICO | TUBOS DE 4",3" y 2"
TIPO DE DAÑO | BARRANDA - ( AUE - AUSENCIA DEL ELEMENTO )
BARANDAS | UBICACIÓN | LONGITUD | ALTO | MATERIAL | N° DE ELEMENTOS | Reposicion de pasa manos en tuberia de 2" metalica en barandas
| CD | 64.8 | 1.05 | MATALICO | TUBOS DE 2"