## FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES
EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. __002___________ DE ___2021_________________
|  |  | REGIONAL: ________ | [9 empty] | FECHA: - -
|  |  | LEVANTO : MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ | [9 empty] | HOJA: DE:
NOMBRE DE LA VÍA: VARIANTE CARTAGENA CÓDIGO DE LA VÍA: ___90BLC_____ VÍA CONCESIONADA
MANTENIMIENTO INTEGRAL GRUPO ADM.VIAL:
ID. | PR. DEL PUENTE | 05+206
| NOMBRE DEL PUENTE | PUENTE MATUTE 2 - CD -03-90BLC-005 | [10 empty] | DIMENSIONES GENERALES
| OBSTÁCULO QUE SALVA | ARROYO MATUTE |  |  |  |  | ESVIAJAMIENTO |  |  |  | 0° |  | LONGITUD TOTAL | 15.35 | No. DE LUCES | 1(una)
| TIPO DE PUENTE (1) | LONGITUDINAL |  | 01 |  |  | TRANSVERSAL |  |  |  | 01 |  | ANCHO | 12.03 | GÁLIBO | 2.5
| ELEMENTO |  | REGISTRO DE DAÑOS | [9 empty] | OBSERVACIONES
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS | SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS Tipo (2):01 |  | Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos | [9 empty] | La superficie en asfalto se encuentra en buenas condiciones
| JUNTAS DE EXPANSIÓN Tipo (3): N/A |  | Sello |  |  | Perfiles |  | Guardacantos |  |  |  | Otros | No se evidencia juntas de expansion
| ANDENES / BORDILLOS Dimensiones:AND= .66/.27 x .15 |  | DESPORTILLAMIENTO Y FISURAMIENTO EN ANDENES | [8 empty] | Otros | Presenta fisuracion y desportillamiento en andenes
|  |  | CI | 1 | 189
| BARANDAS Material (4):02 |  | Pintura |  |  | Postes |  | Pasamanos |  |  |  | Otros | Presenta fracturacion y fisuras en la vigueta intermedia de la baranda (CI)
[8 empty] | CI | FRP | 15.35 | 188
| ILUMINACIÓN |  | Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos | [9 empty] | Esta estructura no presenta iluminacion
| SEÑALIZACIÓN |  | Horizontal |  |  | Vertical |  | Reductores |  |  |  | Otros | Solo presenta la señalizacion horizontal en su carpeta asfaltica en buen estado, falta señalizacion vertical del nombre del puente
| DRENAJES |  | Taponamiento |  |  | Ausencia |  | Long. Insuficiente |  |  |  | Otros | Presenta 4 salidas de drenajes de Φ4" y estan tapados en su totalidad ubicados en el borde izquierdo.
|  |  | CI | 4 | 190-191
SUBESTRUCTURA | ALETAS Material (5):03 |  | Diseño |  |  | Construcción |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros | No presentan daños en su extructura
| ESTRIBOS Material (5):03 |  | Diseño |  |  | Construcción |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros | No presenta daños en los estribos
| PILAS Tipo (6): Sección (7): |  | Diseño |  |  | Construcción |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros | No aplica
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO | LOSA Tipo (8): 04 |  | Diseño |  |  | Construcción |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros | N0 presenta daños
| VIGAS Tipo (9): 03 Sección (10): 02 |  | Diseño |  |  | Construcción |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros | No presenta daños
| RIOSTRAS |  | Diseño |  |  | Construcción |  | Funcionamiento |  |  |  |  | No presenta daños
| APOYOS Tipo (11): 03 |  | Desplazamiento |  |  | Descomposición |  | Deformación |  |  |  | Otros | No presenta daños
| ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA) Material: |  | Diseño |  |  | Construcción |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros | No aplica
SUPERESTRUCTURA METÁLICA | ARCOS METÁLICOS |  | Arco izquierdo |  |  | Arco derecho |  | Arriostramiento lateral |  |  |  | Otros | No aplica
| PERFILES METÁLICOS Tipo (12): |  | Vigas |  |  | Largueros |  | Diafragmas |  |  |  | Otros | No aplica
| ARMADURAS Tipo (13): |  | Cordones |  |  | Montantes |  | Diagonales |  |  |  | Otros | No aplica
| CONEXIONES |  | Con Soldadura |  |  | Con conectores |  | Con pasadores |  |  |  | Otros | No aplica
| CABLE / PENDOLONES / TORRES |  | Cables |  |  | Pendolones |  | Torres |  |  |  | Otros | No aplica
OTROS | ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA) Tipo: |  | Peldaños / Losa |  |  | Viga gualdera |  | Barandas |  |  |  | Otros | No aplica
| OTROS ELEMENTOS Tipo: |  | solera
| CAUCE |  | No presenta acumulacion de materiales bajo el puente tampoco socavaciones en su cimientacion, organizar el cauce en cuestion de descapote
| PUENTE EN GENERAL |  | En general a juzgar por los daños presentados podemos concluir que no se necesita hacer intervencion especial al puente.
06
01
2023
0
3
1
7
ADC

## ANEXO B - ESQUEMA 1
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 01-06-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA:2 DE: 7
ANEXO B - ESQUEMA 1 - PANORAMICA EN PLANTA
PUENTE POZO RONCO Esta Estructura se encuentra ubicada en la via LA CORDIALIDA cuya RUTA NACIONAL 9006, a esta altura la via actualmente se encuentra en una sola calzada sentido bidireccional de flujo, esta obra cuenta con aproximadamenta 60 años de servicio y hace al rededor de cinco años se le hizo una intervencion en un pequeño tramo de placa, esta obra seencuentra localizada en el PR 43+743.
PUENTE MATUTE 2 - CD
Esta Estructura se encuentra ubicada en la via VARIANTE CARTAGENA de la RUTA NACIONAL 90BLC, fue construido en la calzada derecha, esta obra se encuentra localizada en el PR 05+206
PANORAMICA EN PLANTA
185

## ANEXO B - ESQUEMA 2
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 01-06-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 3 DE:7
ANEXO B - ESQUEMA 2 - PANORAMICA EN SUPERFICIE
PANORAMICA EN SUPERFICIE
186

## ANEXO B - ESQUEMA 3
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 01-06-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 4 DE: 7
ANEXO B - ESQUEMA 3 - PANORAMICA EN PERFIL
PANORAMICA EN PERFIL
187

## ANEXO B - ESQUEMA 4
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 01-06-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 5 DE: 7
ANEXO B - ESQUEMA 4 - SECCION EN CORTE EXTRUCTURA
RIOSTRA
BARANDAS
ESTRIBO
CIMIENTO

## ANEXO B - ESQUEMA 5
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 3 - FECHA: 01 06 2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 6 DE: 7
ANEXO B - REGISTRO FOTOGRAFICO
FISURACION DE LAS VIGUETAS EN LAS BARANDAS Y ANDEN
TAPONAMIENTO DE DRENAJES 4Φ4" - B IZQUIERDO
188
189
190
191

## ANEXO B - ESQUEMA 6
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 01-06-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 7 DE: 7
ANEXO B - DIMENSIONAMIENTO EXTRUCTURA
DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DEL PUENTE MATUTE 2 - CD
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTO
|  | ANCHO | ESPESOR | LONGITUD | UBICACIÓN
| ANDENES | 0.65 | 0.15 | 15.35 | CD - CI
| BORDILLOS |  | 0.15 | 15.35 | CD-CI
|  | ALTURA | LONGITUD | CONCRETO | METALICA | UBICACIÓN
| BARANDAS | 1.08 | 15.35 | X |  | CD-CI
| DRENAJES |  |  |  |  | 4 Φ 4" CI
DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LA SUBESTRUCTURA DEL PUENTE MATUTE 2 - CD
|  | LARGO | ALTO | ESPESOR | N° DE ELEMENTOS
| ALETAS |  |  |  | 4
| ESTRIBOS | 12.8 |  |  | 2
PLACA DE APROXIMACION
| TOPES SISMICOS |  |  |  | 4
DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LA SUPERESTRUCTURA DEL PUENTE MATUTE 2 - CD
|  | ANCHO | LARGO | ESPESOR | N° DE ELEMENTOS
| LOSA | 12.03 | 15.35 | 0.2 | 1
| VIGAS | 0.4 | 15.35 | 0.96 | 5
| RIOSTRAS | 0.25 | 9.8 | 0.78 | 3
| CIMENTACION |  |  |  | 2

## DAÑOS CNT
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 01-06-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 8 DE: 8
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS DEL PUENTE MATUTE 2 - CD
TIPO DE DAÑO | DESPORTILLAMIENTO EN ANDEN (EXA)
| UBICACIÓN | LOGITD | ANCHO | AREA | MATERIAL | N° DE ELEMENTOS | Demolicion y retiro de los tramos de andenes afectados, se reinstalara el concreto de resistencia de 3000 psi y su refuezo en Φ1/2" longitudinal y transversalmente de 60000 psi cada .20 mts
ANDENES | CI | 1 | 0.65 | 0.65 | CONRETO | 1
TIPO DE DAÑO | FISURACION DE VIGUETAS INTERMADIAS EN BARANDAS - CI
| UBICACIÓN | ESPESOR | ALTURA | LONGITUD | MATERIAL | N° DE ELEMENTOS | Demolicion y retiro del material y reconstruir vigueta de baranda de .21x.10 de seccion adicionando 2Φ 1/2" y S como aros cada .20 mts concreto de 3000 psi y acero de 60000 psi
PASAMANOS | CI | 0.1 | 0.21 | 15.35 | CONCRETO | 1
TIPO DE DAÑO | TAPONAMIENTO DE DRENAJES
PLACA | UBICACIÓN | CANTIDAD |  |  | MATERIAL | N° DE ELEMENTOS | Limpieza de material particulado en zona de bordes de calzada y destapar drenajes
| CI | 4 |  |  | PVC - Φ 4" | 4