## FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES
EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03
|  |  | REGIONAL: ________ | [15 empty] | FECHA: - -
|  |  | LEVANTO : MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ | [15 empty] | HOJA: DE:
NOMBRE DE LA VÍA: VARIANTE GAMBOTE MAMONAL CÓDIGO DE LA VÍA: ___90BLB_____ VÍA CONCESIONADA
MANTENIMIENTO INTEGRAL GRUPO ADM.VIAL:
ID. | PR. DEL PUENTE | 20+773
| NOMBRE DEL PUENTE | PUENTE MOROTI - CI 0390BLB-006 | [16 empty] | DIMENSIONES GENERALES
| OBSTÁCULO QUE SALVA | ARROYO MOROTI | [6 empty] | ESVIAJAMIENTO |  |  |  |  | 0° |  |  |  |  | LONGITUD TOTAL | 12.3 | No. DE LUCES | 1(una)
| TIPO DE PUENTE (1) | LONGITUDINAL |  | 01 |  |  |  |  | TRANSVERSAL |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  | ANCHO | 13.15 | GÁLIBO | 4.2
| ELEMENTO |  | REGISTRO DE DAÑOS | [15 empty] | OBSERVACIONES
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS | SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS Tipo (2):01 |  | Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos
| JUNTAS DE EXPANSIÓN Tipo (3): 2 |  | Sello |  |  |  | Perfiles |  |  |  | Guardacantos |  |  |  | Otros |  |  |  | No presenta juntas de expansion
| ANDENES / BORDILLOS Dimensiones:AND= .84 | [13 empty] | Otros |  |  |  | No presenta daños en andenes
| BARANDAS Material (4):02 |  | Pintura |  |  |  | Postes |  |  |  | Pasamanos |  |  |  | Otros |  |  |  | Pintura en barandas y postes, tambien presenta un poste fractutado por colision Y pasamanos colisionado
|  |  | CD-CI | DE | 24.6 | 77-75 | CI | DE | 13.2 | 81 | CI | GVI | 1.4 | 79-80 | CI | GIV | 1.1 | -
| ILUMINACIÓN |  | Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos | [15 empty] | Esta estructura no presenta iluminacion
| SEÑALIZACIÓN |  | Horizontal |  |  |  | Vertical |  |  |  | Reductores |  |  |  | Otros |  |  |  | Solo presenta la señalizacion horizontal en su carpeta asfaltica en buen estado, falta señalizacion vertical del nombre del puente
| DRENAJES |  | Taponamiento |  |  |  | Ausencia |  |  |  | Long. Insuficiente |  |  |  | Otros |  |  |  | Presenta drenajes toponados en su superficie por material arenoso, son 4Φ 4" en pvc en ambos lados.
|  |  | CD-CI | 8 |  | 82-83
SUBESTRUCTURA | ALETAS Material (5): 03 |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros |  |  |  | Presenta sus aletas en buen estado
| ESTRIBOS Material (5): 03 |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros |  |  |  | No presenta daños en los estribos
| PILAS Tipo (6): Sección (7): |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros |  |  |  | No aplica
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO | LOSA Tipo (8): 04 |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros |  |  |  | N0 presenta daños
| VIGAS Tipo (9): 01 Sección (10): 01 |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros |  |  |  | No presenta daños
| RIOSTRAS |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento | [7 empty] | No presenta daños
| APOYOS Tipo (11): 03 |  | Desplazamiento |  |  |  | Descomposición |  |  |  | Deformación |  |  |  | Otros |  |  |  | No presenta daños
| ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA) Material: |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros |  |  |  | No aplica
SUPERESTRUCTURA METÁLICA | ARCOS METÁLICOS |  | Arco izquierdo |  |  |  | Arco derecho |  |  |  | Arriostramiento lateral |  |  |  | Otros |  |  |  | No aplica
| PERFILES METÁLICOS Tipo (12): |  | Vigas |  |  |  | Largueros |  |  |  | Diafragmas |  |  |  | Otros |  |  |  | No aplica
| ARMADURAS Tipo (13): |  | Cordones |  |  |  | Montantes |  |  |  | Diagonales |  |  |  | Otros |  |  |  | No aplica
| CONEXIONES |  | Con Soldadura |  |  |  | Con conectores |  |  |  | Con pasadores |  |  |  | Otros |  |  |  | No aplica
| CABLE / PENDOLONES / TORRES |  | Cables |  |  |  | Pendolones |  |  |  | Torres |  |  |  | Otros |  |  |  | No aplica
OTROS | ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA) Tipo: |  | Peldaños / Losa |  |  |  | Viga gualdera |  |  |  | Barandas |  |  |  | Otros |  |  |  | No aplica
| OTROS ELEMENTOS Tipo: |  | solera | [15 empty] | Este puente presenta una solera en empedrado el cual presenta deterioro
|  |  | bajo del puente | DT | 34.8 | 84-85
| CAUCE |  | No presenta acumulacion de materiales bajo el puente tampoco socavaciones en su cimientacion
| PUENTE EN GENERAL |  | En general a juzgar por los daños presentados podemos concluir que no se necesita hacer intervencion especial al puente.
05
23
2023
0
3
1
7
ADC

## ANEXO B - ESQUEMA 1
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 23-05-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 2 DE: 7
ANEXO B - ESQUEMA 1 - PANORAMICA EN PLANTA
PUENTE POZO RONCO Esta Estructura se encuentra ubicada en la via LA CORDIALIDA cuya RUTA NACIONAL 9006, a esta altura la via actualmente se encuentra en una sola calzada sentido bidireccional de flujo, esta obra cuenta con aproximadamenta 60 años de servicio y hace al rededor de cinco años se le hizo una intervencion en un pequeño tramo de placa, esta obra seencuentra localizada en el PR 43+743.
PUENTE MOROTI - CI CI 0390BLB-006
Esta Estructura se encuentra ubicada en la via VARIANTE GAMBOTE MAMONAL de la RUTA NACIONAL 90BLB, fue construido en la calzada izquierda, esta obra se encuentra localizada en el PR 20+773.
PANORAMICA EN PLANTA
74

## ANEXO B - ESQUEMA 2
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 23-05-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 3 DE:7
ANEXO B - ESQUEMA 2 - PANORAMICA EN SUPERFICIE
PANORAMICA EN SUPERFICIE
75

## ANEXO B - ESQUEMA 3
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 23-05-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 4 DE: 7
ANEXO B - ESQUEMA 3 - PANORAMICA EN PERFIL
PANORAMICA EN PERFIL
76

## ANEXO B - ESQUEMA 4
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 23-05-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 5 DE: 7
ANEXO B - ESQUEMA 4 - SECCION EN CORTE EXTRUCTURA
BARANDAS
RIOSTRA
ESTRIBO
CIMENTACION

## ANEXO B - ESQUEMA 5
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 3 - FECHA: 23 05 2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 6 DE: 7
ANEXO B - REGISTRO FOTOGRAFICO
PINTURA ( DE ), PRESENTA DELAMINACION DE SU PINTURA EN POSTES Y BARANDAS
DAÑOS EN PASAMANOS IMPACTADOS (GIV)
POSTE INPACTADO PRESENTA FRACTURA
DRENAJES TAPONADOS EN AMBOS COSTADOS DEBAJO DEL ANDEN
DETERIRO DE LA SOLERA DEBAJO DEL PUENTE (DT)
77
78
79
80
82
83
81
84
85

## ANEXO B ESQUEMA 6
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2023 REGIONAL: 03 - FECHA: 23-05-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 7 DE: 7
ANEXO B - DIMENSIONAMIENTO EXTRUCTURA
DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DEL PUENTE MOROTI - CI
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTO
|  | ANCHO | ESPESOR | LONGITUD | UBICACIÓN
| ANDENES | 0.84 | 0.1 | 12.3 | CD - CI
BORDILLOS
|  | ALTURA | LONGITUD | CONCRETO | METALICA | UBICACIÓN
| BARANDAS | 1.1 | 12.3 | X |  | CD-CI
| DRENAJES |  |  |  |  | 8 Φ 4"
DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LA SUBESTRUCTURA DEL PUENTE MOROTI - CI
|  | LARGO | ALTO | ESPESOR | N° DE ELEMENTOS
| ALETAS |  | 4.1 | 0.38 | 4
| ESTRIBOS | 12.9 | 4 |  | 2
| PLACA DE APROXIMACION | 3.6 |  | 0.2 | 2
TOPES SISMICOS
DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LA SUPERESTRUCTURA DEL PUENTE MOROTI - CI
|  | ANCHO | LARGO | ESPESOR | N° DE ELEMENTOS
| LOSA | 13.15 | 12.3 | 0.2 | 1
| VIGAS | 0.3 | 12.3 | 0.9 | 6
| RIOSTRAS | 0.25 | 11.1 | 0.65 | 3
| CIMENTACION |  |  |  | 2

## DAÑOS CNT
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 19-05-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 8 DE: 8
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS DEL PUENTE MOTOTI - CI
TIPO DE DAÑO | PASAMANO IMPACTADO
| EJE | ANCHO | LARGO | AREA (M2) | N° DE ELEMENTOS
PASAMANOS | 2 | 0.2 | 1.4 | 0.28 | 2 | demolicion, retiro y reconstruccion de pasamano en concreto 3000 psi, afectado por impacto en ambos sentidos del puente como se ve en registro fotografico
TIPO DE DAÑO | DESPORTILLAMIENTO
| EJE | ANCHO | LARGO | AREA ( M2 ) | N° DE ELEMENTOS
POSTE | 2- CI | 0.25 | 1.4 | 0.175 | 1 | demolicion, retiro y reconstruccion de poste de baranda en concreto 4000 psi, afectado por impacto en el costado izquierdo del puente,utilizando el mismo refuerzo y con seccion de .25x.25 y altura de 1.4 como se observa en registro fotografico
TIPO DE DAÑO | PINTURDA- ( DE-Delaminacion )
BARANDAS | UBICACIÓN | LONGITUD | ALTO | MATERIAL | N° DE ELEMENTOS | Limpieza, tratado de superficie con humedad, y aplicación de pintura esmalte poliuretano amarillo 2 capas
| CD-CI | 24.6 | 1.07 | CONCRETO | 2
TIPO DE DAÑO | PINTURDA- ( DE-Delaminacion )
POSTES | UBICACIÓN | CANTIDAD | ALTO | MATERIAL | N° DE ELEMENTOS | Limpieza, tratado de superficie con humedad, y aplicación de pintura esmalte poliuretano amarillo 2 capas
| CD - CI | 12 | 1.1 | CONCRETO | 12
TIPO DE DAÑO | FRACTURA DE LA SOLERA EN EMPEDRADO
SOLERA | UBICACIÓN | ANCHO | LARGO | MATERIAL | N° DE ELEMENTOS | Reconstrucion zona de solera afectada por funcionamiento com enrrocado y concreto de 3000 psi con espesor de .15 mts
| BAJO EL PUENTE | 3 | 11.6 | EMPEDRADO | 1
TIPO DE DAÑO | TAPONAMIENTO DE DRENAJES
DRENAJES | UBICACIÓN | CANTIDAD |  | MATERIAL | N° DE ELEMENTOS | Limpieza de material particulado en zona de drenajes y tuberia de 4 "
| CD - CI | 8 |  | PVC - Φ 4" | 12