## PR 59+780
< | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARIA GENERAL TECNICA
Sistema de Administración de Puentes
SIPUCOL
Formato de Inspección Principal de Puentes
[10 empty] | Regional |  |  | Carretera | [5 empty] | Identificación del puente
| Nombre : | NUEVO | [5 empty] | Identif. : |  |  |  |  | 2515
| Carretera : | 2515 | [5 empty] | PR. | 59+780 |  |  |  | Fecha : |  | 4 | 4 | 24 | Tiempo : |  | seco
| Temperat: | 33 | Inspector | MAURICIO MENDIETA |  |  |  | Administrador : |  |  |  | SCVMM | [5 empty] | Año próxima inspección: |  |  | 2024
Reparaciones
| Componente |  |  |  | Calificación | Mantenimiento | Insp. Esp. | No. de fotos | Tipo de daño | Tipo | Cantidad |  |  | Año |  | Costo |  | Daño
| 1. Superficie del Puente |  |  |  | 0 | [12 empty] | CARPETA ASFALTICA EN BUEN ESTADO
[23 empty] | FOTO 1 | FOTO 2
| 2. Juntas de expansión |  |  |  | 0 | [12 empty] | NO PRESENTA JUNTAS DE EXPANSIÓN ENTRE LA SUPERESTRUCTURA Y LA SUBESTRUCTURA O ESTAN CUBIERTAS POR SOBRECARPETA
| 3. Andenes / Bordillos |  |  |  | 0 | [12 empty] | ANDENES NO HAY. BORDILLOS EN BUEN ESTADO EN GENERAL
| 4. Barandas |  |  |  | 0 | [12 empty] | PRESENTA BARANDAS EN TUBO METALICO EN BUEN ESTADO. PRESENTA DEFENSAS METALICAS A LA ENTRADA Y SALDIA DEL PUENTE
| 5. Conos / Taludes |  |  |  | 0 | [12 empty] | NO APLICA
| 6. Aletas |  |  |  | 0 | [12 empty] | UNION ALETA-ESTRIBO RIGIDA. AMPLIADAS LADO ZQUIERDO ALÑETAS CONSTRUIDAS EN LA AMPLIACION DE LA VIA. ALETAS LODO DERECHO PROTEGIDAS CON BOLSA CRETO
| 7. Estribos |  |  |  | 0 | [12 empty] | ESTRIBOS LADO IZQUIERDO FUNDIDOS DIRECTAMENTE EN LA LOSA EN GENERAL NO PRESENTA PATOLOGÍAS ESTRUCTURALES.
| 8. Pilas |  |  |  | 0 | [12 empty] | NO PRESENTA
| 9. Apoyos |  |  |  | 0 | [12 empty] | 4 VIGAS DE AMPLIACION APOYO DIRECTO CON EL ESTRIBO FLANCHE DE LA VIGA DEL LADO DERECHO DE LA SALIDA DEL PUENTE PESENTA CORROCCION.
| 10. Losa |  |  |  | 0 | [12 empty] | EN GENERAL NO PRESENTA PATOLOGÍAS ESTRUCTURALES.
[22 empty] | FOTO 3 |  | FOTO 4
| 11. Vigas / Largueros / |  |  |  | 0 | [12 empty] | 7 VIGAS EXISTENTES REPONTENCIADAS EN LAMINA LA ULTIMA DE LA SALIDA ESTA PRESENTANDO CORROCCION. LA AMPLIACION DXEL LADO IZQUIERDO LOSA FUNDIDA DITECTAMENTE A LOS ESTRIBOS NO PRESENTAN PATOLOGÍAS ESTRUCTURALES.
| 12. Elementos de arco |  |  |  | 0 | [12 empty] | NO APLICA
| 13. Cables / Pendolones / |  |  |  | 0 | [12 empty] | NO APLICA
| 14. Elementos de armadura |  |  |  | 0 | [12 empty] | NO APLICA
| 15. Cauce |  |  |  | 0 | [12 empty] | PRESENTA UN CAUCE PROFUNDO. LA CUAL NO PRESENTA BUEN DESNIVEL DE EVACUACION
| 16. Otros elementos |  |  |  | 0 | [12 empty] | NO APLICA
[22 empty] | FOTO 5 |  | FOTO 6
| 17. Puente en general |  |  |  | 0 | [12 empty] | PUENTE ESVIAJADO CON DIFICIL ACCESO DEBAJO DE ÉL.PROTEGIDO CON BOLSACRETOS REFORSADO CON VIGAS DE METALICAS
Observaciones Generales :
[22 empty] | FOTO 7 |  | FOTO 8
4

## Formato (2)
< | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARIA GENERAL TECNICA
Sistema de Administración de Puentes
SIPUCOL
Formato de Inventario de Puentes
[9 empty] | Regional |  |  |  | Carretera | [6 empty] | Identificación del puente
| Nombre : |  | Los manguitos |  |  |  | Identif. |  | 0 | 2 |  | - |  |  | 2 | 5 | 1 | 6
| Carretera : |  | Puerta de Hierro- Calamar | [10 empty] | PR. | 59+780 |  |  |  |  | Regional
| PASOS | [9 empty] | SUBESTRUCTURA
| No. | Tipo | Primero | Sup/Inf | Galibo | [5 empty] | ESTRIBOS | [7 empty] | PILAS
|  | Paso | (S/N) | (S/I) | I | IM | DM | D |  |  | Tipo : | [5 empty] | 11 |  | Tipo : |  |  |  | -
| 1 | 10 | S | S | - | - | - | - |  |  | Material : | [5 empty] | 21 |  | Material : |  |  |  | -
| 2 | 30 | N | I | 2.65 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |  |  | Tipo de cimentación : | [5 empty] | 10 |  | Tipo de cimentación : |  |  |  | -
| DATOS ADMINISTRATIVOS | [9 empty] | DETALLES | [7 empty] | SEÑALES
| Año de construcción : | [9 empty] | Tipo de baranda | [5 empty] | 41 |  | Carga máxima |  |  |  | -
| Año de reconstrucción : | [5 empty] | 2021 |  |  |  | Superf. de rodadura | [5 empty] | 10 |  | Velocidad máxima |  |  |  | 60
| Dirección de absc. de la carret. (N/S/E/O) | [5 empty] | S/N |  |  |  | Junta de expansión | [5 empty] | 50 |  | Otra
| Requisitos de inspección : | [5 empty] | 0
| Número de secciones de inspección | [5 empty] | 1
| Estación de conteo : | [9 empty] | APOYOS
| Fecha de recolección de datos : | [5 empty] | 2023-01-20 |  |  |  | Tipo de apoyos fijos sobre estribos | [10 empty] | 10
| Iniciales del Inspector : | [5 empty] | SCVMM |  |  |  | Tipo de apoyos móviles sobre estribos | [10 empty] | 91
[11 empty] | Tipo de apoyos fijos en pilas | [10 empty] | 91
| DATOS TECNICOS | [9 empty] | Tipo de apoyos móviles en pilas | [10 empty] | 91
| Geometría | [9 empty] | Tipo de apoyos fijos en vigas | [10 empty] | 91
| Número de luces | [5 empty] | 2 |  |  |  | Tipo de apoyos móviles en vigas | [10 empty] | 91
| Longitud luz menor (m) : | [5 empty] | 5.62
| Longitud luz mayor (m) : | [5 empty] | 8.69 |  |  |  | Vehículo de diseño
| Longitud total (m) : | [5 empty] | 14.3 |  |  |  | Clase de distribución de carga
| Ancho del tablero (m) : | [5 empty] | 9.41
| Ancho del separador (m) : | [5 empty] | - |  |  |  | MIEMBROS INTERESADOS
| Ancho del andén izquierdo (m) | [5 empty] | - |  |  |  | Propietario | [5 empty] | ANI
| Ancho del andén derecho (m) : | [5 empty] | - |  |  |  | Departamento | [5 empty] | Bolivar
| Ancho de calzada (m) | [5 empty] | 7.3 |  |  |  | Administrador Vial | [5 empty] | Concesion Vial Montes de Maria
| Ancho entre bordillos (m) | [5 empty] | 12.6 |  |  |  | Proyectista | [6 empty] | SCVMM
| Ancho del acceso (m) | [5 empty] | - |  |  |  | Municipio | [6 empty] | Carmen de Bolivar
| Altura de pilas (m) | [5 empty] | -
| Altura de estribos (m) | [5 empty] | 2.4 |  |  |  | POSICION GEOGRAFICA
| Longitud de apoyo en pilas (m) | [5 empty] | - | [7 empty] | Grados |  |  | Minutos |  |  | Altitud (m)
| Longitud de apoyo en estribos (m) | [5 empty] | - |  |  |  | Latitud (N) |  |  |  | 9 |  |  | 40.30,02 |  |  | 184
| Puente en terraplén (S/N) | [5 empty] | S |  |  |  | Longitud (O) |  |  |  | -75 |  |  | 07.42,04
| Puente en Curva / Tangente (C/T) | [5 empty] | T
| Esviajamiento (gra) | [5 empty] | 0 |  |  |  | Coeficiente de aceleración sísmica (Aa) :
| SUPERESTRUCTURA, Tipo principal | [9 empty] | Paso por el cauce (S/N) | [6 empty] | N |  | Long. Variante
| Diseño tipo (S/N) : | [5 empty] | S |  |  |  | Existe variante (S/N) | [6 empty] | N |  | Estado (B/R/M)
| Tipo de estructuración transversal : | [5 empty] | 14
| Tipo de estructuración longitudinal : | [5 empty] | 11 |  |  |  | CARGA
| Material : | [5 empty] | 51 |  |  |  | Capacidad de carga para tránsito legal
[11 empty] | Long. Luz crítica (m) | [7 empty] | Factor de Clasif.
| SUPERESTRUCTURA, Tipo secundario | [9 empty] | Capacidad de carga para transportes especiales
| Diseño tipo (S/N) : | [5 empty] | N |  |  |  | Fuerza cortante (t) | [7 empty] | Momento (t.m)
| Tipo de estructuración transversal : | [5 empty] | 91 |  |  |  | Linea de carga por rueda (t)
| Tipo de estructuración longitudinal : | [5 empty] | 91
| Material : | [5 empty] | 91 |  |  |  | Observaciones