## FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES
EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. __002___________ DE ___2021_________________
|  |  | REGIONAL: ________ | [11 empty] | FECHA: - -
|  |  | LEVANTO : MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ | [11 empty] | HOJA: DE:
NOMBRE DE LA VÍA: RUTA NACIONAL 9005 - TRANSVERSAL DEL CARIBE-CRUZ DEL VISO-CARTAGENA CÓDIGO DE LA VÍA: ___9005_____ VÍA CONCESIONADA
MANTENIMIENTO INTEGRAL GRUPO ADM.VIAL:
ID. | PR. DEL PUENTE | 82+415
| NOMBRE DEL PUENTE | PUENTE PITA- 03-9005-010 - CD | [12 empty] | DIMENSIONES GENERALES
| OBSTÁCULO QUE SALVA | ARROYO PITA | [5 empty] | ESVIAJAMIENTO |  | 0° |  |  |  |  | LONGITUD TOTAL | 31.12 | No. DE LUCES | 1(UNA)
| TIPO DE PUENTE (1) | LONGITUDINAL |  | 01 |  |  |  | TRANSVERSAL |  | 01 |  |  |  |  | ANCHO | 11.03 | GÁLIBO | 6.26
| ELEMENTO |  | REGISTRO DE DAÑOS | [11 empty] | OBSERVACIONES
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS | SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS Tipo (2):01 |  | Para daños presentes en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamientos de pavimentos | [11 empty] | La superficie en asfalto se encuentra en buenas condiciones
| JUNTAS DE EXPANSIÓN Tipo (3): N/A |  | Sello |  |  |  | Perfiles |  | Guardacantos |  | Otros |  |  |  | No se evidencia juntas de expansion
| ANDENES / BORDILLOS Dimensiones: 1.30, .28x.20 |  | DESPORTILLAMIENTO | [7 empty] | Otros |  |  |  | No presenta daños en sus andenes y bordillos
| BARANDAS Material (4):03 |  | Pintura |  |  |  | Postes |  | Pasamanos |  | AUSENCIA DE ELEMENTOS POR CONSTRUCCION |  |  |  | Presenta delaminacion en la pintura de sus barandas ( DE ), por seguridad se deben construir las curvas en tubos de 3" en los terminales de los pasamanos (AUE)
|  |  | CI-CD | DE | 94.26 | 270-271 |  |  |  |  | CD-CI | AUE | 9 | 272-273
| ILUMINACIÓN |  | Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos | [11 empty] | Esta estructura no presenta iluminacion
| SEÑALIZACIÓN |  | Horizontal |  |  |  | Vertical |  | Reductores |  | Otros |  |  |  | Solo presenta la señalizacion horizontal en su carpeta asfaltica en buen estado, falta señalizacion vertical del nombre del puente
| DRENAJES |  | Taponamiento |  |  |  | Ausencia |  | Long. Insuficiente |  | Otros |  |  |  | Drena longitudinalmente sin problema alguno
SUBESTRUCTURA | ALETAS Material (5):03 |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  | Funcionamiento |  | Otros |  |  |  | Presentan aletas y muros de acompañamiento en buen estado
| ESTRIBOS Material (5):03 |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  | Funcionamiento |  | Otros |  |  |  | No presenta daños en los estribos
| PILAS Tipo (6): Sección (7): |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  | Funcionamiento |  | Otros |  |  |  | No prenta pilas
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO | LOSA Tipo (8):04 |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  | Funcionamiento |  | Otros |  |  |  | N0 presenta daños
| VIGAS Tipo (9): 03 Sección (10):02 |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  | Funcionamiento |  | Otros |  |  |  | No presenta daños
| RIOSTRAS |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  | Funcionamiento | [5 empty] | No presenta daños
| APOYOS Tipo (11):03 |  | Desplazamiento |  |  |  | Descomposición |  | Deformación |  | Otros |  |  |  | No presenta daños
| ARCOS (CONCRETO/ MAMPOSTERÍA) Material: |  | Diseño | [5 empty] | Funcionamiento |  | Otros |  |  |  | No aplica
SUPERESTRUCTURA METÁLICA | ARCOS METÁLICOS |  | Arco izquierdo |  |  |  | Arco derecho |  | Arriostramiento lateral |  | Otros |  |  |  | No aplica
| PERFILES METÁLICOS Tipo (12): |  | Vigas |  |  |  | Largueros |  | Diafragmas |  | Otros |  |  |  | No aplica
| ARMADURAS Tipo (13): |  | Cordones |  |  |  | Montantes |  | Diagonales |  | Otros |  |  |  | No aplica
| CONEXIONES |  | Con Soldadura |  |  |  | Con conectores |  | Con pasadores |  | Otros |  |  |  | No aplica
| CABLE / PENDOLONES / TORRES |  | Cables |  |  |  | Pendolones |  | Torres |  | Otros |  |  |  | No aplica
OTROS | ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA) Tipo: |  | Peldaños / Losa |  |  |  | Viga gualdera |  | Barandas |  | Otros |  |  |  | No aplica
| OTROS ELEMENTOS Tipo: |  | solera
| CAUCE |  | No presenta problema en su area hidraulica de servicio, hacer desmonte de material vejetal con tendencia de crecer
| PUENTE EN GENERAL |  | En general a juzgar por los daños presentados podemos concluir que no se necesita hacer intervencion especial al puente.
07
17
2023
0
3
1
7
ADC

## ANEXO B - ESQUEMA 1
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 17-07-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA:2 DE: 7
ANEXO B - ESQUEMA 1 - PANORAMICA EN PLANTA
PUENTE POZO RONCO Esta Estructura se encuentra ubicada en la via LA CORDIALIDA cuya RUTA NACIONAL 9006, a esta altura la via actualmente se encuentra en una sola calzada sentido bidireccional de flujo, esta obra cuenta con aproximadamenta 60 años de servicio y hace al rededor de cinco años se le hizo una intervencion en un pequeño tramo de placa, esta obra seencuentra localizada en el PR 43+743.
PUENTE PITA - 03-9005-010 - CD
Esta Estructura se encuentra ubicada en la via de la RUTA NACIONAL 9005, fue construido en la calzada unica, esta obra se encuentra localizada en el PR 82+415
PANORAMICA EN PLANTA
267

## ANEXO B - ESQUEMA 2
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 17-07-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 3 DE:7
ANEXO B - ESQUEMA 2 - PANORAMICA EN SUPERFICIE
PANORAMICA EN SUPERFICIE
268

## ANEXO B - ESQUEMA 3
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 17-07-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 4 DE: 7
ANEXO B - ESQUEMA 3 - PANORAMICA EN PERFIL
PANORAMICA EN PERFIL
269

## ANEXO B - ESQUEMA 4
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 17-07-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 5 DE: 7
ANEXO B - ESQUEMA 4 - SECCION EN CORTE EXTRUCTURA
RIOSTRA
BARANDAS
ESTRIBO
CIMIENTO
placa
4 vigas

## ANEXO B - ESQUEMA 5
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 FECHA: 17-07-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 6 DE: 7
ANEXO B - REGISTRO FOTOGRAFICO
PRESENTA DELAMINACION EN LA PINTURA DE POSTES Y BARANDAS - (DE)
BARANDA CON AUSENCIA DE CURVAS EN SUS TERMINALES (AUE)
270
271
272
273

## ANEXO-6
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 17-07-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 7 DE: 7
ANEXO B DIMENSIONAMIENTO EXTRUCTURA
DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DEL PUENTE PITA -03-9005-010 - CD
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTO
| ANCHO | ESPESOR | LONGITUD | UBICACIÓN
ANDENES | 1.3 | 0.15 | 31.12 | CD
BORDILLOS | 0.28 | 0.2 | 31.12 | CD-CI
| ALTURA | LONGITUD | CONCRETO | METALICA | UBICACIÓN
BARANDAS | 1.15 | 31.42 |  | X | CD-CI
DRENAJES |  |  |  |  | 10 Φ 3" BI-BD
DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LA SUBESTRUCTURA DEL PUENTE PITA -03-9005-010 - CD
| ANCHO | ALTO | ESPESOR | N° DE ELEMENTOS
ALETAS | 8 | 3.75 | 0.3 | 2
MURO DE ACOMPAÑAMIENTO | 4.7 | 5.57 | 0.35 | 2
ESTRIBOS | 11.85 | 5.67 |  | 2
PLACA DE APROXIMACION
TOPES SISMICOS |  |  |  | 4
DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LA SUPERESTRUCTURA DEL PUENTE PITA -03-9005-010 - CD
| ANCHO | LARGO | ESPESOR | N° DE ELEMENTOS
LOSA | 11.03 | 31.12 | 0.25 | 1
VIGAS | 0.6 | 31.12 | 1.6 | 4
RIOSTRAS | 0.3 | 10 | 1.4 | 3
CIMENTACION |  |  |  | 2

## DAÑOS CNT
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 DE 2021 REGIONAL: 03 - FECHA: 17-07-2023 - - LEVANTÓ: MIGUEL POLO Y CRISTIAN MARTINEZ HOJA: 8 DE: 8
DAÑOS EN LOS ELEMENTOS DEL PUENTE PITA -03-9005-010 - CD
TIPO DE DAÑO | PINTURDA- ( DE-Delaminacion ) |  |  |  |  | OBSERVACIONES
BARANDAS | UBICACIÓN | LONGITUD | ALTURA | MATERIAL | N° DE ELEMENTOS | Limpieza, grateado de superficie con corrosion y aplicación de contra oxido y pintura esmalte poliuretano amarillo 2 capas, ver diseño en registro fotografico
| CD-CI | 94.26 | 1.15 | MATALICA | 3
TIPO DE DAÑO | POR SEGURIDAD FALTAN CURVAS EN TERMINALES DE PASAMANOS EN BARANDAS - ( AUE )
BARANDAS | UBICACIÓN | LONGITUD | ALTURA | MATERIAL | N° DE ELEMENTOS | Construir las curvas necesarias para corregir las falencias en el diseño, diametro de la tuberia 3"
| CD-CI | 9 | 1.5 | METALICA | 6