## uf05_rn4503_pr98_700_Ponton
|  |  | FORMATO | [18 empty] | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
PRO-3 PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS
F-INSPPUEN
|  |  | INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES | [18 empty] | Versión 1
Vigencia: 18/04/2023
Página 1 de 2
Proyecto: |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA DE AFORO Y RECAUDO Y DE GESTIÓN DE CALIDAD AL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL CORREDOR SANTANA-MOCOA-NEIVA | [20 empty] | FECHA: |  | 11 | ENE |  | 2024 | 2024-01-11
NOMBRE DE LA VIA |  |  |  | SANTANA - MOCOA - NEIVA | [13 empty] | HOJA |  | 1 |  |  | DE |  |  |  | 10
ID | PR DEL PUENTE |  |  | 98700 | [5 empty] | RN | 4503 |  |  | UF | 5 |  |  | DIMENSIONES GENERALES
| NOMBRE DEL PUENTE |  |  | PONTÓN | [13 empty] | LONGITUD TOTAL |  |  | 3.2 |  |  | No. DE LUCES |  |  | 1 |  | uf05_rn4503_pr98_700_Ponton
| OBSTACULO QUE SALVA |  |  | QUEBRADA | [5 empty] | ESVIAJAMIENTO |  |  | NO |  |  |  |  | ANCHO (M) |  |  | 10 |  |  | GALIBO (M) |  |  | 4 |  | uf05_rn4503_pr98_700_Ponton
| TIPO DE PUENTE: |  |  | LONGITUDINAL |  | 6 |  |  |  | TRANSVERSAL |  |  | 2
| ELEMENTO |  |  | REGISTRO DE DAÑOS | [12 empty] | OBSERVACIONES
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS | SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS |  | 1 | SOBRE EL TABLERO: CARPETA ASFÁLTITA. PRESENTA: MUY DETERIORADA. BACHES PROFUNDOS, PARCHEO CON ASFALTITA, FISURAS, GRIETAS, PIEL DE COCODRILO.
| JUNTAS DE EXPANSIÓN |  |  | Sello |  |  | Perfiles |  |  |  | Guardacantos |  |  |  | Otros |  | NO PRESENTA JUNTAS DE EXPANSIÓN
| ANDENES/BORDILLOS Dimensiones |  |  | Desportillamiento |  |  | Acero Expuesto |  |  |  | Dimen. Insuficiente |  |  |  | Otros |  | NO PRESENTA ANDENES NI BORDILLOS C.I.
| BARANDAS |  |  | Pintura |  |  | Postes |  |  |  | Pasamanos |  |  |  | Otros |  | NO PRESENTA BARANDAS. SE OBSERVA MURO DE CONTENCIÓN (NEW JERSEY) EN C.D. DEFENSAS METÁLICAS EN C.I. AMBOS ELEMENTOS SIN PINTURA.
AUP
| SEÑALIZACIÓN |  |  | Horizontal |  |  | Vertical |  |  |  | Reductores |  |  |  | Otros |  | NO PRESENTA SP-36. LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL SE PRESENTA MUY DETERIORADA.SE OBSERVAN TACHAS REFLECTIVAS.
| DRENAJES |  |  | Taponamiento |  |  | Ausencia |  |  |  | Long. Insuficiente |  |  |  | Otros |  | NO PRESENTA DRENAJES.
SUBESTRUCTURA | ALETAS |  | 2 | Diseño |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros |  | ALETAS EN APARENTE BUEN ESTADO. REQUIEREN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
[7 empty] | JF |  |  |  | EF |  |  |  | CTC | VEG
| ESTRIBOS |  | 3 | Diseño |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros |  | PRESENTA PROTECCIONES DE LOS CIMIENTOS POR SOCAVACIÓN. REQUIERE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
[7 empty] | JF | HO |  |  | IN | EF |  |  | CAR
| PILAS |  |  | Diseño |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros |  | NO PRESENTA.
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO | LOSA |  | 4 | Diseño |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros |  | EN APARENTE BUEN ESTADO. REQUIERE REPARACIÓN DE LOS CONCRETOS.
[7 empty] | EXA | HO | SE |  | IN | COA |  |  | VEG
| VIGAS |  |  | Diseño |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros |  | NO PRESENTA.
| RIOSTRAS |  |  | Diseño |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros |  | N. A.
| APOYOS |  |  | Diseño |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros |  | N. A.
| ARCOS (CONCRETO/MAMPOSTERIA) Material: |  |  | Diseño |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros |  | N. A.
SUPERESTRUCTURA METALICA | ARCOS METALICOS |  |  | Arco Izquierdo |  |  | Arco Derecho |  |  |  | Arriostrami. Lateral |  |  |  | Otros |  | N. A.
| PERFILES METALICOS |  |  | Vigas |  |  | Largueros |  |  |  | Diafragmas |  |  |  | Otros |  | N. A.
| ARMADURAS |  |  | Cordones |  |  | Montantes |  |  |  | Diagonales |  |  |  | Otros |  | N. A.
| CONEXIONES |  |  | Con Soldadura |  |  | Con Conectores |  |  |  | Con Pasadores |  |  |  | Otros |  | N. A.
| CABLE/PENDOLONES/ TORRES |  |  | Cables |  |  | Pendolones |  |  |  | Torres |  |  |  | Otros |  | N. A.
OTROS | ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA) Tipo:_______________ |  |  | Peldaños/Losa |  |  | Viga Gualdera |  |  |  | Barandas |  |  |  | Otros |  | N. A.
| OTROS ELEMENTOS Tipo:_______________ | [15 empty] | N. A.
| ESTADO DEL CAUCE |  |  | PRESENTA UNA PLACA DE CONCRETO EN EL CAUCE BAJO EL PONTEADERO. (DETERIORADA)
| INFORMACIÓN GENEREAL DEL PUENTE : |  |  |  | REQUIERE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA. AGUAS ABAJO DEL PONTEADERO, SE OBSERVAN TRONCOS SECOS, QUE REQUIEREN SER RETIRADOS.
SE OBSERVA (AGUAS ABAJO) UN MURO EN GAVIONES, BAJO LA CONTINUIDAD DEL MURO LATERALDE LA ALETA #3, SE ENCUENTRA DETERIORADO, EROSIONADO Y VISIBLE PÉRDIDA DEL CUERPO.
JOSE EUSTACIO CARVAJALINO V.
| Elaboró | [6 empty] | Revisó | [10 empty] | Aprobó

## REG.FOTOGRÁFICO
[5 empty] | FORMATO | [13 empty] | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PRO-3 PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS F-INSPPUEN |  |  | 13.8
13.8
13.8
[5 empty] | INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES | [13 empty] | Versión 1 |  |  | 13.8
[19 empty] | Vigencia: 18/04/2023 |  |  | 13.8
[19 empty] | 10 |  |  | 13.8 |  |  | 10
16.5
REGISTRO FOTOGRÁFICO | [21 empty] | 16.5
16.5
Proyecto: |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA DE AFORO Y RECAUDO Y DE GESTIÓN DE CALIDAD AL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL CORREDOR SANTANA-MOCOA-NEIVA | [14 empty] | FECHA: |  |  | 2024-01-11 |  | 30 |  | 2024-01-11
14
NOMBRE DE LA VIA: |  |  |  | Santana - Mocoa - Neiva | [9 empty] | UNIDAD FUNCIONAL: | 5 | [7 empty] | 98700 |  |  |  | 4503 | 5
14
CODIGO DE LA VIA: |  |  |  | 4503 |  | ELEMENTO: | X |  | CALZADA: |  | PR. INICIAL: | 98700 |  |  |  |  | PR. FINAL: | 98703.2 |  |  |  | 20
14
6
6
CONTIENE: | [21 empty] | 16.5
PUENTES/ PONTONES |  | X |  | MUROS |  | CUNETAS |  |  |  | SEÑALIZACIÓN VERTICAL |  |  | POSTES DE REFERENCIA |  |  | DEFENSAS METÁLICAS |  |  |  |  | OTRO, CUAL | 22
10
[22 empty] | 14 |  |  |  | 14 X 24,4
98700
| 98700 | [20 empty] | 20
14
Escribir N.A cuando no aplica. No dejar espacios en blanco. | [21 empty] | 14
|  |  | Elaboró |  |  |  |  | Revisó |  |  |  | Aprobó | [9 empty] | 20
| NOMBRE |  | JOSE EUSTACIO CARVAJALINO V. |  |  |  |  | JAVIER VELANDIA G. |  |  |  | LIBARDO BALAGUERA BALAGUERA | [9 empty] | 20
| FIRMA | [20 empty] | 20
| CARGO |  | INGENIERO RESIDENTE PUENTES 2 |  |  |  |  | SUBDIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | [9 empty] | 20
[5 empty] | FORMATO | [13 empty] | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PRO-3 PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS F-INSPPUEN |  |  | 13.8
13.8
13.8
[5 empty] | INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES | [13 empty] | Versión 1 |  |  | 13.8
[19 empty] | Vigencia: 18/04/2023 |  |  | 13.8
[19 empty] | 10 |  |  | 13.8 |  |  | 10
16.5
REGISTRO FOTOGRÁFICO | [21 empty] | 16.5
16.5
Proyecto: |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA DE AFORO Y RECAUDO Y DE GESTIÓN DE CALIDAD AL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL CORREDOR SANTANA-MOCOA-NEIVA | [14 empty] | FECHA: |  |  | 2024-01-11 |  | 30
14
NOMBRE DE LA VIA: |  |  |  | Santana - Mocoa - Neiva | [9 empty] | UNIDAD FUNCIONAL: | 5 | [6 empty] | 20
14
CODIGO DE LA VIA: |  |  |  | 4503 |  | ELEMENTO: | X |  | CALZADA: |  | PR. INICIAL: | 98700 |  |  |  |  | PR. FINAL: | 98703.2 |  |  |  | 20
14
6
6
CONTIENE: | [21 empty] | 16.5
PUENTES/ PONTONES |  | X |  | MUROS |  | CUNETAS |  |  |  | SEÑALIZACIÓN VERTICAL |  |  | POSTES DE REFERENCIA |  |  | DEFENSAS METÁLICAS |  |  |  |  | OTRO, CUAL | 22
10
14
98700
| 98700 | [20 empty] | 20
14
Escribir N.A cuando no aplica. No dejar espacios en blanco. | [21 empty] | 14
|  |  | Elaboró |  |  |  |  | Revisó |  |  |  | Aprobó | [9 empty] | 20
| NOMBRE |  | JOSE EUSTACIO CARVAJALINO V. |  |  |  |  | JAVIER VELANDIA G. |  |  |  | LIBARDO BALAGUERA BALAGUERA | [9 empty] | 20
| FIRMA | [20 empty] | 20
| CARGO |  | INGENIERO RESIDENTE PUENTES 2 |  |  |  |  | SUBDIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | [9 empty] | 20
[5 empty] | FORMATO | [13 empty] | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PRO-3 PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS F-INSPPUEN |  |  | 13.8
13.8
13.8
[5 empty] | INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES | [13 empty] | Versión 1 |  |  | 13.8
[19 empty] | Vigencia: 18/04/2023 |  |  | 13.8
[19 empty] | 10 |  |  | 13.8 |  |  | 10
16.5
REGISTRO FOTOGRÁFICO | [21 empty] | 16.5
16.5
Proyecto: |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA DE AFORO Y RECAUDO Y DE GESTIÓN DE CALIDAD AL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL CORREDOR SANTANA-MOCOA-NEIVA | [14 empty] | FECHA: |  |  | 2024-01-11 |  | 30
14
NOMBRE DE LA VIA: |  |  |  | Santana - Mocoa - Neiva | [9 empty] | UNIDAD FUNCIONAL: | 5 | [6 empty] | 20
14
CODIGO DE LA VIA: |  |  |  | 4503 |  | ELEMENTO: | X |  | CALZADA: |  | PR. INICIAL: | 98700 |  |  |  |  | PR. FINAL: | 98703.2 |  |  |  | 20
14
6
6
CONTIENE: | [21 empty] | 16.5
PUENTES/ PONTONES |  | X |  | MUROS |  | CUNETAS |  |  |  | SEÑALIZACIÓN VERTICAL |  |  | POSTES DE REFERENCIA |  |  | DEFENSAS METÁLICAS |  |  |  |  | OTRO, CUAL | 22
10
14
98700
| 98700 | [20 empty] | 20
14
Escribir N.A cuando no aplica. No dejar espacios en blanco. | [21 empty] | 14
|  |  | Elaboró |  |  |  |  | Revisó |  |  |  | Aprobó | [9 empty] | 20
| NOMBRE |  | JOSE EUSTACIO CARVAJALINO V. |  |  |  |  | JAVIER VELANDIA G. |  |  |  | LIBARDO BALAGUERA BALAGUERA | [9 empty] | 20
| FIRMA | [20 empty] | 20
| CARGO |  | INGENIERO RESIDENTE PUENTES 2 |  |  |  |  | SUBDIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | [9 empty] | 20
[5 empty] | FORMATO | [13 empty] | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PRO-3 PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS F-INSPPUEN |  |  | 13.8
13.8
13.8
[5 empty] | INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES | [13 empty] | Versión 1 |  |  | 13.8
[19 empty] | Vigencia: 18/04/2023 |  |  | 13.8
[19 empty] | 10 |  |  | 13.8 |  |  | 10
16.5
REGISTRO FOTOGRÁFICO | [21 empty] | 16.5
16.5
Proyecto: |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA DE AFORO Y RECAUDO Y DE GESTIÓN DE CALIDAD AL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL CORREDOR SANTANA-MOCOA-NEIVA | [14 empty] | FECHA: |  |  | 2024-01-11 |  | 30
14
NOMBRE DE LA VIA: |  |  |  | Santana - Mocoa - Neiva | [9 empty] | UNIDAD FUNCIONAL: | 5
14
CODIGO DE LA VIA: |  |  |  | 4503 |  | ELEMENTO: | X |  | CALZADA: |  | PR. INICIAL: | 98700 |  |  |  |  | PR. FINAL: | 98703.2 |  |  |  | 20
14
6
6
CONTIENE: | [21 empty] | 16.5
PUENTES/ PONTONES |  | X |  | MUROS |  | CUNETAS |  |  |  | SEÑALIZACIÓN VERTICAL |  |  | POSTES DE REFERENCIA |  |  | DEFENSAS METÁLICAS |  |  |  |  | OTRO, CUAL | 22
10
14
400
| 98700 | [20 empty] | 20
14
400
| 98700 | [20 empty] | 20
14
Escribir N.A cuando no aplica. No dejar espacios en blanco. | [21 empty] | 14
|  |  | Elaboró |  |  |  |  | Revisó |  |  |  | Aprobó | [9 empty] | 20
| NOMBRE |  | JOSE EUSTACIO CARVAJALINO V. |  |  |  |  | JAVIER VELANDIA G. |  |  |  | LIBARDO BALAGUERA BALAGUERA | [9 empty] | 20
| FIRMA | [20 empty] | 20
| CARGO |  | INGENIERO RESIDENTE PUENTES 2 |  |  |  |  | SUBDIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | [9 empty] | 20
[5 empty] | FORMATO | [13 empty] | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PRO-3 PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS F-INSPPUEN |  |  | 13.8
13.8
13.8
[5 empty] | INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES | [13 empty] | Versión 1 |  |  | 13.8
[19 empty] | Vigencia: 18/04/2023 |  |  | 13.8
[19 empty] | 10 |  |  | 13.8 |  |  | 10
16.5
REGISTRO FOTOGRÁFICO | [21 empty] | 16.5
16.5
Proyecto: |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA DE AFORO Y RECAUDO Y DE GESTIÓN DE CALIDAD AL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL CORREDOR SANTANA-MOCOA-NEIVA | [14 empty] | FECHA: |  |  | 2024-01-11 |  | 30
14
NOMBRE DE LA VIA: |  |  |  | Santana - Mocoa - Neiva | [9 empty] | UNIDAD FUNCIONAL: | 5
14
CODIGO DE LA VIA: |  |  |  | 4503 |  | ELEMENTO: | X |  | CALZADA: |  | PR. INICIAL: | 98700 |  |  |  |  | PR. FINAL: | 98703.2 |  |  |  | 20
14
6
6
CONTIENE: | [21 empty] | 16.5
PUENTES/ PONTONES |  | X |  | MUROS |  | CUNETAS |  |  |  | SEÑALIZACIÓN VERTICAL |  |  | POSTES DE REFERENCIA |  |  | DEFENSAS METÁLICAS |  |  |  |  | OTRO, CUAL | 22
10
14
400
| 98700 | [20 empty] | 20
14
400
| 98700 | [20 empty] | 20
14
Escribir N.A cuando no aplica. No dejar espacios en blanco. | [21 empty] | 14
|  |  | Elaboró |  |  |  |  | Revisó |  |  |  | Aprobó | [9 empty] | 20
| NOMBRE |  | JOSE EUSTACIO CARVAJALINO V. |  |  |  |  | JAVIER VELANDIA G. |  |  |  | LIBARDO BALAGUERA BALAGUERA | [9 empty] | 20
| FIRMA | [20 empty] | 20
| CARGO |  | INGENIERO RESIDENTE PUENTES 2 |  |  |  |  | SUBDIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | [9 empty] | 20
[5 empty] | FORMATO | [13 empty] | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PRO-3 PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS F-INSPPUEN |  |  | 13.8
13.8
13.8
[5 empty] | INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES | [13 empty] | Versión 1 |  |  | 13.8
[19 empty] | Vigencia: 18/04/2023 |  |  | 13.8
[19 empty] | 10 |  |  | 13.8 |  |  | 10
16.5
REGISTRO FOTOGRÁFICO | [21 empty] | 16.5
16.5
Proyecto: |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA DE AFORO Y RECAUDO Y DE GESTIÓN DE CALIDAD AL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL CORREDOR SANTANA-MOCOA-NEIVA | [14 empty] | FECHA: |  |  | 2024-01-11 |  | 30
14
NOMBRE DE LA VIA: |  |  |  | Santana - Mocoa - Neiva | [9 empty] | UNIDAD FUNCIONAL: | 5
14
CODIGO DE LA VIA: |  |  |  | 4503 |  | ELEMENTO: | X |  | CALZADA: |  | PR. INICIAL: | 98700 |  |  |  |  | PR. FINAL: | 98703.2 |  |  |  | 20
14
6
6
CONTIENE: | [21 empty] | 16.5
PUENTES/ PONTONES |  | X |  | MUROS |  | CUNETAS |  |  |  | SEÑALIZACIÓN VERTICAL |  |  | POSTES DE REFERENCIA |  |  | DEFENSAS METÁLICAS |  |  |  |  | OTRO, CUAL | 22
10
14
400
| 98700 | [20 empty] | 20
14
400
| 98700 | [20 empty] | 20
14
Escribir N.A cuando no aplica. No dejar espacios en blanco. | [21 empty] | 14
|  |  | Elaboró |  |  |  |  | Revisó |  |  |  | Aprobó | [9 empty] | 20
| NOMBRE |  | JOSE EUSTACIO CARVAJALINO V. |  |  |  |  | JAVIER VELANDIA G. |  |  |  | LIBARDO BALAGUERA BALAGUERA | [9 empty] | 20
| FIRMA | [20 empty] | 20
| CARGO |  | INGENIERO RESIDENTE PUENTES 2 |  |  |  |  | SUBDIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | [9 empty] | 20
[5 empty] | FORMATO | [13 empty] | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PRO-3 PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS F-INSPPUEN |  |  | 13.8
13.8
13.8
[5 empty] | INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES | [13 empty] | Versión 1 |  |  | 13.8
[19 empty] | Vigencia: 18/04/2023 |  |  | 13.8
[19 empty] | 10 |  |  | 13.8 |  |  | 10
16.5
REGISTRO FOTOGRÁFICO | [21 empty] | 16.5
16.5
Proyecto: |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA DE AFORO Y RECAUDO Y DE GESTIÓN DE CALIDAD AL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL CORREDOR SANTANA-MOCOA-NEIVA | [14 empty] | FECHA: |  |  | 2024-01-11 |  | 30
14
NOMBRE DE LA VIA: |  |  |  | Santana - Mocoa - Neiva | [9 empty] | UNIDAD FUNCIONAL: | 5
14
CODIGO DE LA VIA: |  |  |  | 4503 |  | ELEMENTO: | X |  | CALZADA: |  | PR. INICIAL: | 98700 |  |  |  |  | PR. FINAL: | 98703.2 |  |  |  | 20
14
6
6
CONTIENE: | [21 empty] | 16.5
PUENTES/ PONTONES |  | X |  | MUROS |  | CUNETAS |  |  |  | SEÑALIZACIÓN VERTICAL |  |  | POSTES DE REFERENCIA |  |  | DEFENSAS METÁLICAS |  |  |  |  | OTRO, CUAL | 22
10
14
400
| 98700 | [20 empty] | 20
14
400
| 98700 | [20 empty] | 20
14
Escribir N.A cuando no aplica. No dejar espacios en blanco. | [21 empty] | 14
|  |  | Elaboró |  |  |  |  | Revisó |  |  |  | Aprobó | [9 empty] | 20
| NOMBRE |  | JOSE EUSTACIO CARVAJALINO V. |  |  |  |  | JAVIER VELANDIA G. |  |  |  | LIBARDO BALAGUERA BALAGUERA | [9 empty] | 20
| FIRMA | [20 empty] | 20
| CARGO |  | INGENIERO RESIDENTE PUENTES 2 |  |  |  |  | SUBDIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | [9 empty] | 20
[5 empty] | FORMATO | [13 empty] | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PRO-3 PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS F-INSPPUEN |  |  | 13.8
13.8
13.8
[5 empty] | INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES | [13 empty] | Versión 1 |  |  | 13.8
[19 empty] | Vigencia: 18/04/2023 |  |  | 13.8
[19 empty] | 10 |  |  | 13.8 |  |  | 10
16.5
REGISTRO FOTOGRÁFICO | [21 empty] | 16.5
16.5
Proyecto: |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA DE AFORO Y RECAUDO Y DE GESTIÓN DE CALIDAD AL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL CORREDOR SANTANA-MOCOA-NEIVA | [14 empty] | FECHA: |  |  | 2024-01-11 |  | 30
14
NOMBRE DE LA VIA: |  |  |  | Santana - Mocoa - Neiva | [9 empty] | UNIDAD FUNCIONAL: | 1
14
CODIGO DE LA VIA: |  |  |  | 4503 |  | ELEMENTO: | X |  | CALZADA: |  | PR. INICIAL: | 98700 |  |  |  |  | PR. FINAL: | 98703.2 |  |  |  | 20
14
6
6
CONTIENE: | [21 empty] | 16.5
PUENTES/ PONTONES |  | X |  | MUROS |  | CUNETAS |  |  |  | SEÑALIZACIÓN VERTICAL |  |  | POSTES DE REFERENCIA |  |  | DEFENSAS METÁLICAS |  |  |  |  | OTRO, CUAL | 22
10
14
400
| 98700 | [20 empty] | 20
14
400
| 98700 | [20 empty] | 20
14
Escribir N.A cuando no aplica. No dejar espacios en blanco. | [21 empty] | 14
|  |  | Elaboró |  |  |  |  | Revisó |  |  |  | Aprobó | [9 empty] | 20
| NOMBRE |  | JOSE EUSTACIO CARVAJALINO V. |  |  |  |  | JAVIER VELANDIA G. |  |  |  | LIBARDO BALAGUERA BALAGUERA | [9 empty] | 20
| FIRMA | [20 empty] | 20
| CARGO |  | INGENIERO RESIDENTE PUENTES 2 |  |  |  |  | SUBDIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | [9 empty] | 20
[5 empty] | FORMATO | [13 empty] | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PRO-3 PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS F-INSPPUEN |  |  | 13.8
13.8
13.8
[5 empty] | INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES | [13 empty] | Versión 1 |  |  | 13.8
[19 empty] | Vigencia: 18/04/2023 |  |  | 13.8
[19 empty] | Página 10 de 11 |  |  | 13.8
16.5
REGISTRO FOTOGRÁFICO | [21 empty] | 16.5
16.5
Proyecto: |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA DE AFORO Y RECAUDO Y DE GESTIÓN DE CALIDAD AL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL CORREDOR SANTANA-MOCOA-NEIVA | [14 empty] | FECHA: |  |  | 2024-01-11 |  | 30
14
NOMBRE DE LA VIA: |  |  |  | Santana - Mocoa - Neiva | [9 empty] | UNIDAD FUNCIONAL: | 1
14
CODIGO DE LA VIA: |  |  |  | 4503 |  | ELEMENTO: | X |  | CALZADA: |  | PR. INICIAL: | 98700 |  |  |  |  | PR. FINAL: | 98703.2 |  |  |  | 20
14
6
6
CONTIENE: | [21 empty] | 16.5
PUENTES/ PONTONES |  | X |  | MUROS |  | CUNETAS |  |  |  | SEÑALIZACIÓN VERTICAL |  |  | POSTES DE REFERENCIA |  |  | DEFENSAS METÁLICAS |  |  |  |  | OTRO, CUAL | 22
10
14
400
| 98700 | [20 empty] | 20
14
400
| 98700 | [20 empty] | 20
14
Escribir N.A cuando no aplica. No dejar espacios en blanco. | [21 empty] | 14
|  |  | Elaboró |  |  |  |  | Revisó |  |  |  | Aprobó | [9 empty] | 20
| NOMBRE |  | JOSE EUSTACIO CARVAJALINO V. |  |  |  |  | JAVIER VELANDIA G. |  |  |  | LIBARDO BALAGUERA BALAGUERA | [9 empty] | 20
| FIRMA | [20 empty] | 20
| CARGO |  | INGENIERO RESIDENTE PUENTES 2 |  |  |  |  | SUBDIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | [9 empty] | 20
[5 empty] | FORMATO | [13 empty] | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PRO-3 PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS F-INSPPUEN |  |  | 13.8
13.8
13.8
[5 empty] | INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES | [13 empty] | Versión 1 |  |  | 13.8
[19 empty] | Vigencia: 18/04/2023 |  |  | 13.8
[19 empty] | Página 11 de 11 |  |  | 13.8
16.5
REGISTRO FOTOGRÁFICO | [21 empty] | 16.5
16.5
Proyecto: |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA DE AFORO Y RECAUDO Y DE GESTIÓN DE CALIDAD AL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL CORREDOR SANTANA-MOCOA-NEIVA | [14 empty] | FECHA: |  |  | 2024-01-11 |  | 30
14
NOMBRE DE LA VIA: |  |  |  | Santana - Mocoa - Neiva | [9 empty] | UNIDAD FUNCIONAL: | 1
14
CODIGO DE LA VIA: |  |  |  | 4503 |  | ELEMENTO: | X |  | CALZADA: |  | PR. INICIAL: | 98700 |  |  |  |  | PR. FINAL: | 98703.2 |  |  |  | 20
14
6
6
CONTIENE: | [21 empty] | 16.5
PUENTES/ PONTONES |  | X |  | MUROS |  | CUNETAS |  |  |  | SEÑALIZACIÓN VERTICAL |  |  | POSTES DE REFERENCIA |  |  | DEFENSAS METÁLICAS |  |  |  |  | OTRO, CUAL | 22
10
14
400
| 98700 | [20 empty] | 20
14
400
| 98700 | [20 empty] | 20
14
Escribir N.A cuando no aplica. No dejar espacios en blanco. | [21 empty] | 14
|  |  | Elaboró |  |  |  |  | Revisó |  |  |  | Aprobó | [9 empty] | 20
| NOMBRE |  | JOSE EUSTACIO CARVAJALINO V. |  |  |  |  | JAVIER VELANDIA G. |  |  |  | LIBARDO BALAGUERA BALAGUERA | [9 empty] | 20
| FIRMA | [20 empty] | 20
| CARGO |  | INGENIERO RESIDENTE PUENTES 2 |  |  |  |  | SUBDIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | [9 empty] | 20
[5 empty] | FORMATO | [13 empty] | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PRO-3 PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS F-INSPPUEN |  |  | 13.8
13.8
13.8
[5 empty] | INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES | [13 empty] | Versión 1 |  |  | 13.8
[19 empty] | Vigencia: 18/04/2023 |  |  | 13.8
[19 empty] | Página 2 de 7 |  |  | 13.8
16.5
REGISTRO FOTOGRÁFICO | [21 empty] | 16.5
16.5
Proyecto: |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA DE AFORO Y RECAUDO Y DE GESTIÓN DE CALIDAD AL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL CORREDOR SANTANA-MOCOA-NEIVA | [14 empty] | FECHA: |  |  | 2024-01-11 |  | 30
14
NOMBRE DE LA VIA: |  |  |  | Santana - Mocoa - Neiva | [9 empty] | UNIDAD FUNCIONAL: | 1
14
CODIGO DE LA VIA: |  |  |  | 4503 |  | ELEMENTO: | X |  | CALZADA: |  | PR. INICIAL: | 98700 |  |  |  |  | PR. FINAL: | 98703.2 |  |  |  | 20
14
6
6
CONTIENE: | [21 empty] | 16.5
PUENTES/ PONTONES |  | X |  | MUROS |  | CUNETAS |  |  |  | SEÑALIZACIÓN VERTICAL |  |  | POSTES DE REFERENCIA |  |  | DEFENSAS METÁLICAS |  |  |  |  | OTRO, CUAL | 22
10
14
400
| 98700 | [20 empty] | 20
14
400
| 98700 | [20 empty] | 20
14
Escribir N.A cuando no aplica. No dejar espacios en blanco. | [21 empty] | 14
|  |  | Elaboró |  |  |  |  | Revisó |  |  |  | Aprobó | [9 empty] | 20
| NOMBRE |  | JOSE EUSTACIO CARVAJALINO V. |  |  |  |  | JAVIER VELANDIA G. |  |  |  | LIBARDO BALAGUERA BALAGUERA | [9 empty] | 20
| FIRMA | [20 empty] | 20
| CARGO |  | INGENIERO RESIDENTE PUENTES 2 |  |  |  |  | SUBDIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | [9 empty] | 20