## UF06_RN4503_PR63+350_LaCascada
|  |  | FORMATO | [15 empty] | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
PRO-3 PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS
F-INSPPUEN
|  |  | INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES | [15 empty] | Versión 1
Vigencia: 18/04/2023
Página 1 de 2
Proyecto: |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA DE AFORO Y RECAUDO Y DE GESTIÓN DE CALIDAD AL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL CORREDOR SANTANA-MOCOA-NEIVA | [17 empty] | FECHA: |  | 30 | MAY |  | 2023
NOMBRE DE LA VIA |  |  |  | SANTANA - MOCOA - NEIVA | [11 empty] | HOJA |  |  |  | DE
ID | PR DEL PUENTE |  |  | 63350 |  |  |  |  | RN | 4503 |  |  | UF | 6 |  | DIMENSIONES GENERALES
| NOMBRE DEL PUENTE |  |  | PUENTE LA CASCADA | [11 empty] | LONGITUD TOTAL |  | 34 |  |  | No. DE LUCES |  |  | 1 |  | uf06_rn4503_pr63_350_Pte_LaCascada
| OBSTACULO QUE SALVA |  |  | QUEBRADA |  |  |  |  | ESVIAJAMIENTO |  |  | NO |  |  |  | ANCHO (M) |  | 10.1 |  |  | GALIBO (M) |  |  | >20,0M
| TIPO DE PUENTE: |  |  | LONGITUDINAL | 1 |  |  |  | TRANSVERSAL |  |  | 1
| ELEMENTO |  |  | REGISTRO DE DAÑOS | [10 empty] | OBSERVACIONES
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS | SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS |  | 2 | SOBRE EL TABLERO: CARPETA CONCRETO HIDRÁULICO. ACCESOS CON PLACA DE CONCRETO Y SOBRE ELLAS MATERIAL GRANULAR.
| JUNTAS DE EXPANSIÓN |  | 4 | Sello |  | Perfiles |  |  |  | Guardacantos |  |  |  | Otros | PRESENTA JUNTAS DE EXPANSIÓN. OBSTRUCCIÓN DE LOS SELLOS.
OB
| ANDENES/BORDILLOS Dimensiones |  |  | Desportillamiento |  | Acero Expuesto |  |  |  | Dimen. Insuficiente |  |  |  | Otros | NO PRESENTA ANDENES. SE OBSERVAN MUROS TIPO NEW JERSEY SIN PINTURA. NO TIENE BORDILLOS
AUP
| BARANDAS |  | 8 | Pintura |  | Postes |  |  |  | Pasamanos |  |  |  | Otros | PRESENTA TUBERÍA METÁLICA RECTANGULAR, SIN PINTURA.
|  |  |  | AUP | [5 empty] | GIV | AUP
| SEÑALIZACIÓN |  |  | Horizontal |  | Vertical |  |  |  | Reductores |  |  |  | Otros | PRESENTA SEÑALIZACIÓN VERTICAL. NO PRESENTA LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. NO HAY TACHAS REFLECTIVAS NI REDUCTORES.
| DRENAJES |  |  | Taponamiento |  | Ausencia |  |  |  | Long. Insuficiente |  |  |  | Otros | 4 UND. C.D. TODOS CON LONGITUD INSUFICIENTE BAJO EL TABLERO.
|  |  |  | 1 | [5 empty] | 4
SUBESTRUCTURA | ALETAS |  |  | Diseño |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros | NO SE ALCANZAN A OBSERVAR SI PRESENTA ALETAS.
| ESTRIBOS |  |  | Diseño |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros | NO SE ALCANZAN A OBSERVAR SI PRESENTA ESTRIBOS..
| PILAS |  |  | Diseño |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros | NO PRESENTA PILAS
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO | LOSA |  | 4 | Diseño |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros | EN APARENTE BUEN ESTADO. DESGASTE DEL CONCRETO SOBRE EL TABLERO.
[6 empty] | SE | HO | RE | EXA
| VIGAS 00 |  | 1 | Diseño |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros | EN APARENTE BUEN ESTADO.
[10 empty] | COL |  | PI |  |  | CORROSIÓN LEVE. PINTURA RECUBRIMIENTO DETERIORADA.
| RIOSTRAS 00 |  | 1 | Diseño |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros | EN APARENTE BUEN ESTADO.
4 UND
| APOYOS |  |  | Diseño |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros | NO SE ALCANZAN A OBSERVAR
| ARCOS (CONCRETO/MAMPOSTERIA) Material: |  |  | Diseño |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros | N.A.
SUPERESTRUCTURA METALICA | ARCOS METALICOS |  |  | Arco Izquierdo |  | Arco Derecho |  |  |  | Arriostrami. Lateral |  |  |  | Otros
| PERFILES METALICOS |  |  | Vigas |  | Largueros |  |  |  | Diafragmas |  |  |  | Otros
| ARMADURAS |  |  | Cordones |  | Montantes |  |  |  | Diagonales |  |  |  | Otros
| CONEXIONES |  |  | Con Soldadura |  | Con Conectores |  |  |  | Con Pasadores |  |  |  | Otros
| CABLE/PENDOLONES/ TORRES |  |  | Cables |  | Pendolones |  |  |  | Torres |  |  |  | Otros
OTROS | ACCESO PEATONAL (ESCALERA / RAMPA) Tipo:_______________ |  |  | Peldaños/Losa |  | Viga Gualdera |  |  |  | Barandas |  |  |  | Otros
OTROS ELEMENTOS Tipo:_______________
| ESTADO DEL CAUCE |  |  | SE PRESENTAN GRANDES BLOQUES DE ROCAS EN EL CAUCE.
INFORMACIÓN GENREAL DEL PUENTE
SE PRESENTA DIFICULTAD PARA ACEDER AL PUENTE, Y REALIZAR UNA INSPECCIÓN BIEN DETALLADA.
JOSÉ EUSTACIO CARVAJALINO V.
| Elaboró | [5 empty] | Revisó | [9 empty] | Aprobó

## REG FOTOGRAFICO
[5 empty] | FORMATO | [12 empty] | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
PRO-3 PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS
F-INSPPUEN
[5 empty] | INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES | [12 empty] | Versión 1
Vigencia: 18/04/2023
Página 2 de 2
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Proyecto: |  | INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA DE AFORO Y RECAUDO Y DE GESTIÓN DE CALIDAD AL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL CORREDOR SANTANA-MOCOA-NEIVA | [14 empty] | FECHA: |  | 2023-05-30
NOMBRE DE LA VIA: |  |  |  | Santana - Mocoa - Neiva | [9 empty] | UNIDAD FUNCIONAL: | 6
CODIGO DE LA VIA: |  |  |  | 4503 |  | ELEMENTO: | X |  | CALZADA: |  | PR. INICIAL: | PR 63+350 |  |  |  |  | PR. FINAL: |  |  |  | 63350 |  | 4503 | 6
CONTIENE:
PUENTES/ PONTONES |  | X |  | MUROS |  | CUNETAS |  |  |  | SEÑALIZACIÓN VERTICAL |  |  | POSTES DE REFERENCIA |  |  | DEFENSAS METÁLICAS |  |  |  | OTRO, CUAL |  | uf06_rn4503_pr63_350_Pte_LaCascada
PR 63+350
PR 63+350
PR 63+350
Escribir N.A cuando no aplica. No dejar espacios en blanco.
|  |  | Elaboró |  |  |  |  | Revisó |  |  |  | Aprobó
| NOMBRE |  | JOSÉ EUSTACIO CARVAJALINO V.
FIRMA
| CARGO |  | INGENIERO RESIDENTE PUENTES 2 |  |  |  |  | SUBDIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA