## Superficie deL TABLERO
SISTEMA INTELIGENTE DE GESTION DE PUENTE - SIGP
MÓDULO DE INSPECCIÓN NIVEL 2
Fecha de levantamiento (dd/mm/aa)
[8 empty] | 12 |  | 3 |  | 2024
1. IDENTIFICACION / LOCALIZACIÓN
Nombre del puente | Quebrada San Mateo | ID PUENTE |  | 1 | 1 | - | 2 | 5 | 1 | 3 |  |  | - | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3
|  |  |  | (Territorial) |  |  | (ID carretera y tramo) | [6 empty] | (Sentido) |  | (Consecutivo)
Administrador vial | Concesión Ruta al Mar
2. REGISTROS DE DAÑOS/ DETERIORO/DEFECTOS
Componente : Superficie deL TABLERO
Area: Durabilidad
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad | [5 empty] | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
D1IN4 | Infiltración en la superficie | Acero
D6CO79 | Corrosión estructurales elementos principales | Acero
D1AL28 | Alisamientos Pulimento | Asfalto | [6 empty] | Foto 1 | bar: Severidad 0
D1DS2 | Pérdida de agregados | Asfalto | [6 empty] | Foto 1 | bar: Severidad 0
D1DS3 | Exudación de asfalto (sangrado) | Asfalto | [6 empty] | Foto 1 | bar: Severidad 0
D1EP29 | Cabeza dura | Asfalto | [6 empty] | Foto 1 | bar: Severidad 0
D1IN4 | Infiltración en la superficie | Asfalto | [6 empty] | Foto 1 | bar: Severidad 0
D1DG16 | Descomposición | Concreto
D1DT142 | Descomposición -Baches | Concreto
D1DN18 | Malla retracción fraguado | Concreto
D1DT17 | Parches deteriorados | Concreto
Area: Estabilidad
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad 0: Severidad | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E1AS9 | Asentamiento | Acero
E1IM10 | Impacto | Acero
E1AH31 | Abrasión o ahuellamiento | Asfalto | [6 empty] | Foto 1 | bar: Severidad 0
E1DF30 | Baches profundos | Asfalto | [6 empty] | Foto 1 | bar: Severidad 0
E1GI20 | Grietas transversales | Asfalto | [6 empty] | Foto 1 | bar: Severidad 0
E1GI6 | Grieta longitudinal | Asfalto | [6 empty] | Foto 1 | bar: Severidad 0
E1GI7 | Piel de cocodrilo | Asfalto | [6 empty] | Foto 1 | bar: Severidad 0
E1GI8 | Falla en bloque | Asfalto | [6 empty] | Foto 1 | bar: Severidad 0
E1IM10 | Impacto | Asfalto | [6 empty] | Foto 1 | bar: Severidad 0
E1DE20 | Grietas longitudinales | Concreto
E1DE22 | Grieta de esquina | Concreto
Area: Seguridad vial
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad 0: Severidad | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
S1DI11 | Mal estado funcional superficie de rodadura | Acero
S1DI12 | Deficiencias en línea central y borde de pavimento. | Acero
S1AU14 | Ausencia parcial o total de tachas retrorreflectivas. | Asfalto | [6 empty] | Foto 1 | bar: Severidad 0
S1DE15 | Deterioro intensidad luminosa tachas | Asfalto | [6 empty] | Foto 1 | bar: Severidad 0
S1DI11 | Mal estado funcional superficie de rodadura | Asfalto | [6 empty] | Foto 1 | bar: Severidad 0
S1DI12 | Deficiencias en línea central y borde de pavimento. | Asfalto | [6 empty] | Foto 1 | bar: Severidad 0
S1NS35 | Situaciones en acceso puente no señalizadas | Asfalto | [6 empty] | Foto 1 | bar: Severidad 0
S1OB13 | Línea borde obstruida | Asfalto | [6 empty] | Foto 1 | bar: Severidad 0
S1OB33 | Presencia de obstáculos visuales en los accesos | Asfalto | [6 empty] | Foto 1 | bar: Severidad 0
S1RE32 | Abrupta reducción velocidad al acceso | Asfalto | [6 empty] | Foto 1 | bar: Severidad 0
S1RE34 | Reducción de calzada no señalizada. | Asfalto | [6 empty] | Foto 1 | bar: Severidad 0
S1AU14 | Ausencia parcial o total de tachas retrorreflectivas. | Concreto
S1DE15 | Deterioro intensidad luminosa tachas | Concreto
S1DI11 | Mal estado funcional superficie de rodadura | Concreto
S1DI12 | Deficiencias en línea central y borde de pavimento. | Concreto
S1OB13 | Línea borde obstruida | Concreto
S1RE32 | Abrupta reducción velocidad al acceso | Concreto
S5FL141 | Ambigüedad señalización vertical | Concreto

## Superficie de en accesos
SISTEMA INTELIGENTE DE GESTION DE PUENTE - SIGP
MÓDULO DE INSPECCIÓN NIVEL 2
Fecha de levantamiento (dd/mm/aa)
[8 empty] | 12 |  | 3 |  | 2024
1. IDENTIFICACION / LOCALIZACIÓN
Nombre del puente | Quebrada San Mateo | ID PUENTE |  | 1 | 1 |  | 2 | 5 | 1 | 3 |  |  | - | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3
|  |  |  | (Territorial) |  |  | (ID carretera y tramo) | [6 empty] | (Sentido) |  | (Consecutivo)
Administrador vial | Concesión Ruta al Mar
2. REGISTROS DE DAÑOS/ DETERIORO/DEFECTOS
Componente : Superficie de en accesos
Area: Durabilidad
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad | [5 empty] | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
D1AL28 | Alisamientos Pulimento | Asfalto | [6 empty] | Foto 2 | bar: Severidad 0
D1DS2 | Pérdida de agregados | Asfalto | [6 empty] | Foto 2 | bar: Severidad 0
D1DS3 | Exudación de asfalto (sangrado) | Asfalto | [6 empty] | Foto 2 | bar: Severidad 0
D1EP29 | Cabeza dura | Asfalto | [6 empty] | Foto 2 | bar: Severidad 0
D1IN4 | Infiltración en la superficie | Asfalto | [6 empty] | Foto 2 | bar: Severidad 0
D1DG16 | Descomposición | Concreto
D1DT142 | Descomposición -Baches | Concreto
D1DN18 | Malla retracción fraguado | Concreto
D1DT17 | Parches deteriorados | Concreto
Area: Estabilidad
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad 0: Severidad | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E1AH31 | Abrasión o ahuellamiento | Asfalto | [6 empty] | Foto 2 | bar: Severidad 0
E1DF30 | Baches profundos | Asfalto | [6 empty] | Foto 2 | bar: Severidad 0
E1GI20 | Grietas transversales | Asfalto | [6 empty] | Foto 3 | bar: Severidad 2
E1GI6 | Grieta longitudinal | Asfalto | [6 empty] | Foto 2 | bar: Severidad 0
E1GI7 | Piel de cocodrilo | Asfalto | [6 empty] | Foto 3 | bar: Severidad 2
E1GI8 | Falla en bloque | Asfalto | [6 empty] | Foto 2 | bar: Severidad 0
E1IM10 | Impacto | Asfalto | [6 empty] | Foto 2 | bar: Severidad 0
E1DE20 | Grietas longitudinales | Concreto
E1DE22 | Grieta de esquina | Concreto
Area: Seguridad vial
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad 0: Severidad | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
S1AU14 | Ausencia parcial o total de tachas retrorreflectivas. | Asfalto | [6 empty] | Foto 1 | bar: Severidad 0
S1DE15 | Deterioro intensidad luminosa tachas | Asfalto | [6 empty] | Foto 1 | bar: Severidad 0
S1DI11 | Mal estado funcional superficie de rodadura | Asfalto | [6 empty] | Foto 1 | bar: Severidad 0
S1DI12 | Deficiencias en línea central y borde de pavimento. | Asfalto | [6 empty] | Foto 1 | bar: Severidad 0
S1NS35 | Situaciones en acceso puente no señalizadas | Asfalto | [6 empty] | Foto 1 | bar: Severidad 0
S1OB13 | Línea borde obstruida | Asfalto | [6 empty] | Foto 1 | bar: Severidad 0
S1OB33 | Presencia de obstáculos visuales en los accesos | Asfalto | [6 empty] | Foto 1 | bar: Severidad 0
S1RE32 | Abrupta reducción velocidad al acceso | Asfalto | [6 empty] | Foto 1 | bar: Severidad 0
S1RE34 | Reducción de calzada no señalizada. | Asfalto | [6 empty] | Foto 1 | bar: Severidad 0
S1AU14 | Ausencia parcial o total de tachas retrorreflectivas. | Concreto
S1DE15 | Deterioro intensidad luminosa tachas | Concreto
S1DI11 | Mal estado funcional superficie de rodadura | Concreto
S1DI12 | Deficiencias en línea central y borde de pavimento. | Concreto
S1OB13 | Línea borde obstruida | Concreto
S1RE32 | Abrupta reducción velocidad al acceso | Concreto
S5FL141 | Ambigüedad señalización vertical | Concreto

## juntas de dilatación
SISTEMA INTELIGENTE DE GESTION DE PUENTE - SIGP
MÓDULO DE INSPECCIÓN NIVEL 2
Fecha de levantamiento (dd/mm/aa)
[8 empty] | 12 |  | 3 |  | 2024
1. IDENTIFICACION / LOCALIZACIÓN
Nombre del puente | Quebrada San Mateo | ID PUENTE |  | 1 | 1 | - | 2 | 5 | 1 | 3 |  |  | - | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3
|  |  |  | (Territorial) |  |  | (ID carretera y tramo) | [6 empty] | (Sentido) |  | (Consecutivo)
Administrador vial | Concesión Ruta al Mar
Componente : Juntas de dilatación
Area: Durabilidad
Código | Dederioro/daño | Tipo | Severidad | [5 empty] | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
D1IN4 | Infiltración | Junta Asfáltica | [8 empty] | N/A
D6CO79 | Descomposición | Junta de Placas | [8 empty] | N/A
D1AL28 | Infiltración | Junta de Placas | [8 empty] | N/A
D1DS2 | Descomposición | Junta Dentada | [8 empty] | N/A
D1DS3 | Infiltración | Junta Dentada | [8 empty] | N/A
D1EP29 | Descomposición | Junta Neopreno | [8 empty] | N/A
D1IN4 | Infiltración | Junta Neopreno | [8 empty] | N/A
D1DG16 | Infiltración | Junta No Accesible | [8 empty] | N/A
Area: Estabilidad
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad 0: Severidad | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E1DE45 | D-estructural - Junta asfaltica | Junta Asfáltica | [8 empty] | N/A
E1DS38 | Asentamiento/Movimiento | Junta Asfáltica | [8 empty] | N/A
E1DE39 | D-estructural - Junta placas de acero | Junta de Placas | [8 empty] | N/A
E1DS38 | Asentamiento/Movimiento | Junta de Placas | [8 empty] | N/A
E1IM40 | Impacto | Junta de Placas | [8 empty] | N/A
E1DE42 | D-estructural - Junta dentada | Junta Dentada | [8 empty] | N/A
E1DS38 | Asentamiento/Movimiento | Junta Dentada | [8 empty] | N/A
E1IM40 | Impacto | Junta Dentada | [8 empty] | N/A
E1DE43 | D. estructural. y/o deficiencias | Junta Neopreno | [8 empty] | N/A
E1DS38 | Asentamiento/Movimiento | Junta Neopreno | [8 empty] | N/A
E1IM40 | Impacto | Junta Neopreno | [8 empty] | N/A
E1DE44 | D-estructural - Junta desconocida | Junta No Accesible | [8 empty] | N/A
E1DS38 | Asentamiento/Movimiento | Junta No Accesible | [8 empty] | N/A
Area: Seguridad vial
Código | Dederioro/daño | Tipo | Severidad 0: Severidad | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
S1DI11 | Mal estado elementos de puente. | Junta Asfáltica | [8 empty] | N/A
S1DI12 | Abrupta reducción velocidad al acceso | Junta Asfáltica | [8 empty] | N/A
S1AU14 | Mal estado elementos de puente. | Junta de Placas | [8 empty] | N/A
S1DE15 | Mal estado elementos de puente. | Junta de Placas | [8 empty] | N/A
S1DI11 | Abrupta reducción velocidad al acceso | Junta de Placas | [8 empty] | N/A
S1DI12 | Abrupta reducción velocidad al acceso | Junta de Placas | [8 empty] | N/A
S1NS35 | Mal estado elementos de puente. | Junta Dentada | [8 empty] | N/A
S1OB13 | Mal estado elementos de puente. | Junta Dentada | [8 empty] | N/A
S1OB33 | Abrupta reducción velocidad al acceso | Junta Dentada | [8 empty] | N/A
S1RE32 | Mal estado elementos de puente. | Junta Neopreno | [8 empty] | N/A
S1RE34 | Abrupta reducción velocidad al acceso | Junta Neopreno | [8 empty] | N/A
S1AU14 | Mal estado elementos de puente. | Junta No Accesible | [8 empty] | N/A
S1DE15 | Abrupta reducción velocidad al acceso | Junta No Accesible | [8 empty] | N/A

## Bordillo
SISTEMA INTELIGENTE DE GESTION DE PUENTE - SIGP
MÓDULO DE INSPECCIÓN NIVEL 2
Fecha de levantamiento (dd/mm/aa)
[8 empty] | 12 |  | 3 |  | 2024
1. IDENTIFICACION / LOCALIZACIÓN
Nombre del puente | Quebrada San Mateo | ID PUENTE |  | 1 | 1 | - | 2 | 5 | 1 | 3 |  |  | - | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3
|  |  |  | (Territorial) |  |  | (ID carretera y tramo) | [6 empty] | (Sentido) |  | (Consecutivo)
Administrador vial | Concesión Ruta al Mar
2. REGISTROS DE DAÑOS/ DETERIORO/DEFECTOS
Componente : Bordillo
Area: Durabilidad
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad | [5 empty] | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
D6AB49 | Abrasión | Concreto | [6 empty] | Foto 4 | bar: Severidad 0
D6AH72 | Problemas de adherencia y anclaje | Concreto | [6 empty] | Foto 4 | bar: Severidad 0
D6CO64 | Corrosión en acero de refuerzo | Concreto | [6 empty] | Foto 4 | bar: Severidad 0
D6CO71 | Reacción de sulfatos | Concreto | [6 empty] | Foto 4 | bar: Severidad 0
D6DC44 | Daño concreto/acero expuesto | Concreto | [6 empty] | Foto 4 | bar: Severidad 0
D6DC45 | Daño concreto/corrosión | Concreto | [6 empty] | Foto 4 | bar: Severidad 0
D6DF70 | Deformaciones térmicas ambiental | Concreto | [6 empty] | Foto 4 | bar: Severidad 0
D6EF46 | Eflorescencia | Concreto | [6 empty] | Foto 4 | bar: Severidad 0
D6MS47 | Manchas de oxido | Concreto | [6 empty] | Foto 4 | bar: Severidad 0
D6RT48 | Retracción hidráulica y térmica | Concreto | [6 empty] | Foto 4 | bar: Severidad 0
Area: Estabilidad
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad 0: Severidad | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E1AH31 | Asentamiento y/o Movimiento | Concreto | [6 empty] | Foto 4 | bar: Severidad 0
E1DF30 | D .estructural – Bordillo | Concreto | [6 empty] | Foto 4 | bar: Severidad 0
E1GI20 | Impacto | Concreto | [6 empty] | Foto 4 | bar: Severidad 0

## anden
SISTEMA INTELIGENTE DE GESTION DE PUENTE - SIGP
MÓDULO DE INSPECCIÓN NIVEL 2
Fecha de levantamiento (dd/mm/aa)
[8 empty] | 12 |  | 3 |  | 2024
1. IDENTIFICACION / LOCALIZACIÓN
Nombre del puente | Quebrada San Mateo | ID PUENTE |  | 1 | 1 |  | 2 | 5 | 1 | 3 |  |  | - | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3
|  |  |  | (Territorial) |  |  | (ID carretera y tramo) | [6 empty] | (Sentido) |  | (Consecutivo)
Administrador vial | Concesión Ruta al Mar
2. REGISTROS DE DAÑOS/ DETERIORO/DEFECTOS
Componente : Bordillo
Area: Durabilidad
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad | [5 empty] | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
D6AB49 | Abrasión | Concreto | [8 empty] | N/A
D6AH72 | Problemas de adherencia y anclaje | Concreto | [8 empty] | N/A
D6CO64 | Corrosión en acero de refuerzo | Concreto | [8 empty] | N/A
D6CO71 | Reacción de sulfatos | Concreto | [8 empty] | N/A
D6DC44 | Daño concreto/acero expuesto | Concreto | [8 empty] | N/A
D6DC45 | Daño concreto/corrosión | Concreto | [8 empty] | N/A
D6DF70 | Deformaciones térmicas ambiental | Concreto | [8 empty] | N/A
D6EF46 | Eflorescencia | Concreto | [8 empty] | N/A
D6MS47 | Manchas de oxido | Concreto | [8 empty] | N/A
D6RT48 | Retracción hidráulica y térmica | Concreto | [8 empty] | N/A
Area: Estabilidad
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad 0: Severidad | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E1AH31 | Asentamiento y/o Movimiento | Concreto | [8 empty] | N/A
E1DF30 | D .estructural – Bordillo | Concreto | [8 empty] | N/A
E1GI20 | Impacto | Concreto | [8 empty] | N/A
Area: Seguridad vial
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad 0: Severidad | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
S1MA41 | Estado funcional de infraestructuras para tráfico no motorizado. | Concreto | [8 empty] | N/A

## barandas
SISTEMA INTELIGENTE DE GESTION DE PUENTE - SIGP
MÓDULO DE INSPECCIÓN NIVEL 2
Fecha de levantamiento (dd/mm/aa)
[8 empty] | 12 |  | 3 |  | 2024
1. IDENTIFICACION / LOCALIZACIÓN
Nombre del puente | Quebrada San Mateo | ID PUENTE |  | 1 | 1 |  | 2 | 5 | 1 | 3 |  |  | - | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3
|  |  |  | (Territorial) |  |  | (ID carretera y tramo) | [6 empty] | (Sentido) |  | (Consecutivo)
Administrador vial | Concesión Ruta al Mar
2. REGISTROS DE DAÑOS/ DETERIORO/DEFECTOS
Componente : Baranda
Area: Durabilidad
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad | [5 empty] | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
D6CO80 | Corrosión estructurales elementos secundarios | Acero | [6 empty] | Foto 4 | bar: Severidad 0
D6CO83 | Defectos en recubrimiento de acero | Acero | [6 empty] | Foto 4 | bar: Severidad 0
D6AB49 | Abrasión | Concreto | [8 empty] | N/A
D6AH72 | Problemas de adherencia y anclaje | Concreto | [8 empty] | N/A
D6CO64 | Corrosión en acero de refuerzo | Concreto | [8 empty] | N/A
D6CO71 | Reacción de sulfatos | Concreto | [8 empty] | N/A
D6DC44 | Daño concreto/acero expuesto | Concreto | [8 empty] | N/A
D6DC45 | Daño concreto/corrosión | Concreto | [8 empty] | N/A
D6DF70 | Deformaciones térmicas ambiental | Concreto | [8 empty] | N/A
D6EF46 | Eflorescencia | Concreto | [8 empty] | N/A
D6MS47 | Manchas de oxido | Concreto | [8 empty] | N/A
D6RT48 | Retracción hidráulica y térmica | Concreto | [8 empty] | N/A
D6AB49 | Abrasión | Mixto | [8 empty] | N/A
D6AH72 | Problemas de adherencia y anclaje | Mixto | [8 empty] | N/A
D6CO64 | Corrosión en acero de refuerzo | Mixto | [8 empty] | N/A
D6CO71 | Reacción de sulfatos | Mixto | [8 empty] | N/A
D6CO80 | Corrosión estructurales elementos secundarios | Mixto | [8 empty] | N/A
D6DC44 | Daño concreto/acero expuesto | Mixto | [8 empty] | N/A
D6DC45 | Daño concreto/corrosión | Mixto | [8 empty] | N/A
D6DF70 | Deformaciones térmicas ambiental | Mixto | [8 empty] | N/A
D6EF46 | Eflorescencia | Mixto | [8 empty] | N/A
D6MS47 | Manchas de oxido | Mixto | [8 empty] | N/A
D6RT48 | Retracción hidráulica y térmica | Mixto | [8 empty] | N/A
Area: Estabilidad
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad 0: Severidad | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E1AS50 | Asentamiento y/o Movimiento | Acero | [6 empty] | Foto 4 | bar: Severidad 0
E1DE55 | D.Estructural barandas | Acero | [6 empty] | Foto 4 | bar: Severidad 0
E1IM56 | Impacto | Acero | [6 empty] | Foto 4 | bar: Severidad 0
E1AS50 | Asentamiento y/o Movimiento | Concreto | [8 empty] | N/A
E1DE55 | D.Estructural barandas | Concreto | [8 empty] | N/A
E1IM56 | Impacto | Concreto | [8 empty] | N/A
E1AS50 | Asentamiento y/o Movimiento | Mixto | [8 empty] | N/A
E1DE55 | D.Estructural barandas | Mixto | [8 empty] | N/A
E1IM56 | Impacto | Mixto | [8 empty] | N/A
E6CO57 | Grietas por corrosión | Mixto | [8 empty] | N/A
Area: Seguridad vial
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad 0: Severidad | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
S1DI11 | Mal estado barandas/barreras | Acero | [6 empty] | Foto 1 | bar: Severidad 0
S1DI12 | Mal estado captafaros adosados al puente. | Acero | [6 empty] | Foto 1 | bar: Severidad 0
S1AU14 | Inexistencia de marcadores de obstáculos verticales. | Acero | [6 empty] | Foto 2 | bar: Severidad 0
S1DE15 | Mal estado barandas/barreras | Concreto | [8 empty] | N/A
S1DI11 | Mal estado captafaros adosados al puente. | Concreto | [8 empty] | N/A
S1DI12 | Inexistencia de marcadores de obstáculos verticales. | Concreto | [8 empty] | N/A
S1NS35 | Mal estado barandas/barreras | Mixto | [8 empty] | N/A
S1OB13 | Mal estado captafaros adosados al puente. | Mixto | [8 empty] | N/A
S1OB33 | Inexistencia de marcadores de obstáculos verticales. | Mixto | [8 empty] | N/A

## Barrera Separador
SISTEMA INTELIGENTE DE GESTION DE PUENTE - SIGP
MÓDULO DE INSPECCIÓN NIVEL 2
Fecha de levantamiento (dd/mm/aa)
[8 empty] | 12 |  | 3 |  | 2024
1. IDENTIFICACION / LOCALIZACIÓN
Nombre del puente | Quebrada San Mateo | ID PUENTE |  | 1 | 1 |  | 2 | 5 | 1 | 3 |  |  | - | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3
|  |  |  | (Territorial) |  |  | (ID carretera y tramo) | [6 empty] | (Sentido) |  | (Consecutivo)
Administrador vial | Concesión Ruta al Mar
2. REGISTROS DE DAÑOS/ DETERIORO/DEFECTOS
Componente :Barrera Separador
Area: Durabilidad
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad | [5 empty] | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
D6AB49 | Abrasión | Acero | [8 empty] | N/A
D6AH72 | Problemas de adherencia y anclaje | Acero | [8 empty] | N/A
D6CO64 | Corrosión en acero de refuerzo | Concreto | [8 empty] | N/A
D6CO71 | Reacción de sulfatos | Concreto | [8 empty] | N/A
D6DC44 | Daño concreto/acero expuesto | Concreto | [8 empty] | N/A
D6DC45 | Daño concreto/corrosión | Concreto | [8 empty] | N/A
D6DF70 | Deformaciones térmicas ambiental | Concreto | [8 empty] | N/A
D6EF46 | Eflorescencia | Concreto | [8 empty] | N/A
D6MS47 | Manchas de oxido | Concreto | [8 empty] | N/A
D6RT48 | Retracción hidráulica y térmica | Concreto | [8 empty] | N/A
Area: Estabilidad
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad 0: Severidad | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E1AS50 | Asentamiento y/o Movimiento | Concreto | [8 empty] | N/A
E1DE55 | D.Estructural barandas | Concreto | [8 empty] | N/A
E1IM56 | Impacto | Concreto | [8 empty] | N/A
Area: Seguridad vial
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad 0: Severidad | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
S1MA58 | Mal estado barandas/barreras | Concreto | [8 empty] | N/A
S1MA59 | Mal estado captafaros adosados al puente. | Concreto | [8 empty] | N/A
S1MA60 | Inexistencia de marcadores de obstáculos verticales. | Concreto | [8 empty] | N/A

## aletas
SISTEMA INTELIGENTE DE GESTION DE PUENTE - SIGP
MÓDULO DE INSPECCIÓN NIVEL 2
Fecha de levantamiento (dd/mm/aa)
[8 empty] | 12 |  | 3 |  | 2024
1. IDENTIFICACION / LOCALIZACIÓN
Nombre del puente | Quebrada San Mateo | ID PUENTE |  | 1 | 1 | - | 2 | 5 | 1 | 3 |  |  | - | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3
|  |  |  | (Territorial) |  |  | (ID carretera y tramo) | [6 empty] | (Sentido) |  | (Consecutivo)
Administrador vial | Concesión Ruta al Mar
Componente : Aletas
Area: Durabilidad
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad | [5 empty] | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
D2IN63 | Infiltración aleta | Concreto | [6 empty] | Foto 5 | bar: Severidad 0
D6AB49 | Abrasión | Concreto | [6 empty] | Foto 5 | bar: Severidad 0
D6AH72 | Problemas de adherencia y anclaje | Concreto | [6 empty] | Foto 5 | bar: Severidad 0
D6CO64 | Corrosión en acero de refuerzo | Concreto | [6 empty] | Foto 5 | bar: Severidad 0
D6CO71 | Reacción de sulfatos | Concreto | [6 empty] | Foto 5 | bar: Severidad 0
D6DC44 | Daño concreto/acero expuesto | Concreto | [6 empty] | Foto 5 | bar: Severidad 0
D6DC45 | Daño concreto/corrosión | Concreto | [6 empty] | Foto 5 | bar: Severidad 0
D6DF70 | Deformaciones térmicas ambiental | Concreto | [6 empty] | Foto 5 | bar: Severidad 0
D6EF46 | Eflorescencia | Concreto | [6 empty] | Foto 5 | bar: Severidad 0
D6MS47 | Manchas de oxido | Concreto | [6 empty] | Foto 5 | bar: Severidad 0
D6RT48 | Retracción hidráulica y térmica | Concreto | [6 empty] | Foto 5 | bar: Severidad 0
Area: Estabilidad
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad 0: Severidad | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E2AS66 | Asentamiento/movimientos estribos/aletas | Concreto | [6 empty] | Foto 5 | bar: Severidad 0
E2DE66 | D.Estructural aletas | Concreto | [6 empty] | Foto 5 | bar: Severidad 0
E2RO149 | Inclinación aletas | Concreto | [6 empty] | Foto 5 | bar: Severidad 0

## estribos
SISTEMA INTELIGENTE DE GESTION DE PUENTE - SIGP
MÓDULO DE INSPECCIÓN NIVEL 2
Fecha de levantamiento (dd/mm/aa)
[10 empty] | 12 |  | 3 |  | 2024
1. IDENTIFICACION / LOCALIZACIÓN
Nombre del puente | Quebrada San Mateo | ID PUENTE |  |  |  | 1 | 1 | - | 2 | 5 | 1 | 3 |  |  | - | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3
[6 empty] | (Territorial) |  |  | (ID carretera y tramo) | [6 empty] | (Sentido) |  | (Consecutivo)
Administrador vial | Concesión Ruta al Mar
Componente :Estribo
Area: Durabilidad
Código | Dederioro/daño | Material |  |  | Severidad | [5 empty] | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
[5 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
D2IN65 | Infiltración estribos | Concreto | [8 empty] | Foto 6 | bar: Severidad 0
D6AB49 | Abrasión | Concreto | [8 empty] | Foto 6 | bar: Severidad 0
D6AH72 | Problemas de adherencia y anclaje | Concreto | [8 empty] | Foto 6 | bar: Severidad 0
D6CO64 | Corrosión en acero de refuerzo | Concreto | [8 empty] | Foto 6 | bar: Severidad 0
D6CO71 | Reacción de sulfatos | Concreto | [8 empty] | Foto 6 | bar: Severidad 0
D6DC44 | Daño concreto/acero expuesto | Concreto | [8 empty] | Foto 6 | bar: Severidad 0
D6DC45 | Daño concreto/corrosión | Concreto | [8 empty] | Foto 6 | bar: Severidad 0
D6DF70 | Deformaciones térmicas ambiental | Concreto | [8 empty] | Foto 6 | bar: Severidad 0
D6EF46 | Eflorescencia | Concreto | [8 empty] | Foto 6 | bar: Severidad 0
D6MS47 | Manchas de oxido | Concreto | [8 empty] | Foto 6 | bar: Severidad 0
D6RT48 | Retracción hidráulica y térmica | Concreto | Concreto | Concreto | [6 empty] | Foto 6 | bar: Severidad 0
D2IN65 | Infiltración estribos | Concreto ciclópeo
Area: Estabilidad
Código | Dederioro/daño | Material |  |  | Severidad 0: Severidad | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
[5 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E2AS66 | Asentamiento/movimientos estribos/aletas | Concreto | [8 empty] | Foto 6 | bar: Severidad 0
E2AS67 | D. estructural estribos | Concreto | [8 empty] | Foto 6 | bar: Severidad 0
E2FL19 | Long. asientos apoyos insuficientes | Concreto | [8 empty] | Foto 6 | bar: Severidad 0
E2FL73 | Falta topes sísmicos/insuficiente | Concreto | [8 empty] | Foto 6 | bar: Severidad 0
E2RO68 | Rotación longitudinal estribo | Concreto | [8 empty] | Foto 6 | bar: Severidad 0
E2RO69 | Rotación transversal en estribo | Concreto | [8 empty] | Foto 6 | bar: Severidad 0
E6CO57 | Grietas por corrosión | Concreto | [8 empty] | Foto 6 | bar: Severidad 0
E2AS66 | Asentamiento/movimientos estribos/aletas | Concreto ciclópeo
E2DE71 | D. estructural en estribos | Concreto ciclópeo
E2RO68 | Rotación longitudinal estribo | Concreto ciclópeo
E2RO69 | Rotación transversal en estribo | Concreto ciclópeo
E3DE105 | D. estructural. Arco mampostería | Mampostería

## Pilaspilones
SISTEMA INTELIGENTE DE GESTION DE PUENTE - SIGP
MÓDULO DE INSPECCIÓN NIVEL 2
Fecha de levantamiento (dd/mm/aa)
[10 empty] | 12 |  | 3 |  | 2024
1. IDENTIFICACION / LOCALIZACIÓN
Nombre del puente | Quebrada San Mateo | ID PUENTE |  |  |  | 1 | 1 | - | 2 | 5 | 1 | 3 |  |  | - | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3
[6 empty] | (Territorial) |  |  | (ID carretera y tramo) | [6 empty] | (Sentido) |  | (Consecutivo)
Administrador vial | Concesión Ruta al Mar
Componente :Pilas
Area: Durabilidad
Código | Dederioro/daño | Material |  |  | Severidad | [5 empty] | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
[5 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
D2IN65 | Infiltración en pila | Concreto | [10 empty] | N/A
D6AB49 | Abrasión | Concreto | [10 empty] | N/A
D6AH72 | Problemas de adherencia y anclaje | Concreto | [10 empty] | N/A
D6CO64 | Corrosión en acero de refuerzo | Concreto | [10 empty] | N/A
D6CO71 | Reacción de sulfatos | Concreto | [10 empty] | N/A
D6DC44 | Daño concreto/acero expuesto | Concreto | [10 empty] | N/A
D6DC45 | Daño concreto/corrosión | Concreto | [10 empty] | N/A
D6DF70 | Deformaciones térmicas ambiental | Concreto | [10 empty] | N/A
D6EF46 | Eflorescencia | Concreto | [10 empty] | N/A
D6MS47 | Manchas de oxido | Concreto | [10 empty] | N/A
D6RT48 | Retracción hidráulica y térmica | Concreto | Concreto | Concreto | [8 empty] | N/A
Area: Estabilidad
Código | Dederioro/daño | Material |  |  | Severidad 0: Severidad | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
[5 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E2AS74 | Asentamiento/movimiento pila | Concreto | [10 empty] | N/A
E2DE75 | D. estructural. pila/pilón | Concreto | [10 empty] | N/A
E2FL19 | Long. asientos apoyos insuficientes | Concreto | [10 empty] | N/A
E2FL73 | Falta topes sísmicos/insuficiente | Concreto | [10 empty] | N/A
E2RO76 | Rotación longitudinal en pilas | Concreto | [10 empty] | N/A
E2RO77 | Rotación transversal en pilas | Concreto | [10 empty] | N/A
E2RO78 | Rotación en planta en pilas | Concreto | [10 empty] | N/A
E6CO57 | Grietas por corrosión | Concreto | [10 empty] | N/A

## Taludes y accesos
SISTEMA INTELIGENTE DE GESTION DE PUENTE - SIGP
MÓDULO DE INSPECCIÓN NIVEL 2
Fecha de levantamiento (dd/mm/aa)
[8 empty] | 12 |  | 3 |  | 2024
1. IDENTIFICACION / LOCALIZACIÓN
Nombre del puente | Quebrada San Mateo | ID PUENTE |  | 1 | 1 | - | 2 | 5 | 1 | 3 |  |  | - | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3
|  |  |  | (Territorial) |  |  | (ID carretera y tramo) | [6 empty] | (Sentido) |  | (Consecutivo)
Administrador vial | Concesión Ruta al Mar
Componente :Taludes y accesos
Area: Estabilidad
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad | [5 empty] | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E2ER61 | Erosión/socavación taludes | Suelo | [6 empty] | Foto 13 | bar: Severidad 0
E4CA126 | Caída de material | Suelo | [6 empty] | Foto 13 | bar: Severidad 0
E4ED125 | Estabilidad de los taludes | Suelo | [6 empty] | Foto 13 | bar: Severidad 0

## Apoyos
SISTEMA INTELIGENTE DE GESTION DE PUENTE - SIGP
MÓDULO DE INSPECCIÓN NIVEL 2
Fecha de levantamiento (dd/mm/aa)
[10 empty] | 12 |  | 3 |  | 2024
1. IDENTIFICACION / LOCALIZACIÓN
Nombre del puente | Quebrada San Mateo | ID PUENTE |  |  |  | 1 | 1 | - | 2 | 5 | 1 | 3 |  |  | - | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3
[6 empty] | (Territorial) |  |  | (ID carretera y tramo) | [6 empty] | (Sentido) |  | (Consecutivo)
Administrador vial | Concesión Ruta al Mar
Componente :Apoyos
Area: Durabilidad
Código | Dederioro/daño | Material |  |  | Severidad | [5 empty] | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
[5 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
D3IN80 | Humedad en apoyos acero/neopreno | Acero
D3IN80 | Humedad en apoyos acero/neopreno | Acero
D3IN80 | Humedad en apoyos acero/neopreno | Acero
D6CO79 | Corrosión estructurales elementos principales | Acero
D6CO79 | Corrosión estructurales elementos principales | Acero
D6CO79 | Corrosión estructurales elementos principales | Acero
D6CO80 | Corrosión estructurales elementos secundarios | Acero
D6CO80 | Corrosión estructurales elementos secundarios | Acero
D6CO80 | Corrosión estructurales elementos secundarios | Acero
D6CO81 | Corrosión soldaduras | Acero
D6CO81 | Corrosión soldaduras | Acero
D6CO81 | Corrosión soladuras | Acero
D6CO82 | Corrosión pernos y remaches | Acero
D6CO82 | Corrosión pernos y remaches | Acero
D6CO82 | Corrosión pernos y remaches | Acero
D6CO83 | Defectos en recubrimiento de acero | Acero
D6CO83 | Defectos en recubrimiento de acero | Acero
D6CO83 | Defectos en recubrimiento de acero | Acero
D3IN80 | Humedad en apoyos acero/neopreno | Neopreno | [8 empty] | Foto 7 | bar: Severidad 0
Area: Estabilidad
Código | Dederioro/daño | Material |  |  | Severidad 0: Severidad | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
[5 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E3DE81 | D. estructural asiento aparato apoyo | Neopreno | [8 empty] | Foto 7 | bar: Severidad 0
E3DE82 | Insuficiente contacto apoyo estructura/rotura anclajes | Neopreno | Neopreno | Neopreno | [6 empty] | Foto 7 | bar: Severidad 0
E3DE83 | Deformación excesiva y/o rotura apoyos elastoméricos | Neopreno | Neopreno | Neopreno | [6 empty] | Foto 7 | bar: Severidad 0
E3DE84 | Corrimiento/pérdida de posición | Neopreno | Neopreno | Neopreno | [6 empty] | Foto 7 | bar: Severidad 0
E3DE85 | Bloqueo (pérdida de movilidad) | Neopreno | Neopreno | Neopreno | [6 empty] | Foto 7 | bar: Severidad 0
E3DE86 | D. estructural. apoyos tipo balancín o fijo | Acero | Acero | Acero
E3DE87 | D. estructural. apoyos tipo Rodillo | Acero | Acero | Acero
E3DE88 | D. estructural. apoyos tipo Basculante | Acero | Acero | Acero
E3DE89 | Apoyo geometría inadecuada/inestable. | Acero | Acero | Acero
E3DE89 | Apoyo geometría inadecuada/inestable. | Acero | Acero | Acero
E3DE89 | Apoyo geometría inadecuada/inestable. | Acero | Acero | Acero

## cables
SISTEMA INTELIGENTE DE GESTION DE PUENTE - SIGP
MÓDULO DE INSPECCIÓN NIVEL 2
Fecha de levantamiento (dd/mm/aa)
[8 empty] | 12 |  | 3 |  | 2024
1. IDENTIFICACION / LOCALIZACIÓN
Nombre del puente | Quebrada San Mateo | ID PUENTE |  | 1 | 1 | - | 2 | 5 | 1 | 3 |  |  | - | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3
|  |  |  | (Territorial) |  |  | (ID carretera y tramo) | [6 empty] | (Sentido) |  | (Consecutivo)
Administrador vial | Concesión Ruta al Mar
Componente :Cable
Area: Estabilidad
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad | [5 empty] | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E3DE109 | D. estructural de cables | Acero | [8 empty] | No Aplica

## deslizamiento
SISTEMA INTELIGENTE DE GESTION DE PUENTE - SIGP
MÓDULO DE INSPECCIÓN NIVEL 2
Fecha de levantamiento (dd/mm/aa)
[8 empty] | 12 |  | 3 |  | 2024
1. IDENTIFICACION / LOCALIZACIÓN
Nombre del puente | Quebrada San Mateo | ID PUENTE |  | 1 | 1 | - | 2 | 5 | 1 | 3 |  |  | - | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3
|  |  |  | (Territorial) |  |  | (ID carretera y tramo) | [6 empty] | (Sentido) |  | (Consecutivo)
Administrador vial | Concesión Ruta al Mar
Componente :Deslizamiento
Area: Estabilidad
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad | [5 empty] | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E2ER61 | Erosión/socavación taludes | Suelo | [6 empty] | Foto 8 | bar: Severidad 0
E4CA126 | Caída de material | Suelo | [6 empty] | Foto 8 | bar: Severidad 0
E4ED125 | Estabilidad de los taludes | Suelo | [6 empty] | Foto 8 | bar: Severidad 0

## Elementos puentes en arco
SISTEMA INTELIGENTE DE GESTION DE PUENTE - SIGP
MÓDULO DE INSPECCIÓN NIVEL 2
Fecha de levantamiento (dd/mm/aa)
[10 empty] | 12 |  | 3 |  | 2024
1. IDENTIFICACION / LOCALIZACIÓN
Nombre del puente | Quebrada San Mateo | ID PUENTE |  |  |  | 1 | 1 | - | 2 | 5 | 1 | 3 |  |  | - | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3
[6 empty] | (Territorial) |  |  | (ID carretera y tramo) | [6 empty] | (Sentido) |  | (Consecutivo)
Administrador vial | Concesión Ruta al Mar
Componente : Elementos puentes en arco
Area: Durabilidad
Código | Dederioro/daño | Material |  |  | Severidad | [5 empty] | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
[5 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
D6CO79 | Corrosión estructurales elementos principales | Acero | [10 empty] | N/A
D6CO80 | Corrosión estructurales elementos secundarios | Acero | [10 empty] | N/A
D6CO81 | Corrosión soladuras | Acero | [10 empty] | N/A
D6CO82 | Corrosión pernos y remaches | Acero | [10 empty] | N/A
D6CO83 | Defectos en recubrimiento de acero | Acero | [10 empty] | N/A
D6AB49 | Abrasión | Concreto | [10 empty] | N/A
D6AH72 | Problemas de adherencia y anclaje | Concreto | [10 empty] | N/A
D6CO64 | Corrosión en acero de refuerzo | Concreto | [10 empty] | N/A
D6CO71 | Reacción de sulfatos | Concreto | [10 empty] | N/A
D6DC44 | Daño concreto/acero expuesto | Concreto | [10 empty] | N/A
D6DC45 | Daño concreto/corrosión | Concreto | [10 empty] | N/A
D6DF70 | Deformaciones térmicas ambiental | Concreto | [10 empty] | N/A
D6EF46 | Eflorescencia | Concreto | [10 empty] | N/A
D6MS47 | Manchas de oxido | Concreto | [10 empty] | N/A
D6RT48 | Retracción hidráulica y térmica | Concreto | [10 empty] | N/A
D3IN104 | Humedad activa en arcos en mampostería | Mampostería | [10 empty] | N/A
Area: Estabilidad
Código | Dederioro/daño | Material |  |  | Severidad 0: Severidad | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
[5 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E3DE106 | D. estructural. Arco en acero | Acero | [10 empty] | N/A
E3FA102 | Agrietamiento soladura platabanda | Acero | Neopreno | Neopreno | [8 empty] | N/A
E3FA153 | Alma discontinua o con detalle de pasa ratón | Acero | Neopreno | Neopreno | [8 empty] | N/A
E3FA155 | Pendolones y conectores con pasadores. | Acero | Neopreno | Neopreno | [8 empty] | N/A
E3FL107 | Pérdida o desgaste elementos en conexiones | Acero | Neopreno | Neopreno | [8 empty] | N/A
E3DE145 | D. estructural arco de concreto | Concreto | Acero | Acero | [8 empty] | N/A
E6CO57 | Grietas por corrosión | Concreto | Acero | Acero | [8 empty] | N/A
E3DE105 | D. estructural. Arco mampostería | Mampostería | Acero | Acero | [8 empty] | N/A
Area: Seguridad vial
Código | Dederioro/daño | Material |  |  | Severidad 0: Severidad | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
[5 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
S3FL108 | Inexistencia limitadores de gálibo. | Acero | [10 empty] | N/A

## Elementos Puentes en Armadura
SISTEMA INTELIGENTE DE GESTION DE PUENTE - SIGP
MÓDULO DE INSPECCIÓN NIVEL 2
Fecha de levantamiento (dd/mm/aa)
[10 empty] | 12 |  | 3 |  | 2024
1. IDENTIFICACION / LOCALIZACIÓN
Nombre del puente | Quebrada San Mateo | ID PUENTE |  |  |  | 1 | 1 | - | 2 | 5 | 1 | 3 |  |  | - | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3
[6 empty] | (Territorial) |  |  | (ID carretera y tramo) | [6 empty] | (Sentido) |  | (Consecutivo)
Administrador vial | Concesión Ruta al Mar
Componente :Elementos Puentes en Armadura
Area: Durabilidad
Código | Dederioro/daño | Material |  |  | Severidad | [5 empty] | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
[5 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
D6CO79 | Corrosión estructurales elementos principales | Acero | [10 empty] | N/A
D6CO80 | Corrosión estructurales elementos secundarios | Acero | [10 empty] | N/A
D6CO81 | Corrosión soladuras | Acero | [10 empty] | N/A
D6CO82 | Corrosión pernos y remaches | Acero | [10 empty] | N/A
D6CO83 | Defectos en recubrimiento de acero | Acero | [10 empty] | N/A
Area: Estabilidad
Código | Dederioro/daño | Material |  |  | Severidad 0: Severidad | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
[5 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E3DE110 | D. estructural elementos armadura | Acero | [10 empty] | N/A
E3FA102 | Agrietamiento soladura platabanda | Acero | Neopreno | Neopreno | [8 empty] | N/A
E3FA152 | Agrietamiento por fatiga en conexiones con remaches o pernos. | Acero | Neopreno | Neopreno | [8 empty] | N/A
E3FA153 | Alma discontinua o con detalle de pasa ratón | Acero | Neopreno | Neopreno | [8 empty] | N/A
E3FA158 | Detalle de conexión en cordón inferior. | Acero | Neopreno | Neopreno | [8 empty] | N/A
E3FL107 | Pérdida o desgaste elementos en conexiones | Concreto | Acero | Acero | [8 empty] | N/A
E3GI111 | Agrietamiento brochales viga piso a elemento principal armadura | Concreto | Acero | Acero | [8 empty] | N/A
Area: Seguridad vial
Código | Dederioro/daño | Material |  |  | Severidad 0: Severidad | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
[5 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
S3FL108 | Inexistencia limitadores de gálibo. | Acero | [10 empty] | N/A

## señalización
SISTEMA INTELIGENTE DE GESTION DE PUENTE - SIGP
MÓDULO DE INSPECCIÓN NIVEL 2
Fecha de levantamiento (dd/mm/aa)
[8 empty] | 12 |  | 3 |  | 2024
1. IDENTIFICACION / LOCALIZACIÓN
Nombre del puente | Quebrada San Mateo | ID PUENTE |  | 1 | 1 | - | 2 | 5 | 1 | 3 |  |  | - | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3
|  |  |  | (Territorial) |  |  | (ID carretera y tramo) | [6 empty] | (Sentido) |  | (Consecutivo)
Administrador vial | Concesión Ruta al Mar
Componente :Elementos Puentes en Armadura
Area: Señalización
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad | [5 empty] | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
S5FL129 | Inexistencia señalización velocidad máxima. | [7 empty] | Foto 9 | bar: Severidad 0
S5FL130 | Inexistencia señalización peso máximo. | [7 empty] | Foto 9 | bar: Severidad 0
S5FL132 | Inexistencia señalización peso máximo | [7 empty] | Foto 9 | bar: Severidad 0
S5FL133 | Inexistencia señalización preventiva | [7 empty] | Foto 9 | bar: Severidad 0
S5FL134 | Inexistencia señales informativas | [7 empty] | Foto 9 | bar: Severidad 0
S5FL135 | Deficiente estado señales verticales | [7 empty] | Foto 9 | bar: Severidad 0
S5FL136 | Señales verticales obstruidas | [7 empty] | Foto 9 | bar: Severidad 0
S5FL137 | Verticales duplicadas, desniveladas, mal orientadas | [7 empty] | Foto 9 | bar: Severidad 0
S5FL138 | Presencia empozamientos por drenajes deficientes | [7 empty] | Foto 9 | bar: Severidad 0
S5FL139 | Inexistencia infraestructura tráfico no motorizado. | [7 empty] | Foto 9 | bar: Severidad 0
S5FL140 | Deficiente transición luminosidad | [7 empty] | Foto 9 | bar: Severidad 0
S5FL141 | Ambigüedad señalización vertical | [7 empty] | Foto 9 | bar: Severidad 0
S5FL149 | Inexistencia señales puentes largos, estrechos | [7 empty] | Foto 9 | bar: Severidad 0

## vigas
SISTEMA INTELIGENTE DE GESTION DE PUENTE - SIGP
MÓDULO DE INSPECCIÓN NIVEL 2
Fecha de levantamiento (dd/mm/aa)
[10 empty] | 12 |  | 3 |  | 2024
1. IDENTIFICACION / LOCALIZACIÓN
Nombre del puente | Quebrada San Mateo | ID PUENTE |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 5 | 1 | 3 |  |  | - | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3
[6 empty] | (Territorial) |  |  | (ID carretera y tramo) | [6 empty] | (Sentido) |  | (Consecutivo)
Administrador vial | Concesión Ruta al Mar
2. REGISTROS DE DAÑOS/ DETERIORO/DEFECTOS
Componente : Vigas
Area: Durabilidad
Código | Dederioro/daño | Material |  |  | Severidad | [5 empty] | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
[5 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
D6CO79 | Corrosión estructurales elementos principales | Acero | [10 empty] | N/A
D6CO80 | Corrosión estructurales elementos secundarios | Acero | [10 empty] | N/A
D6CO81 | Corrosión soladuras | Acero | [10 empty] | N/A
D6CO82 | Corrosión pernos y remaches | Acero | [10 empty] | N/A
D6CO83 | Defectos en recubrimiento de acero | Acero | [10 empty] | N/A
D3IN128 | humedad activa en vigas | Concreto Preesforzado | [10 empty] | N/A
D6AB49 | Abrasión | Concreto Preesforzado | [10 empty] | N/A
D6AH72 | Problemas de adherencia y anclaje | Concreto Preesforzado | [10 empty] | N/A
D6CO64 | Corrosión en acero de refuerzo | Concreto Preesforzado | [10 empty] | N/A
D6CO71 | Reacción de sulfatos | Concreto Preesforzado | [10 empty] | N/A
D6DC44 | Daño concreto/acero expuesto | Concreto Preesforzado | [10 empty] | N/A
D6DC45 | Daño concreto/corrosión | Concreto Preesforzado | [10 empty] | N/A
D6DF70 | Deformaciones térmicas ambiental | Concreto Preesforzado | [10 empty] | N/A
D6EF46 | Eflorescencia | Concreto Preesforzado | [10 empty] | N/A
D6MS47 | Manchas de oxido | Concreto Preesforzado | [10 empty] | N/A
D6RT48 | Retracción hidráulica y térmica | Concreto Preesforzado | [10 empty] | N/A
D6AB49 | Abrasión | Concreto Reforzado | [8 empty] | Foto 10 | bar: Severidad 0
D6AH72 | Problemas de adherencia y anclaje | Concreto Reforzado | [8 empty] | Foto 10 | bar: Severidad 0
D6CO64 | Corrosión en acero de refuerzo | Concreto Reforzado | [8 empty] | Foto 10 | bar: Severidad 0
D6CO71 | Reacción de sulfatos | Concreto Reforzado | [8 empty] | Foto 10 | bar: Severidad 0
D6DC44 | Daño concreto/acero expuesto | Concreto Reforzado | [8 empty] | Foto 10 | bar: Severidad 0
D6DC45 | Daño concreto/corrosión | Concreto Reforzado | [8 empty] | Foto 10 | bar: Severidad 0
D6DF70 | Deformaciones térmicas ambiental | Concreto Reforzado | [8 empty] | Foto 10 | bar: Severidad 0
D6EF46 | Eflorescencia | Concreto Reforzado | [8 empty] | Foto 10 | bar: Severidad 0
D6MS47 | Manchas de oxido | Concreto Reforzado | [8 empty] | Foto 10 | bar: Severidad 0
D6RT48 | Retracción hidráulica y térmica | Concreto Reforzado | [8 empty] | Foto 10 | bar: Severidad 0
Area: Estabilidad
Código | Dederioro/daño | Material |  |  | Severidad 0: Severidad | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
[5 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E3DE100 | D. estructural. vigas | Acero | [10 empty] | N/A
E3FA102 | Agrietamiento soladura platabanda | Acero | [10 empty] | N/A
E3FA103 | Agrietamiento conexión de diafragma en X o en V | Acero | [10 empty] | N/A
E3FA153 | Alma discontinua o con detalle de pasa ratón | Acero | [10 empty] | N/A
E3FA154 | Alma con cambio de sección en apoyo | Acero | [10 empty] | N/A
E3FA156 | Agrietamiento soldadura rigidizador horizontal. | Acero | [10 empty] | N/A
E3FA157 | Agrietamiento de las soldaduras de la junta | Acero | [10 empty] | N/A
E3FL107 | Pérdida o desgaste elementos en conexiones | Acero | [10 empty] | N/A
E3DE99 | D. estructural vigas | Concreto Preesforzado | [10 empty] | N/A
E3DF95 | Deflexiones verticales | Concreto Preesforzado | [10 empty] | N/A
E3FC97 | Fluencia en el concreto (creep) | Concreto Preesforzado | [10 empty] | N/A
E3IM96 | Impacto vigas | Concreto Preesforzado | [10 empty] | N/A
E6CO57 | Grietas por corrosión | Concreto Preesforzado | [10 empty] | N/A
E3DE94 | D. estructural. Vigas | Concreto Reforzado | [8 empty] | Foto 10 | bar: Severidad 0
E3DF95 | Deflexiones verticales | Concreto Reforzado | [8 empty] | Foto 10 | bar: Severidad 0
E3FC97 | Fluencia en el concreto (creep) | Concreto Reforzado | [8 empty] | Foto 10 | bar: Severidad 0
E3IM96 | Impacto vigas | Concreto Reforzado | [8 empty] | Foto 10 | bar: Severidad 0
E6CO57 | Grietas por corrosión | Concreto Reforzado | [8 empty] | Foto 10 | bar: Severidad 0
Area: Seguridad vial
Código | Dederioro/daño | Material |  |  | Severidad 0: Severidad | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
[5 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
S1AU14 | Inexistencia señalización altura máxima | Acero | [10 empty] | N/A
S1DE15 | Inexistencia señalización altura máxima | Acero | Acero | Acero | [8 empty] | N/A
S1DI11 | Inexistencia señalización altura máxima | Concreto Preesforzado | Concreto Preesforzado | Concreto Preesforzado | [8 empty] | N/A

## Losa
SISTEMA INTELIGENTE DE GESTION DE PUENTE - SIGP
MÓDULO DE INSPECCIÓN NIVEL 2
Fecha de levantamiento (dd/mm/aa)
[8 empty] | 12 |  | 3 |  | 2024
1. IDENTIFICACION / LOCALIZACIÓN
Nombre del puente | Quebrada San Mateo | ID PUENTE |  | 1 | 1 |  | 2 | 5 | 1 | 3 |  |  | - | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3
|  |  |  | (Territorial) |  |  | (ID carretera y tramo) | [6 empty] | (Sentido) |  | (Consecutivo)
Administrador vial | Concesión Ruta al Mar
2. REGISTROS DE DAÑOS/ DETERIORO/DEFECTOS
Componente : Losa
Area: Durabilidad
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad | [5 empty] | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
D6CO79 | Corrosión estructurales elementos principales | Acero | [8 empty] | N/A
D6CO80 | Corrosión estructurales elementos secundarios | Acero | [8 empty] | N/A
D6CO81 | Corrosión soladuras | Acero | [8 empty] | N/A
D6CO82 | Corrosión pernos y remaches | Acero | [8 empty] | N/A
D6CO83 | Defectos en recubrimiento de acero | Acero | [8 empty] | N/A
D3IN127 | Infiltración losa | Concreto | [6 empty] | Foto 11 | bar: Severidad 0
D6AB49 | Abrasión | Concreto | [6 empty] | Foto 11 | bar: Severidad 0
D6AH72 | Problemas de adherencia y anclaje | Concreto | [6 empty] | Foto 11 | bar: Severidad 0
D6CO64 | Corrosión en acero de refuerzo | Concreto | [6 empty] | Foto 11 | bar: Severidad 0
D6CO71 | Reacción de sulfatos | Concreto | [6 empty] | Foto 11 | bar: Severidad 0
D6DC44 | Daño concreto/acero expuesto | Concreto | [6 empty] | Foto 11 | bar: Severidad 0
D6DC45 | Daño concreto/corrosión | Concreto | [6 empty] | Foto 11 | bar: Severidad 0
D6DF70 | Deformaciones térmicas ambiental | Concreto | [6 empty] | Foto 11 | bar: Severidad 0
D6EF46 | Eflorescencia | Concreto | [6 empty] | Foto 11 | bar: Severidad 0
D6MS47 | Manchas de oxido | Concreto | [6 empty] | Foto 11 | bar: Severidad 0
D6RT48 | Retracción hidráulica y térmica | Concreto | [6 empty] | Foto 11 | bar: Severidad 0
Area: Estabilidad
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad 0: Severidad | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E3DE92 | D. estructural. láminas | Acero | [8 empty] | N/A
E3DE91 | D. estructural. losa | Concreto | [6 empty] | Foto 11 | bar: Severidad 0
E6CO57 | Grietas por corrosión | Concreto | [6 empty] | Foto 11 | bar: Severidad 0

## Macizo
SISTEMA INTELIGENTE DE GESTION DE PUENTE - SIGP
MÓDULO DE INSPECCIÓN NIVEL 2
Fecha de levantamiento (dd/mm/aa)
[8 empty] | 12 |  | 3 |  | 2024
1. IDENTIFICACION / LOCALIZACIÓN
Nombre del puente | Quebrada San Mateo | ID PUENTE |  | 1 | 1 |  | 2 | 5 | 1 | 3 |  |  | - | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3
|  |  |  | (Territorial) |  |  | (ID carretera y tramo) | [6 empty] | (Sentido) |  | (Consecutivo)
Administrador vial | Concesión Ruta al Mar
2. REGISTROS DE DAÑOS/ DETERIORO/DEFECTOS
Componente : Macizo
Area: Durabilidad
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad | [5 empty] | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
D6AB49 | Abrasión | Concreto | [8 empty] | N/A
D6AH72 | Problemas de adherencia y anclaje | Concreto | [8 empty] | N/A
D6CO64 | Corrosión en acero de refuerzo | Concreto | [8 empty] | N/A
D6CO71 | Reacción de sulfatos | Concreto | [8 empty] | N/A
D6DC44 | Daño concreto/acero expuesto | Concreto | [8 empty] | N/A
D6DC45 | Daño concreto/corrosión | Concreto | [8 empty] | N/A
D6DF70 | Deformaciones térmicas ambiental | Concreto | [8 empty] | N/A
D6EF46 | Eflorescencia | Concreto | [8 empty] | N/A
D6MS47 | Manchas de oxido | Concreto | [8 empty] | N/A
D6RT48 | Retracción hidráulica y térmica | Concreto | [8 empty] | N/A
E3DE149 | D. estructural de macizos | Concreto | [8 empty] | N/A
Area: Estabilidad
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad 0: Severidad | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E3DE149 | D. estructural de macizos | Concreto | [8 empty] | N/A

## Tirante
SISTEMA INTELIGENTE DE GESTION DE PUENTE - SIGP
MÓDULO DE INSPECCIÓN NIVEL 2
Fecha de levantamiento (dd/mm/aa)
[8 empty] | 12 |  | 3 |  | 2024
1. IDENTIFICACION / LOCALIZACIÓN
Nombre del puente | Quebrada San Mateo | ID PUENTE |  | 1 | 1 |  | 2 | 5 | 1 | 3 |  |  | - | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3
|  |  |  | (Territorial) |  |  | (ID carretera y tramo) | [6 empty] | (Sentido) |  | (Consecutivo)
Administrador vial | Concesión Ruta al Mar
2. REGISTROS DE DAÑOS/ DETERIORO/DEFECTOS
Componente :Tirante
Area: Durabilidad
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad | [5 empty] | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
D6CO79 | Corrosión estructurales elementos principales | Acero | [8 empty] | N/A
D6CO79 | Corrosión estructurales elementos principales | Acero | [8 empty] | N/A
D6CO80 | Corrosión estructurales elementos secundarios | Acero | [8 empty] | N/A
D6CO80 | Corrosión estructurales elementos secundarios | Acero | [8 empty] | N/A
D6CO81 | Corrosión soladuras | Acero | [8 empty] | N/A
D6CO81 | Corrosión soladuras | Acero | [8 empty] | N/A
D6CO82 | Corrosión pernos y remaches | Acero | [8 empty] | N/A
D6CO82 | Corrosión pernos y remaches | Acero | [8 empty] | N/A
D6CO83 | Defectos en recubrimiento de acero | Acero | [8 empty] | N/A
D6CO83 | Defectos en recubrimiento de acero | Acero | [8 empty] | N/A
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad 0: Severidad | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E3DE148 | D. estructural tirantes | Acero | [8 empty] | N/A

## Torres de acero
SISTEMA INTELIGENTE DE GESTION DE PUENTE - SIGP
MÓDULO DE INSPECCIÓN NIVEL 2
Fecha de levantamiento (dd/mm/aa)
[8 empty] | 12 |  | 3 |  | 2024
1. IDENTIFICACION / LOCALIZACIÓN
Nombre del puente | Quebrada San Mateo | ID PUENTE |  | 1 | 1 |  | 2 | 5 | 1 | 3 |  |  | - | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3
|  |  |  | (Territorial) |  |  | (ID carretera y tramo) | [6 empty] | (Sentido) |  | (Consecutivo)
Administrador vial | Concesión Ruta al Mar
2. REGISTROS DE DAÑOS/ DETERIORO/DEFECTOS
Componente :Tirante
Area: Durabilidad
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad | [5 empty] | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
D2IN144 | Infiltración en pila | Acero | [8 empty] | N/A
D6CO79 | Corrosión estructurales elementos principales | Acero | [8 empty] | N/A
D6CO80 | Corrosión estructurales elementos secundarios | Acero | [8 empty] | N/A
D6CO81 | Corrosión soladuras | Acero | [8 empty] | N/A
D6CO82 | Corrosión pernos y remaches | Acero | [8 empty] | N/A
D6CO83 | Defectos en recubrimiento de acero | Acero | [8 empty] | N/A
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad 0: Severidad | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E2AS74 | Asentamiento/movimiento pila | Acero | [8 empty] | N/A
E2DE84 | D. estructural. torre | Acero | [8 empty] | N/A
E2RO76 | Rotación longitudinal en pilas | Acero | [8 empty] | N/A
E2RO77 | Rotación transversal en pilas | Acero | [8 empty] | N/A
E2RO78 | Rotación en planta en pilas | Acero | [8 empty] | N/A
E3FA102 | Agrietamiento soladura platabanda | Acero | [8 empty] | N/A

## Socavación
SISTEMA INTELIGENTE DE GESTION DE PUENTE - SIGP
MÓDULO DE INSPECCIÓN NIVEL 2
Fecha de levantamiento (dd/mm/aa)
[8 empty] | 12 |  | 3 |  | 2024
1. IDENTIFICACION / LOCALIZACIÓN
Nombre del puente | Quebrada San Mateo | ID PUENTE |  | 1 | 1 |  | 2 | 5 | 1 | 3 |  |  | - | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3
|  |  |  | (Territorial) |  |  | (ID carretera y tramo) | [6 empty] | (Sentido) |  | (Consecutivo)
Administrador vial | Concesión Ruta al Mar
2. REGISTROS DE DAÑOS/ DETERIORO/DEFECTOS
Componente : Socavación
Area: Estabilidad
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad | [5 empty] | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E2ER62 | Drenaje pluvial | [7 empty] | Foto 12 | bar: Severidad 0
E4AS110 | Ataque flujo agua en estribos | [7 empty] | Foto 12 | bar: Severidad 0
E4AS111 | Zonas variación flujo cerca de pilas | [7 empty] | Foto 12 | bar: Severidad 0
E4AS112 | Zonas variación flujo cerca a estribos | [7 empty] | Foto 12 | bar: Severidad 0
E4AS113 | Ataque flujo agua en pilas | [7 empty] | Foto 12 | bar: Severidad 0
E4DE117 | Migración del cauce | [7 empty] | Foto 12 | bar: Severidad 0
E4DS108 | Estado de cimentación en estribos | [7 empty] | Foto 12 | bar: Severidad 0
E4DS113 | Estado de la cimentación en aletas | [7 empty] | Foto 12 | bar: Severidad 0
E4DS119 | Estado de la cimentación en pilas | [7 empty] | Foto 12 | bar: Severidad 0
E4OB115 | Obstrucción del cauce socavación | [7 empty] | Foto 12 | bar: Severidad 0
E4RE122 | Altura libre reducida | [7 empty] | Foto 12 | bar: Severidad 0
E4RE123 | Reducción de capacidad hidráulica | [7 empty] | Foto 12 | bar: Severidad 0
E4SO118 | Fosas de socavación en planta | [7 empty] | Foto 12 | bar: Severidad 0