## Aguas Prietas CD
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES
EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No. 002 de 2007
REGIONAL: 11 CÓRDOBA
|  |  | LEVANTÓ: | CONSORCIO INTERVENTORES VIALES AIG | [14 empty] | FECHA: ______________ | 2024-02-28
HOJA: ___1__ DE: _____
| NOMBRE DE LA VÍA: CERETÉ - LA YE | [16 empty] | CÓDIGO DE LA VÍA: 7402 |  | VÍA EN CONCESIÓN: X
[18 empty] | MANTENIMIENTO INTEGRAL: |  | GRUPO ADM. VIAL:
| PR. DEL PUENTE |  | 18+900
| NOMBRE DEL PUENTE |  | AGUAS PRIETAS CALZADA DERECHA | [14 empty] | DIMENSIONES GENERALES
| OBSTÁCULO QUE SALVA |  | CAÑO AGUAS PRIETAS |  |  |  |  | ESVIAJAMIENTO |  |  |  | NO | [5 empty] | LONGITUD TOTAL | 24 | No. DE LUCES | 1
| TIPO DE PUENTE(1) |  | LONGITUDINAL |  | X |  |  | TRANSVERSAL | [9 empty] | ANCHO | 10.4 | GÁLIBO | 7.5
| ELEMENTO |  | REGISTRO DE DAÑOS | [14 empty] | OBSERVACIONES
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS | SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS |  | Para daños en superficies tipo 01 y 02 diligenciar, los formatos establecidos para levantamiento de pavimentos.
Tipo (2):
| JUNTAS DE EXPANSIÓN |  | Sello |  |  | Perfiles |  |  |  | Guardacantos |  |  |  | Otros
Tipo (3):
| ANDENES/BORDILLOS |  | Despotillamiento |  |  | Acero Expuesto |  |  |  | Dimensiones Insuficiente |  |  |  | Otros |  |  |  | DETERIORO DE BORDILLO POR IMPACTO
| Dimensiones: | [12 empty] | CD | IMP | 0.02 | 2
| BARANDAS |  | Pintura |  |  | Postes |  |  |  | Pasamanos |  |  |  | Otros |  |  |  | CORROSION EN POSTES Y DETERIORO DE PINTURA EN BARANDAS
| Material (4): | 03 |  |  |  | AC | COP | 6 | 2 | AC | DT | 5 | 3
| ILUMINACIÓN |  | Verificar la existencia de elementos de iluminación y el funcionamiento de los mismos.
| SEÑALIZACIÓN |  | Horizontal |  |  | Vertical |  |  |  | Reductores |  |  |  | Otros
| DRENAJES |  | Taponamiento |  |  | Ausencia |  |  |  | Long. Insuficiente |  |  |  | Otros
SUBESTRUCTURA | ALETAS |  | Diseño |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros
Material (s):
| ESTRIBOS |  | Diseño |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros
Material (s):
| PILAS |  | Diseño |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros
| Tipo(6): | Sección(7):
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO | LOSA |  | Diseño |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros
Tipo(8):
| VIGAS |  | Diseño |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros
| Tipo(9): | Sección(10):
| RIOSTRAS |  | Diseño |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros
| APOYOS |  | Desplazamiento |  |  | Descomposición |  |  |  | Deformación |  |  |  | Otros
Tipo(11):
| ARCOS (CONCRETO/MAMPOSTERIA) |  | Diseño |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  |  | Otros
Material:
SUPERESTRUCTURA METÁLICA | ARCOS METALICOS |  | Arco Izquierdo |  |  | Arco Derecho |  |  |  | Arriostramiento Lateral |  |  |  | Otros
| PERFILES METÁLICOS |  | Vigas |  |  | Largueros |  |  |  | Diagramas |  |  |  | Otros
Tipo(12):
| ARMADURAS |  | Cordones |  |  | Montantes |  |  |  | Diagonales |  |  |  | Otros
Tipo(13):
| CONEXIONES |  | Con Soldadura |  |  | Con Conectores |  |  |  | Con Pasadores |  |  |  | Otros
| CABLE/PENDOLONES/TORRES |  | Cables |  |  | Perdolones |  |  |  | Torres |  |  |  | Otros
OTROS | ACCESO PEATONAL (ESCALERA/RAMPA) |  | Peldaños/Losa |  |  | Viga Gualdera |  |  |  | Barandas |  |  |  | Otros
Tipo:
| OTROS ELEMENTOS |  |  |  |  | Construcción
Tipo:
| CAUCE |  | OBSTRUCCION POR PRESENCIA DE SEDIMENTOS Y VEGETACION
| PUENTE EN GENERAL |  | BUEN ESTADO
Basado en formato para inspección visual de puentes y pontones INVIAS 2006
X

## FORMATO V2.2
SISTEMA INTELIGENTE DE GESTIÓN DE PUENTES - SIGP
MÓDULO DE INVENTARIO
FORMATO DE LEVANTAMIENTO
[20 empty] | Fecha de levantamiento (dd/mm/aaaa): | [12 empty] | 2 | 8 | / | 0 | 2 | / | 2 | 0 | 2 | 4
[20 empty] | Hora: |  | 1 | 1 | : | 5 | 0 |  | X | a.m. |  |  | p.m. |  | ID Evaluador:
0. INSTRUCCIONES DE USO
El presente formulario permite registrar la información general, geométrica y estructural de los puentes de la Red Vial Nacional, en caso que no sea posible realizarlo a través del app móvil de Inventario, y su uso debe considerase como una opción alternativa. Será responsabilidad del evaluador digitalizar la información contenida en este formulario y entregar al funcionario responsable en el Instituto. Todos los campos del formulario deben ser diligenciados siguiendo las indicaciones y recomendaciones del Manual de inventario de información general, geométrica y estructural de puentes y su entorno (INVIAS, 2021), y los códigos de campos de inventario en el formato anexo. El formulario está limitado a un número máximo de diez (10) luces y ejes para estribos y apoyos intermedios, incluyendo secciones mixtas/combinadas en alguno de los anteriores. Para puentes con un número mayor de estos elementos, se recomienda utilizar el app móvil de Inventario únicamente.
1. IDENTIFICACIÓN & LOCALIZACIÓN
[24 empty] | (Territorial) |  |  |  | (Código vía) | [7 empty] | (Sentido) |  |  |  | (Consecutivo)
| Nombre del puente: |  |  |  | AGUAS PRIETAS CDA DCHA | [15 empty] | ID Puente: |  |  |  | 1 | 1 | - | 7 | 4 | 0 | 2 |  |  |  |  | - | 1 | 0 | - | 1 | 9
| Administrador vial: |  |  |  | ANI | [15 empty] | ID SIPUCOL:
| Tipo de carretera: |  |  | 1 | 1 |  |  | Tipo de obstáculo: | [5 empty] | 2 | 1 | [5 empty] | Lat.: |  | + | 0 | 8 | . | 8 | 7 | 2 | 4 | 9 |  | Long: |  | - | 7 | 5 | . | 6 | 2 | 6 | 3 | 7
| Carretera que salva: | [5 empty] | TRANSVERSAL PUERTO REY - TIBÚ | [22 empty] | PR inicio: |  |  |  | km |  |  | 1 | 8 | + | m | 9 | 0 | 0
| Cuerpo de agua que salva: | [5 empty] | CAÑO AGUAS PRIETAS | [9 empty] | Año de construcción: | [6 empty] | 2 | 0 | 1 | 2 |  |  | PR fin: |  |  |  | km |  |  | 1 | 8 | + | m | 9 | 2 | 4
2. INFORMACIÓN GENERAL
ESTRUCTURAL
| Tipología general: |  |  | 1 | 0 |  |  |  | Ampliación/modificación: | [7 empty] | 0 |  |  |  | Reforzamiento/rehabilitación: | [9 empty] | 0 |  |  |  | Pasarela adosada: | [6 empty] | 1
GEOMETRÍA | [20 empty] | SERVICIO
| Longitud total (m): |  |  |  | 24 |  |  |  |  | Ancho total (m): | [5 empty] | 10.4 | [5 empty] | Número de calzadas: | [7 empty] | 1 |  |  |  | Número de juntas:
| Núm. apoyos intermedios: | [5 empty] | 1 |  |  | Número de luces: | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Número de carriles: | [6 empty] | Sentido 1: |  |  |  |  | 2 |  |  | Sentido 2:
| Gálibo superior (m): |  |  |  | 7.5 | [16 empty] | Ancho prom. carril: | [6 empty] | Sentido 1: |  |  |  |  | 3.65 |  |  | Sentido 2:
| Gálibo vial (m): |  |  |  | Sentido 1: | [7 empty] | Sentido 2: | [8 empty] | Ancho calzada: | [6 empty] | Sentido 1: |  |  |  |  | 7.8 |  |  | Sentido 2:
| Gálibo hidráulico (m): | [20 empty] | Ancho berma/sobreancho: | [6 empty] | Izquierda: |  |  |  |  | 0.25 |  |  | Derecha:
| Gálibo horizontal (m): |  |  |  | Sentido 1: | [7 empty] | Sentido 2: | [8 empty] | Calzadas bajo el puente: | [7 empty] | 0 |  |  | Carriles bajo el puente: | [8 empty] | 0
3. SEÑALIZACIÓN
SEÑALIZACIÓN GENERAL DE PUENTES
[7 empty] | Sentido 1 |  |  |  | Sentido 2 | [12 empty] | Sentido 1 |  |  |  | Sentido 2 |  |  | Valor Sentido 1 | [6 empty] | Valor Sentido 2
| Señal identificación/nombre: | [6 empty] | 1 | [6 empty] | Gálibo permitido/limitación: | [9 empty] | 0 | [7 empty] | . |  |  | m |  |  |  | . |  |  | m
| Señal puente angosto: | [6 empty] | 0 | [6 empty] | Capacidad de carga/máxima | [9 empty] | 0 | [9 empty] | ton | [6 empty] | ton
[15 empty] | Limitación vehículos pesados: | [9 empty] | 0
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL | [16 empty] | SEÑALIZACIÓN VERTICAL REGLAMENTARIA
[9 empty] | Sentido 1 |  |  |  | Sentido 2 | [13 empty] | Sentido 1 |  |  |  | Sentido 2 |  |  |  | Valor Sentido 1 |  |  |  |  | Valor Sentido 2
| Línea de borde pavimento exterior: | [8 empty] | 1 | [7 empty] | Velocidad máxima permitida: | [9 empty] | 0 | [9 empty] | km/h |  |  |  |  | km/h
| Línea de borde entre carriles: | [8 empty] | 1 | [7 empty] | Velocidad mínima permitida: | [9 empty] | 0 | [9 empty] | km/h |  |  |  |  | km/h
| Línea central separación de flujo: | [8 empty] | 1 | [7 empty] | Zona de cargue y descargue: | [9 empty] | 0 | [8 empty] | Sentido 1 |  |  |  | Sentido 2
| Demarcación berma pavimentada: | [8 empty] | 0 | [7 empty] | Indicador separador tránsito: | [9 empty] | 0 | [6 empty] | Pare: |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Reductor de velocidad: | [8 empty] | 0 | [6 empty] | SEÑALIZACIÓN VERTICAL PREVENTIVA
| Bandas alertadoras: | [8 empty] | 0 | [13 empty] | Sentido 1 |  |  |  | Sentido 2 | [8 empty] | Sentido 1 |  |  |  | Sentido 2
| Delineadores de piso: | [8 empty] | 0 | [6 empty] | Info. de resalto: | [7 empty] | 0 | [5 empty] | Inicio/fin separador: | [6 empty] | 0
[17 empty] | Modificación calzada: | [7 empty] | 0 | [5 empty] | Zona escolar: | [6 empty] | 0
[17 empty] | Zona de peatones: | [7 empty] | 0 | [5 empty] | Depresión: | [6 empty] | 0
4. ELEMENTOS DE SERVICIO | [23 empty] | 5. JUNTAS
[16 empty] | Altura / Espesor (m): |  |  |  | Material / Config.:
|  |  |  | Presencia |  |  |  | Ancho (m): |  |  |  | Long. (m): | [11 empty] | ID Junta |  |  |  | Posición (m) |  |  |  |  | Long. (m): |  |  |  | Ancho (m): |  |  |  | Tipología:
| Bordillo derecho: |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 24 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 1 | 0
Bordillo izquierdo:
| Baranda derecha: |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 24 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 2 | 1
| Baranda izquierda: |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 24 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 2 | 1
Andén derecho:
Andén izquierdo:
Separador:
| Superficie de rodadura: | [19 empty] | 1 | 0
| Material sup. accesos: |  |  |  |  | Acceso PR inicio: | [5 empty] | 1 | 0 |  |  | Acceso PR fin: |  |  |  |  | 1 | 0
| Hay drenaje? |  | 1 |  |  | Hay iluminación? | [5 empty] | 0 |  |  | Hay cerramiento? | [5 empty] | 0
6. SUPERESTRUCTURA
ESTRUCTURA & GEOMETRÍA GENERAL
| ID Luz: | [6 empty] | 1
(si es MIXTA, indicar con decimal)
| Longitud de la luz (m): | [5 empty] | 23
| Mat. sistema transversal: | [5 empty] | 1 | 0
| Método constructivo: | [5 empty] | 2 | 0
| Estructuración transversal: | [5 empty] | 1 | 0
| Continuidad apoyo inicial: | [5 empty] | 2 | 0
| Tipo de apoyo inicial: | [5 empty] | 1 | 0
| Continuidad apoyo final: | [5 empty] | 1 | 0
| Tipo de apoyo final: | [5 empty] | 1 | 0
| Material de la losa: | [5 empty] | 1 | 0
| Tipología de la losa: | [5 empty] | 1 | 0
| Espesor de la losa (m): | [5 empty] | 0.1
[7 empty] | i | d |  |  | i | d |  |  | i | d |  |  | i | d |  |  | i | d |  |  | i | d |  |  | i | d |  |  | i | d |  |  | i | d |  |  | i | d
| Voladizo lateral (izq./der.): | [5 empty] | 1 | 1
| Ancho voladizo izq. (m): | [5 empty] | 1
| Ancho voladizo der. (m): | [5 empty] | 1
[7 empty] | i | f |  |  | i | f |  |  | i | f |  |  | i | f |  |  | i | f |  |  | i | f |  |  | i | f |  |  | i | f |  |  | i | f |  |  | i | f
| Diafragma vigas (ini./fin.): | [5 empty] | 2 | 0
| Tipo diafragma ap. inicial: | [5 empty] | 2 | 0
| Tipo diafragma ap. final: | [5 empty] | 2 | 0
| Tipo arriostramiento transv.: | [5 empty] | 2 | 0
| Número de riostras: | [6 empty] | 1
Número atiesadores transv.:
Número atiesadores long.:
Tipo arriostramiento long.:
Tipo elementos verticales:
Número elementos vertic.:
Tipo diagonales:
Tipo sección cordón sup.:
Tipo sección cordón inf.:
Tipo sección montante:
6. SUPERESTRUCTURA (cont.)
ESTRUCTURA & GEOMETRÍA GENERAL (cont.)
[7 empty] | i | f |  |  | i | f |  |  | i | f |  |  | i | f |  |  | i | f |  |  | i | f |  |  | i | f |  |  | i | f |  |  | i | f |  |  | i | f
Ménsulas (ini./fin.):
Refuerzo externo en vigas:
Curvatura:
| Número de vigas: | [5 empty] | 4
| Tipo de sección vigas: | [5 empty] | 1 | 0
| Número de tramos: | [5 empty] | 1
GEOMETRÍA VIGA/ELEMENTO PRINCIPAL
| Ancho en apoyo (m): |  |  | - sup.:
- med.:
- inf.:
| Altura en apoyo (m): |  |  | - sup.:
- med.:
- inf.:
| Ancho en centro de luz (m): |  |  | - sup.:
- med.:
- inf.:
| Altura en centro de luz (m): |  |  | - sup.:
- med.:
- inf.:
Espaciamiento (m):
Longitud (m):
Espesor pared/tabiques (m):
Recubrimiento (m):
Long. sección apoyo (m):
Long. sección transición (m):
Long. efectiva apoyo ini. (m):
Alt. efectiva apoyo ini. (m):
Gap apoyo inicial (m):
Long. efectiva apoyo fin (m):
Alt. efectiva apoyo fin (m):
Gap apoyo final (m):
GEOMETRÍA ELEMENTO SECUNDARIO
| Ancho en apoyo (m): |  |  | - sup.:
- med.:
- inf.:
| Altura en apoyo (m): |  |  | - sup.:
- med.:
- inf.:
| Ancho en centro de luz (m): |  |  | - sup.:
- med.:
- inf.:
| Altura en centro de luz (m): |  |  | - sup.:
- med.:
- inf.:
Espaciamiento (m):
Longitud (m):
Espesor pared/tabiques (m):
6. SUPERESTRUCTURA (cont.)
GEOMETRÍA ELEMENTO TERCIARIO
| Ancho en apoyo (m): |  |  | - sup.:
- med.:
- inf.:
| Altura en apoyo (m): |  |  | - sup.:
- med.:
- inf.:
| Ancho en centro de luz (m): |  |  | - sup.:
- med.:
- inf.:
| Altura en centro de luz (m): |  |  | - sup.:
- med.:
- inf.:
Espaciamiento (m):
Longitud (m):
Espesor pared/tabiques (m):
GEOMETRÍA ELEMENTO ADICIONAL
| Ancho en apoyo (m): |  |  | - sup.:
- med.:
- inf.:
| Altura en apoyo (m): |  |  | - sup.:
- med.:
- inf.:
| Ancho en centro de luz (m): |  |  | - sup.:
- med.:
- inf.:
| Altura en centro de luz (m): |  |  | - sup.:
- med.:
- inf.:
Espaciamiento (m):
Longitud (m):
Espesor pared/tabiques (m):
7. SUBESTRUCTURA - ESTRIBOS
| ID Eje: | [6 empty] | 1 |  |  |  | 2
(si es MIXTO, indicar con decimal)
| Tipo de estribo: | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
| Material estribo: | [5 empty] | 1 | 0 |  |  | 1 | 0
| Dentro de cauce?: | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0
Esviaje estribo:
| Tipo cimentación estribo: | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Protección socavación: | [5 empty] | 9 | 9 |  |  | 9 | 9
Protección asentamiento:
| Altura espaldar (m): | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Ancho de silla (m): | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Altura hasta la silla (m): | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Ancho del estribo (m): | [5 empty] | 10 |  |  |  | 10
7. SUBESTRUCTURA - ESTRIBOS (cont.)
ID Eje:
(si es MIXTO, indicar con decimal)
Long. zapata/dado (m):
Ancho. zapata/dado (m):
Prof. zapata/dado (m):
Número de pilotes:
[7 empty] | e | i |  |  | e | i |  |  | e | i |  |  | e | i |  |  | e | i |  |  | e | i |  |  | e | i |  |  | e | i |  |  | e | i |  |  | e | i
Llaves de cortante (ext./int.):
Ancho tope sísmico (m):
Altura tope sísmico (m):
Espesor superior tope (m):
Espesor inf. tope (m):
8. SUBESTRUCTURA - APOYOS INTEMEDIOS
ID Eje:
(si es MIXTO, indicar con decimal)
Mat. apoyo intermedio:
Tipo de apoyo intermedio:
Ubicado dentro del cauce:
Protección socavación:
Protección asentamiento:
Geometría sección transv.:
Tipo sección apoyo int.:
Número de pilas / muros:
Separación pilas/muros (m):
Long. apoyo disponible (m):
Dim. transvers. apoyo (m):
Dim. longitud. apoyo (m):
Recubrimiento apoyo (m):
Altura prom. apoyo (m):
Capitel:
Viga cabezal:
Ancho viga cabezal (m):
Altura viga cabezal (m):
Viga transversal:
Ancho viga transversal (m):
Altura viga transversal (m):
Esviaje apoyo intermedio:
Inclinación vertical:
Tipo de cimentación:
Long. zapata/dado (m):
Ancho zapata/dado (m):
Prof. zapata/dado (m):
Número de pilotes:
[7 empty] | e | i |  |  | e | i |  |  | e | i |  |  | e | i |  |  | e | i |  |  | e | i |  |  | e | i |  |  | e | i |  |  | e | i |  |  | e | i
Llaves de cortante (ext./int.):
Ancho tope sísmico (m):
Altura tope sísmico (m):
Espesor sup. tope sísmico (m):
Espesor inf. tope sísmico (m):
8. SUBESTRUCTURA - APOYOS INTEMEDIOS (cont.)
ID Eje:
(si es MIXTO, indicar con decimal)
Tirantes:
Número de tirantes:
Cables:
Número de cables:
Pendolones:
Número de pendolones:
Macizos:
Número de macizos:
9. ENTORNO
CAUCE | [20 empty] | TALUD O LADERA
| Ancho efectivo flujo (m): |  |  |  |  | 24 |  |  |  | Afluentes cercanos | [11 empty] | Ubicación talud/puente: | [10 empty] | Núm.. apoyos en talud:
| Ancho aguas arriba (m): |  |  |  |  | 25 |  |  |  | Dist. afluente arriba (m): | [11 empty] | Tipo material talud: | [10 empty] | Pendiente promedio:
| Ancho aguas abajo (m): |  |  |  |  | 25 |  |  |  | Dist. afluente abajo (m): | [11 empty] | Vegetación sobre talud: | [10 empty] | Altura promedio:
| Tipo material en canal: | [8 empty] | Uniformidad mat. canal: | [11 empty] | Estruct. contención talud: | [10 empty] | Tipo estruct. contención:
| Tipo material margen izq.: | [8 empty] | Uniform. mat. margen izq.: | [11 empty] | Número de terrazas:
| Tipo material margen der.: | [8 empty] | Uniform. mat. margen der.: | [11 empty] | Altura estruct. contención (m):
| Tipo material barras sed.: | [8 empty] | Uniform. mat. barras sed.: | [11 empty] | Longitud estruct. contención (m):
| Estruct. captación/regulación: | [8 empty] | Estruct. contención agua:
| Protección erosión márgenes: | [8 empty] | Protección inundaciones:
10. VERIFICACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO
GENERAL | [20 empty] | SUPERESTRUCTURA
[11 empty] | App |  |  | Cámara |  |  | Dron | [18 empty] | App |  |  | Cámara |  |  | Dron
|  | Nombre del puente | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Estructuración transversal (por cada luz): | [16 empty] | 1
|  | Obstáculo que salva: | [12 empty] | 1 | [7 empty] | Apoyo extremo inicial (por cada luz): | [16 empty] | 1
|  | Entorno del puente: | [12 empty] | 1 | [7 empty] | Apoyo extremo final (por cada luz): | [16 empty] | 1
|  | General del puente: | [12 empty] | 1 | [7 empty] | Elemento principal (por cada luz): | [16 empty] | 1
|  | Vista en planta: | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Elemento secundario (por cada luz): | [16 empty] | 0
|  | Vista en perfil: | [12 empty] | 1 | [7 empty] | Elemento terciario (por cada luz): | [16 empty] | 0
|  | General de la calzada: | [12 empty] | 1 | [7 empty] | Elemento adicional (por cada luz): | [16 empty] | 0
SERVICIO | [20 empty] | JUNTAS
[11 empty] | App |  |  | Cámara |  |  | Dron | [18 empty] | App |  |  | Cámara |  |  | Dron
|  | General baranda derecha: | [12 empty] | 1 | [7 empty] | Junta de dilatación (por cada junta): | [16 empty] | 0
|  | General baranda izquierda: | [12 empty] | 1 | [5 empty] | SUBESTRUCTURA
ENTORNO | [35 empty] | App |  |  | Cámara |  |  | Dron
[11 empty] | App |  |  | Cámara |  |  | Dron | [5 empty] | General estribo inicial: | [16 empty] | 1
|  | Cauce aguas arriba: | [12 empty] | 0 | [7 empty] | General estribo final: | [16 empty] | 1
|  | Cauce aguas abajo: | [12 empty] | 1 | [7 empty] | Extremo superior apoyo interm. (por eje): | [16 empty] | 1
|  | Material margen izquierdo: | [12 empty] | 1 | [7 empty] | Extremo inferior apoyo interm. (por eje): | [16 empty] | 1
|  | Material margen derecho: | [12 empty] | 1 | [7 empty] | Tirantes - extremo pilón (por cada eje): | [16 empty] | 0
|  | Material canal principal: | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Tirantes - extremo tablero (por cada eje): | [16 empty] | 0
|  | Material barras de sedimentos: | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Cables - extremo superior (por cada eje): | [16 empty] | 0
|  | Talud y puente: | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Cables - extremo tablero (por cada eje): | [16 empty] | 0
|  | Apoyos en el talud: | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Pendolones (por cada eje): | [16 empty] | 0
|  | Estructura de contencion en talud: | [12 empty] | 0 | [7 empty] | Macizos (por cada eje): | [16 empty] | 0

## Códigos campos
SISTEMA INTELIGENTE DE GESTIÓN DE PUENTES - SIGP
MÓDULO DE INVENTARIO
CÓDIGOS DE CAMPOS DE INVENTARIO
0. CAMPOS BINARIOS
[8 empty] | Campos de tipo SI/NO: |  |  |  |  | 0 |  | NO |  | 1 | SÍ
1. IDENTIFICACIÓN & LOCALIZACIÓN
| Tipo de carretera: | 0 | 0 | NR - No registrado |  |  |  | Territorial: |  | 0 | 1 |  | Antioquia
|  | 1 | 0 | TR - Ruta troncal | [5 empty] | 0 | 2 |  | Atlántico
|  | 1 | 1 | TV - Ruta transversal | [5 empty] | 0 | 3 |  | Bolívar
|  | 2 | 0 | TA - Tramo alterno | [5 empty] | 0 | 4 |  | Boyacá
|  | 3 | 0 | VP - Variante/paso | [5 empty] | 0 | 5 |  | Caldas
|  | 4 | 0 | RA - Ramal | [5 empty] | 0 | 6 |  | Caquetá
|  | 5 | 0 | SR - Subramal | [5 empty] | 0 | 7 |  | Casanare
|  | 9 | 0 | OT - Otro | [5 empty] | 0 | 8 |  | Cauca
[10 empty] | 0 | 9 |  | Cesar
| Sentido del puente: | 0 | 0 | DS - Doble sentido | [5 empty] | 1 | 0 |  | Chocó
|  | 1 | 0 | S1 - Sentido 1, en dirección del abscisado | [5 empty] | 1 | 1 |  | Córdoba
|  | 2 | 0 | S2 - Sentido 2, en dirección en contra del abscisado | [5 empty] | 1 | 2 |  | Cundinamarca
[10 empty] | 1 | 3 |  | Guajira
| Obstáculo que salva: | 0 | 0 | NR - No registrado | [5 empty] | 1 | 4 |  | Huila
|  | 1 | 0 | CN - Carretera nacional | [5 empty] | 1 | 5 |  | Magdalena
|  | 1 | 1 | CD - Carretera departamental | [5 empty] | 1 | 6 |  | Meta
|  | 1 | 2 | CM - Carretera municipal | [5 empty] | 1 | 7 |  | Nariño
|  | 1 | 3 | CV - Camino veredal | [5 empty] | 1 | 8 |  | Norte de Santander
|  | 2 | 0 | RI - Río | [5 empty] | 1 | 9 |  | Putumayo
|  | 2 | 1 | QA - Quebrada o Arroyo | [5 empty] | 2 | 0 |  | Quindío
|  | 2 | 2 | CL - Canal | [5 empty] | 2 | 1 |  | Risaralda
|  | 2 | 3 | MA - Mar | [5 empty] | 2 | 2 |  | Santander
|  | 2 | 4 | VC - Vía y cuerpo de agua | [5 empty] | 2 | 3 |  | Sucre
|  | 2 | 5 | OA - Otro cuerpo de agua | [5 empty] | 2 | 4 |  | Tolima
|  | 3 | 0 | PP - Paso peatonal | [5 empty] | 2 | 5 |  | Valle del Cauca
|  | 4 | 0 | FE - Ferrocarril | [5 empty] | 2 | 6 |  | Ocaña
|  | 5 | 0 | LA - Ladera | [5 empty] | 2 | 7 |  | Planta Central
|  | 6 | 0 | VA - Valle
P1
2. INFORMACIÓN GENERAL
| Tipología general: | 0 | 0 | NR - No registrado | 4 | 0 | ARM - Armadura | [5 empty] | 9 | 9 |  | NIN - No ingenieril/Artesanal
|  | 1 | 0 | LOS - Losa | 5 | 0 | ARC - Arco
|  | 2 | 0 | LVC - Losa/viga en concreto | 6 | 0 | PRO - Provisional
|  | 2 | 1 | LVA - Losa/viga en acero | 7 | 0 | ATI - Atirantado
|  | 3 | 0 | VCC - Viga cajón en concreto | 8 | 0 | COL - Colgante
|  | 3 | 1 | VCA - Viga cajón en acero | 9 | 0 | EXT - Extradosado
4. ELEMENTOS DE SERVICIO / 5. JUNTAS
| Material superficie rodadura y accesos: | 0 | 0 | NR - No registrado |  |  | Configuración barandas: |  | 0 | 0 |  | NR - No registrado
|  | 1 | 0 | CA - Carpeta asfáltica |  |  |  |  | 1 | 0 |  | CS - Concreto reforzado, sólida
|  | 2 | 0 | CR - Concreto reforzado |  |  |  |  | 1 | 1 |  | CPP - Pilastras de concreto, pasamanos de concreto
|  | 3 | 0 | AF - Afirmado |  |  |  |  | 1 | 2 |  | CPM - Pilastras de concreto, pasamanos metálicas
|  | 4 | 0 | AD - Adoquines |  |  |  |  | 1 | 3 |  | CSA - Concreto reforzado sólida, pasamanos metal.
|  | 5 | 0 | PA - Placa de acero |  |  |  |  | 2 | 0 |  | MPC - Pilastras metálicas, pasamanos de concreto
|  | 9 | 9 | NP - No presenta |  |  |  |  | 2 | 1 |  | MPM - Pilastras metálicas, pasamanos metálicas
[9 empty] | 2 | 2 |  | ML - Metálica, ligera
| Tipología juntas: | 0 | 0 | NR - No registrado |  |  |  |  | 2 | 3 |  | DM - Defensas metálicas
|  | 1 | 0 | PA - Placa de acero |  |  |  |  | 3 | 0 |  | MS - Mampostería, sólida
|  | 1 | 1 | PAA - Placa de acero cubierta de asfalto |  |  |  |  | 4 | 0 |  | MIX - Baranda mixta (vehicular y peatonal)
|  | 1 | 2 | PVA - Placas verticales/ángulos de acero |  |  |  |  | 9 | 0 |  | OT - Otro
|  | 2 | 0 | JD - Junta dentada |  |  |  |  | 9 | 9 |  | NP - No presenta
|  | 3 | 0 | BN - Bloque de neopreno
|  | 3 | 1 | ASN - Acero con sello fijo de neopreno |  |  | Material andenes y separadores: |  | 0 | 0 |  | NR - No registrado
|  | 3 | 2 | ANC - Acero con neopreno comprimido |  |  |  |  | 1 | 0 |  | CR - Concreto reforzado
|  | 4 | 0 | JG - Junta de goma asfáltica |  |  |  |  | 1 | 1 |  | CA - Concreto reforzado, aligerado
|  | 5 | 0 | JC - Junta de cartón asfaltado |  |  |  |  | 1 | 2 |  | EP - Elementos prefabricados
|  | 5 | 1 | JCS - Junta de cartón asfaltado con sello |  |  |  |  | 2 | 0 |  | AC - Acero
|  | 9 | 0 | OT - Otro |  |  |  |  | 3 | 0 |  | MA - Mampostería/adoquín
|  | 9 | 1 | NV - No visible |  |  |  |  | 5 | 0 |  | MD - Madera
|  | 9 | 9 | NP - No presenta |  |  |  |  | 9 | 0 |  | OT - Otro
P2
6. SUPERESTRUCTURA
| Material sistema transversal: | 0 | 0 | NR - No registrado |  |  | Estructuración transversal: |  | 0 | 0 |  | NR - No registrado
|  | 1 | 0 | CR - Concreto reforzado |  |  |  |  | 1 | 0 |  | LO - Losa (maciza o aligerada)
|  | 1 | 1 | CP - Concreto preesforzado |  |  |  |  | 2 | 0 |  | VR - Vigas rectangulares
|  | 1 | 2 | CS - Concreto simple |  |  |  |  | 2 | 1 |  | VI - Vigas en I
|  | 2 | 0 | AC - Acero |  |  |  |  | 2 | 2 |  | VU - Vigas en U
|  | 2 | 1 | CO - Compuesto, acero y concreto |  |  |  |  | 2 | 3 |  | MP - Múltiples perfiles cerrados
|  | 3 | 0 | MA - Mampostería |  |  |  |  | 2 | 4 |  | VT - Vigas en T
|  | 4 | 0 | PI - Piedra |  |  |  |  | 2 | 5 |  | VTI - Vigas en T invertida
|  | 5 | 0 | MD - Madera |  |  |  |  | 3 | 0 |  | CS - Viga-cajón, sencillo
|  | 9 | 9 | OT - Otro |  |  |  |  | 3 | 1 |  | CM - Viga-cajón, múltiples celdas
|  | 9 | 9 | NV - No visible |  |  |  |  | 4 | 0 |  | API - Armadura de paso inferior
[9 empty] | 4 | 1 |  | APS - Armadura de paso superior
| Método constructivo sist. transversal: | 0 | 0 | NR - No registrado |  |  |  |  | 4 | 2 |  | APT - Armadura de paso a través
|  | 1 | 0 | IS - Vaciado in situ |  |  |  |  | 5 | 0 |  | AIA - Arco inferior, abierto
|  | 2 | 0 | PF - Prefabricado |  |  |  |  | 5 | 1 |  | AIC - Arco inferior, cerrado
|  | 3 | 0 | PO - Postensado |  |  |  |  | 5 | 2 |  | ARS - Arco superior
|  | 4 | 0 | DS - Dovelas sucesivas (prefabricado, secciones) |  |  |  |  | 6 | 0 |  | MB - Modular, tipo Bailey
|  | 5 | 0 | SG - Tramos segmentados |  |  |  |  | 6 | 1 |  | MCH - Modular, tipo Calender Hamilton
|  | 5 | 1 | EM - Empujado |  |  |  |  | 6 | 2 |  | MM - Modular, tipo Mabey
|  | 9 | 0 | OT - Otro |  |  |  |  | 6 | 3 |  | MA - Modular, tipo Acrow
|  | 9 | 1 | NV - No visible |  |  |  |  | 6 | 4 |  | MI - Modular INVIAS
|  | 9 | 2 | DE - Desconocido |  |  |  |  | 7 | 0 |  | NIN - No ingenieril/Artesanal
|  | 9 | 9 | NA - No aplica |  |  |  |  | 9 | 0 |  | OT - Otro
[9 empty] | 9 | 1 |  | NV - No visible
P3
6. SUPERESTRUCTURA (cont.)
| Tipo de apoyos: | 0 | 0 | NR - No registrado |  |  | Continuidad apoyos: |  | 0 | 0 |  | NR - No registrado
|  | 1 | 0 | SC - Apoyo simple en concreto (junta/rodillo) |  |  |  |  | 1 | 0 |  | S - Simplemente apoyado
|  | 1 | 1 | SM - Apoyo simple metálico (junta/rodillo) |  |  |  |  | 2 | 0 |  | C - Continuo
|  | 2 | 0 | AC - Articulado en concreto (balancín) |  |  |  |  | 3 | 0 |  | I - Integral (monolítico)
|  | 2 | 1 | AM - Articulado metálico (balancín) |  |  |  |  | 4 | 0 |  | G - Simplemente apoyado, viga Gerber
|  | 3 | 0 | MO - Monolítico en concreto |  |  |  |  | 5 | 0 |  | AS - Aislamiento sísmico
|  | 3 | 1 | FM - Fijo metálico |  |  |  |  | 9 | 0 |  | OT - Otro
|  | 4 | 0 | NE - Neopreno |  |  |  |  | 9 | 1 |  | NV - No visible
|  | 5 | 0 | AS - Aislador sísmico
|  | 6 | 0 | BA - Basculante |  |  | Material de la losa: |  | 0 | 0 |  | NR - No registrado
|  | 9 | 1 | NV - No visible |  |  |  |  | 1 | 0 |  | CR - Concreto reforzado
[9 empty] | 1 | 1 |  | CP - Concreto preesforzado
| Tipología de la losa: | 0 | 0 | NR - No registrado |  |  |  |  | 2 | 0 |  | AC - Acero
|  | 1 | 0 | LM - Losa maciza |  |  |  |  | 2 | 1 |  | CO - Compuesto, acero y concreto
|  | 1 | 1 | LA - Losa aligerada |  |  |  |  | 9 | 0 |  | OT - Otro
|  | 2 | 0 | LC - Lámina colaborante |  |  |  |  | 9 | 1 |  | NV - No visible
|  | 3 | 0 | LP - Loseta prefabricada colaborante
|  | 9 | 1 | NV - No visible |  |  | Tipo de diafragmas y arriostramientos: |  | 0 | 0 |  | NR - No registrado
[9 empty] | 1 | 0 |  | X - En forma de X
| Tipo de elementos verticales: | 0 | 0 | NR - No registrado |  |  |  |  | 1 | 1 |  | V - En forma de V
|  | 1 | 0 | VI - Viga en I |  |  |  |  | 1 | 2 |  | VI - En forma de V invertida
|  | 2 | 0 | A2 - 2 ángulos |  |  |  |  | 2 | 0 |  | VT - Viga transversal
|  | 2 | 1 | A4 - 4 ángulos |  |  |  |  | 9 | 0 |  | OT - Otro
|  | 3 | 0 | TR - Tubular rectangular |  |  |  |  | 9 | 1 |  | NV - No visible
|  | 3 | 1 | TC - Tubular circular o redonda |  |  |  |  | 9 | 9 |  | NP - No presenta
|  | 4 | 0 | CA - Cable
|  | 9 | 0 | OT - Otro |  |  | Tipo de diagonales, cordones, sección de montante: |  | 0 | 0 |  | NR - No registrado
|  | 9 | 1 | NV - No visible |  |  |  |  | 1 | 0 |  | VI - Viga en I
|  | 9 | 9 | NP - No presenta |  |  |  |  | 2 | 0 |  | A2 - 2 ángulos
[9 empty] | 2 | 1 |  | A4 - 4 ángulos
| Tipo de sección vigas: | 0 | 0 | NR - No registrado |  |  |  |  | 3 | 0 |  | TR - Tubular rectangular
|  | 1 | 0 | CN - Constante |  |  |  |  | 3 | 1 |  | TC - Tubular circular o redonda
|  | 2 | 0 | VA - Variable |  |  |  |  | 4 | 0 |  | VC - Viga en C
|  | 9 | 1 | NV - No visible |  |  |  |  | 4 | 1 |  | CC - Cajón de C enfrentadas
[9 empty] | 9 | 0 |  | OT - Otro
[9 empty] | 9 | 1 |  | NV - No visible
[9 empty] | 9 | 9 |  | NP - No presenta
P4
7. SUBESTRUCTURA - ESTRIBOS
| Tipo de estribo: | 0 | 0 | NR - No registrado |  |  | Material de estribo: |  | 0 | 0 |  | NR - No registrado
|  | 1 | 0 | AI - Con aletas integradas |  |  |  |  | 1 | 0 |  | CR - Concreto reforzado
|  | 1 | 1 | AN - Con aletas independientes |  |  |  |  | 1 | 1 |  | CP - Concreto preesforzado
|  | 2 | 0 | ES - Enterrado solido |  |  |  |  | 1 | 2 |  | CC - Concreto ciclópeo
|  | 2 | 1 | EC - Enterrado, columnas o pilotes con viga cabezal |  |  |  |  | 1 | 3 |  | CS - Concreto simple
|  | 2 | 2 | ED - Enterrado desconocido |  |  |  |  | 2 | 0 |  | AC - Acero
|  | 3 | 0 | PO - Pórtico con muro espaldar |  |  |  |  | 3 | 0 |  | MA - Mampostería
|  | 9 | 0 | OT - Otro |  |  |  |  | 4 | 0 |  | PI - Piedra
|  | 9 | 1 | NV - No visible |  |  |  |  | 6 | 0 |  | TI - Tierra armada
[9 empty] | 9 | 0 |  | OT - Otro
| Esviaje estribo: | 0 | 0 | NR - No registrado |  |  |  |  | 9 | 1 |  | NV - No visible
|  | 1 | 0 | 0°
|  | 2 | 0 | 0° < x < 15° |  |  | Estructuras de protección contra socavación: |  | 0 | 0 |  | NR - No registrado
|  | 3 | 0 | 15° < x < 30° |  |  |  |  | 1 | 0 |  | GE - Geocolchón
|  | 4 | 0 | > 30° |  |  |  |  | 2 | 0 |  | GA - Gaviones
[9 empty] | 3 | 0 |  | TE - Tetrápodos/Hexápodos
| Tipo de cimentación estribo: | 0 | 0 | NR - No registrado |  |  |  |  | 4 | 0 |  | BO - Bolsacretos
|  | 1 | 0 | SU - Cimentación superficial |  |  |  |  | 9 | 0 |  | OT - Otro
|  | 2 | 0 | PC - Pilotes de concreto |  |  |  |  | 9 | 1 |  | NV - No visible
|  | 2 | 1 | PA - Pilotes de acero |  |  |  |  | 9 | 9 |  | NP - No presenta
|  | 2 | 2 | PM - Pilotes de madera
|  | 3 | 0 | CC - Caisson de concreto |  |  | Estructuras de protección contra asentamiento: |  | 0 | 0 |  | NR - No registrado
|  | 4 | 0 | CA - Cajón autofundante |  |  |  |  | 1 | 0 |  | EN - Enrocados
|  | 9 | 0 | OT - Otro |  |  |  |  | 2 | 0 |  | MI - Micropilotes
|  | 9 | 1 | NV - No visible |  |  |  |  | 9 | 0 |  | OT - Otro
[9 empty] | 9 | 1 |  | NV - No visible
[9 empty] | 9 | 9 |  | NP - No presenta
P5
8. SUBESTRUCTURA - APOYOS INTEMEDIOS
| Material apoyo intermedio: | 0 | 0 | NR - No registrado |  |  | Tipo de apoyo intermedio: |  | 0 | 0 |  | NR - No registrado
|  | 1 | 0 | CR - Concreto reforzado |  |  |  |  | 1 | 0 |  | PA - Pantalla
|  | 1 | 1 | CP - Concreto preesforzado |  |  |  |  | 2 | 0 |  | PE - Péndulo
|  | 2 | 0 | AC - Acero |  |  |  |  | 3 | 0 |  | PO - Pórtico
|  | 2 | 1 | CO - Compuesto, acero y concreto |  |  |  |  | 4 | 0 |  | PI - Pilón
|  | 3 | 0 | MA - Mampostería |  |  |  |  | 5 | 0 |  | TM - Torre metálica
|  | 9 | 0 | OT - Otro |  |  |  |  | 6 | 0 |  | PD - Pie de amigo
|  | 9 | 1 | NV - No visible |  |  |  |  | 7 | 0 |  | EC - Estructura de cimentación
[9 empty] | 9 | 0 |  | OT - Otro
| Tipo de sección apoyo intermedio: | 0 | 0 | NR - No registrado |  |  |  |  | 9 | 1 |  | NV - No visible
|  | 1 | 0 | CN - Constante
|  | 2 | 0 | VA - Variable |  |  | Tipo de cimentación apoyo intermedio: |  | 0 | 0 |  | NR - No registrado
|  | 9 | 1 | NV - No visible |  |  |  |  | 1 | 0 |  | SU - Cimentación superficial
[9 empty] | 2 | 0 |  | PC - Pilotes de concreto
| Estructuras de protección contra socavación: | 0 | 0 | NR - No registrado |  |  |  |  | 2 | 1 |  | PA - Pilotes de acero
|  | 1 | 0 | GE - Geocolchón |  |  |  |  | 2 | 2 |  | PM - Pilotes de madera
|  | 2 | 0 | GA - Gaviones |  |  |  |  | 3 | 0 |  | CC - Caisson de concreto
|  | 3 | 0 | TE - Tetrápodos/Hexápodos |  |  |  |  | 4 | 0 |  | CA - Cajón autofundante
|  | 4 | 0 | BO - Bolsacretos |  |  |  |  | 9 | 0 |  | OT - Otro
|  | 9 | 0 | OT - Otro |  |  |  |  | 9 | 1 |  | NV - No visible
|  | 9 | 1 | NV - No visible
|  | 9 | 9 | NP - No presenta |  |  | Geometría sección transversal apoyo intermedio: |  | 0 | 0 |  | NR - No registrado
[9 empty] | 1 | 0 |  | CI - Circular
| Estructuras de protección contra asentamiento: | 0 | 0 | NR - No registrado |  |  |  |  | 1 | 1 |  | EL - Elíptica
|  | 1 | 0 | EN - Enrocados |  |  |  |  | 2 | 0 |  | RE - Rectangular
|  | 2 | 0 | MI - Micropilotes |  |  |  |  | 2 | 1 |  | RO - Rectangular con borde ovalados
|  | 9 | 0 | OT - Otro |  |  |  |  | 3 | 0 |  | MC - Muros con elementos de borde circulares
|  | 9 | 1 | NV - No visible |  |  |  |  | 3 | 1 |  | MR - Muros con elementos de borde rectangulares
|  | 9 | 9 | NP - No presenta |  |  |  |  | 4 | 0 |  | ES - Especial
[9 empty] | 9 | 0 |  | OT - Otro
| Esviaje apoyo intermedio: | 0 | 0 | NR - No registrado |  |  |  |  | 9 | 1 |  | NV - No visible
|  | 1 | 0 | 0°
|  | 2 | 0 | 0° < x < 15° |  |  | Inclinación vertical: |  | 0 | 0 |  | NR - No registrado
|  | 3 | 0 | 15° < x < 30° |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0°
|  | 4 | 0 | > 30° |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 0° < x < 5°
[9 empty] | 3 | 0 |  | > 5°
P6
9. ENTORNO
| Afluentes cercanos al puente: | 0 | 0 | NR - No registrado |  |  | Tipo de material en cauce principal/ márgenes/ talud o ladera: |  | 0 | 0 |  | NR - No registrado
|  | 1 | 0 | AR - Aguas arriba |  |  |  |  | 1 | 0 |  | CL - Arcillas
|  | 2 | 0 | AB - Aguas abajo |  |  |  |  | 2 | 0 |  | AR - Arenas
|  | 3 | 0 | AA - Aguas arriba y abajo |  |  |  |  | 3 | 0 |  | GR - Gravas
|  | 9 | 1 | NV - No visible |  |  |  |  | 4 | 0 |  | CA - Cantos
|  | 9 | 9 | NP - No presenta |  |  |  |  | 5 | 0 |  | RO - Roca
[9 empty] | 9 | 1 |  | NV - No visible
| Estructuras hidráulicas de captación/ regulación: | 0 | 0 | NR - No registrado
|  | 1 | 0 | TU - Tuberías de entrega |  |  | Tipo de material en barras de sedimentos: |  | 0 | 0 |  | NR - No registrado
|  | 2 | 0 | VE - Vertederos |  |  |  |  | 1 | 0 |  | CL - Arcillas
|  | 3 | 0 | CO - Compuertas |  |  |  |  | 2 | 0 |  | AR - Arenas
|  | 4 | 0 | CA - Canales de riego |  |  |  |  | 3 | 0 |  | GR - Gravas
|  | 9 | 0 | OT - Otro |  |  |  |  | 4 | 0 |  | CA - Cantos
|  | 9 | 1 | NV - No visible |  |  |  |  | 9 | 9 |  | NA - No aplica
|  | 9 | 9 | NP - No presenta
[7 empty] | Estructuras de protección contra erosión de márgenes: |  | 0 | 0 |  | NR - No registrado
| Estructuras de protección contra inundaciones: | 0 | 0 | NR - No registrado |  |  |  |  | 1 | 0 |  | ES - Espigones
|  | 1 | 0 | DI - Diques |  |  |  |  | 2 | 0 |  | EN - Enrocado
|  | 2 | 0 | GA - Gaviones |  |  |  |  | 3 | 0 |  | GE - Geocolchón
|  | 3 | 0 | MC - Muros de contención |  |  |  |  | 4 | 0 |  | TE - Tetrápodos/Hexápodos
|  | 4 | 0 | AL - Aliviaderos |  |  |  |  | 5 | 0 |  | ET - Escolleras/trincheras
|  | 9 | 0 | OT - Otro |  |  |  |  | 6 | 0 |  | BO - Bolsacretos
|  | 9 | 1 | NV - No visible |  |  |  |  | 7 | 0 |  | ML - Muros laterales
|  | 9 | 9 | NP - No presenta |  |  |  |  | 8 | 0 |  | MB - Materiales blandos/vegetación
[9 empty] | 9 | 0 |  | OT - Otro
| Ubicación del talud con respecto al puente: | 0 | 0 | NR - No registrado |  |  |  |  | 9 | 1 |  | NV - No visible
|  | 1 | 0 | EI - Estribo inicial |  |  |  |  | 9 | 9 |  | NP - No presenta
|  | 2 | 0 | PU - A lo largo del puente
|  | 3 | 0 | EF - Estribo final |  |  | Estructuras de contención de agua: |  | 0 | 0 |  | NR - No registrado
|  | 9 | 1 | NV - No visible |  |  |  |  | 1 | 0 |  | PR - Presas
|  | 9 | 9 | NP - No presenta |  |  |  |  | 2 | 0 |  | EM - Embalses
[9 empty] | 9 | 0 |  | OT - Otro
| Pendiente promedio de talud/ladera: | 0 | 0 | NR - No registrado |  |  |  |  | 9 | 1 |  | NV - No visible
|  | 1 | 0 | < 10° |  |  |  |  | 9 | 9 |  | NP - No presenta
|  | 2 | 0 | 10° < x < 20°
|  | 3 | 0 | 20° < x < 30° |  |  | Altura promedio del talud: |  | 0 | 0 |  | NR - No registrado
|  | 4 | 0 | 30° < x < 40° |  |  |  |  | 1 | 0 |  | < 10 m
|  | 5 | 0 | > 40° |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 10 m < x < 20 m
[9 empty] | 3 | 0 |  | 20 m < x < 50 m
[9 empty] | 4 | 0 |  | 50 m < x < 100 m
[9 empty] | 5 | 0 |  | > 100 m
P7
9. ENTORNO (cont.)
| Tipo de estructura de contención sobre el talud: | 0 | 0 | NR - No registrado |  |  | Vegetación sobre el talud: |  | 0 | 0 |  | NR - No registrado
|  | 1 | 0 | TE - Terraceo |  |  |  |  | 1 | 0 |  | AR - Árboles
|  | 2 | 0 | DI - Diques |  |  |  |  | 2 | 0 |  | AB - Arbustos
|  | 3 | 0 | MG - Muro de gaviones |  |  |  |  | 3 | 0 |  | CU - Cultivos
|  | 3 | 1 | MC - Muro de concreto |  |  |  |  | 4 | 0 |  | PA - Pasto
|  | 3 | 2 | ME - Muro encofrado o de cribas |  |  |  |  | 5 | 0 |  | TE - Terreno árido
|  | 3 | 3 | MA - Muros anclados |  |  |  |  | 9 | 1 |  | NV - No visible
|  | 4 | 0 | TR - Tierra reforzada
|  | 5 | 0 | EC - Escudos de caída
|  | 6 | 0 | CU - Cunetas
|  | 7 | 0 | CE - Cercados
|  | 9 | 1 | NV - No visible

## Superficie deL TABLERO
SISTEMA INTELIGENTE DE GESTION DE PUENTE - SIGP
MÓDULO DE INSPECCIÓN NIVEL 2
Fecha de levantamiento (dd/mm/aa)
[8 empty] | 28 |  | 2 |  | 2024
1. IDENTIFICACION / LOCALIZACIÓN
Nombre del puente | PUENTE BERASTEGUI CDA DCHA | ID PUENTE |  | 1 | 1 |  | 7 | 4 | 0 | 2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0
|  |  |  | (Territorial) |  |  | (ID carretera y tramo) | [5 empty] | (Sentido) |  | (Consecutivo)
Administrador vial | ANI
2. REGISTROS DE DAÑOS/ DETERIORO/DEFECTOS
Componente : Superficie deL TABLERO
Area: Durabilidad
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad | [5 empty] | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
D1IN4 | Infiltración en la superficie | Acero | bar: Severidad 0
D6CO79 | Corrosión estructurales elementos principales | Acero | bar: Severidad 0
D1AL28 | Alisamientos Pulimento | Asfalto | bar: Severidad 0
D1DS2 | Pérdida de agregados | Asfalto | bar: Severidad 0
D1DS3 | Exudación de asfalto (sangrado) | Asfalto | bar: Severidad 0
D1EP29 | Cabeza dura | Asfalto | bar: Severidad 0
D1IN4 | Infiltración en la superficie | Asfalto | bar: Severidad 0
D1DG16 | Descomposición | Concreto | bar: Severidad 0
D1DT142 | Descomposición -Baches | Concreto | bar: Severidad 0
D1DN18 | Malla retracción fraguado | Concreto | bar: Severidad 0
D1DT17 | Parches deteriorados | Concreto | bar: Severidad 0
Area: Estabilidad
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad 0: Severidad | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E1AS9 | Asentamiento | Acero | bar: Severidad 0
E1IM10 | Impacto | Acero | bar: Severidad 0
E1AH31 | Abrasión o ahuellamiento | Asfalto | bar: Severidad 0
E1DF30 | Baches profundos | Asfalto | bar: Severidad 0
E1GI20 | Grietas transversales | Asfalto | bar: Severidad 0
E1GI6 | Grieta longitudinal | Asfalto | bar: Severidad 0
E1GI7 | Piel de cocodrilo | Asfalto | bar: Severidad 0
E1GI8 | Falla en bloque | Asfalto | bar: Severidad 0
E1IM10 | Impacto | Asfalto | bar: Severidad 0
E1DE20 | Grietas longitudinales | Concreto | bar: Severidad 0
E1DE22 | Grieta de esquina | Concreto | bar: Severidad 0
Area: Seguridad vial
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad 0: Severidad | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
S1DI11 | Mal estado funcional superficie de rodadura | Acero | bar: Severidad 0
S1DI12 | Deficiencias en línea central y borde de pavimento. | Acero | bar: Severidad 0
S1AU14 | Ausencia parcial o total de tachas retrorreflectivas. | Asfalto | bar: Severidad 1
S1DE15 | Deterioro intensidad luminosa tachas | Asfalto | bar: Severidad 0
S1DI11 | Mal estado funcional superficie de rodadura | Asfalto | bar: Severidad 0
S1DI12 | Deficiencias en línea central y borde de pavimento. | Asfalto | bar: Severidad 0
S1NS35 | Situaciones en acceso puente no señalizadas | Asfalto | bar: Severidad 0
S1OB13 | Línea borde obstruida | Asfalto | bar: Severidad 0
S1OB33 | Presencia de obstáculos visuales en los accesos | Asfalto | bar: Severidad 0
S1RE32 | Abrupta reducción velocidad al acceso | Asfalto | bar: Severidad 0
S1RE34 | Reducción de calzada no señalizada. | Asfalto | bar: Severidad 0
S1AU14 | Ausencia parcial o total de tachas retrorreflectivas. | Concreto | bar: Severidad 0
S1DE15 | Deterioro intensidad luminosa tachas | Concreto | bar: Severidad 0
S1DI11 | Mal estado funcional superficie de rodadura | Concreto | bar: Severidad 0
S1DI12 | Deficiencias en línea central y borde de pavimento. | Concreto | bar: Severidad 0
S1OB13 | Línea borde obstruida | Concreto | bar: Severidad 0
S1RE32 | Abrupta reducción velocidad al acceso | Concreto | bar: Severidad 0
S5FL141 | Ambigüedad señalización vertical | Concreto | bar: Severidad 0

## Superficie de en accesos
SISTEMA INTELIGENTE DE GESTION DE PUENTE - SIGP
MÓDULO DE INSPECCIÓN NIVEL 2
Fecha de levantamiento (dd/mm/aa)
[8 empty] | 28 |  | 2 |  | 2024
1. IDENTIFICACION / LOCALIZACIÓN
Nombre del puente | PUENTE BERASTEGUI CDA DCHA | ID PUENTE |  | 1 | 1 |  | 7 | 4 | 0 | 2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0
|  |  |  | (Territorial) |  |  | (ID carretera y tramo) | [5 empty] | (Sentido) |  | (Consecutivo)
Administrador vial | ANI
2. REGISTROS DE DAÑOS/ DETERIORO/DEFECTOS
Componente : Superficie de en accesos
Area: Durabilidad
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad | [5 empty] | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
D1AL28 | Alisamientos Pulimento | Asfalto | bar: Severidad 0
D1DS2 | Pérdida de agregados | Asfalto | bar: Severidad 0
D1DS3 | Exudación de asfalto (sangrado) | Asfalto | bar: Severidad 0
D1EP29 | Cabeza dura | Asfalto | bar: Severidad 0
D1IN4 | Infiltración en la superficie | Asfalto | bar: Severidad 0
D1DG16 | Descomposición | Concreto | bar: Severidad 0
D1DT142 | Descomposición -Baches | Concreto | bar: Severidad 0
D1DN18 | Malla retracción fraguado | Concreto | bar: Severidad 0
D1DT17 | Parches deteriorados | Concreto | bar: Severidad 0
Area: Estabilidad
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad 0: Severidad | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E1AH31 | Abrasión o ahuellamiento | Asfalto | bar: Severidad 0
E1DF30 | Baches profundos | Asfalto | bar: Severidad 0
E1GI20 | Grietas transversales | Asfalto | bar: Severidad 0
E1GI6 | Grieta longitudinal | Asfalto | bar: Severidad 0
E1GI7 | Piel de cocodrilo | Asfalto | bar: Severidad 0
E1GI8 | Falla en bloque | Asfalto | bar: Severidad 0
E1IM10 | Impacto | Asfalto | bar: Severidad 0
E1DE20 | Grietas longitudinales | Concreto | bar: Severidad 0
E1DE22 | Grieta de esquina | Concreto | bar: Severidad 0
Area: Seguridad vial
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad 0: Severidad | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
S1AU14 | Ausencia parcial o total de tachas retrorreflectivas. | Asfalto | bar: Severidad 1
S1DE15 | Deterioro intensidad luminosa tachas | Asfalto | bar: Severidad 2
S1DI11 | Mal estado funcional superficie de rodadura | Asfalto | bar: Severidad 0
S1DI12 | Deficiencias en línea central y borde de pavimento. | Asfalto | bar: Severidad 0
S1NS35 | Situaciones en acceso puente no señalizadas | Asfalto | bar: Severidad 0
S1OB13 | Línea borde obstruida | Asfalto | bar: Severidad 0
S1OB33 | Presencia de obstáculos visuales en los accesos | Asfalto | bar: Severidad 0
S1RE32 | Abrupta reducción velocidad al acceso | Asfalto | bar: Severidad 0
S1RE34 | Reducción de calzada no señalizada. | Asfalto | bar: Severidad 0
S1AU14 | Ausencia parcial o total de tachas retrorreflectivas. | Concreto | bar: Severidad 0
S1DE15 | Deterioro intensidad luminosa tachas | Concreto | bar: Severidad 0
S1DI11 | Mal estado funcional superficie de rodadura | Concreto | bar: Severidad 0
S1DI12 | Deficiencias en línea central y borde de pavimento. | Concreto | bar: Severidad 0
S1OB13 | Línea borde obstruida | Concreto | bar: Severidad 0
S1RE32 | Abrupta reducción velocidad al acceso | Concreto | bar: Severidad 0
S5FL141 | Ambigüedad señalización vertical | Concreto | bar: Severidad 0

## juntas de dilatación
SISTEMA INTELIGENTE DE GESTION DE PUENTE - SIGP
MÓDULO DE INSPECCIÓN NIVEL 2
Fecha de levantamiento (dd/mm/aa)
[8 empty] | 28 |  | 2 |  | 2024
1. IDENTIFICACION / LOCALIZACIÓN
Nombre del puente | PUENTE BERASTEGUI CDA DCHA | ID PUENTE |  | 1 | 1 |  | 7 | 4 | 0 | 2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0
|  |  |  | (Territorial) |  |  | (ID carretera y tramo) | [5 empty] | (Sentido) |  | (Consecutivo)
Administrador vial | ANI
Componente : Juntas de dilatación
Area: Durabilidad
Código | Dederioro/daño | Tipo | Severidad | [5 empty] | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
D1IN4 | Infiltración | Junta Asfáltica
D6CO79 | Descomposición | Junta de Placas
D1AL28 | Infiltración | Junta de Placas
D1DS2 | Descomposición | Junta Dentada
D1DS3 | Infiltración | Junta Dentada
D1EP29 | Descomposición | Junta Neopreno
D1IN4 | Infiltración | Junta Neopreno
D1DG16 | Infiltración | Junta No Accesible
Area: Estabilidad
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad 0: Severidad | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E1DE45 | D-estructural - Junta asfaltica | Junta Asfáltica
E1DS38 | Asentamiento/Movimiento | Junta Asfáltica
E1DE39 | D-estructural - Junta placas de acero | Junta de Placas
E1DS38 | Asentamiento/Movimiento | Junta de Placas
E1IM40 | Impacto | Junta de Placas
E1DE42 | D-estructural - Junta dentada | Junta Dentada
E1DS38 | Asentamiento/Movimiento | Junta Dentada
E1IM40 | Impacto | Junta Dentada
E1DE43 | D. estructural. y/o deficiencias | Junta Neopreno
E1DS38 | Asentamiento/Movimiento | Junta Neopreno
E1IM40 | Impacto | Junta Neopreno
E1DE44 | D-estructural - Junta desconocida | Junta No Accesible
E1DS38 | Asentamiento/Movimiento | Junta No Accesible
Area: Seguridad vial
Código | Dederioro/daño | Tipo | Severidad 0: Severidad | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
S1DI11 | Mal estado elementos de puente. | Junta Asfáltica
S1DI12 | Abrupta reducción velocidad al acceso | Junta Asfáltica
S1AU14 | Mal estado elementos de puente. | Junta de Placas
S1DE15 | Mal estado elementos de puente. | Junta de Placas
S1DI11 | Abrupta reducción velocidad al acceso | Junta de Placas
S1DI12 | Abrupta reducción velocidad al acceso | Junta de Placas
S1NS35 | Mal estado elementos de puente. | Junta Dentada
S1OB13 | Mal estado elementos de puente. | Junta Dentada
S1OB33 | Abrupta reducción velocidad al acceso | Junta Dentada
S1RE32 | Mal estado elementos de puente. | Junta Neopreno
S1RE34 | Abrupta reducción velocidad al acceso | Junta Neopreno
S1AU14 | Mal estado elementos de puente. | Junta No Accesible
S1DE15 | Abrupta reducción velocidad al acceso | Junta No Accesible

## Bordillo
SISTEMA INTELIGENTE DE GESTION DE PUENTE - SIGP
MÓDULO DE INSPECCIÓN NIVEL 2
Fecha de levantamiento (dd/mm/aa)
[8 empty] | 28 |  | 2 |  | 2024
1. IDENTIFICACION / LOCALIZACIÓN
Nombre del puente | PUENTE BERASTEGUI CDA DCHA | ID PUENTE |  | 1 | 1 |  | 7 | 4 | 0 | 2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0
|  |  |  | (Territorial) |  |  | (ID carretera y tramo) | [5 empty] | (Sentido) |  | (Consecutivo)
Administrador vial | ANI
2. REGISTROS DE DAÑOS/ DETERIORO/DEFECTOS
Componente : Bordillo
Area: Durabilidad
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad | [5 empty] | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
D6AB49 | Abrasión | Concreto
D6AH72 | Problemas de adherencia y anclaje | Concreto
D6CO64 | Corrosión en acero de refuerzo | Concreto
D6CO71 | Reacción de sulfatos | Concreto | bar: Severidad 1
D6DC44 | Daño concreto/acero expuesto | Concreto
D6DC45 | Daño concreto/corrosión | Concreto
D6DF70 | Deformaciones térmicas ambiental | Concreto
D6EF46 | Eflorescencia | Concreto | bar: Severidad 2
D6MS47 | Manchas de oxido | Concreto | bar: Severidad 1
D6RT48 | Retracción hidráulica y térmica | Concreto
Area: Estabilidad
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad 0: Severidad | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E1AH31 | Asentamiento y/o Movimiento | Concreto
E1DF30 | D .estructural – Bordillo | Concreto
E1GI20 | Impacto | Concreto | bar: Severidad 4

## anden
SISTEMA INTELIGENTE DE GESTION DE PUENTE - SIGP
MÓDULO DE INSPECCIÓN NIVEL 2
Fecha de levantamiento (dd/mm/aa)
[8 empty] | 28 |  | 2 |  | 2024
1. IDENTIFICACION / LOCALIZACIÓN
Nombre del puente | PUENTE BERASTEGUI CDA DCHA | ID PUENTE |  | 1 | 1 |  | 7 | 4 | 0 | 2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0
|  |  |  | (Territorial) |  |  | (ID carretera y tramo) | [5 empty] | (Sentido) |  | (Consecutivo)
Administrador vial | ANI
2. REGISTROS DE DAÑOS/ DETERIORO/DEFECTOS
Componente : Anden
Area: Durabilidad
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad | [5 empty] | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
D6AB49 | Abrasión | Concreto
D6AH72 | Problemas de adherencia y anclaje | Concreto
D6CO64 | Corrosión en acero de refuerzo | Concreto
D6CO71 | Reacción de sulfatos | Concreto
D6DC44 | Daño concreto/acero expuesto | Concreto
D6DC45 | Daño concreto/corrosión | Concreto
D6DF70 | Deformaciones térmicas ambiental | Concreto
D6EF46 | Eflorescencia | Concreto
D6MS47 | Manchas de oxido | Concreto
D6RT48 | Retracción hidráulica y térmica | Concreto
Area: Estabilidad
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad 0: Severidad | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E1AH31 | Asentamiento y/o Movimiento | Concreto
E1DF30 | D .estructural – Bordillo | Concreto
E1GI20 | Impacto | Concreto
Area: Seguridad vial
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad 0: Severidad | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
S1MA41 | Estado funcional de infraestructuras para tráfico no motorizado. | Concreto

## barandas
SISTEMA INTELIGENTE DE GESTION DE PUENTE - SIGP
MÓDULO DE INSPECCIÓN NIVEL 2
Fecha de levantamiento (dd/mm/aa)
[8 empty] | 28 |  | 2 |  | 2024
1. IDENTIFICACION / LOCALIZACIÓN
Nombre del puente | PUENTE BERASTEGUI CDA DCHA | ID PUENTE |  | 1 | 1 |  | 7 | 4 | 0 | 2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0
|  |  |  | (Territorial) |  |  | (ID carretera y tramo) | [5 empty] | (Sentido) |  | (Consecutivo)
Administrador vial | ANI
2. REGISTROS DE DAÑOS/ DETERIORO/DEFECTOS
Componente : Baranda
Area: Durabilidad
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad | [5 empty] | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
D6CO80 | Corrosión estructurales elementos secundarios | Acero | bar: Severidad 3
D6CO83 | Defectos en recubrimiento de acero | Acero | bar: Severidad 2
D6AB49 | Abrasión | Concreto
D6AH72 | Problemas de adherencia y anclaje | Concreto
D6CO64 | Corrosión en acero de refuerzo | Concreto
D6CO71 | Reacción de sulfatos | Concreto
D6DC44 | Daño concreto/acero expuesto | Concreto
D6DC45 | Daño concreto/corrosión | Concreto
D6DF70 | Deformaciones térmicas ambiental | Concreto
D6EF46 | Eflorescencia | Concreto
D6MS47 | Manchas de oxido | Concreto
D6RT48 | Retracción hidráulica y térmica | Concreto
D6AB49 | Abrasión | Mixto
D6AH72 | Problemas de adherencia y anclaje | Mixto
D6CO64 | Corrosión en acero de refuerzo | Mixto
D6CO71 | Reacción de sulfatos | Mixto
D6CO80 | Corrosión estructurales elementos secundarios | Mixto
D6DC44 | Daño concreto/acero expuesto | Mixto
D6DC45 | Daño concreto/corrosión | Mixto
D6DF70 | Deformaciones térmicas ambiental | Mixto
D6EF46 | Eflorescencia | Mixto
D6MS47 | Manchas de oxido | Mixto
D6RT48 | Retracción hidráulica y térmica | Mixto
Area: Estabilidad
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad 0: Severidad | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E1AS50 | Asentamiento y/o Movimiento | Acero
E1DE55 | D.Estructural barandas | Acero | bar: Severidad 1
E1IM56 | Impacto | Acero
E1AS50 | Asentamiento y/o Movimiento | Concreto
E1DE55 | D.Estructural barandas | Concreto
E1IM56 | Impacto | Concreto
E1AS50 | Asentamiento y/o Movimiento | Mixto
E1DE55 | D.Estructural barandas | Mixto
E1IM56 | Impacto | Mixto
E6CO57 | Grietas por corrosión | Mixto
Area: Seguridad vial
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad 0: Severidad | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
S1DI11 | Mal estado barandas/barreras | Acero | bar: Severidad 2
S1DI12 | Mal estado captafaros adosados al puente. | Acero | bar: Severidad 2
S1AU14 | Inexistencia de marcadores de obstáculos verticales. | Acero | bar: Severidad 3
S1DE15 | Mal estado barandas/barreras | Concreto
S1DI11 | Mal estado captafaros adosados al puente. | Concreto
S1DI12 | Inexistencia de marcadores de obstáculos verticales. | Concreto
S1NS35 | Mal estado barandas/barreras | Mixto
S1OB13 | Mal estado captafaros adosados al puente. | Mixto
S1OB33 | Inexistencia de marcadores de obstáculos verticales. | Mixto

## Barrera Separador
SISTEMA INTELIGENTE DE GESTION DE PUENTE - SIGP
MÓDULO DE INSPECCIÓN NIVEL 2
Fecha de levantamiento (dd/mm/aa)
[8 empty] | 28 |  | 2 |  | 2024
1. IDENTIFICACION / LOCALIZACIÓN
Nombre del puente | PUENTE BERASTEGUI CDA DCHA | ID PUENTE |  | 1 | 1 |  | 7 | 4 | 0 | 2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0
|  |  |  | (Territorial) |  |  | (ID carretera y tramo) | [5 empty] | (Sentido) |  | (Consecutivo)
Administrador vial | ANI
2. REGISTROS DE DAÑOS/ DETERIORO/DEFECTOS
Componente :Barrera Separador
Area: Durabilidad
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad | [5 empty] | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
D6AB49 | Abrasión | Acero | [8 empty] | N/A
D6AH72 | Problemas de adherencia y anclaje | Acero
D6CO64 | Corrosión en acero de refuerzo | Concreto
D6CO71 | Reacción de sulfatos | Concreto
D6DC44 | Daño concreto/acero expuesto | Concreto
D6DC45 | Daño concreto/corrosión | Concreto
D6DF70 | Deformaciones térmicas ambiental | Concreto
D6EF46 | Eflorescencia | Concreto
D6MS47 | Manchas de oxido | Concreto
D6RT48 | Retracción hidráulica y térmica | Concreto
Area: Estabilidad
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad 0: Severidad | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E1AS50 | Asentamiento y/o Movimiento | Concreto
E1DE55 | D.Estructural barandas | Concreto
E1IM56 | Impacto | Concreto
Area: Seguridad vial
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad 0: Severidad | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
S1MA58 | Mal estado barandas/barreras | Concreto
S1MA59 | Mal estado captafaros adosados al puente. | Concreto
S1MA60 | Inexistencia de marcadores de obstáculos verticales. | Concreto

## aletas
SISTEMA INTELIGENTE DE GESTION DE PUENTE - SIGP
MÓDULO DE INSPECCIÓN NIVEL 2
Fecha de levantamiento (dd/mm/aa)
[8 empty] | 28 |  | 2 |  | 2024
1. IDENTIFICACION / LOCALIZACIÓN
Nombre del puente | PUENTE BERASTEGUI CDA DCHA | ID PUENTE |  | 1 | 1 |  | 7 | 4 | 0 | 2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0
|  |  |  | (Territorial) |  |  | (ID carretera y tramo) | [5 empty] | (Sentido) |  | (Consecutivo)
Administrador vial | ANI
Componente : Aletas
Area: Durabilidad
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad | [5 empty] | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
D2IN63 | Infiltración aleta | Concreto
D6AB49 | Abrasión | Concreto
D6AH72 | Problemas de adherencia y anclaje | Concreto
D6CO64 | Corrosión en acero de refuerzo | Concreto
D6CO71 | Reacción de sulfatos | Concreto
D6DC44 | Daño concreto/acero expuesto | Concreto
D6DC45 | Daño concreto/corrosión | Concreto
D6DF70 | Deformaciones térmicas ambiental | Concreto
D6EF46 | Eflorescencia | Concreto | bar: Severidad 1
D6MS47 | Manchas de oxido | Concreto
D6RT48 | Retracción hidráulica y térmica | Concreto
Area: Estabilidad
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad 0: Severidad | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E2AS66 | Asentamiento/movimientos estribos/aletas | Concreto
E2DE66 | D.Estructural aletas | Concreto
E2RO149 | Inclinación aletas | Concreto

## estribos
SISTEMA INTELIGENTE DE GESTION DE PUENTE - SIGP
MÓDULO DE INSPECCIÓN NIVEL 2
Fecha de levantamiento (dd/mm/aa)
[10 empty] | 28 |  | 2 |  | 2024
1. IDENTIFICACION / LOCALIZACIÓN
Nombre del puente | PUENTE BERASTEGUI CDA DCHA | ID PUENTE |  |  |  | 1 | 1 |  | 7 | 4 | 0 | 2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0
[6 empty] | (Territorial) |  |  | (ID carretera y tramo) | [5 empty] | (Sentido) |  | (Consecutivo)
Administrador vial | ANI
Componente :Estribo
Area: Durabilidad
Código | Dederioro/daño | Material |  |  | Severidad | [5 empty] | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
[5 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
D2IN65 | Infiltración estribos | Concreto
D6AB49 | Abrasión | Concreto
D6AH72 | Problemas de adherencia y anclaje | Concreto
D6CO64 | Corrosión en acero de refuerzo | Concreto
D6CO71 | Reacción de sulfatos | Concreto
D6DC44 | Daño concreto/acero expuesto | Concreto
D6DC45 | Daño concreto/corrosión | Concreto
D6DF70 | Deformaciones térmicas ambiental | Concreto
D6EF46 | Eflorescencia | Concreto
D6MS47 | Manchas de oxido | Concreto
D6RT48 | Retracción hidráulica y térmica | Concreto | Concreto | Concreto
D2IN65 | Infiltración estribos | Concreto ciclópeo
Area: Estabilidad
Código | Dederioro/daño | Material |  |  | Severidad 0: Severidad | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
[5 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E2AS66 | Asentamiento/movimientos estribos/aletas | Concreto
E2AS67 | D. estructural estribos | Concreto
E2FL19 | Long. asientos apoyos insuficientes | Concreto
E2FL73 | Falta topes sísmicos/insuficiente | Concreto
E2RO68 | Rotación longitudinal estribo | Concreto
E2RO69 | Rotación transversal en estribo | Concreto
E6CO57 | Grietas por corrosión | Concreto
E2AS66 | Asentamiento/movimientos estribos/aletas | Concreto ciclópeo
E2DE71 | D. estructural en estribos | Concreto ciclópeo
E2RO68 | Rotación longitudinal estribo | Concreto ciclópeo
E2RO69 | Rotación transversal en estribo | Concreto ciclópeo
E3DE105 | D. estructural. Arco mampostería | Mampostería

## Pilaspilones
SISTEMA INTELIGENTE DE GESTION DE PUENTE - SIGP
MÓDULO DE INSPECCIÓN NIVEL 2
Fecha de levantamiento (dd/mm/aa)
[10 empty] | 28 |  | 2 |  | 2024
1. IDENTIFICACION / LOCALIZACIÓN
Nombre del puente | PUENTE BERASTEGUI CDA DCHA | ID PUENTE |  |  |  | 1 | 1 |  | 7 | 4 | 0 | 2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0
[6 empty] | (Territorial) |  |  | (ID carretera y tramo) | [5 empty] | (Sentido) |  | (Consecutivo)
Administrador vial | ANI
Componente :Pilas
Area: Durabilidad
Código | Dederioro/daño | Material |  |  | Severidad | [5 empty] | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
[5 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
D2IN65 | Infiltración en pila | Concreto | [10 empty] | N/A
D6AB49 | Abrasión | Concreto
D6AH72 | Problemas de adherencia y anclaje | Concreto
D6CO64 | Corrosión en acero de refuerzo | Concreto
D6CO71 | Reacción de sulfatos | Concreto
D6DC44 | Daño concreto/acero expuesto | Concreto
D6DC45 | Daño concreto/corrosión | Concreto
D6DF70 | Deformaciones térmicas ambiental | Concreto
D6EF46 | Eflorescencia | Concreto
D6MS47 | Manchas de oxido | Concreto
D6RT48 | Retracción hidráulica y térmica | Concreto | Concreto | Concreto
Area: Estabilidad
Código | Dederioro/daño | Material |  |  | Severidad 0: Severidad | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
[5 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E2AS74 | Asentamiento/movimiento pila | Concreto
E2DE75 | D. estructural. pila/pilón | Concreto
E2FL19 | Long. asientos apoyos insuficientes | Concreto
E2FL73 | Falta topes sísmicos/insuficiente | Concreto
E2RO76 | Rotación longitudinal en pilas | Concreto
E2RO77 | Rotación transversal en pilas | Concreto
E2RO78 | Rotación en planta en pilas | Concreto
E6CO57 | Grietas por corrosión | Concreto

## Taludes y accesos
SISTEMA INTELIGENTE DE GESTION DE PUENTE - SIGP
MÓDULO DE INSPECCIÓN NIVEL 2
Fecha de levantamiento (dd/mm/aa)
[8 empty] | 28 |  | 2 |  | 2024
1. IDENTIFICACION / LOCALIZACIÓN
Nombre del puente | PUENTE BERASTEGUI CDA DCHA | ID PUENTE |  | 1 | 1 |  | 7 | 4 | 0 | 2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0
|  |  |  | (Territorial) |  |  | (ID carretera y tramo) | [5 empty] | (Sentido) |  | (Consecutivo)
Administrador vial | ANI
Componente :Taludes y accesos
Area: Estabilidad
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad | [5 empty] | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E2ER61 | Erosión/socavación taludes | Suelo
E4CA126 | Caída de material | Suelo | bar: Severidad 0
E4ED125 | Estabilidad de los taludes | Suelo | bar: Severidad 0

## Apoyos
SISTEMA INTELIGENTE DE GESTION DE PUENTE - SIGP
MÓDULO DE INSPECCIÓN NIVEL 2
Fecha de levantamiento (dd/mm/aa)
[10 empty] | 28 |  | 2 |  | 2024
1. IDENTIFICACION / LOCALIZACIÓN
Nombre del puente | PUENTE BERASTEGUI CDA DCHA | ID PUENTE |  |  |  | 1 | 1 |  | 7 | 4 | 0 | 2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0
[6 empty] | (Territorial) |  |  | (ID carretera y tramo) | [5 empty] | (Sentido) |  | (Consecutivo)
Administrador vial | ANI
Componente :Apoyos
Area: Durabilidad
Código | Dederioro/daño | Material |  |  | Severidad | [5 empty] | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
[5 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
D3IN80 | Humedad en apoyos acero/neopreno | Acero
D3IN80 | Humedad en apoyos acero/neopreno | Acero
D3IN80 | Humedad en apoyos acero/neopreno | Acero
D6CO79 | Corrosión estructurales elementos principales | Acero
D6CO79 | Corrosión estructurales elementos principales | Acero
D6CO79 | Corrosión estructurales elementos principales | Acero
D6CO80 | Corrosión estructurales elementos secundarios | Acero
D6CO80 | Corrosión estructurales elementos secundarios | Acero
D6CO80 | Corrosión estructurales elementos secundarios | Acero
D6CO81 | Corrosión soldaduras | Acero
D6CO81 | Corrosión soldaduras | Acero
D6CO81 | Corrosión soladuras | Acero
D6CO82 | Corrosión pernos y remaches | Acero
D6CO82 | Corrosión pernos y remaches | Acero
D6CO82 | Corrosión pernos y remaches | Acero
D6CO83 | Defectos en recubrimiento de acero | Acero
D6CO83 | Defectos en recubrimiento de acero | Acero
D6CO83 | Defectos en recubrimiento de acero | Acero
D3IN80 | Humedad en apoyos acero/neopreno | Neopreno | bar: Severidad 0
Area: Estabilidad
Código | Dederioro/daño | Material |  |  | Severidad 0: Severidad | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
[5 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E3DE81 | D. estructural asiento aparato apoyo | Neopreno
E3DE82 | Insuficiente contacto apoyo estructura/rotura anclajes | Neopreno | Neopreno | Neopreno
E3DE83 | Deformación excesiva y/o rotura apoyos elastoméricos | Neopreno | Neopreno | Neopreno
E3DE84 | Corrimiento/pérdida de posición | Neopreno | Neopreno | Neopreno
E3DE85 | Bloqueo (pérdida de movilidad) | Neopreno | Neopreno | Neopreno
E3DE86 | D. estructural. apoyos tipo balancín o fijo | Acero | Acero | Acero
E3DE87 | D. estructural. apoyos tipo Rodillo | Acero | Acero | Acero
E3DE88 | D. estructural. apoyos tipo Basculante | Acero | Acero | Acero
E3DE89 | Apoyo geometría inadecuada/inestable. | Acero | Acero | Acero
E3DE89 | Apoyo geometría inadecuada/inestable. | Acero | Acero | Acero
E3DE89 | Apoyo geometría inadecuada/inestable. | Acero | Acero | Acero

## cables
SISTEMA INTELIGENTE DE GESTION DE PUENTE - SIGP
MÓDULO DE INSPECCIÓN NIVEL 2
Fecha de levantamiento (dd/mm/aa)
[8 empty] | 28 |  | 2 |  | 2024
1. IDENTIFICACION / LOCALIZACIÓN
Nombre del puente | PUENTE BERASTEGUI CDA DCHA | ID PUENTE |  | 1 | 1 |  | 7 | 4 | 0 | 2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0
|  |  |  | (Territorial) |  |  | (ID carretera y tramo) | [5 empty] | (Sentido) |  | (Consecutivo)
Administrador vial | ANI
Componente :Cable
Area: Estabilidad
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad | [5 empty] | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E3DE109 | D. estructural de cables | Acero | [8 empty] | N/A

## deslizamiento
SISTEMA INTELIGENTE DE GESTION DE PUENTE - SIGP
MÓDULO DE INSPECCIÓN NIVEL 2
Fecha de levantamiento (dd/mm/aa)
[8 empty] | 28 |  | 2 |  | 2024
1. IDENTIFICACION / LOCALIZACIÓN
Nombre del puente | PUENTE BERASTEGUI CDA DCHA | ID PUENTE |  | 1 | 1 |  | 7 | 4 | 0 | 2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0
|  |  |  | (Territorial) |  |  | (ID carretera y tramo) | [5 empty] | (Sentido) |  | (Consecutivo)
Administrador vial | ANI
Componente :Deslizamiento
Area: Estabilidad
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad | [5 empty] | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E2ER61 | Erosión/socavación taludes | Suelo | [8 empty] | N/A
E4CA126 | Caída de material | Suelo
E4ED125 | Estabilidad de los taludes | Suelo

## Elementos puentes en arco
SISTEMA INTELIGENTE DE GESTION DE PUENTE - SIGP
MÓDULO DE INSPECCIÓN NIVEL 2
Fecha de levantamiento (dd/mm/aa)
[10 empty] | 28 |  | 2 |  | 2024
1. IDENTIFICACION / LOCALIZACIÓN
Nombre del puente | PUENTE BERASTEGUI CDA DCHA | ID PUENTE |  |  |  | 1 | 1 |  | 7 | 4 | 0 | 2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0
[6 empty] | (Territorial) |  |  | (ID carretera y tramo) | [5 empty] | (Sentido) |  | (Consecutivo)
Administrador vial | ANI
Componente : Elementos puentes en arco
Area: Durabilidad
Código | Dederioro/daño | Material |  |  | Severidad | [5 empty] | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
[5 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
D6CO79 | Corrosión estructurales elementos principales | Acero
D6CO80 | Corrosión estructurales elementos secundarios | Acero
D6CO81 | Corrosión soladuras | Acero
D6CO82 | Corrosión pernos y remaches | Acero
D6CO83 | Defectos en recubrimiento de acero | Acero
D6AB49 | Abrasión | Concreto
D6AH72 | Problemas de adherencia y anclaje | Concreto
D6CO64 | Corrosión en acero de refuerzo | Concreto
D6CO71 | Reacción de sulfatos | Concreto
D6DC44 | Daño concreto/acero expuesto | Concreto
D6DC45 | Daño concreto/corrosión | Concreto
D6DF70 | Deformaciones térmicas ambiental | Concreto
D6EF46 | Eflorescencia | Concreto
D6MS47 | Manchas de oxido | Concreto
D6RT48 | Retracción hidráulica y térmica | Concreto
D3IN104 | Humedad activa en arcos en mampostería | Mampostería
Area: Estabilidad
Código | Dederioro/daño | Material |  |  | Severidad 0: Severidad | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
[5 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E3DE106 | D. estructural. Arco en acero | Acero
E3FA102 | Agrietamiento soladura platabanda | Acero | Neopreno | Neopreno
E3FA153 | Alma discontinua o con detalle de pasa ratón | Acero | Neopreno | Neopreno
E3FA155 | Pendolones y conectores con pasadores. | Acero | Neopreno | Neopreno
E3FL107 | Pérdida o desgaste elementos en conexiones | Acero | Neopreno | Neopreno
E3DE145 | D. estructural arco de concreto | Concreto | Acero | Acero
E6CO57 | Grietas por corrosión | Concreto | Acero | Acero
E3DE105 | D. estructural. Arco mampostería | Mampostería | Acero | Acero
Area: Seguridad vial
Código | Dederioro/daño | Material |  |  | Severidad 0: Severidad | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
[5 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
S3FL108 | Inexistencia limitadores de gálibo. | Acero

## Elementos Puentes en Armadura
SISTEMA INTELIGENTE DE GESTION DE PUENTE - SIGP
MÓDULO DE INSPECCIÓN NIVEL 2
Fecha de levantamiento (dd/mm/aa)
[10 empty] | 28 |  | 2 |  | 2024
1. IDENTIFICACION / LOCALIZACIÓN
Nombre del puente | PUENTE BERASTEGUI CDA DCHA | ID PUENTE |  |  |  | 1 | 1 |  | 7 | 4 | 0 | 2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0
[6 empty] | (Territorial) |  |  | (ID carretera y tramo) | [5 empty] | (Sentido) |  | (Consecutivo)
Administrador vial | ANI
Componente :Elementos Puentes en Armadura
Area: Durabilidad
Código | Dederioro/daño | Material |  |  | Severidad | [5 empty] | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
[5 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
D6CO79 | Corrosión estructurales elementos principales | Acero
D6CO80 | Corrosión estructurales elementos secundarios | Acero
D6CO81 | Corrosión soladuras | Acero
D6CO82 | Corrosión pernos y remaches | Acero
D6CO83 | Defectos en recubrimiento de acero | Acero
Area: Estabilidad
Código | Dederioro/daño | Material |  |  | Severidad 0: Severidad | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
[5 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E3DE110 | D. estructural elementos armadura | Acero
E3FA102 | Agrietamiento soladura platabanda | Acero | Neopreno | Neopreno
E3FA152 | Agrietamiento por fatiga en conexiones con remaches o pernos. | Acero | Neopreno | Neopreno
E3FA153 | Alma discontinua o con detalle de pasa ratón | Acero | Neopreno | Neopreno
E3FA158 | Detalle de conexión en cordón inferior. | Acero | Neopreno | Neopreno
E3FL107 | Pérdida o desgaste elementos en conexiones | Concreto | Acero | Acero
E3GI111 | Agrietamiento brochales viga piso a elemento principal armadura | Concreto | Acero | Acero
Area: Seguridad vial
Código | Dederioro/daño | Material |  |  | Severidad 0: Severidad | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
[5 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
S3FL108 | Inexistencia limitadores de gálibo. | Acero

## señalización
SISTEMA INTELIGENTE DE GESTION DE PUENTE - SIGP
MÓDULO DE INSPECCIÓN NIVEL 2
Fecha de levantamiento (dd/mm/aa)
[8 empty] | 28 |  | 2 |  | 2024
1. IDENTIFICACION / LOCALIZACIÓN
Nombre del puente | PUENTE BERASTEGUI CDA DCHA | ID PUENTE |  | 1 | 1 |  | 7 | 4 | 0 | 2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0
|  |  |  | (Territorial) |  |  | (ID carretera y tramo) | [5 empty] | (Sentido) |  | (Consecutivo)
Administrador vial | ANI
Componente :
Area: Señalización
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad | [5 empty] | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
S5FL129 | Inexistencia señalización velocidad máxima. | bar: Severidad 3
S5FL130 | Inexistencia señalización peso máximo. | bar: Severidad 2
S5FL132 | Inexistencia señalización peso máximo | bar: Severidad 2
S5FL133 | Inexistencia señalización preventiva
S5FL134 | Inexistencia señales informativas
S5FL135 | Deficiente estado señales verticales
S5FL136 | Señales verticales obstruidas
S5FL137 | Verticales duplicadas, desniveladas, mal orientadas
S5FL138 | Presencia empozamientos por drenajes deficientes
S5FL139 | Inexistencia infraestructura tráfico no motorizado.
S5FL140 | Deficiente transición luminosidad
S5FL141 | Ambigüedad señalización vertical
S5FL149 | Inexistencia señales puentes largos, estrechos

## vigas
SISTEMA INTELIGENTE DE GESTION DE PUENTE - SIGP
MÓDULO DE INSPECCIÓN NIVEL 2
Fecha de levantamiento (dd/mm/aa)
[10 empty] | 28 |  | 2 |  | 2024
1. IDENTIFICACION / LOCALIZACIÓN
Nombre del puente | PUENTE BERASTEGUI CDA DCHA | ID PUENTE |  |  |  | 1 | 1 |  | 7 | 4 | 0 | 2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0
[6 empty] | (Territorial) |  |  | (ID carretera y tramo) | [5 empty] | (Sentido) |  | (Consecutivo)
Administrador vial | ANI
2. REGISTROS DE DAÑOS/ DETERIORO/DEFECTOS
Componente : Vigas
Area: Durabilidad
Código | Dederioro/daño | Material |  |  | Severidad | [5 empty] | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
[5 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
D6CO79 | Corrosión estructurales elementos principales | Acero
D6CO80 | Corrosión estructurales elementos secundarios | Acero
D6CO81 | Corrosión soladuras | Acero
D6CO82 | Corrosión pernos y remaches | Acero
D6CO83 | Defectos en recubrimiento de acero | Acero
D3IN128 | humedad activa en vigas | Concreto Preesforzado
D6AB49 | Abrasión | Concreto Preesforzado
D6AH72 | Problemas de adherencia y anclaje | Concreto Preesforzado
D6CO64 | Corrosión en acero de refuerzo | Concreto Preesforzado
D6CO71 | Reacción de sulfatos | Concreto Preesforzado
D6DC44 | Daño concreto/acero expuesto | Concreto Preesforzado
D6DC45 | Daño concreto/corrosión | Concreto Preesforzado
D6DF70 | Deformaciones térmicas ambiental | Concreto Preesforzado
D6EF46 | Eflorescencia | Concreto Preesforzado
D6MS47 | Manchas de oxido | Concreto Preesforzado
D6RT48 | Retracción hidráulica y térmica | Concreto Preesforzado
D6AB49 | Abrasión | Concreto Reforzado | bar: Severidad 0
D6AH72 | Problemas de adherencia y anclaje | Concreto Reforzado | bar: Severidad 0
D6CO64 | Corrosión en acero de refuerzo | Concreto Reforzado | bar: Severidad 0
D6CO71 | Reacción de sulfatos | Concreto Reforzado | bar: Severidad 0
D6DC44 | Daño concreto/acero expuesto | Concreto Reforzado | bar: Severidad 0
D6DC45 | Daño concreto/corrosión | Concreto Reforzado | bar: Severidad 0
D6DF70 | Deformaciones térmicas ambiental | Concreto Reforzado | bar: Severidad 0
D6EF46 | Eflorescencia | Concreto Reforzado | bar: Severidad 0
D6MS47 | Manchas de oxido | Concreto Reforzado | bar: Severidad 0
D6RT48 | Retracción hidráulica y térmica | Concreto Reforzado | bar: Severidad 0
Area: Estabilidad
Código | Dederioro/daño | Material |  |  | Severidad 0: Severidad | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
[5 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E3DE100 | D. estructural. vigas | Acero
E3FA102 | Agrietamiento soladura platabanda | Acero
E3FA103 | Agrietamiento conexión de diafragma en X o en V | Acero
E3FA153 | Alma discontinua o con detalle de pasa ratón | Acero
E3FA154 | Alma con cambio de sección en apoyo | Acero
E3FA156 | Agrietamiento soldadura rigidizador horizontal. | Acero
E3FA157 | Agrietamiento de las soldaduras de la junta | Acero
E3FL107 | Pérdida o desgaste elementos en conexiones | Acero
E3DE99 | D. estructural vigas | Concreto Preesforzado
E3DF95 | Deflexiones verticales | Concreto Preesforzado
E3FC97 | Fluencia en el concreto (creep) | Concreto Preesforzado
E3IM96 | Impacto vigas | Concreto Preesforzado
E6CO57 | Grietas por corrosión | Concreto Preesforzado
E3DE94 | D. estructural. Vigas | Concreto Reforzado | bar: Severidad 0
E3DF95 | Deflexiones verticales | Concreto Reforzado | bar: Severidad 0
E3FC97 | Fluencia en el concreto (creep) | Concreto Reforzado | bar: Severidad 0
E3IM96 | Impacto vigas | Concreto Reforzado | bar: Severidad 0
E6CO57 | Grietas por corrosión | Concreto Reforzado | bar: Severidad 0
Area: Seguridad vial
Código | Dederioro/daño | Material |  |  | Severidad 0: Severidad | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
[5 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
S1AU14 | Inexistencia señalización altura máxima | Acero
S1DE15 | Inexistencia señalización altura máxima | Acero | Acero | Acero
S1DI11 | Inexistencia señalización altura máxima | Concreto Preesforzado | Concreto Preesforzado | Concreto Preesforzado | bar: Severidad 0

## Losa
SISTEMA INTELIGENTE DE GESTION DE PUENTE - SIGP
MÓDULO DE INSPECCIÓN NIVEL 2
Fecha de levantamiento (dd/mm/aa)
[8 empty] | 28 |  | 2 |  | 2024
1. IDENTIFICACION / LOCALIZACIÓN
Nombre del puente | PUENTE BERASTEGUI CDA DCHA | ID PUENTE |  | 1 | 1 |  | 7 | 4 | 0 | 2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0
|  |  |  | (Territorial) |  |  | (ID carretera y tramo) | [5 empty] | (Sentido) |  | (Consecutivo)
Administrador vial | ANI
2. REGISTROS DE DAÑOS/ DETERIORO/DEFECTOS
Componente : Losa
Area: Durabilidad
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad | [5 empty] | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
D6CO79 | Corrosión estructurales elementos principales | Acero
D6CO80 | Corrosión estructurales elementos secundarios | Acero
D6CO81 | Corrosión soladuras | Acero
D6CO82 | Corrosión pernos y remaches | Acero
D6CO83 | Defectos en recubrimiento de acero | Acero
D3IN127 | Infiltración losa | Concreto | bar: Severidad 0
D6AB49 | Abrasión | Concreto | bar: Severidad 0
D6AH72 | Problemas de adherencia y anclaje | Concreto | bar: Severidad 0
D6CO64 | Corrosión en acero de refuerzo | Concreto | bar: Severidad 0
D6CO71 | Reacción de sulfatos | Concreto | bar: Severidad 0
D6DC44 | Daño concreto/acero expuesto | Concreto | bar: Severidad 0
D6DC45 | Daño concreto/corrosión | Concreto | bar: Severidad 0
D6DF70 | Deformaciones térmicas ambiental | Concreto | bar: Severidad 0
D6EF46 | Eflorescencia | Concreto | bar: Severidad 0
D6MS47 | Manchas de oxido | Concreto | bar: Severidad 0
D6RT48 | Retracción hidráulica y térmica | Concreto | bar: Severidad 0
Area: Estabilidad
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad 0: Severidad | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E3DE92 | D. estructural. láminas | Acero
E3DE91 | D. estructural. losa | Concreto
E6CO57 | Grietas por corrosión | Concreto

## Macizo
SISTEMA INTELIGENTE DE GESTION DE PUENTE - SIGP
MÓDULO DE INSPECCIÓN NIVEL 2
Fecha de levantamiento (dd/mm/aa)
[8 empty] | 28 |  | 2 |  | 2024
1. IDENTIFICACION / LOCALIZACIÓN
Nombre del puente | PUENTE BERASTEGUI CDA DCHA | ID PUENTE |  | 1 | 1 |  | 7 | 4 | 0 | 2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0
|  |  |  | (Territorial) |  |  | (ID carretera y tramo) | [5 empty] | (Sentido) |  | (Consecutivo)
Administrador vial | ANI
2. REGISTROS DE DAÑOS/ DETERIORO/DEFECTOS
Componente : Macizo
Area: Durabilidad
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad | [5 empty] | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
D6AB49 | Abrasión | Concreto
D6AH72 | Problemas de adherencia y anclaje | Concreto
D6CO64 | Corrosión en acero de refuerzo | Concreto
D6CO71 | Reacción de sulfatos | Concreto
D6DC44 | Daño concreto/acero expuesto | Concreto
D6DC45 | Daño concreto/corrosión | Concreto
D6DF70 | Deformaciones térmicas ambiental | Concreto
D6EF46 | Eflorescencia | Concreto
D6MS47 | Manchas de oxido | Concreto
D6RT48 | Retracción hidráulica y térmica | Concreto
E3DE149 | D. estructural de macizos | Concreto
Area: Estabilidad
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad 0: Severidad | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E3DE149 | D. estructural de macizos | Concreto

## Tirante
SISTEMA INTELIGENTE DE GESTION DE PUENTE - SIGP
MÓDULO DE INSPECCIÓN NIVEL 2
Fecha de levantamiento (dd/mm/aa)
[8 empty] | 28 |  | 2 |  | 2024
1. IDENTIFICACION / LOCALIZACIÓN
Nombre del puente | PUENTE BERASTEGUI CDA DCHA | ID PUENTE |  | 1 | 1 |  | 7 | 4 | 0 | 2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0
|  |  |  | (Territorial) |  |  | (ID carretera y tramo) | [5 empty] | (Sentido) |  | (Consecutivo)
Administrador vial | ANI
2. REGISTROS DE DAÑOS/ DETERIORO/DEFECTOS
Componente :Tirante
Area: Durabilidad
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad | [5 empty] | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
D6CO79 | Corrosión estructurales elementos principales | Acero | [8 empty] | N/A
D6CO79 | Corrosión estructurales elementos principales | Acero
D6CO80 | Corrosión estructurales elementos secundarios | Acero
D6CO80 | Corrosión estructurales elementos secundarios | Acero
D6CO81 | Corrosión soladuras | Acero
D6CO81 | Corrosión soladuras | Acero
D6CO82 | Corrosión pernos y remaches | Acero
D6CO82 | Corrosión pernos y remaches | Acero
D6CO83 | Defectos en recubrimiento de acero | Acero
D6CO83 | Defectos en recubrimiento de acero | Acero
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad 0: Severidad | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E3DE148 | D. estructural tirantes | Acero

## Torres de acero
SISTEMA INTELIGENTE DE GESTION DE PUENTE - SIGP
MÓDULO DE INSPECCIÓN NIVEL 2
Fecha de levantamiento (dd/mm/aa)
[8 empty] | 28 |  | 2 |  | 2024
1. IDENTIFICACION / LOCALIZACIÓN
Nombre del puente | PUENTE BERASTEGUI CDA DCHA | ID PUENTE |  | 1 | 1 |  | 7 | 4 | 0 | 2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0
|  |  |  | (Territorial) |  |  | (ID carretera y tramo) | [5 empty] | (Sentido) |  | (Consecutivo)
Administrador vial | ANI
2. REGISTROS DE DAÑOS/ DETERIORO/DEFECTOS
Componente :Tirante
Area: Durabilidad
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad | [5 empty] | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
D2IN144 | Infiltración en pila | Acero
D6CO79 | Corrosión estructurales elementos principales | Acero | [8 empty] | N/A
D6CO80 | Corrosión estructurales elementos secundarios | Acero
D6CO81 | Corrosión soladuras | Acero
D6CO82 | Corrosión pernos y remaches | Acero
D6CO83 | Defectos en recubrimiento de acero | Acero
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad 0: Severidad | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E2AS74 | Asentamiento/movimiento pila | Acero
E2DE84 | D. estructural. torre | Acero
E2RO76 | Rotación longitudinal en pilas | Acero
E2RO77 | Rotación transversal en pilas | Acero
E2RO78 | Rotación en planta en pilas | Acero
E3FA102 | Agrietamiento soladura platabanda | Acero

## Socavación
SISTEMA INTELIGENTE DE GESTION DE PUENTE - SIGP
MÓDULO DE INSPECCIÓN NIVEL 2
Fecha de levantamiento (dd/mm/aa)
[8 empty] | 28 |  | 2 |  | 2024
1. IDENTIFICACION / LOCALIZACIÓN
Nombre del puente | PUENTE BERASTEGUI CDA DCHA | ID PUENTE |  | 1 | 1 |  | 7 | 4 | 0 | 2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0
|  |  |  | (Territorial) |  |  | (ID carretera y tramo) | [5 empty] | (Sentido) |  | (Consecutivo)
Administrador vial | ANI
2. REGISTROS DE DAÑOS/ DETERIORO/DEFECTOS
Componente : Socavación
Area: Estabilidad
Código | Dederioro/daño | Material | Severidad | [5 empty] | N.fotos |  | Descripción de la ubicación del daño principal
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E2ER62 | Drenaje pluvial | [9 empty] | N/A
E4AS110 | Ataque flujo agua en estribos
E4AS111 | Zonas variación flujo cerca de pilas
E4AS112 | Zonas variación flujo cerca a estribos
E4AS113 | Ataque flujo agua en pilas
E4DE117 | Migración del cauce
E4DS108 | Estado de cimentación en estribos
E4DS113 | Estado de la cimentación en aletas
E4DS119 | Estado de la cimentación en pilas
E4OB115 | Obstrucción del cauce socavación
E4RE122 | Altura libre reducida
E4RE123 | Reducción de capacidad hidráulica
E4SO118 | Fosas de socavación en planta