## INSPECCION
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES
|  | EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No | [14 empty] | DE
|  | REGIONAL: |  | 1 | 2 |  | CUNDINAMARCA | [6 empty] | FECHA: | 22 | - | 12 | - | 2022
|  | LEVANTO: | SinergING S.A.S | [10 empty] | HOJA: | 31 | DE: |  | 32
| NOMBRE DE LA VIA: | RUTA 45A-CNA | [10 empty] | CÓDIGO DE LA VÍA: | [5 empty] | VIA EN CONCESION: | X
[13 empty] | MANTENIMIENTO INTEGRAL: | [5 empty] | GRUPO ADM VIAL:
ID. | PR DEL PUENTE | PR22+850
| NOMBRE DEL PUENTE | PUENTE PORTACHUELO OCCIDENTAL | [10 empty] | DIMENSIONES GENERALES
| OBSTACULO QUE SALVA | VÍA DOBLE CALZADA RUTA 45A-CNA | [5 empty] | ESVIAJAMIENTO |  |  | NO |  | LONGITUD TOTAL |  | 363.4 |  |  | No DE LUCES |  | 14
| TIPO DE PUENTE (1) | LONGITUDINAL |  | 2 |  |  |  | TRANSVERSAL |  |  | 3 |  | ANCHO |  | 10.3 |  |  | GALIBO |  | NA
| ELEMENTO |  | REGISTRO DE DAÑOS | [9 empty] | OBSERVACIONES
SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS | SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS (Tipo 01-Asfalto) |  | Las superficies sobre el tablero del puente en general se encuentran en buen estado con desgaste normal de los materiales (ver foto 4)
| JUNTAS DE EXPANSIÓN (Tipo 02 - Juntas Selladas) |  | Sello |  |  | Perfiles |  |  |  | Guardacantos |  | Otros | la junt no presenta fisuras en el sello y guardacantos, se observa residuos de material granular (ver foto 5)
| ANDENES/BORDILLOS |  | Desportillamiento |  |  | Acero expuesto |  |  |  | Dimensión insuficiente |  | Otros | El puente no cuenta con andenes o bordillos (ver foto 6)
| BARANDAS (Material 02 - Concreto) |  | Pintura |  |  | Postes |  |  |  | Pasamanos |  | Otros | Se puede evidenciar desportillamiento en un módulo de baranda ubicado entre los ejes 12 y 13, se recomienda realizar reparación del módulo y mantenimiento rutinario de las barreras.,(ver foto 7, 8)
| ILUMINACIÓN |  | Cuenta con lamparas encargadas de la iluminación en un solo costado | [9 empty] | Se recomienda una inspeccion en horas de la noche para determinar el estado y funcionamiento de la misma (ver foto 9)
| SEÑALIZACIÓN |  | Horzontal |  |  | Vertical |  |  |  | Reductores |  | Otros | Las señales de transito se encuentran en buen estado (ver foto 10 )
| DRENAJES |  | Taponamiento |  |  | Ausencia |  |  |  | Long. Insuficiente |  | Otros | El puente cuenta con drenajes en buen estado.(ver foto 11)
SUPERESTRUCTURA | ALETAS (ESTRIBO 1 Y ESTRIBO 2) |  | Diseño |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  | Otros | las aletas se encuentran en buen estado.
| ESTRIBOS - (1 y 2) |  | Diseño |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  | Otros | Los estribos del puente presentanhumedad y en el caso del estribo 2 se observa perdida de recubrimiento . (ver foto 14, 15)
[6 empty] | E2 |  | DT | 15
| PILAS (Tipo 01-formadas por una columna) |  | Diseño |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  | Otros | El puente consta de 13 ejes con 2 pila por eje, la columna tiene sección circular y en 6 columnas se evidencia refuerzo mediante fibras de carbono en la parte superior, en general las pilas se encuentran en buenas condiciones, (ver foto 16)
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO | LOSA (Tipo 04 -Maciza) |  | Diseño |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  | Otros | La losa del puente presenta un desgaste normal, se encuentra en buen estado. (ver foto 17)
| VIGAS |  | Diseño |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  |  | Las vigas son postensadas de sección constante, Se observan en buen estado .(ver foto 18)
| RIOSTRAS |  | Diseño |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  | Otros | No aplica
| APOYOS |  | Desplazamiento |  |  | Descomposción |  |  |  | Deformacion |  | Otros | los apoyos del puente presentan grados de inclinación considerables, tanto en los apoyos de los estribos como en las pilas se recomienda seguimiento. (ver foto 12 Y 13)
| ARCOS |  | Diseño |  |  | Construcción |  |  |  | Funcionamiento |  | Otros | No aplica
SUPERESTRUCTURA METALICA | ARCOS METALICOS |  | Arco izquierdo |  |  | Arco derecho |  |  |  | Arriostramiento lateral |  | Otros | No aplica
| PERFILES METALICOS Tipo (01,03,04) |  | Vigas |  |  | Largueros |  |  |  | Diafragmas |  | Otros | No aplica
| ARMADURAS - Tipo (07 - Baltimore) |  | Cordones |  |  | Montantes |  |  |  | Diagonales |  | Otros | No aplica
| CONEXIONES |  | Con soldadura |  |  | Con conectores |  |  |  | Con pasadores |  | Otros | No aplica
| CABLE/PENDOLONES/TORRES |  | Cables |  |  | Pendolones |  |  |  | Torres |  | Otros | No aplica
OTROS | ACCESO PEATONAL (ESCALERA/RAMPA) Tipo: |  | Peldaños/Losa |  |  | Viga gualdera |  |  |  | Barandas |  | Otros | No aplica
OTROS ELEMENTOS Tipo:
| CAUCE |  | No aplica
| PUENTE EN GENERAL |  | Las juntas de dilatación se observan colmatadas de material granular, los apoyos del puente presentan grados de inclinación considerables, tanto en los apoyos de los estribos como en las pilas, la capa asfáltica presenta un desgate menor, se recomienda realizar seguimiento a neopreno y reparación de la barrera de concreto adicional realizar labores de limpieza y mantenimiento rutinarios en todo el puente.

## CALIFICACION
TABLA DE CALIFICACION Y FACTOR DE RIESGO
ID. | PR DEL PUENTE | PR22+850
| NOMBRE DEL PUENTE | PUENTE PORTACHUELO OCCIDENTAL | [5 empty] | DIMENSIONES GENERALES
| OBSTACULO QUE SALVA | VÍA DOBLE CALZADA RUTA 45A-CNA |  |  |  | ESVIAJAMIENTO | NO | LONGITUD TOTAL | 363.4 | No DE LUCES | 14
| TIPO DE PUENTE (1) | LONGITUDINAL |  | 2 |  | TRANSVERSAL | 3 | ANCHO | 10.3 | GALIBO | NA
ELEMENTO |  |  | REGISTRO DE DAÑOS |  |  |  |  | CALIFICACION
CAUCE |  |  | PERFIL DEL CAUCE Y ALINEAMIENTO |  |  |  |  | N.A.
|  |  | LECHO DEL RIO/CAUCE |  |  |  |  | N.A.
|  |  | CONDICION DE LAS MARGENES |  |  |  |  | N.A.
|  |  | SIGNOS DE SOCAVACIÓN |  |  |  |  | N.A.
|  |  | PROTECCION DEL TALUD |  |  |  |  | N.A.
SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS |  |  | SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS |  |  |  |  | 0
|  |  | JUNTAS DE EXPANSION |  |  |  |  | 1
|  |  | ANDENES/BORDILLOS |  |  |  |  | 0
|  |  | BARANDAS |  |  |  |  | 3
|  |  | ILUMINACION |  |  |  |  | 0
|  |  | SEÑALIZACION |  | SEÑALIZACION |  |  | 0
|  |  | DRENAJES |  |  |  |  | 0
SUPERESTRUCTURA |  |  | ALETAS |  |  |  |  | 0
|  |  | ESTRIBOS |  |  |  |  | 1
|  |  | PILAS |  |  |  |  | 0
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO |  |  | LOSA |  |  |  |  | 1
|  |  | VIGAS |  |  |  |  | 1
|  |  | RIOSTRAS |  |  |  |  | 0
|  |  | APOYOS |  |  |  |  | 2
|  |  | ARCOS (CONCRETO/MAMPOSTERIA) |  |  |  |  | N.A.
SUPERESTRUCTURA METALICA |  |  | ARCOS METALICOS |  |  |  |  | N.A.
|  |  | PERFILES METALICOS |  |  |  |  | N.A.
|  |  | ARMADURAS |  |  |  |  | N.A.
|  |  | CONEXIONES |  |  |  |  | N.A.
|  |  | CABLE/PENDOLONES/TORRES |  |  |  |  | N.A.
OTROS |  |  | ACCESO PEATONAL (ESCALERA/RAMPA) |  |  |  |  | 0
|  |  | MANTENIMIENTO |  |  |  |  | 2
|  |  | CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE SEGURIDAD DEL TRÁFICO |  |  |  |  | 1
|  |  | BARRERAS Y OTROS DISPOSITIVOS PARA CONTROL DEL TRÁFICO |  |  |  |  | 1
|  |  | PUENTE EN GENERAL |  |  |  |  | 2
FACTOR DE RIESGO | [7 empty] | 3
Moderado