## INSPECCION
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES
|  | EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No | [17 empty] | DE
|  | REGIONAL: |  | 1 | 2 |  |  | CUNDINAMARCA | [8 empty] | FECHA: | 29 | - | 5 | - | 2023
|  | LEVANTO: | SinergING S.A.S | [13 empty] | HOJA: | 1 | DE: |  | 1
| NOMBRE DE LA VIA: | RUTA 45-04 | [13 empty] | CÓDIGO DE LA VÍA: | [5 empty] | VIA EN CONCESION: | X
[16 empty] | MANTENIMIENTO INTEGRAL: | [5 empty] | GRUPO ADM VIAL:
ID. | PR DEL PUENTE | PR-2
| NOMBRE DEL PUENTE | PUENTE VEHICULAR MANANTIAL | [13 empty] | DIMENSIONES GENERALES
| OBSTACULO QUE SALVA | VÍA DOBLE CALZADA RUTA 45-04 | [6 empty] | ESVIAJAMIENTO |  |  | NO |  |  |  | LONGITUD TOTAL |  | 56.2 |  |  | No DE LUCES |  | 1
| TIPO DE PUENTE (1) | LONGITUDINAL |  | 1 |  |  |  |  | TRANSVERSAL |  |  | 1 |  |  |  | ANCHO |  | 5.3 |  |  | GALIBO |  | NA
| ELEMENTO |  | REGISTRO DE DAÑOS | [12 empty] | OBSERVACIONES
SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS | SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS (Tipo 02-Concreto) | [14 empty] | La superficie sobre el tablero del puente presenta un desgaste normal, Sin embargo, se observa material granular junto a la barrera vehicular, por lo que se recomienda limpieza por parte del área de mantenimiento. (Ver Foto 3)
| JUNTAS DE EXPANSIÓN (Tipo 02 - Juntas Selladas) |  | Sello |  |  |  | Perfiles |  |  | Guardacantos |  |  | Otros |  |  | El puente cuenta con juntas de dilatación tanto en la sección transversal al inicio y final del puente, como en la longitudinal por el costado derecho (Oriental). En La inspección se observó que la junta longitudinal se encuentra en algunos tramos con ausencia de la misma, material granular y zonas de ruptura (ver fotos 4-7)
|  |  |  | RU | 1.7 | 4 y 5
| ANDENES/BORDILLOS |  | Desportillamiento |  |  |  | Acero expuesto |  |  | Dimensión insuficiente |  |  | Otros |  |  | No aplica
| BARANDAS (Material 02 - Concreto) |  | Pintura |  |  |  | Postes |  |  | Pasamanos |  |  | Otros |  |  | Se puede evidenciar que la barrera vehicular a lo largo del puente se encuentra en buen estado, sin embargo, en la zona inicial del puente se observa un golpe en la parte inferior del New Jersey, por lo que se recomienda la reparación de este.(ver foto 8)
|  |  | CI | AUP |  | 8 | [6 empty] | CI | GIV | 8
| ILUMINACIÓN |  | No aplica | [12 empty] | No aplica
| SEÑALIZACIÓN |  | Horzontal |  |  |  | Vertical |  |  | Reductores |  |  | Otros |  |  | Se observa señales de transito en buen estado(ver fotos 9)
| DRENAJES |  | Taponamiento |  |  |  | Ausencia |  |  | Long. Insuficiente |  |  | Otros |  |  | Sobre el tablero del puente se observan drenajes en toda la longitud del puente sin Taponamiento, sin embargo, se observan drenes con longitud insuficiente. (ver foto 10 )
[10 empty] | CI | 4 | 10
SUPERESTRUCTURA | ALETAS (ESTRIBO 1 Y ESTRIBO 2) |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  | Funcionamiento |  |  | Otros |  |  | Las aletas presentes en el puente se encuentran en buen estado y presentan un buen comportamiento estructural (ver foto 11 -12 )
| ESTRIBOS - (1 y 2) |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  | Funcionamiento |  |  | Otros |  |  | En las paredes de los estribos se observa presencia de humedad, en el costado norte (Estribo 2) se observa presencia de suciedad por asentamientos de habitantes de calle bajo el puente. (ver foto 13 )
| PILAS |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  | Funcionamiento |  |  | Otros |  |  | No aplica
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO | LOSA |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  | Funcionamiento |  |  | Otros |  |  | En general, la losa del puente se encuentra en buen estado. Sin embargo, en el costado inicial del puente se observan hormigueros en la losa junto con humedad, se recomienda labores de mantenimiento. (ver fotos 16-17)
|  |  |  | HO |  | 14
| VIGAS |  | Diseño |  |  |  | Construcción | [5 empty] | OTROS |  |  | Las vigas metálicas que conforman la estructura junto a las cerchas que permiten el arrostramiento entre ellas se observan en buen estado. ( Ver foto 18-19)
| RIOSTRAS |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  | Funcionamiento |  |  | Otros |  |  | Las riostras se encuentran en buen estado y presenta un buen comportamiento estructural
| APOYOS |  | Desplazamiento |  |  |  | Descomposción |  |  | Deformacion |  |  | Otros |  |  | Las vigas metálicas que conforman la estructura junto a las cerchas que permiten el arrostramiento entre ellas se observan en buen estado. ( Ver foto 14-15)
| ARCOS |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  | Funcionamiento |  |  | Otros |  |  | No aplica
SUPERESTRUCTURA METALICA | ARCOS METALICOS |  | Arco izquierdo |  |  |  | Arco derecho |  |  | Arriostramiento lateral |  |  | Otros |  |  | No aplica
| PERFILES METALICOS Tipo (01) |  | Vigas |  |  |  | Largueros |  |  | Diafragmas |  |  | Otros |  |  | Los perfiles metálicos se encuentran en buen estado. (ver foto18-19)
| ARMADURAS |  | Cordones |  |  |  | Montantes |  |  | Diagonales |  |  | Otros |  |  | No aplica
| CONEXIONES |  | Con soldadura |  |  |  | Con conectores |  |  | Con pasadores |  |  | Otros |  |  | Las conexiones se encuentran en buenos estados
| CABLE/PENDOLONES/TORRES |  | Cables |  |  |  | Pendolones |  |  | Torres |  |  | Otros |  |  | No aplica
OTROS | ACCESO PEATONAL (ESCALERA/RAMPA) Tipo: |  | Peldaños/Losa |  |  |  | Viga gualdera |  |  | Barandas |  |  | Otros |  |  | No aplica
| OTROS ELEMENTOS Tipo: | [14 empty] | No aplica
| CAUCE |  | No aplica
| PUENTE EN GENERAL |  | El funcionamiento de cada uno de los elementos que componen la estructura en general se encuentra en buenas condiciones, sin embargo, se recomienda realizar labores de mantenimiento y limpieza teniendo en cuenta lo descrito en el presente informe, como lo es la limpieza de apoyos, reparación de hormigueros en losa, ampliación de longitud de drenajes, reparación de junta de dilatación longitudinal y reparación de barrera vehicular tipo New Jersey.

## CALIFICACION
TABLA DE CALIFICACION Y FACTOR DE RIESGO
ID. | PR DEL PUENTE | PR-2
| NOMBRE DEL PUENTE | PUENTE VEHICULAR MANANTIAL | [5 empty] | DIMENSIONES GENERALES
| OBSTACULO QUE SALVA | VÍA DOBLE CALZADA RUTA 45-04 |  |  |  | ESVIAJAMIENTO | NO | LONGITUD TOTAL | 56.2 | No DE LUCES | 1
| TIPO DE PUENTE (1) | LONGITUDINAL |  | 1 |  | TRANSVERSAL | 1 | ANCHO | 5.3 | GALIBO | NA
ELEMENTO |  |  | REGISTRO DE DAÑOS |  |  |  |  | CALIFICACION
CAUCE |  |  | PERFIL DEL CAUCE Y ALINEAMIENTO |  |  |  |  | 0
|  |  | LECHO DEL RIO/CAUCE |  |  |  |  | 0
|  |  | CONDICION DE LAS MARGENES |  |  |  |  | 0
|  |  | SIGNOS DE SOCAVACIÓN |  |  |  |  | 0
|  |  | PROTECCION DEL TALUD |  |  |  |  | 0
SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS |  |  | SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS |  |  |  |  | 0
|  |  | JUNTAS DE EXPANSION |  |  |  |  | 2
|  |  | ANDENES/BORDILLOS |  |  |  |  | 0
|  |  | BARANDAS |  |  |  |  | 1
|  |  | ILUMINACION |  |  |  |  | 0
|  |  | SEÑALIZACION |  | SEÑALIZACION |  |  | 0
|  |  | DRENAJES |  |  |  |  | 1
SUPERESTRUCTURA |  |  | ALETAS |  |  |  |  | 0
|  |  | ESTRIBOS |  |  |  |  | 0
|  |  | PILAS |  |  |  |  | 0
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO |  |  | LOSA |  |  |  |  | 1
|  |  | VIGAS |  |  |  |  | 0
|  |  | RIOSTRAS |  |  |  |  | 0
|  |  | APOYOS |  |  |  |  | 1
|  |  | ARCOS (CONCRETO/MAMPOSTERIA) |  |  |  |  | 0
SUPERESTRUCTURA METALICA |  |  | ARCOS METALICOS |  |  |  |  | 0
|  |  | PERFILES METALICOS |  |  |  |  | 0
|  |  | ARMADURAS |  |  |  |  | 0
|  |  | CONEXIONES |  |  |  |  | 0
|  |  | CABLE/PENDOLONES/TORRES |  |  |  |  | 0
OTROS |  |  | ACCESO PEATONAL (ESCALERA/RAMPA) |  |  |  |  | 0
|  |  | MANTENIMIENTO |  |  |  |  | 1
|  |  | CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE SEGURIDAD DEL TRÁFICO |  |  |  |  | 0
|  |  | BARRERAS Y OTROS DISPOSITIVOS PARA CONTROL DEL TRÁFICO |  |  |  |  | 0
|  |  | PUENTE EN GENERAL |  |  |  |  | 1
FACTOR DE RIESGO | [7 empty] | 2
Bajo