## INSPECCION
FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES
|  | EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO No | [15 empty] | DE
|  | REGIONAL: |  | 1 | 2 |  |  | CUNDINAMARCA | [6 empty] | FECHA: | 26 | - | 12 | - | 2022
|  | LEVANTO: | SinergING S.A.S | [11 empty] | HOJA: | 1 | DE: |  | 1
| NOMBRE DE LA VIA: | RUTA 55-01 | [11 empty] | CÓDIGO DE LA VÍA: | [5 empty] | VIA EN CONCESION: | X
[14 empty] | MANTENIMIENTO INTEGRAL: | [5 empty] | GRUPO ADM VIAL:
ID. | PR DEL PUENTE | K09+900
| NOMBRE DEL PUENTE | PUENTE SINDAMANOY | [11 empty] | DIMENSIONES GENERALES
| OBSTACULO QUE SALVA | VÍA DOBLE CALZADA RUTA 55-01 | [6 empty] | ESVIAJAMIENTO |  |  | 0 |  | LONGITUD TOTAL |  | 160 m |  |  | No DE LUCES |  | 7
| TIPO DE PUENTE (1) | LONGITUDINAL |  | 2 |  |  |  |  | TRANSVERSAL |  |  | 3 |  | ANCHO |  | 9.50 m |  |  | GALIBO |  | 4.9 m
| ELEMENTO |  | REGISTRO DE DAÑOS | [10 empty] | OBSERVACIONES
SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS | SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS (Tipo 01-ASfalto) |  | La superficie sobre el tablero se encuentra en general en buen estado, sin embargo, presenta aglomeraciones de material granular en sus costados.
| JUNTAS DE EXPANSIÓN |  | Sello |  |  |  | Perfiles |  |  | Guardacantos |  |  | Otros | Las juntas del estribo se encuentran en buen estado, en ambos estribos se presenta material granular (ver foto 4,5)
|  |  | S | OB | A | 4 ,5
| ANDENES/BORDILLOS |  | Desportillamiento |  |  |  | Acero expuesto |  |  | Dimensión insuficiente |  |  | Otros | Los andenes y bordillos se encuentran en buen estado.( ver foto 6)
| BARRERAS |  | Pintura |  |  |  | Postes |  |  | Pasamanos |  |  | Otros | Las barreras estan en buen estado.(ver foto 7,8)
| ILUMINACIÓN |  | Cuenta con lamparas encargadas de la iluminación en los dos costado | [10 empty] | Se recomienda una inspeccion en horas de la noche para determinar el estado y funcionamiento de la misma (ver fotos 9)
| SEÑALIZACIÓN |  | Horzontal |  |  |  | Vertical |  |  | Reductores |  |  | Otros | la señalización se encuentra en buen estado.(ver foto 10,11)
| DRENAJES |  | Taponamiento |  |  |  | Ausencia |  |  | Long. Insuficiente |  |  | Otros | El puente no cuenta con drenajes
SUPERESTRUCTURA | ALETAS |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  | Funcionamiento |  |  | Otros | Las aletas se encuentran en buen estado, se recomienda resanar recubrimiento. (ver fotos 15,16,17)
| ESTRIBOS |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  | Funcionamiento |  |  | Otros | Los estribos del puente presentan contaminacion en el concreto e inflitracion por humedad.(ver fotos 18, 19)
[10 empty] | E1 E2 | CTC IN | 18,19
| PILAS (Tipo 00-Otro) |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  | Funcionamiento |  |  | Otros | Las pilas se encuentran en buen estado (ver foto 20,21)
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO | LOSA |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  | Funcionamiento |  |  | Otros | el tablero del puente presenta un desgaste normal, se recomienda resanar hormigueros. (ver foto 22)
| VIGAS |  | Diseño |  |  |  | Construcción | [6 empty] | las vigas se encuentran en buen estado, se recomienda resanar hormigueros. (ver fotos 23. 24)
| RIOSTRAS |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  | Funcionamiento |  |  | Otros | El puente no cuenta con riostras
| APOYOS |  | Desplazamiento |  |  |  | Descomposción |  |  | Deformacion |  |  | Otros | Los apoyos se encuentran en buenas condiciones. (ver foto 12,13,14)
|  |  | o |  | 12,13,14
| ARCOS |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  |  | Funcionamiento |  |  | Otros | No aplica
SUPERESTRUCTURA METALICA | ARCOS METALICOS |  | Arco izquierdo |  |  |  | Arco derecho |  |  | Arriostramiento lateral |  |  | Otros | No aplica
| PERFILES METALICOS |  | Vigas |  |  |  | Largueros |  |  | Diafragmas |  |  | Otros | No aplica
| ARMADURAS |  | Cordones |  |  |  | Montantes |  |  | Diagonales |  |  | Otros | No aplica
| CONEXIONES |  | Con soldadura |  |  |  | Con conectores |  |  | Con pasadores |  |  | Otros | No aplica
| CABLE/PENDOLONES/TORRES |  | Cables |  |  |  | Pendolones |  |  | Torres |  |  | Otros | No aplica
OTROS | ACCESO PEATONAL (ESCALERA/RAMPA) Tipo: |  | Peldaños/Losa |  |  |  | Viga gualdera |  |  | Barandas |  |  | Otros | El puente cuenta con acceso en buen estado (ver foto 25,26)
| OTROS ELEMENTOS Tipo: | [12 empty] | No aplica
| CAUCE |  | No aplica
| PUENTE EN GENERAL |  | El puente se encuentra en buenas condiciones, no se presentan fisuras, exposición del refuerzo ni hormigueros que puedan ocasionar fallas a nivel estructural, se recomienda resanar hormiguero en viga cajón cerca al eje 4, adicional, hacer mantenimiento a los accesos peatonales y la señalización del puente para garantizar mayor visibilidad a los conductores

## CALIFICACION
TABLA DE CALIFICACION Y FACTOR DE RIESGO
ID. | PR DEL PUENTE | K09+900
| NOMBRE DEL PUENTE | PUENTE SINDAMANOY | [5 empty] | DIMENSIONES GENERALES
| OBSTACULO QUE SALVA | VÍA DOBLE CALZADA RUTA 55-01 |  |  |  | ESVIAJAMIENTO | No | LONGITUD TOTAL | 160 m | No DE LUCES | 7
| TIPO DE PUENTE (1) | LONGITUDINAL |  | 2 |  | TRANSVERSAL | 3 | ANCHO | 9.50 m | GALIBO | 4.9 m
ELEMENTO |  |  | REGISTRO DE DAÑOS |  |  |  |  | CALIFICACION
CAUCE |  |  | PERFIL DEL CAUCE Y ALINEAMIENTO |  |  |  |  | N.A.
|  |  | LECHO DEL RIO/CAUCE |  |  |  |  | N.A.
|  |  | CONDICION DE LAS MARGENES |  |  |  |  | N.A.
|  |  | SIGNOS DE SOCAVACIÓN |  |  |  |  | N.A.
|  |  | PROTECCION DEL TALUD |  |  |  |  | N.A.
SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS |  |  | SUPERFICIE DEL PUENTE Y ACCESOS |  |  |  |  | 1
|  |  | JUNTAS DE EXPANSION |  |  |  |  | 1
|  |  | ANDENES/BORDILLOS |  |  |  |  | 1
|  |  | BARANDAS |  |  |  |  | 1
|  |  | ILUMINACION |  |  |  |  | 0
|  |  | SEÑALIZACION |  | SEÑALIZACION |  |  | 0
|  |  | DRENAJES |  |  |  |  | 0
SUPERESTRUCTURA |  |  | ALETAS |  |  |  |  | 1
|  |  | ESTRIBOS |  |  |  |  | 0
|  |  | PILAS |  |  |  |  | 0
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO |  |  | LOSA |  |  |  |  | 0
|  |  | VIGAS |  |  |  |  | 1
|  |  | RIOSTRAS |  |  |  |  | 0
|  |  | APOYOS |  |  |  |  | 1
|  |  | ARCOS (CONCRETO/MAMPOSTERIA) |  |  |  |  | N.A.
SUPERESTRUCTURA METALICA |  |  | ARCOS METALICOS |  |  |  |  | N.A.
|  |  | PERFILES METALICOS |  |  |  |  | N.A.
|  |  | ARMADURAS |  |  |  |  | N.A.
|  |  | CONEXIONES |  |  |  |  | N.A.
|  |  | CABLE/PENDOLONES/TORRES |  |  |  |  | N.A.
OTROS |  |  | ACCESO PEATONAL (ESCALERA/RAMPA) |  |  |  |  | 1
|  |  | MANTENIMIENTO |  |  |  |  | 1
|  |  | CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE SEGURIDAD DEL TRÁFICO |  |  |  |  | 0
|  |  | BARRERAS Y OTROS DISPOSITIVOS PARA CONTROL DEL TRÁFICO |  |  |  |  | 0
|  |  | PUENTE EN GENERAL |  |  |  |  | 1
FACTOR DE RIESGO | [7 empty] | 1
Bajo