## K37+800
FORMATO DE INSPECCIÓN VISUAL DETALLADA DE PUENTES Y PONTONES
EVALUACION DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO N°. 017 DE 2015
| REGIONAL | 14 | HUILA |  | MUNICIPIO DE AIPE |  |  |  |  | Fecha: |  | 30 | 11 | 2023
| LEVANTÓ: | Jairo David Bolaños Bocanegra / Inspector vial | [7 empty] | Hoja: |  | 1 | de | 2
| NOMBRE DE LA VÍA: |  | RUTA 4506 | [7 empty] | CÓDIGO VÍA:
| MANTENIMIENTO INTEGRAL: | [5 empty] | VÍA EN CONCESIÓN: |  |  |  | GRUPO ADM. VIAL:
ID. | PR. DEL PUENTE |  | K 37 + 800 Puente Rio Aipe Biodireccional | [6 empty] | DIMENSIONES GENERALES
| NOMBRE DEL PUENTE |  | Rio Aipe | [6 empty] | LONGITUD: | 63.70m |  | APOYOS: | 2
| OBSTÁCULO QUE SALVA |  | Rio Aipe |  |  |  | ESVIAJAMIENTO: |  | N/A | ANCHO: | 11.5m |  | ESTRIBOS: | 2
| TIPO DE PUENTE |  | LONGITUDINAL |  |  | 01 | TRANSVERSAL: |  | 01 | No. LUCES: | 2 |  | PILAS: | 0
| ELEMENTO |  | REGISTRO DE DAÑOS | [6 empty] | OBSERVACIONES
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS | SUPERFICIE Y ACCESOS |  | TIPO: |  | 01 | Daños: No hay daños. |  |  |  | La superficie del puente en capa asfáltica que está en buenas condiciones.
| JUNTAS DILATACIÓN |  | Sello |  |  | Perfiles |  | Guardacantos |  | No existen juntas de dilatación, las zonas de las juntas se encuentran intervenidas y fisuradas.
| ANDENES / BORDILLOS |  | Desportillamiento |  |  | Acero expuesto |  | Dimensión insufic |  | Paso peatonal en concreto en ambos costado en buen estado.
Tipo: 02
| BARANDAS |  | Pintura |  |  | Postes |  | Pasamanos |  | Las barandas en material metálico en buen estado deterioro general de pintura por tiempo.
| Tipo: 03 |  |  | DT
| ILUMINACION | [8 empty] | E l puente no cuenta con iluminación
| SEÑALIZACIÓN |  | Horizontal |  |  | Vertical |  | Reductores |  | El puente cuenta con tablero que lo identifica, pintura del abscisado en buenas condiciones, señales horizontales en buen estado.
| DRENAJES |  | Taponamiento |  |  | Ausencia |  | Long insufic |  | Los drenajes se encuentran limpios y en buenas condiciones. Cuenta con un total de 16 drenajes por cada margen.
SUBESTRUCTURA | ALETAS DEL ESTRIBO |  | Diseño |  |  | Construcción |  | Mantenimiento |  | Cuenta con muros de confinamiento laterales, tiene aletas en ambos estribos en buen estado, con presencia de material vegetal adherido a las paredes.
Material:03
| ESTRIBOS |  | Diseño |  |  | Construcción |  | Mantenimiento |  | Los estribos Sur y Norte se encuentran en buen estado, presentan humedad.
Material:03
| PILAS |  | Diseño |  |  | Construcción |  | Mantenimiento
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO | LOSA |  | Diseño |  |  | Construcción |  | Mantenimiento |  | La losa de la superestructura se encuentra con presencia de algunas fisuras, sobre el área de las juntas
Tipo:04
| VIGAS |  | Diseño |  |  | Construcción |  | Mantenimiento |  | Las vigas de la superestructura se encuentran en buen estado.
Tipo:01
| RIOSTRAS |  | Diseño |  |  | Construcción |  | Mantenimiento |  | Riostra en buenas condiciones.
| APOYOS |  | Desplazamiento |  |  | Descomposición |  | Desplazamiento |  | Las vigas de superestructura se encuentran apoyados sobre neopreno en los estribos en buen estado
Tipo:00
| ARCOS Concreto Mampostería |  | Diseño |  |  | Construcción |  | Mantenimiento
SUPERESTRUCTURA METALICA | ARCOS METÁLICOS |  | Arco izquierdo |  |  | Arc Derecho |  | Arriostram Lateral
| PERFILES METÁLICOS |  | Vigas |  |  | Largueros |  | Diafragmas
| ARMADURAS (estructura) |  | Cordones |  |  | Montantes |  | Diagonales
| CONEXIONES |  | Con soldadura |  |  | Con conectores |  | Con pasadores
| RECOLECTORES |  | No existen cunetas cercanas o estructuras recolectoras.
OTROS | CAUCE: |  | El cauce aguas arriba es por el costado sur del puente.
| PUENTE EN GENERAL: |  | El puente se encuentra en buenas condiciones generales.
x

## Esquema
FORMATO DE INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES
EVALUACION DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO N°. 017 DE 2015
| REGIONAL: | 14 | HUILA | MUNICIPIO DE AIPE |  |  | Fecha: | 30 | 11 | 2023
| LEVANTÓ: | Jairo David Bolaños Bocanegra / Inspector vial |  |  |  |  | Hoja: | 2 | de | 2
| NOMBRE DE LA VÍA: |  | RUTA 45 TL10
| PR. DEL PUENTE |  | K 37 + 800 Puente Rio Aipe Biodireccional
| NOMBRE DEL PUENTE |  | Rio Aipe
| OBSTÁCULO QUE SALVA |  | Rio Aipe |  |  | ESVIAJAMIENTO: | N/A
| TIPO DE PUENTE |  | LONGITUDINAL |  | 01 | TRANSVERSAL: | 01
REGISTRO FOTOGRAFICO
Foto No.1 Ubicación Puente PR 37+800 Par Vial
Vista sentido abscisado Neiva - Girardot.
Foto No.2 Elemento de estabilización en buen estado
Foto No. 4 Pila central en buen estado
Foto No. 3 Pila central en buenas condiciones generales.
Foto No. 5 Vigas en buenas condiciones generales.