## K38+950
FORMATO DE INSPECCIÓN VISUAL DETALLADA DE PUENTES Y PONTONES
EVALUACION DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO N°. 017 DE 2015
| REGIONAL | 14 | HUILA | MUNICIPIO DE AIPE |  |  |  |  | Fecha: |  | 30 | 11 | 2023
| LEVANTÓ: | Jairo David Bolaños Bocanegra / Inspector Vial | [6 empty] | Hoja: |  | 1 | de | 2
| NOMBRE DE LA VÍA: |  | RUTA 4506 | [6 empty] | CÓDIGO VÍA:
| MANTENIMIENTO INTEGRAL: |  |  |  |  | VÍA EN CONCESIÓN: |  |  |  | GRUPO ADM. VIAL:
ID. | PR. DEL PUENTE |  | K 38 + 950 Bidireccional | [5 empty] | DIMENSIONES GENERALES
| NOMBRE DEL PUENTE |  | QUEBRADA BAMBUCA | [5 empty] | LONGITUD: | 33.80m |  | APOYOS: | 3
| OBSTÁCULO QUE SALVA |  | QUEBRADA BAMBUCA |  |  | ESVIAJAMIENTO: |  | N/A | ANCHO: | 11.5m |  | ESTRIBOS: | 2
| TIPO DE PUENTE |  | LONGITUDINAL |  | 01 | TRANSVERSAL: |  | 01 | No. LUCES: | 2 |  | PILAS:
| ELEMENTO |  | REGISTRO DE DAÑOS | [5 empty] | OBSERVACIONES
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS | SUPERFICIE Y ACCESOS |  | TIPO: | 01 | Daños: No hay daños. |  |  |  | La superficie del puente en capa asfáltica que está en buenas condiciones.
| JUNTAS DILATACIÓN |  | Sello |  | Perfiles |  | Guardacantos |  | Juntas de dilatacion cubiertas con la carpeta asfaltica, no presentan fisuras en el momento de la inspección.
| ANDENES / BORDILLOS |  | Desportillamiento |  | Acero expuesto |  | Dimensión insufic
Tipo: 02
| BARANDAS |  | Pintura |  | Postes |  | Pasamanos |  | La estructura cuenta con baranda metalica en buen estado
| ILUMINACION | [7 empty] | La estructura no cuenta con iluminacion.
| SEÑALIZACIÓN |  | Horizontal |  | Vertical |  | Reductores |  | La estructura cuenta con señalizacion informativa, señales horizontales en buen estado.
| DRENAJES |  | Taponamiento |  | Ausencia |  | Long insufic |  | El puente cuenta con drenajes 10 en cada margen, se encuentran sin obstrucción.
SUBESTRUCTURA | ALETAS DEL ESTRIBO |  | Diseño |  | Construcción |  | Mantenimiento |  | Cuenta con muros de confinamiento laterales, tiene aletas en ambos estribos en buen estado, con presencia de material vegetal adherido a las paredes.
Material:03
| ESTRIBOS |  | Diseño |  | Construcción |  | Mantenimiento |  | Los estribos Sur y Norte se encuentran en buen estado.
Material:03
| PILAS |  | Diseño |  | Construcción |  | Mantenimiento
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO | LOSA |  | Diseño |  | Construcción |  | Mantenimiento |  | La losa de la superestructura se encuentra en buen estado.
Tipo:04
| VIGAS |  | Diseño |  | Construcción |  | Mantenimiento |  | Las vigas de la superestructura se encuentran en buen estado.
Tipo:01
| RIOSTRAS |  | Diseño |  | Construcción |  | Mantenimiento
| APOYOS |  | Desplazamiento |  | Descomposición |  | Desplazamiento |  | Los apoyos de la estructura se encuentran en buen estado con presencia de material vegetal.
Tipo:00
| ARCOS Concreto Mamposteria |  | Diseño |  | Construcción |  | Mantenimiento
SUPERESTRUCTURA METALICA | ARCOS METÁLICOS |  | Arco izquierdo |  | Arc Derecho |  | Arriostram Lateral
| PERFILES METÁLICOS |  | Vigas |  | Largueros |  | Diafragmas
| ARMADURAS (estructura) |  | Cordones |  | Montantes |  | Diagonales
| CONEXIONES |  | Con soldadura |  | Con conectores |  | Con pasadores
| RECOLECTORES |  | No existen cunetas cercanas o estructuras recolectoras.
OTROS | CAUCE: |  | El cauce aguas arriba es por el costado sur del puente.
| PUENTE EN GENERAL: |  | El puente se encuentra en buenas condiciones generales.
x

## Esquema
FORMATO DE INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES
EVALUACION DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO N°. 017 DE 2015
| REGIONAL: | 14 | AIPE | MUNICIPIO DE AIPE |  |  | Fecha: | 30 | 11 | 2023
| LEVANTÓ: | Jairo David Bolaños Bocanegra / Inspector Vial |  |  |  |  | Hoja: | 2 | de | 2
| NOMBRE DE LA VÍA: |  | RUTA 4506
| PR. DEL PUENTE |  | K 38+950 Biodireccional
| NOMBRE DEL PUENTE |  | Quebrada Bambuca
| OBSTÁCULO QUE SALVA |  | Quebrada Bambuca |  |  | ESVIAJAMIENTO: | N/A
| TIPO DE PUENTE |  | LONGITUDINAL |  | 01 | TRANSVERSAL: | 01
REGISTRO FOTOGRAFICO
Foto No.1 Ubicación Puente PR 38+950 Par Vial
Vista sentido abscisado Neiva - Girardot.
Foto No.2 Elemento de estabilización en buen estado
Foto No. 4 Drenajes y bordillo en buenas condiciones
Foto No. 3 Apoyo norte en buenas condiciones generales.
Foto No. 5 Vigas en buenas condiciones generales.