## formato
FORMATO DE INSPECCIÓN VISUAL DETALLADA DE PUENTES Y PONTONES
EVALUACION DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO N°. 017 DE 2015
| REGIONAL | 14 |  |  | HUILA | [7 empty] | Fecha: |  | 25 | 2 | 2024
| LEVANTÓ: | JOHN JAIRO SANCHEZ - INSPECTOR VIAL | [10 empty] | Hoja: |  | 1 | de | 2
| NOMBRE DE LA VÍA: |  | RUTA 4506 | [10 empty] | CÓDIGO VÍA:
| MANTENIMIENTO INTEGRAL: | [6 empty] | VÍA EN CONCESIÓN: | [5 empty] | GRUPO ADM. VIAL:
ID. | PR. DEL PUENTE |  | KM 0+000 UF1,5 | [9 empty] | DIMENSIONES GENERALES
| NOMBRE DEL PUENTE |  | FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (Rio Magdalena) | [9 empty] | LONGITUD: | 160 m |  | APOYOS: | 2
| OBSTÁCULO QUE SALVA |  | RIO |  |  |  |  | ESVIAJAMIENTO: |  | N/A |  |  | ANCHO: | 12,50 m |  | ESTRIBOS: | 2
| TIPO DE PUENTE |  | LONGITUDINAL |  |  |  | 01 | TRANSVERSAL: |  | 03 |  |  | No. LUCES: | 3 |  | PILAS: | 2
| ELEMENTO |  | REGISTRO DE DAÑOS | [9 empty] | OBSERVACIONES
SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS | SUPERFICIE Y ACCESOS |  | TIPO: |  | 01 |  | Daños: registra daño en los accesos | [5 empty] | Presenta Desportillamiento y fisuras en los accesos a la estructura
| JUNTAS DILATACIÓN |  | Sello |  |  |  | Perfiles |  | Guardacantos |  |  |  | Junta de dilatación en buen estado
Tipo: 03
| ANDENES / BORDILLOS |  | Desportillamiento |  |  |  | Acero expuesto |  | Dimensión insufic |  |  |  | Bordillos y andenes en buen estado.
Tipo: 02
| BARANDAS |  | Pintura |  |  |  | Postes |  | Pasamanos |  |  |  | Baranda metálica en buen estado estructural. Presenta deterioro de pintura
| Tipo: 03 |  | CI CD | DT | 90 | 4
| ILUMINACION | [11 empty] | Estructura no tiene iluminación
| SEÑALIZACIÓN |  | Horizontal |  |  |  | Vertical |  | Reductores |  |  |  | Estructura no cuenta con tablero informativo en los acceso.
| DRENAJES |  | Taponamiento |  |  |  | Ausencia |  | Long insufic |  |  |  | Requieren mantenimiento y limpieza preventivo para evitar taponamiento
|  |  | CD CI | 8 |  | 5
SUBESTRUCTURA | ALETAS DEL ESTRIBO |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  | Mantenimiento |  |  |  | Aletas de la estructura en buen estado, en el momento de la inspección visual. Requiere limpieza por material vegetal
| Material: 03 | [7 empty] | 03 | EF | 25 | 6
| ESTRIBOS |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  | Mantenimiento |  |  |  | Estribos en los dos costados en buen estado en el momento de la inspección. Requiere limpieza por material vegetal
| Material: 03 | [7 empty] | 03 | EF | 12.5 | 6
| PILAS |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  | Mantenimiento |  |  |  | Pilas de la estructura en buen estado
Material:
SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO | LOSA |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  | Mantenimiento |  |  |  | Losa en buen estado.
Tipo: 02
| VIGAS |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  | Mantenimiento |  |  |  | Vigas metálicas.
Tipo: 00
| RIOSTRAS |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  | Mantenimiento
| APOYOS |  | Desplazamiento |  |  |  | Descomposición |  | Desplazamiento |  |  |  | Apoyos de la superestructura en buen estado
Tipo: 03
| ARCOS Concreto Mampostería |  | Diseño |  |  |  | Construcción |  | Mantenimiento |  |  |  | N/A
SUPERESTRUCTURA METALICA | ARCOS METÁLICOS |  | Arco izquierdo |  |  |  | Arc Derecho |  | Arriostram Lateral |  |  |  | N/A
| PERFILES METÁLICOS |  | Vigas |  |  |  | Largueros |  | Diafragmas |  |  |  | Vigas metálicas de la superestructura presentan deterioro en la pintura
| tipo: 01 |  | CD CI | PI | 2 | 7
| ARMADURAS (estructura) |  | Cordones |  |  |  | Montantes |  | Diagonales |  |  |  | N/A
| CONEXIONES |  | Con soldadura |  |  |  | Con conectores |  | Con pasadores |  |  |  | Buen estado en las conexiones soldadas
| RECOLECTORES |  | N/A
OTROS | CAUCE: |  | Cauce de la Rio Magdalena se carga por el costado norte del puente. No se evidencia problemas de socavación en los estribos.
| PUENTE EN GENERAL: |  | Puente en general en buenas condiciones estructurales visualmente.
X

## Esquema
FORMATO DE INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES
EVALUACION DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO N°. 017 DE 2015
| REGIONAL: |  | 14 | HUILA |  |  | Fecha: | 25 | 2 | 2024
| LEVANTÓ: | JOHN JAIRO SANCHEZ - INSPECTOR VIAL |  |  |  |  | Hoja: | 2 | de | 2
| NOMBRE DE LA VÍA: |  | RUTA 4506
| PR. DEL PUENTE |  | K 0+000 UF1,5
| NOMBRE DEL PUENTE |  | FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (Rio Magdalena)
| OBSTÁCULO QUE SALVA |  | RIO |  |  | ESVIAJAMIENTO: | N/A
| TIPO DE PUENTE |  | LONGITUDINAL |  | 01 | TRANSVERSAL: | 03
REGISTRO FOTOGRAFICO
FOTO N° 1 PANORAMICA ACCESO NORTE
PUENTE SANTANDER K0+000 UF1,5
FOTO N° 2 JUNTA DE DILATACION COSTADO NORTE
PUENTE SANTANDER K0+000 UF1,5
FOTO N° 3 ESTRIBO COSTADO SUR
PUENTE SANTANDER K0+000 UF1,5
FOTO N° 4 BARANDAS METALICAS
PUENTE SANTANDER K0+000 UF1,5
FOTO N° 5 VIGAS Y PILAS
PUENTE SANTANDER K0+000 UF1,5
FOTO N° 6 ALETA ACCESO SUR COSTADO DERECHO
PUENTE SANTANDER K0+000 UF1,5
FOTO N° 7 VIGAS DE LA ESTRUCTURA
PUENTE SANTANDER K0+000 UF1,5